## Portada
W-STEM: Building the future of Latin America: engaging women into STEM
598923-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
Protocolo/checklist Campañas de Atracción
Amendment history
Versión | Revisión | Fecha |  | Autor(es) | Modificación

## Protocolo
Nombre de la actividad |  |  |  |  | Partner(s) que la organizan
No. | Pregunta decisión | Respuesta (si/no) | Acción | Descripción | Tips | Recursos
1 | - | - | Diseñar estructura y contenido de la actividad a realizar | Para desarrollar esta acción, debería preguntarse: ¿Cuánto tiempo durará la actividad? ¿A qué hora se realizará? ¿qué dinámica se manejará en la actividad? ¿se necesita diseñar material audiovisual? ¿se necesita invitar a alguna(s) persona(s)? ¿de qué se va a hablar? | Si necesitas invitar personas a tu actividad, se sugiere que el tiempo de preparación sea superior a 15 días para evitar contratiempos. | Plantilla para estructura
2 | ¿Necesita invitar personas? | si | Confirmar a la persona(s) que se desea participen en la actividad | Contactar a la(s) persona(s), contextualizar de la actividad y una vez se obtenga su compromiso, pedir consentimiento informado uso de imagen para transmisiones en vivo. Este formato debe ser diligenciado previo al evento | Se recomienda hacer este paso una vez se tenga completa claridad del rol que tendrá(n) esta(s) persona(s) en la actividad. En caso de que esta(s) persona(s) sea(n) la(s) que modera(n) la actividad entonces este paso debe hacerse antes de comenzar la acción 1 | Plantilla consentimiento informado para retransmisión de eventos en vivo
3 | ¿Necesita material audiovisual? | si | Diseñar material audiovisual a necesitar | Diapositivas, ilustraciones, vídeos | En lo posible, intentar que los medios audiovisuales estén guardados en un medio físico y no en la nube para evitar inconvenientes
4 | - | - | Diseñar pieza publicitaria | El diseño debe ser atractivo y debe contener toda la información relevante a la actividad [fecha, hora, nombre de la actividad, moderador(es), plataforma (Zoom, Youtube, Facebook, etc)]. La paleta de colores a seguir debe ir en la misma línea de los dictado por el manual de marca para dar más consistencia a las publicaciones. También deben tener el logo del proyecto bien visible
5 | - | - | Crear formulario para registro | Se debe pedir información básica, que ayudará a la recolección de datos para las listas de estudiantes prospecto: nombre, grado que cursa actualmente, universidad del consorcio a la cual aspiraría, correo electrónico de contacto y cómo se enteró de la actividad (para saber qué medios tienen más impacto). Las inscripciones deben cerrarse antes de comenzar a enviar el enlace para unirse | Al final del formulario poner un mensaje que indique que el enlace se les enviará al correo que han colocado, previo al evento. Si usarás la plantilla, por favor crea una copia y trabaja sobre la copia. | Plantilla formulario de registro
6 | - | - | Compartir imagen publicitaria con consorcio para su diseminación | Enviar a la red del proyecto para su difusión en redes sociales oficiales y de los miembros. Adicionalmente, acompañar con una pequeña descripción para su difusión en redes sociales, donde se incluya en enlace y la fecha máxima de registro
7 | - | - | Crear página de la actividad en la web de W-STEM | Darle toda la información de la actividad al/a la encargado/a: título, descripción, hora del evento, flyer, enlace del formulario de inscripción y medio por el cuál se hará (Zoom, Facebook, YouTube)
8 | - | - | Certificados | Crear certificados para las personas que han participado |  | Plantilla para certificados
9 | ¿El evento será cerrado? | no | Crear enlace videollamada | Una vez se han cerrado las inscripciones se crea enlace con la cuenta de Zoom del proyecto | Cuenta Zoom - Usuario: Contraseña: | Instrucciones para usar Zoom (invitados)
10 | ¿El evento será transmitido por YouTube? | si | Crear evento en directo de Youtube y/o Facebook | En caso de que el evento no pueda ser cerrado (a causa de que el número de inscritos supera los admitidos por la licencia de Zoom), también se debe abrir el evento. Si el evento requiere de varios organizadores, crear una reunión de Zoom, tal como en el paso anterior, para los organizadores y crear el enlace para la transmisión en vivo de la llamada | Cuenta YouTube - Usuario: Contraseña: Cuenta Facebook - Usuario: Contraseña: | Instrucciones para transmisión en vivo
11 |  |  | Crear portada de inicio para la retransmisión | Se puede crear el diseño de cero o usar la plantilla que está en la columna recursos. En el espacio donde está la imagen de W-STEM poner la imagen del evento. Esta debe colocarse al inicio de la transmisión, minutos antes de comenzar
12 | - | - | Enviar enlace del evento a registrados | Hacer llegar a través del correo electrónico la información necesaria para unirse, recordar la fecha y hora y adjuntar enlace videollamada a todos los registrados
13 | - | - | Evidencias | Se necesita tener constancia de la actividad, ya sean capturas de pantalla, vídeo (en el caso de Youtube), etc. Todas las evidencias (esta plantilla diligenciada, imágenes, material diseñado, entre otras) deberán ser registradas en una carpeta dentro del folder de eventos campañas de atracción |  | Crear carpeta de evidencias

## Estructura
Nombre de la actividad | 0
Tipo de actividad |  | (Webinar, Role model)
Objetivo
Descripción
Hora de inicio
Duración
Plataforma a usar |  | (Zoom, YouTube, Facebook)
Moderadoras(es) / Invitadas(os)
División de tareas
Acción | Encargado | Institución
Diseñar estructura y contenido de la actividad a realizar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Checklist (con fechas)
Fecha de la actividad | 2020-08-29 | Tiempo de preparación (mínimo 30 días) | 30
| dd/mm/aaaa |  | (días)
Fecha inicio acción | Acción | Duración (días) | Fecha final acción | Checkbox
2020-07-30 | Diseñar estructura y contenido de la actividad a realizar | 10 | 2020-08-09 | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Formulas:
Fecha final acción = +[Fecha inicio acción]+[Duración (días)]
Note on E3: Colocar fecha del evento ======
Note on J3: Tiempo de anticipación para preparar la actividad ======
Note on C8: Ejemplo ======