## Om verktyget
Om Orienteringskartan
Namnet på verktyget har valts för att det ska beskriva olika vägar för ett lärosäte att nå målet om öppen vetenskap i alla dess former.
Verktygets syfte
SUHF har fastställt åtta rekommendationer i Färdplan för öppen vetenskap (2021) med tillhörande förslag på konkreta åtgärder som beskrivs i Vägledning för implementering av färdplan för öppen vetenskap (2022). För att skapa en bild över hur SUHF:s medlemslärosäten arbetar med att implementera rekommendationerna och förslagen på åtgärder kommer SUHF med start från 2023 att följa upp detta genom en årlig enkät till lärosätena.
Verktyget är gjort för att man på lärosätet:
- Kan planera och stämma av sitt arbete med öppen vetenskap och lyfta behov till strategisk nivå
- Kan planera inför ifyllandet av den årliga SUHF-enkäten
- Kan få exempel från andra lärosäten och själv dela erfarenheter med andra
- Kan få en samlad bild av hur omställningen till öppen vetenskap ligger till på landets lärosäten
Hur enkätresultat och goda exempel presenteras i verktyget
I fliken "Uppföljning + Utveckling" presenteras resultaten från SUHF:s årliga enkät om öppen vetenskap, liksom goda exempel som stöd i lärosätenas lokala utvecklingsarbete.
I flikens kolumn B återfinns färdplanens rekommendationer och implementeringsvägledningens förslag till åtgärder. För att underlätta överblick och navigation i verktyget grupperas rader med åtgärder under respektive rekommendation. Raderna i dokumentet kan expanderas för att visa eller dölja goda exempel eller förslag till aktiviteter som lärosätena delar till varandra som stöd för att införa åtgärderna i implementeringsvägledningen.
Grupperade rader indikeras av plustecken för att visa rader och minustecken för att dölja rader. Plus- och minustecknen finns till vänster om kolumn A.
Med start i flikens kolumn D (Status) och åt höger i verktyget presenteras lärosätenas enkätsvar för varje åtgärd som föreslås i implementeringsvägledningen, graderat i fyra steg:
0 Aktiviteten Ej påbörjad
1 Aktiviteten Påbörjad
2 Aktiviteten Slutförd
3 Vet ej
I flikens kolumn närmast till höger om de lärosätesspecifika kolumnerna sammanfattas hur många av landets lärosäten som slutfört aktiviteten i tid.
På flikens rad 279 sammanfattas hur många aktiviteter som varje lärosäte slutfört i tid.
Det enskilda lärosätet kan använda flikens kolumn E för att löpande under året dokumentera uppgifter som ett samlat underlag för det årliga enkätsvaret till SUHF.
I flikar "Gantt Chart" och "Gantt Chart (expanded view)" finns en Gantt digaram som kan används av de som behöver spela in detaljerade aktiviteter i planering för genomförande av åtgärderna på operativ nivå. I fall ska
några aktiviteter planeras för att uppfylla en åtgärd kan aktiviteter listas i Gantt Chart och ha en ommfattande bild om var lärosättet ligger gällande arbetet med åtgärderna. Det underlättar att få struktur i planen och
hålla koll på status i utvecklingsarbete.
I fliken "Om Gantt Chart" finns infomartion om hur Gantt diagram används i koppling med SUHF:s åtgärder.
Hur verktyget hålls à jour
SND ansvarar för driften av verktyget.
För det uppföljande syftet, sker en uppdatering av verktygets uppgifter i samband med att SUHF:s årliga enkät bearbetas och resultatet presenteras med stöd av verktyget. Dessa uppgifter uppdateras därmed årligen. SUHF ansvarar för att tillhandahålla uppgifterna för det uppföljande syftet.
För det utvecklande syftet, uppdateras verktyget efterhand som nya goda exempel kommer till kännedom för arbetsgruppen inom SND-nätverket. Uppdateringar av exempel sker med viss regelbundenhet.
För syftet att förbereda besvarandet av SUHF:s årliga enkät laddas en version av verktyget ned till det egna lärosätet. Lärosätet hanterar versionen utifrån egna behov.
Hur verktyget tagits fram
Arbetet har utförts av en av SND:s arbetsgrupper med namnet "Orienteringskartan". Arbetsgruppen inledde sitt arbete i september 2022. Uppdraget har varit att ta fram en roadmap/karta liknande den för DAU-etablering och DAU-arbete som SND-nätverket och SND-kontoret tog fram 2019–2020. Att ta fram en uppdaterad version, en visuell karta för öppen vetenskap, som knyter an till SUHF:s färdplan och implementeringsvägledning. Den ska få in olika nivåer i arbetet på varje lärosäte/organisation, från strategi till operativt arbete.
I arbetsgruppen har ingått: Ida Ahlström (LnU), Sabina Anderberg (SU), Sofia Andersson (KaU), Lina Andrén (KTH/Rise), Jeremy Azzopardi (CTH), Cecilia Björkdahl (KI), Therese Dunberg (BTH), Pieta Eklund (HB), Henrik Levin (HS), Ulrika Nyman (MDU) (tjl H2022), Fredrik Persson (KI), Christel Smith (HH), Elisabeth Strandhagen (SND), Parvaneh Westerlund (LTU).

## Uppföljning + Utveckling
Rekommendation med tillhörande åtgärd |  | Status | Kommentar
SUHF Rekommendation 1 - Att skapa forsknings- och utbildningsmiljöer som stödjer, uppmuntrar, informerar och utbildar om öppen vetenskap som praxis, genom att anta, implementera och förankra lokala styrdokument eller ramverk.
Åtgärd 1:1
SUHF Rekommendation 1; Åtgärd 1 - Lärosätet bör överväga att: 1) Senast vid utgången av 2022 inrätta en formell strategisk funktion vid lärosätesledningen med inriktning på frågor inom öppen och FAIR vetenskap. Funktionen bör kunna representera läro-sätet nationellt och internationellt inom området, till exempel inom frågor som rör EOSC-A, och vara en samordnande koppling mellan lärosätesledningen och den motsvarande operativa stödfunktionen/er (se rekommendation 2, punkt 1).
Förslag till aktiviteter - Goda exempel:
Upprätta en funktion i ledningsroll som har i uppdrag att på övergripande nivå tillse att arbetet med öppen vetenskap bedrivs och utvecklas inom lärosätets olika organisationsnivåer. Funktionen bör ha mandat att kunna föreslå åtgärder för implementering och utveckling samt representera lärosätet internt och externt i relevanta sammanhang inom området.
Karolinska Institutet Våren 2022 utsågs en arbetsgrupp för öppen vetenskap som ligger under Kommittén för forskning. De ordinarie ledamöterna är aktiva forskare, och till arbetsgruppen adjungeras universitetsbiblioteket och Junior Faculty. Arbetsgruppen har en handläggare från universitetsförvaltningen. Kopplat till detta har vi sedan vårt Research Data Office (RDO) som ger stöd till forskare och ledning i frågor kring öppen tillgång till forskningsdata. En intervju från hösten 2022, med ordförande för arbetsgruppen för öppen vetenskap, beskriver arbetet: https://kib.ki.se/nyheter/intervju-patrik-magnusson-om-arbetet-oppen-vetenskap-pa-ki | se på webbsidan
Linnéuniversitetet Det finns ingen formell strategisk funktion i lärosätesledningen för dessa frågor ännu, men ett portföljprojekt om öppen vetenskap som ska utreda bland annat den här frågan startas upp den 13 april 2023. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Halmstad Vicerektor för forskning på lärosätet har huvudansvaret i ledningen för forskningsdata och Open Science-frågan, och lyfter frågan med rektor och Akademiledningar vid behov. Det finns ingen strategisk grupp i nuläget i frågan kring open science, mer än DAU-gruppen som driver forskningsdata-frågan. | Ingen länk att hänvisa till
BTH Inget beslut om strategiskt uppdrag, men dekanerna är ansvariga för utvecklingsarbetet kring forskningsdata i BTH:s handlingsplan. En rådgivande grupp finns med representanter från kärnverksamheten och IT. | Ingen länk att hänvisa till
KTH Det finns idag inte tydligt någon ansvarig för öppen vetenskap centralt, men i skrivande stund är det inte heller klart hur ansvar för forskning generellt fördelas. Detta på grund av ny rektor och ny ledning, så förhoppningsvis kan det bli klarare inom kort. Däremot finns en arbetsgrupp för forskningsdata inom verksamhetsstödet, och mer generella strategiska funktioner som idag tar strategiska beslut när så blir nödvändigt. | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet Den Forskningsstrategiska gruppen, under ledning av rektor, ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet med öppen vetenskap. | Ingen länk att hänvisa till
Stockholms universitet Det finns en utnämnd strategisk funktion i form av rektorsråd för öppen vetenskap. | se på webbsidan
Åtgärd 1:2
SUHF Rekommendation 1; Åtgärd 2 - Lärosätet bör överväga att: 2) Senast under 2023 utarbeta/revidera och fastställa strategiska inriktningsbeslut och styrdokument som främjar öppen vetenskap i en internationell och europeisk kontext (FAIR och öppen tillgång till alla digitala vetenskapliga objekt, som publikationer, data, programvara och material, liksom öppna licenser, till exempel CC-licens).
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Karolinska Institutet Det finns sedan tidigare Riktlinjer för forskning (https://medarbetare.ki.se/riktlinjer-for-forskning) | se på webbsidan
och Riktlinjer för forskningsdokumentation och datahantering (https://medarbetare.ki.se/riktlinjer-for-forskningsdokumentation-och-datahantering) på KI, i båda dessa nämns öppen vetenskap. | se på webbsidan
Vi har även sedan tidigare en Policy för öppen publicering (https://medarbetare.ki.se/policy-for-oppen-publicering-vid-karolinska-institutet). I och med att arbetsgruppen för öppen vetenskap tillträdde så ses befintliga riktlinjer och policies över, däribland ett utkast på Policy för öppen tillgång till forskningsdata. | se på webbsidan
Högskolan i Skövde Det finns inga styrdokument specifikt om öppen vetenskap. Däremot talas om öppen tillgång för forskningsdata i Riktlinjer för hantering av forskningsdata, dnr HS 2020/1035 | se på webbsidan
och om open access för publikationer i Riktlinjer för öppen tillgång och registrering av publikationer i DiVA, dnr HS 2021/873 | se på webbsidan
Så även i Högskolan i Skövdes Utvecklingsplan för 2017–2022, dnr HS 2015/1011 | se på webbsidan
Högskolan i Borås Vi har ett styrdokument (Dnr 379-10) Riktlinjer för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid Högskolan i Borås där det pratas om forskningshandlingar. Det är inte helt klart vad handlingar är men delvis går det att läsa in att de är även forskningsdata. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Halmstad Det finns två styrdokument kopplat till forskningsdata som togs 2021: L2021/35 - Policy för forskningsdata på Högskolan i Halmstad och L2021/122 - Anvisningar för forskningsdatahantering. Det finns även ett rektorsbeslut på att det ska finnas en stödfunktion för hantering av forskningsdata inom lärosätet med ett antal kompetenser inom verksamhetsstödet L2020/130. | Ingen länk att hänvisa till
BTH Strävan efter FAIR-principerna är beslutad i BTH:s policy för hantering av forskningsdata och ansvarsfördelning tas upp i tillhörande Riktlinjer. En kommunikationsplan för DAU är under framtagande. | Ingen länk att hänvisa till
Linnéuniversitetet Följande policyer och riktlinjer som rör öppen vetenskap finns vid Linnéuniversitetet: Policy för hantering av forskningsdata vid Linnéuniversitetet (dnr 2021/964-1.1.1) | se på webbsidan
Policy för vetenskaplig publicering vid Linnéuniversitetet (dnr 2021/506-1.1.1) | se på webbsidan
Riktlinjer för öppen tillgång till publikationer (dnr 2021/4551-1.1.1) | se på webbsidan
Policy för material producerat vid Linnéuniversitetet (2022/315-1.1.1) | se på webbsidan
Riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar och immateriella rättigheter (2022/2755-1.1.1) | se på webbsidan
KTH Det finns ingen riktlinje för KTH:s arbete med öppen vetenskap. KTH biblioteket arbetar med att ta fram ett förslag för det fortsatta arbetet med SUHF:s riktlinjer, där det blir centralt att ta fram en sådana riktlinjer, med förhoppning att KTH:s snart tillträdde rektor kan ta beslut om detta under 2023. (Det finns en riktlinje för hantering av forskningsdata.) | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet En policy för öppen vetenskap ska skrivas fram under 2023. Sedan tidigare finns följande policys och riktlinjer beslutade för vetenskaplig publicering och forskningsdata: Publiceringspolicy, RB 112/14, Publiceringspolicy | se på webbsidan
Policy för hantering av forskningsdata, RB 14/20, Policy forskningsdata | se på webbsidan
Riktlinjer för hantering av forskningsdata, RB 15/20, Riktlinjer forskningsdata | se på webbsidan
Stockholms universitet Det finns en övergripande policy för öppen vetenskap och en tillhörande plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap. | se på webbsidan
Åtgärd 1:3
SUHF Rekommendation 1; Åtgärd 3 - Lärosätet bör överväga att: 3) Senast under 2023 säkerställa att ansvarsfördelningen för området öppen och FAIR vetenskap inom lärosätet är tydliggjord, inklusive förhållanden och kopplingar till andra aktörer nationellt och internationellt, samt att det finns interna organisatoriska strukturer som samarbetar för att på ett långsiktigt sätt säkra teknisk beredskap, kompetens, kapacitetsuppbyggnad och finansiella flöden.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Karlstads universitet Vid Karlstads universitet ansvarar Grants and Innovation Office för att verkställa och redovisa universitets insatser avseende arbetet med öppen vetenskap som del av de uppdrag som anges i regleringsbrevet för 2023. Avdelningen ansvarar också för att samordna arbetet med forskningsdata. Universitetsbiblioteket har ansvar för universitets förlagsverksamhet, öppen tillgång till publikationer, samt publicering och arkivering av forskningspublikationer i publikationsdatabasen DiVA. Enligt beslut, (RB 148/22), utökas och tydliggörs ansvaret för arbetet med omställningen till öppen vetenskap genom att; den forskningsstrategiska gruppen ansvarar för att ta fram en policy för öppen vetenskap, dekaner och ämnesföreträdare tilldelas ansvar för att utveckla en arbetskultur på fakulteterna som främjar öppen vetenskap, den forskningsadministrativa styrgruppen tilldelas ansvar för att forskare ska få tillgång till digital infrastruktur, forskarhandledare tilldelas ansvar för att doktorander upprättar datahanteringsplaner, Kvalitetsråd och HR-avdelningen tilldelas ansvar för att bevaka det nationella och internationella arbetet för meritbedömning av öppen vetenskap i forskning. | Ingen länk att hänvisa till
Stockholms universitet Det finns en plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap Det har påbörjats en intern strategisk struktur med arbetsgrupper på olika organisatoriska nivåer. I nuläget finns - Samordningsgrupp för öppen vetenskap vid universitetsbiblioteket (representant från de arbetsgrupper (Forskningsdatagruppen, Licensgruppen och Stockholm University Press) som i nuläget arbetar närmast området öppen vetenskap) Forskare Referensgrupp för öppen vetenskap - tre utnämnda representanter från HUMSAM-området och två representanter från NAT-området. Möte två gånger per termin. Rektorsråd för öppen vetenskap | se på webbsidan
SUHF Rekommendation 2 - Att tillhandahålla relevanta forsknings- och utbildningsstödjande tjänster avseende öppen vetenskap, som resurseffektivt kan möta forskarnas behov av stöd genom hela forskningsprocessen, det vill säga före, under och efter ett forskningsprojekt.
Åtgärd 2:1
SUHF Rekommendation 2; Åtgärd 1 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2023 säkerställa att det finns en sammanhållen ändamålsenlig, synlig och professionell operativ rådgivnings- och stödfunktion för forskarna i frågor som rör hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Stödfunktionen bör komplettera domänspecifika kompetenser och bör minst kunna bistå inom verksamhetsområdena arkiv, bibliotek, publicering, juridik och finansieringsstöd. Stödfunktionen bör även vara nära kopplad till de e-infrastruktur- och IT-tjänster som beskrivs i rekommendation 4. Funktionen skulle kunna utvidgas till att stödja forskarna när det gäller även andra digitala resurser, till exempel programvara.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Karolinska Institutet DAU:en ingår i KIs Research Data Office och består av personal på universitetsbiblioteket med fokus på stöd kring publicering av data, DAU:en leder också det interna arbetet med lokal lagring kopplat till DORIS. | se på webbsidan
Karolinska Institutet Stöd kring publicering av data. | se på webbsidan
Linnéuniversitetet En DAU finns sedan 2019 för att ge råd och stöd i frågor kring forskningsdata. I DAU:en ingår personal med kompetens inom publicering, metadata, öppen vetenskap, arkiv, informationssäkerhet, juridik, finansieringsstöd och IT-infrastruktur. DAU samordnas av biblioteket. Stöd i publicering med öppen tillgång finns även sedan tidigare på biblioteket. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Skövde Avseende forskningsdata: DAU:en utgör en första kontaktyta. Rena IT-frågor kommer ofta direkt till IT helpdesk. Ibland kommer frågor direkt till olika befattningshavare. Supportorganisationen är inte formaliserad, men fungerar i praktiken så som en first line support. (Från cellkommentar till aktivitet 44 i ”Kartläggning av DAU-aktiviteter”, senast uppdaterad 2022-10-26.) Ett samlat stöd kring samtliga former av öppen vetenskap erbjuds inte. Vad som är planerat: Avseende forskningsdata: DAU:ens forskningsrådgivare finns med i det initiala skedet av forskningsprojekten. I det sammanhanget kommer hon att bevaka forskningsdatafrågor i kontakterna med forskningsgrupperna. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Borås Genomfört: Vi har en DAU men inte särskilt aktiv eller välankrad i verksamheten. Den har en fast e-post-adress dit frågor kommer men väldigt sällan. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Halmstad Genomfört: Högskolan har tagit ett beslut på att en DAU-funktion (stödfunktion för forskningsdata) ska finnas inom verksamhetsstödet. 2021 flyttades ansvaret för DAU-funktionen över till Högskolekansliet, som koordinerar stöd och supportfunktionen. Funktionen är ganska väl förankrad med en Helpdesk-support och mycket information på webben. Supportfunktionen används ganska frekvent. Handledningsstöd har börjat hållas på förfrågan av forskare, och informationstillfällen sker regelbundet på Akademierna. | Ingen länk att hänvisa till
BTH 1. Inget permanent uppdrag än (2023-01-25). 2. Deltar i SND:s nätverk och fokusgrupp. Forskare vid deltar i nationell äldre-forskning SNAC. 4. N/A 5. Aktiviteter som planeras och kommer finnas med i DAU:s kommunikationsplan. | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet Forskningsdatagruppen har sedan 2018 utgjort en sammanhållen och ändamålsenlig operativ rådgivnings- och stödfunktion för forskarna i frågor som rör hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Stödfunktionen kan komplettera domänspecifika kompetenser och kan bistå inom verksamhetsområdena arkiv, publicering, GDPR, juridik, finansieringsstöd samt e-infrastrukturella tjänster. I sitt arbete har funktionerna även som uppgift att säkerställa att lagstiftning och riktlinjer efterlevs inom sina respektive ansvarsområden. Ansvar för inköp och förvaltning av programvara åligger IT-beställarråd och den forskningsadministrativa styrgruppen. Om forskningsdata ¦ Karlstads universitet (kau.se) | Ingen länk att hänvisa till
KTH Det finns ett forskningsdatateam (DAU) inom Verksamhetsstödet. | Ingen länk att hänvisa till
Mälardalens universitet Sedan 2018 har det övergripande forskningsdataansvaret och därmed även det koordinerande ansvaret för etablerandet av en DAU legat hos biblioteket. Vår universitetsdirektör beslutade formellt våren 2022 att DAU:en ligger under lärosätets gemensamma verksamhetsstöd och skrivits in i bibliotekets arbetsordning. DAU:ens olika komponenter (jurister, forskningsrådgivare, arkivarie, IT och bibliotekarier) är alla belägna i det gemensamma verksamhetsstödet, vilket förenklar mötens regelbundenhet samt resurstillgångar. Forskningsdatapolicy beslutades av rektor juni 2022. 31 januari 2023 lanseras Sunet Drive som lagringslösning. | Ingen länk att hänvisa till
Stockholms universitet Det finns ett förvaltningsövergripande Forskningsdatateam. I teamet ingår Forskningsdatagruppen, IT-arkivarie, jurist, forskningssekreterare och kontakt med IT-avdelningen. | se på webbsidan
Stockholms universitet Det finns stöd för vetenskaplig publicering. | se på webbsidan
Åtgärd 2:2
SUHF Rekommendation 2; Åtgärd 2 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2025 säkerställa att det finns ändamålsenlig utbildning på forskarutbildningsnivå och kompetensutvecklig för forskare som gör det möjligt för forskare att tillägna sig nödvändiga färdigheter i öppna forskningspraktiker och god hantering av forskningsdata enligt nya normer och forskningspraxis så att detta är etablerat och inkluderat i grundläggande forskningsutförande 2026.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Karolinska Institutet Sedan flera år tillbaka har vi en obligatorisk webbkurs för alla doktorander där bl a öppen vetenskap ingår. Kursen (https://ki.instructure.com/courses/4158), som RDO ansvarar för, är även öppen för andra. | se på webbsidan
Högskolan i Skövde Vad som är genomfört: Avseende såväl forskningsdata som publikationer: Tutorial, etikkursen för doktorander, uppsökande info till t.ex. grupper och gruppledare. (Från cellkommentar till aktivitet 49 i Kartläggning av DAU-aktiviteter, senast uppdaterad 2022-10-26.) Högskolebibliotekets forskarstödsteam kan på förfrågan vägleda kring open access under hela projektets gång. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Borås Genomfört: Vi har en kurs för doktorander att hantera forskningsdata. Kursen är högskolegemensam men inte obligatorisk för andra än de inom biblioteks- och informationsvetenskap, i alla fall enligt den allmänna studieplanen för forskarstudierna inom BoI. Forskningsdata diskuteras till en viss grad även inom etikkursen. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Halmstad Genomfört: Representant från DAU deltar i handledning av forskargrupper vid önskemål. Forskningsstödet har genomfört kurser för forskningsprojektledare där forskningsdata har varit ett inslag i kursen. Högskolebiblioteket och bibliotekschef ansvarar för frågor kring open access kopplat till publikationsprocessen och bevakar de transformativa konsortiseavtalen. | Ingen länk att hänvisa till
Linnéuniversitetet Biblioteket, finansieringsstödet m.fl. anordnar sporadiskt föreläsningar som rör öppen vetenskap. | Ingen länk att hänvisa till
BTH DAU deltar i doktorandkurser som stödverksamheten genomför. | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet Fakulteterna ansvaret för att främja en arbetskultur som bidrar till att öppen vetenskap blir en del av forskares vardag och att öppen vetenskap och dess praktik integreras i utbildningar på avancerad nivå och forskarutbildning. Vid Karlstads universitet erbjuds idag kurser och utbildningar som helt eller delvis belyser frågor om öppen vetenskap: · Workshop med fokus på transkriberingstjänsten NVIVO · Forskningsdatahantering och öppen tillgång ingår även som delmoment inom lärosätets forskarutbildningskurser för etik i forskning och informationssökning, Forskarhandledarutbildning och CTRIVE, kompetensutvecklingsprogram för forskare. | Ingen länk att hänvisa till
KTH Det finns inget generellt obligatoriskt moment i forskarutbildningen. Mig veterligen finns det inte heller något forskarutbildningsprogram som har obligatoriska sådana moment. Däremot håller biblioteket regelbundet utbildningstillfällen inom öppen vetenskap och forskningsdatahantering. | Ingen länk att hänvisa till
Chalmers Chalmers e-Commons/Data Office erbjuder stöd och utbildning inom datahantering och öppen vetenskap i samarbete med Biblioteket, Dataskyddombudet, IT/datasäkerhet, m.m. Vem som involveras beror på forskarens behov, men samarbetet säkrar rätt kunskap. Styrdokument för god hantering av forskningsdata har tagits fram - rektorsbeslut inväntas. Styrdokumentet definierar Chalmers vs forskarens ansvar, och innehåller tre rekommendationer: 1) Alla forskningsaktiviteter på Chalmers ska upprätta och underhålla en datahanteringsplan; 2) Forskningsdatas ägandeskap ska behållas inom Chalmers och data ska så långt som möjligt lagras under Chalmers kontroll; 3) Alla forskningsdata som bedöms vara viktiga för att långsiktigt dokumentera forskningen ska vara så FAIR som möjligt. Ett vägledningsdokument ska innehålla praktisk information om hur dessa rekommendationer ska uppnås. Vägledningsdokument är i utkastsfas. Ett parallellt arbete pågår med styrdokument för öppen publicering. En ny grupp ska utsättas för att ta vidare arbetet med dessa frågor. | Ingen länk att hänvisa till
Mälardalens universitet Biblioteket har under de senaste åren erbjudit workshops och seminarier i öppen vetenskap, introduktion till forskningsdata + FAIR och datahanteringsplaner + DMP-online. Bibliotekets generella forskarstöd arbetar med att ta fram en poänggivande kurs för doktorander, där forskningsdata kommer att utgöra en del av innehållet. | Ingen länk att hänvisa till
Stockholms universitet Kurser vid enstaka institutioner. Webinars forskningsdatahantering, publicering etc. Open Science kurs för doktorander | Se på webbsidan https://www.su.se/english/news/course-in-open-science-investment-in-your-future-research-career-1.683453
Åtgärd 2:3
SUHF Rekommendation 2; Åtgärd 3 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2025 säkerställa att det finns ändamålsenlig utbildning på grundnivå och avancerad nivå så att öppna forskningspraktiker lärs ut som en integrerad del av utbildning i vetenskaplig metod.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Karlstads universitet Inget planerat
Stockholms universitet 2.3 [???]
Linnéuniversitetet Ej som “integrerad del” av utbildningen ännu, men det finns goda exempel, t.ex. praktiseras öppen vetenskap av studenter i psykologi genom tillgängliggörande i Open Science Framework OSF.
SUHF Rekommendation 3 - Att eftersträva att forskningsdata och forskningsresultat så långt som möjligt uppfyller FAIR-principerna.
Åtgärd 3:1
SUHF Rekommendation 3; Åtgärd 1 - Lärosätet bör överväga att: Innan utgången av 2022 används datahanteringsplaner som praxis för att FAIR implementeras i forskningsprojekt redan från början, och att dessa senare kan följas upp.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Stockholms universitet Forskare vid Stockholms universitets ska enligt Stockholms universitets policy upprätta en datahanteringsplan (data management plan, DMP) för sitt forskningsprojekt. | se på webbsidan
Karlstads universitet I riktlinjer för hantering av forskningsdata finns en rekommendation om att alla forskare ska upprätta en datahanteringsplan, men inget krav. När det finns krav från forskningsfinansiärer begär Forskningsdatagruppen in datahanteringsplaner för beviljade projekt. Som stöd till forskare finns DMPonline, ett systemverktyg för att upprätta datahanteringsplaner. Forskningsdatagruppen har tagit fram en mall och vägledning som uppmuntrar att beakta FAIR-principerna vid hantering av forskningsdata. | Ingen länk att hänvisa till
Linnéuniversitetet En mall för datahanteringsplaner har tagits fram och rekommenderas till forskare i och med att de beviljas forskningsmedel från de finansiärer som kräver en datahanteringsplan. | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 3:2
SUHF Rekommendation 3; Åtgärd 2 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2023 fördjupa förståelsen av vad FAIR betyder för forskningsdata och andra forskningsresurser, samt höja kunskapen bland forskare om vad FAIR innebär, kopplat till kvalitet och god forskningssed.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Linnéuniversitetet FAIR nämns i Policy för hantering av forskningsdata vid Linnéuniversitetet (dnr 2021/964-1.1.1) | se på webbsidan
Stockholms universitet FAIR nämns i policy för öppen vetenskap och plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap | se på webbsidan
Karlstads universitet Universitets forskningsdata uppfyller i nuläget inte fullt ut kraven för FAIR-principerna men pågående arbete med utveckling av infrastruktur, riktlinjer och stöd bidrar till att det kontinuerligt blir bättre. | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 3:3
SUHF Rekommendation 3; Åtgärd 3 - Lärosätet bör överväga att: Under 2022 och framledes tillse att det finns fora inom forskningsverksamheten för fördjupad diskussion om öppen vetenskap samt understödja forskardrivna initiativ för öppen vetenskap.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Högskolan i Skövde Vad som är genomfört. Avseende forskningsdata: Högskolans riktlinjer för hantering av forskningsdata uttalar stöd för FAIR-principerna, och för bruk av datahanteringsplan, vilket stödjer metadatabeskrivning och dokumentation av data i Doris, liksom av hantering av data i enlighet med FAIR-principerna. Nivån av FAIR-uppfyllnad styrs främst av de obligatoriska fälten i Doris. I andra avseenden än forskningsdata: Inga kända åtgärder. Vad som är planerat: Genom ökad kännedom om FAIR-principerna väntas uppfyllnaden öka. Alltså genom informations- och utbildningsinsatser om FAIR-principerna, datahanteringsplaner och Doris-registrering. | Ingen länk att hänvisa till
Linnéuniversitetet DAU arbetar för att ta fram tjänster och bygga en verksamhet som möjliggör datahantering enligt FAIR. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Halmstad Genomfört: I policy och Anvisningar för forskningsdata omnämns FAIR-principerna, och allt eftersom fler forskare använder DMP Online för registrering av datahanteringsplaner där FAIR-principerna beskrivs, blir dessa allt mer kända som praxis för hantering av forskningsdata. Handledning och informationsspridning av datahanteringsplaner i DMP Online sker regelbundet. | Ingen länk att hänvisa till
Karolinska Institutet I Riktlinjerna för forskning så rekommenderas att forskarna upprättar DMPs (länk till höger) | se på webbsidan
men det är inget internt krav i dagsläget utan kraven kommer primärt från externa finansiärer (länk till höger). Alla VRs DMP granskas av RDO, och även vissa för EU- och NIH-projekt. En DMP är dock inte en garant för FAIR, även om FAIR lyfts och ska besvaras. | se på webbsidan
Information om FAIR ingår i den obligatoriska doktorandkursen, och det finns även info på hemsidan och det lyfts vid seminarier och workshops med forskare. | se på webbsidan
DAU:en som ingår i KIs Research Data Office (RDO) och består av personal på universitetsbiblioteket granskar data utifrån FAIR inför publicering i DORIS, och ger stöd och rådgivning till forskare bl a genom stående workshop “Publish and share your data”, samt on-demand. | se på webbsidan
I KIs policy för öppen publicering står ”Publikationerna ska, när så är möjligt, uppfylla FAIR-principerna. | se på webbsidan
Arbetsgruppen för öppen vetenskap, universitetsbiblioteket samt det centrala forskarstödet, ger möjlighet att stödja forskarna och utgör diskussionsforum. | Ingen länk att hänvisa till
BTH DMPOnline är under införande. Utbildning kommer genomföras längre fram. Görs på förfrågan. Rekommendation av repositorier finns i Riktlinjer för hantering av forskningsdata. DAU har deltagit i kollegialt möte angående Riktlinjer för hantering av forskningsdata. Det finns ämnesföreträdargrupp och doktorandnätverk som potentiella diskussionsforum. | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet Enligt beslut (RB 148/22) ansvarar dekaner och ämnesföreträdare för att främja en arbetskultur som bidrar till att öppen vetenskap blir en del av forskares vardag. Forskare har kunskap om öppna praktiker inom det egna forskningsämnet och vad det innebär kopplat till kvalitet i forskning och god forskningssed. | Ingen länk att hänvisa till
KTH KTH:s riktlinje för hantering av forskningsdata säger: a) att det ska finnas en datahanteringsplan och b) att data ska vara FAIR så långt som möjligt. KTH Biblioteket har i sitt uppdrag att stödja forskare i frågor om öppen vetenskap och forskningsdatahantering. KTH:s Verksamhetsstöd arbetar (genom forskningsdatateam/DAU) för att bygga upp tjänster som möjliggör och underlättar FAIR datahantering. DMP Online används för datahanteringsplaner och vi håller regelbundna workshops riktade mot forskare som har fått medel där datahanteringsplan krävs (VR, Formas). Under 2023 planerar vi att driftsätta en lagringslösning för att kunna lagra och tillgängliggöra forskningsdata med kontrollerad (begränsad) tillgång. | Ingen länk att hänvisa till
Chalmers Det nya styrdokumentet sätter tydliga rekommendationer om at FAIR ska implementeras. Vägledningsdokumentet ska innehålla praktisk vägledning kring detta. E-Commons/Data Office arbetar också med att bygga sytem för att underlätta FAIR (t.ex. markera FAIR åtgärder i DSW-verktyget, automatisera informationsflöde mellan olika tjänster, osv). | Ingen länk att hänvisa till
Mälardalens universitet I forskningsdatapolicyn rekommenderas forskarna både att upprätta en datahanteringsplan, samt följa FAIR-principerna i så stor utsträckning som det är möjligt. Forskningsrådgivarna vid sektionen för Forskning-, samverkan- och innovationsstöd har sedan 2022/2023 infört en stående punkt om datahanteringsplaner vid alla uppstartsmöten för beviljade projekt. Biblioteket fortsätter att arbeta uppsökande samt erbjuder stöd/seminarier/workshops i DMP och FAIR. Seminarierna/workshops i DMP och FAIR ges regelbundet, minst en gång per termin. | Ingen länk att hänvisa till
Stockholms universitet Plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap | se på webbsidan
SUHF Rekommendation 4 - Att erbjuda forskare prisvärda, adekvata och säkra infrastrukturella tjänster – som uppfyller gällande regelverk (framför allt tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen och GDPR) och FAIR-principerna – för hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata och forskningsresultat där arkivering och gallring ingår som en integrerad del i forskningsprocessen och arbetet med öppen tillgång.
Åtgärd 4:1
SUHF Rekommendation 4; Åtgärd 1 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2023 tillgodose att lärosätet har en heltäckande och behovsanpassad uppsättning av e-infrastrukturtjänster, arbetsprocesser och arbetsflöden samt rådgivning kring god hantering av forskningsdata. Detta inkluderar tjänster för lagring och delning av data under pågående forskningsaktiviteter, koppling till relevanta resurser för dataanalys, tjänster och arbetsflöden för långsiktigt bevarande och tjänster som ger möjligheter till delning och publicering av data. Informerade beslut om val av tjänsteleverantörer bör fattas på hög strategisk nivå baserat på en genomlysning av forskningens behov och gällande regelverk.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Högskolan i Halmstad Genomfört: Det finns ett systemförvaltningsobjekt för området forskningsdata med beskriven infrastruktur kring området, och en ansvarig styrgrupp, operativ systemgrupp, referensgrupp och verksamhetsplan kopplat till infrastrukturen. Systemen som ingår i nuläget är Sunet Drive för lagring av forskningsdata, SNDs forskningsdatakatalog (DORIS) för tillgängliggörande och DMP Online för hantering av datahanteringsplaner. | Ingen länk att hänvisa till
Mälardalens universitet Hos oss finns SciFree, DiVA, DMP-online och från och med 31/1 har alla forskare och doktorander tillgång till Sunet Drive. Möjlighet till publicering i DORIS finns och biblioteket stödjer forskare i detta. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Borås Genomfört: Förstudie för åtkomst och lagring (e-arkiv) har gjorts och det pågår en förstudie på/testning av den plattformen som utsågs som lämplig. Samma gäller för HB som för HiS gällande publikationsdatabasen DiVA. Lärosätets forskare har tillgång till DORIS och stöd att använda den från biblioteket. | Ingen länk att hänvisa till
Karolinska Institutet Vi börjar få en hyfsat komplett infrastruktur för god hantering av forskningsdata, vilket underlättar stödet när de tekniska lösningarna blir fler och bättre anpassade. Utvecklingen fortsätter inom ramen för forskningsnära tjänster på IT-avdelning och i olika lokala och nationella initiativ (DDLS tex). | Ingen länk att hänvisa till
KTH KTH har inrättat en delportfölj för IT-stöd till forskning där det under 2023 kommer att utvecklas ett bättre stöd och tydliga finansieringsmodeller för lagringslösningar. En grupp som gemensamt hanterar frågor om compliance (framför allt inom dataskydd, it-säkerhet och avtalsjuridik) på ett sätt som blir effektivare för forskare är under uppbyggnad. | Ingen länk att hänvisa till
BTH DMPOnline och Sunet Drive Light är under införande. | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet Den gemensamma lagringsytan Sunet drive uppfyller lagstadgade krav och säkrar en säker hantering av forskningsmaterial under forskningsprocessen. Pågående implementering av ett e-arkiv för långtidsarkivering kommer erbjuda ytterligare stöd till en säker och strukturerad hantering av forskningsdata. Idag finns inget digitalt stödsystem för tillgängliggörande av data vid lärosätet. Tillgängliggörandet kan dock, och sker redan i vissa fall, via SND eller andra repositorier. | Ingen länk att hänvisa till
Stockholms universitet Erbjuder lagringsyta Sunet Drive | se på webbsidan
Linnéuniversitetet Arbete pågår med att bygga upp en infrastruktur kring forskningsdatahantering. | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 4:2
SUHF Rekommendation 4; Åtgärd 2 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2025 ombesörja att ytterligare relevanta tjänster för lärosätets forskning inklu-deras i IT-verksamhetsarkitekturen, till exempel koppling mellan e-arkiv, datahanteringsplan, elektronisk anteckningsbok för laboratorier (Electronic Laboratory Notebook – ELN) och andra relevanta digitala stödsystem ingår i erbjudandet till forskarna.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Karolinska institute Ett arbete pågår med att se hur vi bättre kan koppla befintliga system med varandra och med vårt RIMS som är under implementering. En ny förvaltningsmodell kallade “Digitaliseringsportföljen” är under implementering där ett av huvudområdena är “forskning” för att säkerställa verksamhetskoppling, bättre helhetssyn och mer långsiktig finansiering av forskningsstödjande system. | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet De tekniska förutsättningarna för att koppla ihop lärosätets nuvarande infrastruktur följs kontinuerligt upp inom Forskningsdatagruppen i samråd med den Forskningsadministrativa styrgruppen. | Ingen länk att hänvisa till
KTH Vad gäller andra typer av forskningsresultat finns KTH:s publikationer samlade i DiVA (åtminstone metadata). Det är öppet men inte särskilt väl överensstämmande med FAIR-principerna. För andra typer av “research outputs” som jag tror kan vara inkluderade i frågan finns det inte lika mycket stödfunktioner. | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 4:3
SUHF Rekommendation 4; Åtgärd 3 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2025 ombesörja att tjänsterna och rådgivningen kopplad till dem integreras i en sammanhållen digital infrastruktur med långsiktig finansiering och styrning från forsknings-verksamheten, samt att tjänsterna kan integreras i relevanta nationella och internationella digitala infrastrukturer genom samordning eller samverkan.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Högskolan i Skövde Vad som är genomfört: Avseende forskningsdata: Sedan flera år har Högskolans DAU en nätverksbaserad samverkan med motsvarigheterna vid Högskolan i Borås och Högskolan Väst, med en operativ sammanhållande kärna. Avseende publikationer: Genom BIBSAM-samverkan har Högskolan tillgång till verktyget SciFree för vägledning kring vilka tidskrifter forskarna kan publicera sig öppet tillgängligt i genom bibliotekets avtal. Vad som är planerat: Avseende forskningsdata: Inleda samverkan med Linköpings universitet kring DHP-verktyg. | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet Modell för styrning, finansiering och förvaltning gällande digital infrastruktur för forskning ska utredas av den Forskningsadministrativa styrgruppen under 2023-24. | Ingen länk att hänvisa till
KTH KTH:s forskningsdatateam arbetar med att utveckla processer för effektivare och bättre hantering av alla olika typer av supportärenden. | Ingen länk att hänvisa till
BTH Samarbete med Grants Office och Ekonomiavdelningen finns för att identifiera beviljade forskningsanslag. Deltar i en mindre nätverksgrupp inom SND:s nätverk angående uppdrags- och samverkansforskning. | Ingen länk att hänvisa till
SUHF Rekommendation 5 - Att aktivt samarbeta med andra lärosäten, infrastrukturer och finansiärer för att hitta resurs- och kostnadseffektiva, gemensamma nationella lösningar avseende styrdokument, ramverk och infrastrukturella tjänster.
Åtgärd 1:a
SUHF Rekommendation 5; Åtgärd 1:a - Lärosätet bör överväga att under 2022-2023: Utveckla och aktivt driva ett utökat gemensamt koordinerat samarbete både sinsemellan och tillsammans med andra aktörer, i syfte att säkerställa en för Sverige god tillgång till effektivt utnyttjad och resurseffektiv e-infrastruktur i nationellt hänseende såväl som en del av det ekosystem som byggs upp inom EOSC.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Linnéuniversitetet Medlemmar i EOSC Association, deltar aktivt i SND-nätverket. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Halmstad Genomfört: Högskolan har en utsedd kontaktperson för EOSC, och omvärldsbevakar frågan. Högskolan är även certifierat lärosäte för HRS4R. | Ingen länk att hänvisa till
Karolinska Institutet Förutom medlemskap i EOSC Association så deltar KI aktivt inom bla SND och DDLS. | Ingen länk att hänvisa till
BTH BTH samverkar i nätverken Bibsam, SND, DiVA, LärosätenSyd, LOA samt mindre grupperingar via SND-nätverket. | Ingen länk att hänvisa till
Mälardalens universitet MDU samverkar genom olika nätverk, Bibsam, SND, DiVA samt mindre grupperingar via SND-nätverket. | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 1:b
SUHF Rekommendation 5; Åtgärd 5.1.b - Lärosätet bör överväga att under 2022-2023: Utöka samverkan mellan lärosätena inom till exempel policyarbete, utbildningsmaterial, utveckla och implementera gemensamma utbildningar, tekniska lösningar och liknand.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Högskolan i Skövde Vad som är genomfört: Avseende forskningsdata: Sedan flera år har Högskolans DAU en nätverksbaserad samverkan med motsvarigheterna vid Högskolan i Borås och Högskolan Väst, med en sammanhållande kärna som arbetar operativt med att ta fram gemensamma utkast till olika dokument för lokal anpassning., t.ex. policy för forskningsdata, webbtexter om forskningsdata, uppdragsbeskrivning för DAU etc. Avseende publikationer: Genom BIBSAM-samverkan har Högskolan tillgång till verktyget SciFree för vägledning kring vilka tidskrifter forskarna kan publicera sig öppet tillgängligt i genom bibliotekets avtal. Vad som är planerat: Avseende forskningsdata: Som en föreslagen åtgärd under 2023 inleda samverkan med Linköpings universitet kring DHP-verktyg. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Borås Genomfört: Vi har samarbete med Högskolan i Skövde och Högskolan Väst sedan många år. | Ingen länk att hänvisa till
Karolinska Institutet Sker redan idag via bla SND men också i mer lokala konstellationer som tex Stockholm Trio (SU, KTH och KI) och tillsammans med Region Stockholm. | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet Karlstads universitet är via olika enheter på lärosätet del av ett stort nätverk med olika aktörer med relevans för öppen vetenskap. Exempel är Bibsamkonsortiet, DiVA konsortiet, Swarma och SNDs nationella nätverk. | Ingen länk att hänvisa till
KTH KTH samverkar aktivt med andra svenska lärosäten och infrastrukturer och finansiärer, till exempel genom SND men även i flera andra grupperingar. | Ingen länk att hänvisa till
BTH Intresse finns för samarbete kring infrastruktur. | Ingen länk att hänvisa till
SUHF Rekommendation 6 - Att främja, delta och samarbeta med internationella aktörer och satsningar exempelvis inom European Open Science Cloud (EOSC) Association och The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).
Åtgärd 6:1:a
SUHF Rekommendation 6; Åtgärd 1:a - Lärosätet bör överväga att under 2022-2023: Hålla sig informerat om den internationella utvecklingen inom öppen vetenskap och digital infrastruktur, bland annat inom EOSC.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Linnéuniversitetet Medlemmar i EOSC Association. | ingen länk att hänvisa till
Karolinska Institutet - status KI är medlem i EOSC Association. | ingen länk att hänvisa till
KTH Forskningsdatateamet bevakar utvecklingen av infrastruktur internationellt, men KTH är inte medlemmar i EOSC. | ingen länk att hänvisa till
Mälardalens universitet MDU är inte medlemmar i EOSC, deltar dock till viss del när möjlighet ges. Samtal kring medlemsskap i EOSC förs, likaså gällande DORA. | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 6:1:b
SUHF Rekommendation 6; Åtgärd 1:b - Lärosätet bör överväga att under 2022-2023: Strategiskt värdera ett deltagande i internationella projekt inom området, till exempel EOSC-projekt finansierade av Europeiska kommissionen, antingen enskilt eller genom relevanta nationella konsortier som SND och andra lärosätesägda nationella infrastrukturer.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Karolinska Institutet - status Via SND så deltar vi även i Skills4EOSC. | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 6:1:c
SUHF Rekommendation 6; Åtgärd 1:c - Lärosätet bör överväga att under 2022-2023: Strategiskt värdera att gå med i medlemskapsorganisationen EOSC-A i syfte att påverka och bidra till utvecklingen i Europa. Samverkan mellan de svenska lärosätena och nationellt samarbete ger en stark gemensam röst.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Karolinska Institutet - status KI är medlem i EOSC Association. | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet Forskningsdatagruppen bevakar i huvudsak utvecklingen av digital infrastruktur inom Sunet, SND och till viss del EOSC. Idag finns ingen plan för om eller när lärosätet ska vara medlem i EOSC. | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 6:2
SUHF Rekommendation 6; Åtgärd 2 - Lärosätet bör överväga att: Strategiskt värdera att signera DORA Declaration11 och följa upp med ett internt arbete i linje med principerna, samt värdera att ställa sig bakom t.ex. Hongkong Principles och Leiden Manifesto.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Karolinska Institutet - status Har varit uppe för diskussion ett signera DORA, men då KI idag inte kan garantera att vi lever upp till alla kraven så är det bla något som vi får ta ställning till längre fram. Det måste ske förändringar först. | Ingen länk att hänvisa till
Linnéuniversitetet Signerat DORA och CoARA. | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet Lärosätet fortsätter att bevaka den nationella och internationella utvecklingen gällande DORA, Hongkong Principerna och Leiden Manifesto. | Ingen länk att hänvisa till
KTH KTH har i dagsläget inte skrivit på DORA. KTH deltar i samarbeten som tex CESAER, Unite! och Nordic Five Tech där frågor om öppen vetenskap diskuteras. | Ingen länk att hänvisa till
BTH Ingen uppgift Avvaktar utveckling och KB:s rekommendationer. | Ingen länk att hänvisa till
Mälardalens universitet MDU är inte medlemmar i EOSC, deltar dock till viss del när möjlighet ges. Samtal kring medlemsskap i EOSC förs, likaså gällande DORA. | Ingen länk att hänvisa till
SUHF Rekommendation 7 - Att utveckla en incitamentsstruktur som främjar och värderar öppen vetenskap till exempel vid meritbedömning och prestationsbaserad fördelning av medel.
Åtgärd 7:1:a
SUHF Rekommendation 7; Åtgärd 1:a - Lärosätet bör överväga att under 2022: Delta i EU-kommissionens arbete för utveckling av bedömning av forskning.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Linnéuniversitetet | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 7:1:b
SUHF Rekommendation 7; Åtgärd 1:b - Lärosätet bör överväga att under 2022: Delta i den internationella och nationella utvecklingen på området tillsammans med finansiärer och andra aktörer, ta ställning till policyutveckling och medverka i densamma.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Linnéuniversitetet | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 7:2:a
SUHF Rekommendation 7; Åtgärd 2:a - Lärosätet bör överväga att under 2024: Utifrån pågående arbete nationellt och internationellt revidera de kriterier för meritvärdering som står i konflikt med målsättningar om öppen vetenskap.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Linnéuniversitetet | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 7:2:b
SUHF Rekommendation 7; Åtgärd 2:b - Lärosätet bör överväga att under 2024: Tillse att kvalitetskontroll av forskning utvecklas genom till exempel forskarstödjande tjänster som kan bistå forskarna med att tillse till exempel att rekommendationer vid publicering av olika forskningsresultat uppfylls.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Åtgärd 7:2:c
SUHF Rekommendation 7; Åtgärd 2:c - Lärosätet bör överväga att under 2024: Tillse att sakkunniga vid bedömningar får stöd för att implementera de avsikter som kodifierats i lärosätets policys.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Åtgärd 7:3:a
SUHF Rekommendation 7; Åtgärd 3:a - Lärosätet bör överväga att under 2026: Tillse att nya metoder och kriterier utvecklas med respekt för den diversitet som råder mellan olika fält, i en nära dialog med forskare och forskningsfinansiärer inom berörda områden, samt med ändamålsenlig uppföljning.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Högskolan i Halmstad Genomfört och planerat: Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår i nuläget kring forskningen. Högskolan är medlemmar i HRS4R och man har en handlingsplan för arbete inom området. | Ingen länk att hänvisa till
Linnéuniversitetet Medlemmar i HRS4R, signerat CoARA. | Ingen länk att hänvisa till
Karolinska Institutet - status Än så länge mest internt arbete och via SwARMA, men även via EOSC Association där Gustav Nilsonne är Task Force Chair för “assessment” (kommer inte ihåg den officiella benämningen). Diskussionen internt har börjar lite smått, bla inom arbetsgruppen för öppen vetenskap, men det går lite långsamt tyvärr inom framförallt “assessment-delen”. Vi lever bättre upp till kraven vid publicering och liknande där mycket görs redan idag, tex via SND/DORIS och visst stöd till forskare som vill publicera i internationella databaser (kan tex röra sig om granskning av avtal). Finns säkert saker att göra här, även om vi enbart är ett medicinskt universitet - men inget görs i dagsläget som jag känner till. | Ingen länk att hänvisa till
Karlstads universitet 7.1 -7.3 Vid uppföljning av forskning inom verksamhetens kvalitetssystem belyses andel publicering med öppen tillgång. Kvalitetsrådet och HR-avdelningen för att aktivt bevaka och beakta det nationella och internationella arbetet för meritbedömning av öppen vetenskap i forskning. Det omfattar bland annat CoARA och SUHFs arbetsgrupp för meritbedömning. | Ingen länk att hänvisa till
KTH Det pågår en intern diskussion i kollegiet via fakultetsrådet, men den processen är inte helt genomskinlig för oss som arbetar inom verksamhetsstödet. Är osäker på i vilken utsträckning öppen vetenskap beaktas i arbetet. | Ingen länk att hänvisa till
BTH DAU bevakar utvecklingen. BTH följer utvecklingen och CoARA ska tas upp i BTH:s rekryteringskommité. BTH följer utvecklingen, inga åtgärder genomförda än. Ingen uppgift. Vi har uppmärksammat dekaner och rektor om att vi kommer behöva titta närmare på detta, men inget mer planerat i nuläget. | Ingen länk att hänvisa till
Mälardalens universitet DAU:en bevakar utvecklingen av denna rekommendation. Sedan 2021/2022 har vi tillgång till SciVal för att förenkla kartläggning samt arbete inför medelsfördelning. | Ingen länk att hänvisa till
SUHF Rekommendation 8 - Att verka för att upphovsrätten för publicering och återanvändning av forskningsresultat inte exklusivt överförs till kommersiella vetenskapliga förlag.
Åtgärd 8:1:a
SUHF Rekommendation 8; Åtgärd 1:a - Lärosätet bör överväga att under 2022 och framledes: Aktivt stödja en förändring av publiceringslandskapet där prenumerations- och hybridpubliceringsavtal fasas ut.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Linnéuniversitetet 8:1:a Vi följer BIBSAM:s arbete vad gäller de nationella avtalen. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Skövde Avseende publicering: Frågan tas upp i Riktlinjer för öppen tillgång och registrering av publikationer i DiVA, dnr HS 2021/873 (S.3); Här även verksamhet genom samverkan inom BIBSAM avseende transformativa avtal. | se på webbsidan
Högskolan i Halmstad Högskolebiblioteket ansvarar för hanteringen av de transformativa avtalen och deltar i BIBSAMs arbete med de nationella konsortieavtalen. I dagsläget deltar Högskolan i 10 st transformativa avtal. 81% av Högskolan i Halmstads publicerade vetenskapliga artiklar är öppet tillgängliga i någon form idag. | Ingen länk att hänvisa till
Karolinska Institutet - status Mycket av arbetet sker via BIBSAM och i regel behåller vi alltid rätten hos KI. Osäker faktiskt hur stort problem detta är hos oss. | Ingen länk att hänvisa till
BTH BTH följer utvecklingen inom Bibsam för bortom transformativa avtal och alternativa publiceringsvägar samt utvecklingen med olika licenser för öppen tillgång. Scifree tidskriftslista och information på bibliotekets webbplats. | Ingen länk att hänvisa till
Mälardalens universitet Vi följer BIBSAMs vidare arbete med de nationella avtalen. | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 8:1:b
SUHF Rekommendation 8; Åtgärd 1:b - Lärosätet bör överväga att under 2022 och framledes: Informera om hur licensiering till forskningsresultat och forskningsinformation ska hanteras och hur forskarna ska licensiera sitt material så att de inte behöver hantera och publicera forskningsdata via förlagens betaltjänster för tillgängliggörande av forskningsdata.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Linnéuniversitetet Riktlinjer för öppen tillgång till publikationer (dnr 2021/4551-1.1.1) | se på webbsidan
Policy för hantering av forskningsdata vid Linnéuniversitetet (dnr 2021/964-1.1.1) | se på webbsidan
Högskolan i Skövde Genomfört: Avseende forskningsdata: Frågan tas upp i Riktlinjer för hantering av forskningsdata, dnr HS 2020/1035 (S. 3). | se på webbsidan
BTH Ingår som moment i bibliotekets doktorandkurs. Finns med i BTH:s Riktlinjer för publicering. | Ingen länk att hänvisa till
Mälardalens universitet Biblioteket erbjuder återkommande seminarier för doktorander/forskare där vi informerar om öppen tillgång för forskningspublikationer. MDU kommer inom kort att ha antagit två helt nya policyer för Publicering och Forskningsdata i vilka frågan om öppen tillgång är en del. | Ingen länk att hänvisa till
Åtgärd 8:1:c
SUHF Rekommendation 8; Åtgärd 1:c - Lärosätet bör överväga att under 2022 och framledes: Informera om akademiskt ägande av vetenskaplig kommunikation och publicering för att författare och deras institutioner behåller upphovsrätten istället för att avtala bort den.
Goda exempel / Förslag till aktiviteter:
Karlstads universitet Karlstad universitet publicerar idag över 50% av sina publikationer med öppen tillgång. När det gäller licensiering och upphovsrättsliga frågor har Karlstads universitetsbibliotek tillsammans med juristfunktionen inrättat ett informellt nätverk där avtal och andra upphovsrättsrelaterade frågor diskuteras gemensamt för att kunna ge så bra stöd som möjligt till forskarna. | Ingen länk att hänvisa till
KTH Under 2021 var nästan 75% av KTH:s publicerade vetenskapliga artiklar öppet tillgängliga. Enligt KTH:s riktlinje för hantering av forskningsdata gäller: “KTH verkar för att exklusiv äganderätt till att publicera och återanvända forskningsdata inte överförs till andra aktörer, och att KTH behåller nyttjanderätt till att använda forskningsdata i framtida forskning och utbildning.” För andra typer av “research outputs” finns det inte någon tydlig riktlinje eller praxis. Däremot är grundprincipen i KTH:s IP policy att KTH:s lärare och forskare själva förfogar över rättigheterna till upphovsrättsskyddat material, vilket eventuellt påverkar hur mycket KTH kan styra över till exempel rättigheter till källkod. | Ingen länk att hänvisa till
Chalmers Följande riktlinje ska godkännas av rektorn: Riktlinje 2: Forskningsdatas ägandeskap ska behållas inom Chalmers och data ska så långt som möjligt lagras under Chalmers kontroll. Forskningsdata kan vara en mycket värdefull resurs. För att säkra forskningens tillgänglighet till forskningsdata ska normalt dess ägandeskap inte lämnas över till aktörer utanför relevanta forskningssamfund. Alla forskningsdata ska så långt som möjligt lagras inom Chalmers. I vissa fall kan det dock bedömas vara relevant att lagra forskningsdata externa i databaser eller liknande. Detta kan till exempel gälla lagring av data i etablerade internationella forskningsdatabaser eller i storskaliga lagringsresurser knutna till nationella eller internationella forskningsinfrastrukturer eller forskningscentra. Det är då viktigt att långsiktigheten för dessa resurser är garanterad och att det säkerställs att data kan kommas åt på ett säkert och dokumenterat sätt. Arbetet för att säkra resurser för långtidslagring pågår på Chalmers, som ska också kunna kopplas till projektlagring och eventuellt arkivfunktionen. | Ingen länk att hänvisa till
Högskolan i Halmstad Högskolebiblioteket ansvarar för hanteringen av de transformativa avtalen och deltar i BIBSAMs arbete med de nationella konsortieavtalen. I dagsläget deltar Högskolan i 10 st transformativa avtal. 81% av Högskolan i Halmstads publicerade vetenskapliga artiklar är öppet tillgängliga i någon form idag. | Ingen länk att hänvisa till
Antal aktiviteter som lärosätet slutfört |  | 0
Orienteringskartan – förslag till aktiviteter:
Orienteringskartan - Google Dokument https://docs.google.com/document/d/1dRZhXlrS8mMpRQE_eT-5HiU5z7EWf3p4eLQFJx53-pA/edit#heading=h.np06fz40n489
Orienteringskartan – exempel och kommentarer från lärosätena: https://docs.google.com/document/d/1dRZhXlrS8mMpRQE_eT-5HiU5z7EWf3p4eLQFJx53-pA/edit#heading=h.np06fz40n489
Sammanställning över genomförandegraden av rekommendationerna med tillhörande åtgärder i SUHF:s Implementering av färdplan för öppen vetenskap
1
0
Påbörjad
Ej Påbörjad
2
Slutförd
Vet ej
3

## Om Gantt Chart
Information om Gantt chat och hur det används
Gantt-diagrammet är ett underlättande verktyg för att få struktur i planering för genomförande av åtgärderna på operativ nivå. Funktioner som är tillgängliga i Gantt-diagrammet är följande:
- Att definiera aktiviteter som behöver utföras färdigt för att en åtgärd ska slutföras; Att tilldela dem till en person eller funktion, samt att planera en deadline.
- Att skapa en tydligare bild för status för genomförandet av åtgärder. Oftast är det svårt att tolka vad ”påbörjad” som status innebär. Genom att bryta ner åtgärder till aktiviteter och följa upp deras framsteg kan man synliggöra vad som färdiggörs och återstår.
- Att bygga beroenden mellan aktiviteter eller åtgärder för att säkerställa att aktiviteter planeras i rätt ordning. Om aktivitet A beror på aktivitet B betyder det att aktivitet A måste vänta på att aktivitet B ska avslutas innan A startar.
- Fliken "Gantt Chart (expanded view)" har exakt samma funktionalitet och innehåll som fliken "Gantt Chart" förutom kolumnen "Rekommendation / Åtgärd" med syftet att göra mer av Gantt Chart vyn synligt.
Lägg till rader för att lägga till aktiviteter
Gannt chart
Valj beroende i listan (ex. Akt1.1.c måste avslutas innan Åtg1.3 kan startas
Varning! Planerat slutdatum är tidigare än beroendes slutdatum. Planera om.
Antal dagar skillnad mellan planerat slutdatum och faktiskt slutdatum (ex. 80 dagar sent leverans). med tidigt leverans är siffran negativ.
Alla statusvärde kopieras automatsikt från fliken "Uppföljning + Utveckling".

## Gantt Chart
|  | Start date: | [7 empty] | 2023-02-01 |  |  | 2023-05-01 |  |  | 2023-08-01 |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-02-01 |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2025-05-01 |  |  | 2025-08-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2026-02-01 |  |  | 2026-05-01 |  |  | 2026-08-01 |  |  | 2026-11-01 |  |  | 2027-02-01 |  |  | 2027-05-01 |  |  | 2027-08-01 |  |  | 2027-11-01 |  |  | 2028-02-01 |  |  | 2028-05-01 |  |  | 2028-08-01 |  |  | 2028-11-01 |  |  | 2029-02-01 |  |  | 2029-05-01 |  |  | 2029-08-01 |  |  | 2029-11-01 |  |  | 2030-02-01 |  |  | 2030-05-01 |  |  | 2030-08-01 |  |  | 2030-11-01 |  |  | 2031-02-01 |  |  | 2031-05-01
|  | 2023-01-01 | [7 empty] | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2
 | time axis 2023-01-01 to 2031-07-08
# | Rekommendation / Åtgärd | Utförs av | Beroende | Beroende slutdatum | Planerat slutdatum | Faktiskt slutdatum | dagar | Status
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | Column52 | Column53 | Column54 | Column55 | Column56 | Column57 | Column58 | Column59 | Column60 | Column61 | Column62 | Column63 | Column64 | Column65 | Column66 | Column67 | Column68 | Column69 | Column70 | Column71 | Column72 | Column73 | Column74 | Column75 | Column76 | Column77 | Column78 | Column79 | Column80 | Column81 | Column82 | Column83 | Column84 | Column85 | Column86 | Column87 | Column88 | Column89 | Column90 | Column91 | Column92 | Column93 | Column94 | Column95 | Column96 | Column97 | Column98 | Column99 | Column100 | Column101 | Column102 | Column103 | Column104 | Column105 | Column106 | Column107 | Column108 | Column109 | Column110 | Column111 | Column112 | Column113 | Column114
Rek1 | SUHF Rekommendation 1 - Att skapa forsknings- och utbildningsmiljöer som stödjer, uppmuntrar, informerar och utbildar om öppen vetenskap som praxis, genom att anta, implementera och förankra lokala styrdokument eller ramverk. | Namn
Åtg1.1 | Rekommendation 1; Åtgärd 1 - Lärosätet bör överväga att: 1) Senast vid utgången av 2022 inrätta en formell strategisk funktion vid lärosätesledningen med inriktning på frågor inom öppen och FAIR vetenskap. Funktionen bör kunna representera läro-sätet nationellt och internationellt inom området, till exempel inom frågor som rör EOSC-A, och vara en samordnande koppling mellan lärosätesledningen och den motsvarande operativa stödfunktionen/er (se rekommendation 2, punkt 1). | Namn
Akt1.1.a | Aktivitet1.1.a
Akt1.1.b | Aktivitet1.1.b
Akt1.1.c | Aktivitet1.1.c
Åtg1.2 | Rekommendation 1; Åtgärd 2 - Lärosätet bör överväga att: 2) Senast under 2023 utarbeta/revidera och fastställa strategiska inriktningsbeslut och styrdokument som främjar öppen vetenskap i en internationell och europeisk kontext (FAIR och öppen tillgång till alla digitala vetenskapliga objekt, som publikationer, data, programvara och material, liksom öppna licenser, till exempel CC-licens).
Akt1.2.a
Akt1.2.b
Akt1.2.c
Åtg1.3 | Rekommendation 1; Åtgärd 3 - Lärosätet bör överväga att: 3) Senast under 2023 säkerställa att ansvarsfördelningen för området öppen och FAIR vetenskap inom lärosätet är tydliggjord, inklusive förhållanden och kopplingar till andra aktörer nationellt och internationellt, samt att det finns interna organisatoriska strukturer som samarbetar för att på ett långsiktigt sätt säkra teknisk beredskap, kompetens, kapacitetsuppbyggnad och finansiella flöden.
Akt1.3.a
Akt1.3.b
Akt1.3.c
REK2 | SUHF Rekommendation 2 - Att tillhandahålla relevanta forsknings- och utbildningsstödjande tjänster avseende öppen vetenskap, som resurseffektivt kan möta forskarnas behov av stöd genom hela forskningsprocessen, det vill säga före, under och efter ett forskningsprojekt.
Åtg2.1 | Rekommendation 2; Åtgärd 1 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2023 säkerställa att det finns en sammanhållen ändamålsenlig, synlig och professionell operativ rådgivnings- och stödfunktion för forskarna i frågor som rör hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Stödfunktionen bör komplettera domänspecifika kompetenser och bör minst kunna bistå inom verksamhetsområdena arkiv, bibliotek, publicering, juridik och finansieringsstöd. Stödfunktionen bör även vara nära kopplad till de e-infrastruktur- och IT-tjänster som beskrivs i rekommendation 4. Funktionen skulle kunna utvidgas till att stödja forskarna när det gäller även andra digitala resurser, till exempel programvara.
Akt2.1.a
Akt2.1.b
Akt2.1.c
Åtg2.2 | Rekommendation 2; Åtgärd 2 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2025 säkerställa att det finns ändamålsenlig utbildning på forskarutbildningsnivå och kompetensutvecklig för forskare som gör det möjligt för forskare att tillägna sig nödvändiga färdigheter i öppna forskningspraktiker och god hantering av forskningsdata enligt nya normer och forskningspraxis så att detta är etablerat och inkluderat i grundläggande forskningsutförande 2026.
Akt2.2.a
Akt2.2.b
Akt2.2.c
Åtg2.3 | Rekommendation 2; Åtgärd 3 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2025 säkerställa att det finns ändamålsenlig utbildning på grundnivå och avancerad nivå så att öppna forskningspraktiker lärs ut som en integrerad del av utbildning i vetenskaplig metod. | Namn
Akt2.3.a
Akt2.3.b
Akt2.3.c
REK3 | SUHF Rekommendation 3 - Att eftersträva att forskningsdata och forskningsresultat så långt som möjligt uppfyller FAIR-principerna.
Åtg3.1 | Rekommendation 3; Åtgärd 1 - Lärosätet bör överväga att: Innan utgången av 2022 används datahanteringsplaner som praxis för att FAIR implementeras i forskningsprojekt redan från början, och att dessa senare kan följas upp
Akt3.1.a
Akt3.1.b
Akt3.1.c
Åtg3.2 | Rekommendation 3; Åtgärd 2 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2023 fördjupa förståelsen av vad FAIR betyder för forskningsdata och andra forskningsresurser, samt höja kunskapen bland forskare om vad FAIR innebär, kopplat till kvalitet och god forskningssed
Akt3.2.a
Akt3.2.b
Akt3.2.c
Åtg3.3 | Rekommendation 3; Åtgärd 3 - Lärosätet bör överväga att: Under 2022 och framledes tillse att det finns fora inom forskningsverksamheten för fördjupad diskussion om öppen vetenskap samt understödja forskardrivna initiativ för öppen vetenskap
Akt3.3.a
Akt3.3.b
Akt3.3.c
REK4 | SUHF Rekommendation 4 - Att erbjuda forskare prisvärda, adekvata och säkra infrastrukturella tjänster – som uppfyller gällande regelverk (framför allt tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen och GDPR) och FAIR-principerna – för hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata och forskningsresultat där arkivering och gallring ingår som en integrerad del i forskningsprocessen och arbetet med öppen tillgång.
Åtg4.1 | Rekommendation 4; Åtgärd 1 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2023 tillgodose att lärosätet har en heltäckande och behovsanpassad uppsättning av e-infrastrukturtjänster, arbetsprocesser och arbetsflöden samt rådgivning kring god hantering av forskningsdata. Detta inkluderar tjänster för lagring och delning av data under pågående forskningsaktiviteter, koppling till relevanta resurser för dataanalys, tjänster och arbetsflöden för långsiktigt bevarande och tjänster som ger möjligheter till delning och publicering av data. Informerade beslut om val av tjänsteleverantörer bör fattas på hög strategisk nivå baserat på en genomlysning av forskningens behov och gällande regelverk
Akt4.1.a
Akt4.1.b
Akt4.1.c
Åtg4.2 | Rekommendation 4; Åtgärd 2 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2025 ombesörja att ytterligare relevanta tjänster för lärosätets forskning inklu-deras i IT-verksamhetsarkitekturen, till exempel koppling mellan e-arkiv, datahanteringsplan, elektronisk anteckningsbok för laboratorier (Electronic Laboratory Notebook – ELN) och andra relevanta digitala stödsystem ingår i erbjudandet till forskarna
Akt4.2.a
Akt4.2.b
Akt4.2.c
Åtg4.3 | Rekommendation 4; Åtgärd 3 - Lärosätet bör överväga att: Senast under 2025 ombesörja att tjänsterna och rådgivningen kopplad till dem integreras i en sammanhållen digital infrastruktur med långsiktig finansiering och styrning från forsknings-verksamheten, samt att tjänsterna kan integreras i relevanta nationella och internationella digitala infrastrukturer genom samordning eller samverkan.
Akt4.3.a
Akt4.3.b
Akt4.3.c
REK5 | SUHF Rekommendation 5 - Att aktivt samarbeta med andra lärosäten, infrastrukturer och finansiärer för att hitta resurs- och kostnadseffektiva, gemensamma nationella lösningar avseende styrdokument, ramverk och infrastrukturella tjänster.
Åtg5.1.a | Rekommendation 5; Åtgärd 1:a - Lärosätet bör överväga att under 2022-2023: Utveckla och aktivt driva ett utökat gemensamt koordinerat samarbete både sinsemellan och tillsammans med andra aktörer, i syfte att säkerställa en för Sverige god tillgång till effektivt utnyttjad och resurseffektiv e-infrastruktur i nationellt hänseende såväl som en del av det ekosystem som byggs upp inom EOSC.
Akt5.1.a.a
Akt5.1.a.b
Akt5.1.a.c
Åtg5.1.b | Rekommendation 5; Åtgärd 1.b - Lärosätet bör överväga att under 2022-2023: Utöka samverkan mellan lärosätena inom till exempel policyarbete, utbildningsmaterial, utveckla och implementera gemensamma utbildningar, tekniska lösningar och liknand.
Akt5.1.b.a
Akt5.1.b.b
Akt5.1.b.c
REK6 | SUHF Rekommendation 6 - Att främja, delta och samarbeta med internationella aktörer och satsningar exempelvis inom European Open Science Cloud (EOSC) Association och The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).
Åtg6.1.a | Rekommendation 6; Åtgärd 1:a - Lärosätet bör överväga att under 2022-2023: Hålla sig informerat om den internationella utvecklingen inom öppen vetenskap och digital infrastruktur, bland annat inom EOSC.
Akt6.1.a.a
Akt6.1.a.b
Akt6.1.a.c
Åtg6.1.b | Rekommendation 6; Åtgärd 1:b - Lärosätet bör överväga att under 2022-2023: Strategiskt värdera ett deltagande i internationella projekt inom området, till exempel EOSC-projekt finansierade av Europeiska kommissionen, antingen enskilt eller genom relevanta nationella konsortier som SND och andra lärosätesägda nationella infrastrukturer.
Akt6.1.b.a
Akt6.1.b.b
Akt6.1.b.c
Åtg6.1.c | Rekommendation 6; Åtgärd 1:c - Lärosätet bör överväga att under 2022-2023: Strategiskt värdera att gå med i medlemskapsorganisationen EOSC-A i syfte att påverka och bidra till utvecklingen i Europa. Samverkan mellan de svenska lärosätena och nationellt samarbete ger en stark gemensam röst.
Akt6.1.c.a
Akt6.1.c.b
Akt6.1.c.c
Åtg6.2 | Rekommendation 6; Åtgärd 2 - Lärosätet bör överväga att: Strategiskt värdera att signera DORA Declaration11 och följa upp med ett internt arbete i linje med principerna, samt värdera att ställa sig bakom t.ex. Hongkong Principles och Leiden Manifesto.
Akt6.2.a
Akt6.2.b
Akt6.2.c
REK7 | SUHF Rekommendation 7 - Att utveckla en incitamentsstruktur som främjar och värderar öppen vetenskap till exempel vid meritbedömning och prestationsbaserad fördelning av medel.
Åtg7.1.a | Rekommendation 7; Åtgärd 1:a - Lärosätet bör överväga att under 2022: Delta i EU-kommissionens arbete för utveckling av bedömning av forskning.
Akt7.1.a.a
Akt7.1.a.b
Akt7.1.a.c
Åtg7.1.b | Rekommendation 7; Åtgärd 1:b - Lärosätet bör överväga att under 2022: Delta i den internationella och nationella utvecklingen på området tillsammans med finansiärer och andra aktörer, ta ställning till policyutveckling och medverka i densamma.
Akt7.1.b.a
Akt7.1.b.b
Akt7.1.b.c
Åtg7.2.a | Rekommendation 7; Åtgärd 2:a - Lärosätet bör överväga att under 2024: Utifrån pågående arbete nationellt och internationellt revidera de kriterier för meritvärdering som står i konflikt med målsättningar om öppen vetenskap.
Akt7.2.a.a
Akt7.2.a.b
Akt7.2.a.c
Åtg7.2.b | Rekommendation 7; Åtgärd 2:b - Lärosätet bör överväga att under 2024: Tillse att kvalitetskontroll av forskning utvecklas genom till exempel forskarstödjande tjänster som kan bistå forskarna med att tillse till exempel att rekommendationer vid publicering av olika forskningsresultat uppfylls.
Akt7.2.b.a
Akt7.2.b.b
Akt7.2.b.c
Åtg7.2.c | Rekommendation 7; Åtgärd 2:c - Lärosätet bör överväga att under 2024: Tillse att sakkunniga vid bedömningar får stöd för att implementera de avsikter som kodifierats i lärosätets policys
Akt7.2.c.a
Akt7.2.c.b
Akt7.2.c.c
Åtg7.3.a | Rekommendation 7; Åtgärd 3:a - Lärosätet bör överväga att under 2026: Tillse att nya metoder och kriterier utvecklas med respekt för den diversitet som råder mellan olika fält, i en nära dialog med forskare och forskningsfinansiärer inom berörda områden, samt med ändamålsenlig uppföljning.
Akt7.3.a.a
Akt7.3.a.b
Akt7.3.a.c
REK8 | SUHF Rekommendation 8 - Att verka för att upphovsrätten för publicering och återanvändning av forskningsresultat inte exklusivt överförs till kommersiella vetenskapliga förlag.
Åtg8.1.a | Rekommendation 8; Åtgärd 1:a - Lärosätet bör överväga att under 2022 och framledes: Aktivt stödja en förändring av publiceringslandskapet där prenumerations- och hybridpubliceringsavtal fasas ut.
Akt8.1.a.a
Akt8.1.a.b
Akt8.1.a.c
Åtg8.1.b | Rekommendation 8; Åtgärd 1:b - Lärosätet bör överväga att under 2022 och framledes: Informera om hur licensiering till forskningsresultat och forskningsinformation ska hanteras och hur forskarna ska licensiera sitt material så att de inte behöver hantera och publicera forskningsdata via förlagens betaltjänster för tillgängliggörande av forskningsdata.
Akt8.1.b.a
Akt8.1.b.b
Akt8.1.b.c
Åtg8.1.c | Rekommendation 8; Åtgärd 1:c - Lärosätet bör överväga att under 2022 och framledes: Informera om akademiskt ägande av vetenskaplig kommunikation och publicering för att författare och deras institutioner behåller upphovsrätten istället för att avtala bort den.
Akt8.1.c.a
Akt8.1.c.b
Akt8.1.c.c
Quarter Names
| Q1 | Jan - Mar
| Q2 | Apr - Jun
| Q3 | Jul - Sep
| Q4 | Oct - Dec
1
0
Påbörjad
Ej Påbörjad
2
Slutförd
Vet ej
3
Måluppfyllnadssteg avseende SUHF:s åtgärder
Sammanställning över genomförandegraden av rekommendationerna med tillhörande åtgärder i SUHF:s Implementering av färdplan för öppen vetenskap

## Gantt Chart (expanded view)
| Start date: | [7 empty] | 2023-02-01 |  |  | 2023-05-01 |  |  | 2023-08-01 |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2024-02-01 |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-08-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2025-05-01 |  |  | 2025-08-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2026-02-01 |  |  | 2026-05-01 |  |  | 2026-08-01 |  |  | 2026-11-01 |  |  | 2027-02-01 |  |  | 2027-05-01 |  |  | 2027-08-01 |  |  | 2027-11-01 |  |  | 2028-02-01 |  |  | 2028-05-01 |  |  | 2028-08-01 |  |  | 2028-11-01 |  |  | 2029-02-01 |  |  | 2029-05-01 |  |  | 2029-08-01 |  |  | 2029-11-01 |  |  | 2030-02-01 |  |  | 2030-05-01 |  |  | 2030-08-01 |  |  | 2030-11-01 |  |  | 2031-02-01 |  |  | 2031-05-01
| 2023-01-01 | [7 empty] | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2
 | time axis 2023-01-01 to 2031-07-08
# | Utförs av | Beroende | Beroende slutdatum | Planerat slutdatum | Faktiskt slutdatum | dagar | Status
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | Column52 | Column53 | Column54 | Column55 | Column56 | Column57 | Column58 | Column59 | Column60 | Column61 | Column62 | Column63 | Column64 | Column65 | Column66 | Column67 | Column68 | Column69 | Column70 | Column71 | Column72 | Column73 | Column74 | Column75 | Column76 | Column77 | Column78 | Column79 | Column80 | Column81 | Column82 | Column83 | Column84 | Column85 | Column86 | Column87 | Column88 | Column89 | Column90 | Column91 | Column92 | Column93 | Column94 | Column95 | Column96 | Column97 | Column98 | Column99 | Column100 | Column101 | Column102 | Column103 | Column104 | Column105 | Column106 | Column107 | Column108 | Column109 | Column110 | Column111 | Column112 | Column113
Rek1 | Namn
Åtg1.1 | Namn
Akt1.1.a
Akt1.1.b
Akt1.1.c
Åtg1.2
Akt1.2.a
Akt1.2.b
Akt1.2.c
Åtg1.3
Akt1.3.a
Akt1.3.b
Akt1.3.c
REK2
Åtg2.1
Akt2.1.a
Akt2.1.b
Akt2.1.c
Akt2.1.d
Åtg2.2
Akt2.2.a
Akt2.2.b
Akt2.2.c
Åtg2.3 | Namn
Akt2.3.a
Akt2.3.b
Akt2.3.c
REK3
Åtg3.1
Akt3.1.a
Akt3.1.b
Akt3.1.c
Åtg3.2
Akt3.2.a
Akt3.2.b
Akt3.2.c
Åtg3.3
Akt3.3.a
Akt3.3.b
Akt3.3.c
REK4
Åtg4.1
Akt4.1.a
Akt4.1.b
Akt4.1.c
Åtg4.2
Akt4.2.a
Akt4.2.b
Akt4.2.c
Åtg4.3
Akt4.3.a
Akt4.3.b
Akt4.3.c
REK5
Åtg5.1.a
Akt5.1.a.a
Akt5.1.a.b
Akt5.1.a.c
Åtg5.1.b
Akt5.1.b.a
Akt5.1.b.b
Akt5.1.b.c
REK6
Åtg6.1.a
Akt6.1.a.a
Akt6.1.a.b
Akt6.1.a.c
Åtg6.1.b
Akt6.1.b.a
Akt6.1.b.b
Akt6.1.b.c
Åtg6.1.c
Akt6.1.c.a
Akt6.1.c.b
Akt6.1.c.c
Åtg6.2
Akt6.2.a
Akt6.2.b
Akt6.2.c
REK7
Åtg7.1.a
Akt7.1.a.a
Akt7.1.a.b
Akt7.1.a.c
Åtg7.1.b
Akt7.1.b.a
Akt7.1.b.b
Akt7.1.b.c
Åtg7.2.a
Akt7.2.a.a
Akt7.2.a.b
Akt7.2.a.c
Åtg7.2.b
Akt7.2.b.a
Akt7.2.b.b
Akt7.2.b.c
Åtg7.2.c
Akt7.2.c.a
Akt7.2.c.b
Akt7.2.c.c
Åtg7.3.a
Akt7.3.a.a
Akt7.3.a.b
Akt7.3.a.c
REK8
Åtg8.1.a
Akt8.1.a.a
Akt8.1.a.b
Akt8.1.a.c
Åtg8.1.b
Akt8.1.b.a
Akt8.1.b.b
Akt8.1.b.c
Åtg8.1.c
Akt8.1.c.a
Akt8.1.c.b
Akt8.1.c.c
Quarter Names
| Q1 | Jan - Mar
| Q2 | Apr - Jun
| Q3 | Jul - Sep
| Q4 | Oct - Dec
1
0
Påbörjad
Ej Påbörjad
2
Slutförd
Vet ej
3
Måluppfyllnadssteg avseende SUHF:s åtgärder