## Projects
List of wind power projects in Vietnam				Last updated:	2021-01-21			Press F9 to update counts and subtotals					How to contribute:	Make changes, format them in red, do not use cell comments.
Minh Ha-Duong <minh.haduong@gmail.com >				License: Creative Commons 4.0 attribution-sharealike international.					Subtotal	Meaning depends on filters					Date and sign any changed row in cols ‘Date’ and ‘By’
With contributions from Nguyen Lan Anh, Minh-Quan Tong and Hoang Nguyen					61 961,6 MW					As integer					Send for merging to : minh.haduong@gmail.com
				Most used filter					As in source, no conversion
495	423	495	273	377	444	495	495	452	488	90	95	94	24	93	113	49	52	103	59	143	26	424	423	179	105	74	95	52	87	93	23	29	95	81	63	228	82	24	9	4	1	1
	Updated 2020/05.		Chủ đầu tư	[Hamlet] Commune(s)	District(s)	Province	Region				Phương án đấu nối					Stage A	Stage B	Stage C	Stage D		Record update		Notes go here, not in cell comment.	Index in source tables (see Notes)					Sources go here, not in cell comment.
Status	Project stage	Project name	Owner	[ấp] Xã	Huyện	Tỉnh	Vùng	Location type	Capacity (MWp)	Connection plan source #3	Connection plan source #5	Connection plan source #9	Connection plan other source / to verify	Turbines	Investment / (billion VND)	Investment / (million USD)	Exclusivity MoU	Decision on Investment	Ground breaking event	Expected COD	Actual COD	Date	By	Note	Wind Plan lot #1	Online sheet #2	Letter 1931 #3	GIZ 2012 / #4	EVN / #5	Gia Lai decision 68 / #6	BT plan Decision 4751 / #7	BT plan 543 / #8	PM decision 975 / #9	Letter 10052 / #10	Source as text	Source URL 1	Source URL 2	Source URL 3	Source URL 4	Source URL 5	Source URL 6	Source URL 7
Ghosted		#4 table A2 row 1	Thanh Tung Group		Mẫu Sơn	Lạng Sơn	Đông Bắc		200 MW					Avantis AV928		300 M$					2020-04-23	HDM	Investment quoted as 200 million Euros				1
Ghosted		#4 table A2 row 12	Huong Dien HD Investment JSC	An Hải, Phước Hải, Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ		98 MW					2020-04-23	HDM					12
Ghosted		#4 table A2 row 16	Aerogie plus Solutions AG	Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ		29 MW					70 M$					2020-04-23	HDM					16
Ghosted		#4 table A2 row 22	Mien Dong JSC	Hoa Phu, Phan Ri Thanh	Tuy Phong, Bac Binh	Bình Thuận	Nam Trung Bộ		39 MW					2020-04-23	HDM					22
Ghosted		#4 table A2 row 28	Van Thanh Co Ltd	Hong Phong	Bac Binh	Bình Thuận	Nam Trung Bộ		40 MW					2020-04-23	HDM					28
Ghosted		#4 table A2 row 30	EAB			Bình Thuận	Nam Trung Bộ		50 MW					2020-04-23	HDM					30
Ghosted		#4 table A2 row 31	WPD Vietnenergy JSC	Tiến Thành, Hàm Cường	TP Phan Thiết, Ham Thuan Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ		100 MW					2020-04-23	HDM					31
Ghosted		#4 table A2 row 33	Cavico Transport and Construction	Ninh Loan	Đức Trọng	Lâm Đồng	Tây Nguyên		30 MW					20x		57 M$					2020-04-23	HDM					33					https://daiduong.net.vn/vi/projects/Nha-may-thuy-dien/Du-an-Dien-gio-100-MW-Cau-Dat-Thanh-pho-Da-Lat-Tinh-Lam-Dong.html
Ghosted		#4 table A2 row 34	Aerogie,plus Solutions AG		Côn Đảo	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ		6 MW					2020-04-23	HDM					34
Ghosted		#4 table A2 row 36	EAB Corporation (DE)			Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ		50 MW					2020-04-23	HDM					36
Ghosted		#4 table A2 row 38	Asia Clean Energy Development and Investment - Service - Trade Co. Ltd. (Tien Thanh Wind Power Plant)			Bến Tre	Tây Nam Bộ		10 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 30 MW				38
Ghosted		#4 table A2 row 39	Lien Nghia Investment JSC	Binh Dai	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ		30 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 250 MW				39
Ghosted		#4 table A2 row 40	Lien Nghia Investment JSC	Hiep Thanh	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ		29 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 93 MW				40
Ghosted		#4 table A2 row 41	EAB (Germany) and TRASESCO General Services and Trade JSC (Vietnam) (Duyen Hai Wind Power Plant)		Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ		30 MW					2020-04-23	HDM					41
Ghosted		#4 table A2 row 42	Vietnam Green Power JSC	Vinh Hai	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ		27 MW					5000					2020-04-23	HDM	Registered for 100 MW				42
Ghosted		#4 table A2 row 43	Lien Nghia Investment JSC	Trung Binh	Tran De	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ		30 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 100 MW				43
Ghosted		#4 table A2 row 44	EAB Corporation & TRASESCO General Services and Trade JSC	Vinh Phuoc, Vinh Tan	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ		30 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 50 MW				44
Ghosted		#4 table A2 row 47	Lien Nghia Investment JSC		Ngoc Hien, Dam Doi	Cà Mau	Tây Nam Bộ		250 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 250 MW, phase 1 not given				47
Ghosted		#4 table A2 row 5	Vietnam Renewable Energy JSC (REVN)	Phước Minh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ		30 MW					25/02/2008 updated 10/12/2010				2020-04-23	HDM					5					http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/thuannam/Pages/UBND-tinh-hop-chi-dao-xu-ly-doi-voi-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-dien-gio-cua-Cong-ty-co-phan-Nang-luong-tai-tao-Viet-N.aspx
Ghosted		#4 table A2 row 7	Greta Inc. (CA)	Lợi Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ		90 MW					2020-04-23	HDM					7
Normal	B – Development	7A Thuan Nam Wind Power Project	Ha Do Group JSC	Phuoc Minh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW	Đường dây 110kV mạch kép về TC 110kV TBA 200kV Ninh Phước, dây dẫn AC300, chiều dài 12km		110kV dual circuit line to busbar 110kV Ninh Phuoc 220 kV substation, AC300 conductor, length 12 km		12x Enercon	1710			2019		2020		2021-01-19	HDM	SPV decided March 2020, PPA signed 20/11/2020. Capital 455 billion VND, dette ?			1					II.1			https://www.ssi.com.vn/en/individual-customer/hose-news/news/523718	https://baodautu.vn/ha-do-trien-khai-du-an-dien-gio-tai-ninh-thuan-d117074.html	http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm	https://hado.com.vn/tap-doan-ha-do-ky-ket-hop-dong-mua-ban-dien-voi-tap-doan-dien-luc-quoc-gia-viet-nam-tai-du-an-dien-gio-7a	https://vietnambiz.vn/ha-do-muon-huy-dong-210-ty-dong-tu-trai-phieu-trong-thang-1-2021-20210104203646301.htm
Normal	A – Preliminary	Ái Quốc	GE Vietnam Co.	Xuân Dương, Nam Quan, Đông Quan, Ái Quốc ; Thái Bình	Lộc Bình ; Đình Lập	Lạng Sơn	Đông Bắc	Onshore	253 MW					430 M$	asked 12/2020
Normal	A – Preliminary	AMI AC Đắk Lắk 1	Công ty TNHH MTV AMI AC Renewables Đắk Lắk	Ea H’ding, Ea Kpam, Ea Tul, Ea Tar và Cư Dliê Mnông	Cư M'gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	99 MW				đường dây 220 kV Krông Búk – Thủy điện Sêrêpốk 4.	22x	3758		Yes, 4/8/2020			2/2022		2021-01-21	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tinh-Dak-Lak-de-xuat-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-7700-ty-dong-vao-quy-hoach-6-164-7511
Normal	A – Preliminary	AMI AC Đắk Lắk 2	Công ty TNHH MTV AMI AC Renewables Đắk Lắk	Ea H’ding, Ea Kpam, Ea Tul, Ea Tar và Cư Dliê Mnông	Cư M'gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	104 MW				đường dây 220 kV Krông Búk – Thủy điện Sêrêpốk 4.	23x	3985		Yes, 4/8/2020			2/2022		2021-01-21	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tinh-Dak-Lak-de-xuat-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-7700-ty-dong-vao-quy-hoach-6-164-7511
Normal	B – Development	An Ngãi		An Ngãi	Long Điền	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Onshore	30 MW					28-02-18				2020-04-14	NLA					MOIT's Decision No.634/QĐ-BCT dated 28/02/2018, approved the "Planning on wind power development of Ba Ria - Vung Tau province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://amaccao.vn/vi/news/post/tap-doan-amaccao-day-manh-dau-tu-cac-du-an-moi-truong-va-nang-luong/	http://soct.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/danh-cho-nha-dau-tu/-/ctbrvt/extAssetPublisher/content/319162/cong-bo-cong-khai-%E2%80%9Cquy-hoach-phat-trien-dien-gio-tinh-ba-ria-%E2%80%93-vung-tau-giai-doan-den-2020.html
Ghosted	A – Preliminary	An Phong	Phát Triển Năng Lượng Thuận Phong (Thuan Phong Energy Development JSC)	An Hải, Phước Hải, Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	180 MW					282 M$					Company registered 2008-04-17	10	56		11					https://amaccao.vn/vi/news/post/tap-doan-amaccao-day-manh-dau-tu-cac-du-an-moi-truong-va-nang-luong/
Normal	B – Development	Asia Đăk Song 1			Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	ĐZ 110 kV mạch kép đấu transit trên ĐZ 110 kV Đăk Mil - Đăk Song; dây AC240; chiều dài 0,5km		The 110 kV line with double circuit relay connection on the 110 kV line Dak Mil - Dak Song; wire AC240; length 0.5km					2021-01-13	HDM				15					III.15			https://amaccao.vn/vi/news/post/tap-doan-amaccao-day-manh-dau-tu-cac-du-an-moi-truong-va-nang-luong/
Normal	C – Implementation	B&T 1	AMI AC Renewables JSC of AC Energy Company of Ayala Group, Philippines	Gia Ninh, Hải Ninh	Quảng Ninh	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	Onshore	109 MW	Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220 kV Đồng Hới - Đông Hà thông qua 02 trạm nâng áp 220 kV		Connecting to the 220 kV Dong Hoi - Dong Ha transmission line through 02 220 kV booster stations		26x Vestas	3600				20/09/20	12/2020		2021-01-20	HDM	VN EPC is FECON			16					I.16			http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-trinh-bo-sung-quy-hoach-dien-voi-cum-Dien-gio-BT-cong-suat-252-MW-6-164-5792	https://baodautu.vn/quang-binh-khoi-cong-cum-trang-trai-dien-gio-tren-bo-lon-nhat-viet-nam-d129878.html
Normal	C – Implementation	B&T 2	AMI AC Renewables JSC of AC Energy Company of Ayala Group, Philippines	Ngư Thủy Bắc	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	Onshore	101 MW	Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220 kV Đồng Hới - Đông Hà thông qua 02 trạm nâng áp 220 kV		Connecting to the 220 kV Dong Hoi - Dong Ha transmission line through 02 220 kV booster stations		24x V150-4,2	3200				20/09/20	06/2021		2021-01-20	HDM	Authorized for 151,2 MW, total for 252MW ws 8904bn VND			16					I.16			http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/hoa-luoi-dien-quoc-gia-16-mw-dien-gio-bac-lieu.html	https://baodautu.vn/quang-binh-khoi-cong-cum-trang-trai-dien-gio-tren-bo-lon-nhat-viet-nam-d129878.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Vestas-cung-cap-tuabin-gio-cho-du-an-trang-trai-dien-gio-BT-6-164-7359
Normal	A – Preliminary	Bac Giang DN	Công ty CP Thủy điện Mai Châu			Bắc Giang	Đông Bắc Bộ	Onshore	300 MW					meeting 16/12/2020					2021-01-20	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bac-Giang-Dong-y-cho-doanh-nghiep-khao-sat-dau-tu-du-an-dien-gio-6-164-8885
Normal	D – Operation	Bạc Liêu 1	Cong Ly Construction-Trade-Tourism Ltd.	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	16 MW		Thanh cái 110kV, TBA 220kV Bạc Liêu			10x GE Energy 1.6-82.5	963			10/01/11	03/06/11		29/05/13	2020-04-14	NLA	COD is for first two turbines (G7 and G9). Costs pro-rated.	*	6		46	2					MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://www.power-technology.com/projects/bac-lieu-offshore-wind-farm/	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/nang-luong-tai-tao/khanh-thanh-giai-doan-2-nha-may-dien-gio-bac-lieu.html
Normal	D – Operation	Bạc Liêu 2	Cong Ly Construction-Trade-Tourism Ltd.	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	83 MW		Thanh cái 110kV, TBA 220kV Bạc Liêu			52x GE Energy 1.6-82.5	4254			10/01/11	03/06/11		30/09/16	2020-04-14	NLA	Investment cost is for phase 1+2. New 22 110kV-63 MVA transformer stations and ~30km of 110kV transmission lines were built. COD is for last turbine G62. . Costs pro-rated.	*	6		46	2					MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1347365592.64/view
Normal	C – Implementation	Bạc Liêu 3	CP Super Wind Energy Công Lý 1	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	142 MW		Thanh cái T220 Bạc Liêu, dây ACKP 400, mạch kép dài 18km			71x	8900				1/2018	6/2021		2020-04-14	NLA	CP Super Wind Energy Công Lý 1 = Cong Ly + Thai Investor.	1	15			1					MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://www.vir.com.vn/110-million-wind-farm-kicked-off-in-bac-lieu-67119.html
Normal	A – Preliminary	Bạc Liêu 4	Cong Ly Construction-Trade-Tourism Ltd.	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	158 MW					2020-04-14	NLA					https://www.thewindpower.net/windfarm_fr_16385_bac-lieu-province-wind-power-plant.php
Normal	B – Development	Bac Phú Yên 1		An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Intertidal	50 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)			100x					2021-01-14	HDM					III.48
Normal	B – Development	Bac Phú Yên 2		An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Intertidal	50 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)			100x					2021-01-14	HDM					III.49
Normal	B – Development	Bac Phú Yên 3		An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Intertidal	50 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)			100x					2021-01-14	HDM					III.50
Normal	B – Development	Bac Phú Yên 4		An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Intertidal	50 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)			100x					2021-01-14	HDM					III.51
Normal	C – Implementation	Bach Long Vi	Hai Phong Electricity		Bạch Long Vĩ	Hải Phòng	Đồng Bằng Sông Hồng	Onshore	1 MW					4x 250kW	30			30/11/2015				2020-05-13	HDM	Hybrid wind solar diesel storage					11816/QĐ-BCT dated 30/11/2015	https://baodautu.vn/dien-luc-hai-phong-nhan-ban-giao-luoi-dien-bach-long-vi-d39690.html
Normal	E – Decommission	Bach Long Vi	National Youth Union		Bạch Long Vĩ	Hải Phòng	Đồng Bằng Sông Hồng	Onshore	0 MW					Made Technolas Renovables S.A.	34					6/2003			Island 140km from coast. Failed 2x800kW hybrid project 2003-2006 : https://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/11186202-.html, grid handover from Nothern EVN to Hai Phong power.iG 2015., plan to install 4 masts. Source windpower,net : 1 Made AE-52 turbine for 0.8 MW		51					http://wikimapia.org/29355447/vi/nh%C3%A0-m%C3%A1y-%C4%91i%E1%BB%87n-gi%C3%B3-%C4%91%E1%BA%A3o-B%E1%BA%A1ch-Long-V%C4%A9
Normal	B – Development	Bảo Thạnh			Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW	TBA 22/110 kV - 63 MVA; ĐZ 110 kV mạch đơn dài 10 km, AC240 về trạm 110 kV Ba Tri		22/110 kV transformer station: 63 MVA; 110 kV single-circuit transmission line 10 km long, AC240 to Ba Tri 110kV station			2200		12/2017			2022		2021-01-13	HDM		2 ?		12					IV.12
Normal	B – Development	BCG Sóc Trăng 1	Bamboo Capital Group (BCG)	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW	TBA 22/110 kV - 63 MVA; ĐZ 110 kV mạch đơn về TBA 220 kV Vĩnh Châu dài 8 km, ACSR185		22/110 kV - 63 MVA transformer station; the single-circuit 110 kV line to Vinh Chau 220 kV transformer station is 8 km long, ACSR185					2021-01-13	HDM				27					IV.27		Decision no.2071/QĐ-UBND of Sóc Trăng province dated 26/07/20109	https://soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-stg&sid=4&pageid=469&catid=54288&id=301917&catname=Cac-du-an-chuan-bi-dau-tu&title=Quyet-dinh-so--2071-QD-UBND-cua-UBND-tinh-Soc-Trang-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-Du-an-dau-tu-dien-gio--vi-tri-so-17-theo-Quy-hoach-phat-trien-dien-gio-
Normal	B – Development	Bến Tre 1-3 next phases (No 7 Ba Tri)	Công ty CP Năng lượng tái tạo Bến Tre (BTRE)		Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	81 MW					4818			20/07/2017				2021-01-18	HDM	Prorated costs. Total 110MW, VND 6543 bil	7					https://acis.com.vn/ben-tre-thu-hut-7-du-dien-gio/
Normal	C – Implementation	Bến Tre 1-3 phase 1	Công ty CP Năng lượng tái tạo Bến Tre (BTRE)		Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	29 MW		TC 110kV TBA 110kV Ba Tri (2xACSR185, 18km)			7x V150-4.2	1725			20/07/2017		03/2021		2021-01-18	HDM	EPC by Sigma Engineering JSC, formerly Woojin Construction for Ecotech					8					http://sigma.net.vn/du-an-nang-luong-tai-tao/du-an-nha-may-dien-gio-ben-tre-v13.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/insuring-for-ben-tre-v1-3-wind-power-project.html
Plan zone		Bến Tre decision 2497 row 1		Thạnh Phong, Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	125 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Plan zone		Bến Tre decision 2497 row 10		Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	190 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Plan zone		Bến Tre decision 2497 row 11		Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	120 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Plan zone		Bến Tre decision 2497 row 2		Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	80 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Plan zone		Bến Tre decision 2497 row 3		Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	140 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Plan zone		Bến Tre decision 2497 row 4		Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	120 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030		http://tanhoancaugroup.com/vi/nha-may-dien-gio/dien-gio-ben-tre-dong-tua-bin-gio-sg-45-145-cua-siemens-co-mat-o-viet-nam-113.html
Plan zone		Bến Tre decision 2497 row 5		Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	110 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Plan zone		Bến Tre decision 2497 row 6		Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	15 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Plan zone		Bến Tre decision 2497 row 7		Bảo Thuận, Tân Thủy, An Thủy	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	110 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Plan zone		Bến Tre decision 2497 row 8		Thới Thuận	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	80 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030		http://sigma.net.vn/en/project-a/ben-tre-wind-farm-v13-project.html
Plan zone		Bến Tre decision 2497 row 9		Thới Thuận	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	140 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030		https://energycentral.com/news/vestas-secures-fourth-intertidal-wind-project-and-first-20-year-service-contract-vietnam-1	http://sigma.net.vn/en/me-news/sigmas-pride-on-the-site-of-ben-tre-wind-farm-project.html	,
Normal	B – Development	Bến Tre Green Energy	Công ty TNHH đầu tư năng lượng xanh miền Tây			Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	70 MW					2950			20/07/2017					8 ?					https://acis.com.vn/ben-tre-thu-hut-7-du-dien-gio/
Normal	B – Development	Bến Tre No 19			Thừa Đức	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW	Truyền tải qua ĐZ 35 kV mạch đơn về TC 35 kV của TBA 35/220 kV ĐG số 20 Bến Tre		Transmission via 35 kV single-circuit lines to 35 kV busbar of 35/220 kV transformer station Wind power No. 20 Ben Tre					12/2017			2022		2021-01-13	HDM	MQ’s version says investment 100M$ but no source	2 ?		13					IV.13
Normal	B – Development	Bến Tre No 20			Thừa Đức	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW	TBA 35/220 kV: 2x63 MVA; ĐZ 220 kV mạch đơn về TBA 220 kV Bến Tre truyền tải CS ĐG 19, 20		35/220 kV transformer station: 2x63 MVA; single-circuit 220 kV transmission line to Ben Tre 220 kV transformer station transmitting wind power capacity of 19, 20					12/2017			2022		2021-01-13	HDM	MQ’s version says investment 100M$ but no source	2 ?		14					IV.14
Normal	B – Development	Bến Tre No 5 Thanh Hai 1 phase 1	Tan Hoan Cau Ben Tre JSC	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	32 MW					7x SG 4.5 – 145					6/2020		2020-04-08	HDM	Signed Turbines deal 7/2019	1 ?					https://www.energycentral.com/news/no-5-thanh-hai-1-wind-farm-project
Normal	B – Development	Bến Tre No 5 Thanh Hai 1 phase 2	Tan Hoan Cau Ben Tre JSC	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	90 MW			Including Wind Power No. 5 - Thanh Hai 1,2,3,4: 3x30 + 20 MW; Phase 1 - Thanh Hai 1 wind power 5 (V1-2: 30 MW) connects with V1-1 to Thanh Phu 110 kV transformer station (Binh Thanh) via AC240 dual circuit 110 kV line		7x SG 4.5 – 145					2021-01-13	HDM		1 ?		8					IV.8
Plan zone		Bến Tre zone 1-1				Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW		TC 110kV TBA Thạnh Phú (2xACSR-185, 35km)					2020		2020-04-16	HDM					6
Plan zone		Bến Tre zone 1-2				Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW		TC 110kV TBA NMĐG Vùng 1-1 (2xACSR-185, 9km)					2020		2020-04-16	HDM					7
Plan zone		Bến Tre zone 1-4				Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW		TC 110kV TBA NMĐG Vùng 1-5 (2xACSR185, 8km)					2020		2020-04-16	HDM					9
Plan zone		Bến Tre zone 1-5				Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW		TC 110kV TBA 110kV Bình Đại (2xACSR185, 10km)					2020		2020-04-16	HDM					10					https://www.cc1jsc.com.vn/du-an/nha-may-dien-gio-binh-thuan.html
Normal	A – Preliminary	Bến Tre zone 3 and 6		Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	155 MW					Connecting to the 110kV Thạnh Phú substation; ACSR185, 14.4 km	3 + 6					Decision 800 PPC dated 4/4/2017 approved IC for wind location No. 6; onshore, Decision 2212 PPC dated 18/9/2017 approved IC for wind location No. 3; nearshore
Plan zone		Bến Tre zone 9			Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	140 MW					9
Normal	B – Development	BIM	BIM Group		Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	88 MW	Đấu nối về TC 220kV TBA 500kV Vĩnh Tân bằng đường dây 220kV mạch đơn dây dẫn 2xACSR300, chiều dài 22km					2021-01-13	HDM	Unclear if this is phase 1 or both			9					II.9
Normal	A – Preliminary	BIM phase 2		Phuoc Minh, Phuoc Ninh, Phuoc diem	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW					2021-01-13	HDM					II.1
Normal	C – Implementation	Bình Đại 1 phase 1 and 2	Thanh Thanh Cong Group -Mekong Wind JSC	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW					2x + 12x	1500			20/07/2017	28/11/2017			2021-01-21	HDM	Hiring on 10/10/2020. Diplomatic issues with China ?	10	25					https://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/34847702-khoi-xay-nha-may-dien-gio-gan-1-500-ty-dong-tai-ben-tre.html	https://baodongkhoi.vn/du-an-nha-may-dien-gio-binh-dai-tuyen-dung-318-lao-dong-10102020-a78849.html
Normal	B – Development	Bình Đại 2	Thanh Thanh Cong Group -Mekong Wind JSC	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	49 MW	Đấu gom các ĐG VPL Bến Tre-GDD1-2, ĐG Bình Đại, Bình Đại 2, Bình Đại 3 vào thanh cái 110 kV; sau đó đấu nối về TBA 110 kV Bình Đại qua ĐZ 110 kV mạch kép dài 15km, ACSR-2x240		Combine the Ben Tre VPL wind power plants - Phase 1-2, Wind Power Binh Dai, Binh Dai 2, Binh Dai 3 into the busbar 110 kV; then connect to Binh Dai 110 kV transformer station via 110 kV dual circuit line of 15 km long, ACSR-2x240					2021-01-13	HDM				16					IV.16
Normal	B – Development	Bình Đại 3	Thanh Thanh Cong Group -Mekong Wind JSC	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	49 MW	Đấu gom các ĐG VPL Bến Tre-GDD1-2, ĐG Bình Đại, Bình Đại 2, Bình Đại 3 vào thanh cái 110 kV; sau đó đấu nối về TBA 110 kV Bình Đại qua ĐZ 110 kV mạch kép dài 15km, ACSR-2x240		Combine the Ben Tre VPL wind power plants - Phase 1-2, Wind Power Binh Dai, Binh Dai 2, Binh Dai 3 into the busbar 110 kV; then connect to Binh Dai 110 kV transformer station via 110 kV dual circuit line of 15 km long, ACSR-2x240					2021-01-13	HDM				17					IV.17				https://daiduong.net.vn/vi/projects/Nha-may-thuy-dien/Du-an-Dien-gio-100-MW-Cau-Dat-Thanh-pho-Da-Lat-Tinh-Lam-Dong.html
Normal	A – Preliminary	Bình Đại Ben Tre	Thanh Thanh Cong Group -Mekong Wind JSC		Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Offshore	400 MW					2021-01-13	HDM	Total 320MW according to Dutch report table 4.2, 400MW according to #10	11					I.12
Normal	D – Operation	Bình Thạnh 1 phase 1 (ex Tuy Phong)	Vietnam Renewable Energy JSC (REVN)	Bình Thạnh	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30 MW		theo QĐ 3566/QĐ-BCT ngày 22/6/2012			20x 1.5 MW Fuhrländer FL MD/77	1000					18/04/12	2020-04-16	NLA	Project Phong điện 1-Bình Thuận, total capacity 120 MV in MOIT decision 4751. One turbine destroyed by fire on Jan 5, 2020 at 7am. Formerly called Tuy Phong plant, until Phu Lac was build the in same district.	1	2		18	16		1					https://en.nhandan.org.vn/business/item/1202702-.html
Normal	C – Implementation	Bình Thạnh 1 phase 2 (ex Tuy Phong)	Vietnam Renewable Energy JSC (REVN)	Bình Thạnh	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	90 MW		theo QĐ 3566/QĐ-BCT ngày 22/6/2012			60x	3800			Yes		2020		2020-05-13	HDM	Project Phong điện 1-Bình Thuận, total capacity 120 MV in MOIT decision 4751. Source gives 120 MW, 45 million USD. Seems double-counting Phase capacity and omiting phase 2 cost. http://cpse.com.vn/khanh-thanh-nha-may-dien-gio-lon-nhat-dong-nam-a/ .	1	45			16		1	I.B.30				http://baodansinh.vn/binh-thuan-chay-tuabin-tru-dien-gio-20200105212151597.htm
Ghosted		Bình Thuận (Hòa Thắng 2.2)	Win Energy	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20 MW					Yes				2020-05-13	HDM					I.B.40
Normal	A – Preliminary	Bình Thuận item 2 in 8214/BCT-DL	Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình			Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	5 000 MW					2087/UBND-KT ngày 3/6/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận					2021-01-20	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-thong-tin-ve-cac-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-8381
Normal	A – Preliminary	Bình Thuận item 3 in 8214/BCT-DL	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	900 MW					2021-01-20	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-thong-tin-ve-cac-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-8381
Normal	A – Preliminary	Bình Thuận item 4 in 8214/BCT-DL	Công ty CP Zarubezhneft + Công ty DEME Concessions Wind		Vĩnh Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	1 000 MW					2021-01-20	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-thong-tin-ve-cac-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-8381
Normal	A – Preliminary	Bò Ngoong		Ia Bangw, Ia Pet, Trang, Bờ Ngoong, Ia Tiêm, Chư Pong, Bar Maih	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	350 MW					2021-01-14	HDM					60				III.01
Plan zone		Buôn Hồ 1				Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	20 MW		source is ???					2020-04-16	HDM					51
Plan zone		Buôn Hồ 2				Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	20 MW		source is ???					2020-04-16	HDM					52
Plan zone		Buôn Hồ 3				Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	15 MW		source is ???					2020-04-16	HDM					53
Normal	A – Preliminary	Buôn Hồ 3 phase 2		Cu Bao, Ea Sien, Binh Thuan, Phiong Tan Binh, Ea Drong	Thi xa Buôn Hồ, Cu M’Gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2021-01-14	HDM					III.35		https://haiquanonline.com.vn/bo-cong-thuong-muon-bo-sung-12-du-an-dien-gio-dien-mat-troi-vao-quy-hoach-117754.html
Normal	C – Implementation	Cà Mau 1 phase 1 (1A, 1B, 1C, 1D)	Tổng công ty Cổ phần Thương mại xây dựng (WTO)	Tân Tiến, Nguyễn Huân, Tam Giang Đông	Đầm Dơi, Năm Căn	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Offshore	350 MW		Thanh cái Trạm 220 Cà Mau 2, dây dẫn phân pha ACSR -3x400, chiều dài 50km			83x 4.4	10000				17/01/21	10/2021		2021-01-20	HDM					41					https://www.tin247.com/khoi-cong-du-an-nha-may-dien-gio-ca-mau-1-1-28195948.html
Normal	A – Preliminary	Cam Tuyền 1		Cam Tuyền	Cam Lô	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW					2021-01-13	HDM					IV.4
Normal	C – Implementation	Cầu Đất phase 1	Đại Dương RE JSC	Trạm Hành	TP Đà Lạt	Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	29 MW		Kết hợp Xuân Trường 1 và 2 - Transit 110kV Đa Nhim - Đơn Dương (5km, 2xACSR-185)				1020		2009	20/08/12	21/03/2019	9/2020		2021-01-20	HDM	Reactivated. #10 says already approved up to 68.9 MW.		21			55					III.44		http://cand.com.vn/Kinh-te/Xay-dung-nha-may-dien-gio-tren-do-cao-1-600m-537530/	https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_C%C3%B4ng_L%C3%BD_S%C3%B3c_Tr%C4%83ng	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/gia-han-tien-do-dau-tu-du-an-dien-gio-cau-dat.html
Normal	C – Implementation	Che bien Tây Nguyên	Công ty TNHH kinh doanh chế biến Tây Nguyên	Bàu Cạn, Thăng Hưng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Đấu 22 kV về dự án Phát triển miền núi		Connecting by 22 kV transmission line to wind power plant for mountainous development			1700				24/09/20			2021-01-13	HDM	Seen in #3 but not in #6			16			61			III.16			https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-Khoi-cong-2-du-an-dien-gio-6-164-7981
Normal	A – Preliminary	Chi Lăng	GE Vietnam Co.	Hữu Kiên, Quan Sơn, Liên Sơn ; Hữu Lan	Chi Lăng, Lộc Bình	Lạng Sơn	Đông Bắc	Onshore	165 MW					281 M$	asked 12/2020
Normal	B – Development	Chơ Long		Chơ Long, Đak Pơ Pho	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	155 MW	Xây dựng trạm nâng áp 220kV đặt tại NMĐG Yang Trung, Đấu nối chuyển tiếp trên tuyến 220kV Pleiku 2 - TĐ An Khê (đầu tư chung với ĐG Yang Trung)		Constructing a 220kV booster station located at Yang Trung wind power plant, connecting forward on the 220kV Pleiku line 2- An Khe hydropower plant (joint investment with Yang Trung wind power					2021-01-13	HDM				6			69			III.6
Normal	B – Development	Chư Pưh		Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300 MW					2020-04-09	NLA	disregard tsvinvest.com web page					45					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-keu-goi-dau-tu-91-du-an-nang-luong-6-164-5919
Normal	B – Development	Chư Sê		Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-09	NLA	disregard tsvinvest.com web page					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-keu-goi-dau-tu-91-du-an-nang-luong-6-164-5919
Normal	A – Preliminary	Cổ Thạch	Công ty CP Đầu tư HLP			Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	2 000 MW					2021-01-20	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-thong-tin-ve-cac-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-8381
Normal	B – Development	Côn Sơn (Tài Nguyên Xanh)	EAB Corporation (DE)	Côn Sơn Bay	Côn Đảo	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Onshore	4 MW		Lưới điện 22kV Côn Đảo					28-02-18				2020-04-14	NLA	Approved by MOIT. #4 row 34 mentions Aerogie.plus Solutions AG. Had delays.				35	39					MOIT's Decision No.634/QĐ-BCT dated 28/02/2018, approved the "Planning on wind power development of Ba Ria - Vung Tau province in the period to 2020, with a vision to 2030"	http://soct.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/danh-cho-nha-dau-tu/-/ctbrvt/extAssetPublisher/content/319162/cong-bo-cong-khai-%E2%80%9Cquy-hoach-phat-trien-dien-gio-tinh-ba-ria-%E2%80%93-vung-tau-giai-doan-den-2020.html
Ghosted	A – Preliminary	Công Hải (design phase)	Greta Inc. (CA)	Công Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	66 MW					YnS-W Double rotor		51 M$	7/2013		19/05/14					Initially with Vietnam Electricity Investment and Construction Joint Stock Company (EVNIC), Saigon Industry Corporation, Power Generation Corporation 2 and HCMC Electric Power Trading Investment Corporation. Phase 1 was 3 test turbines. Total 1500 Md VND. Similar to Cốc Hải 1 project.	1	55		6					https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-nghe-moi-cho-Nha-may-Dien-gio-Cong-Hai-1-141-17-11894.aspx
Normal	C – Implementation	Công Hải 1 phase 1	Công ty Công nghiệp Sài Gòn	Công Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	3 MW			Connecting to busbar 220 kV Vinh Tan 500 kV transformer station by 220 kV single-conductor line 2xACSR300, length 22 km		3 x 1 MV	190				19/05/2014	02/2015					https://enternews.vn/1200-ty-dong-xay-nha-may-dien-gio-cong-hai-1-13512.html
Normal	B – Development	Công Hải 1 phase 2	Công ty Công nghiệp Sài Gòn	Công Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	25 MW	Chuyển tiếp 110kV Ninh Hải - Nam Cam Ranh bằng đường dây mạch kép chiều dài 800m, dây phân pha 2xAC240		Relay 110 kV Ninh Hai - South Cam Ranh by dual circuit line length 800 m, phase separation line 2xAC240			1010					2021-01-13	HDM				6					II.6				http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/dai-phong-wind-power-project-has-been-licensed-for-investment.html
Normal	B – Development	Cong Ly Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại – Du lịch Công lý		Xuyên Mộc	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Onshore	103 MW	Đường dây 110kV mạch kép đấu về trạm biến áp 110kV Xuyên Mộc, chiều dài 21,5 km		The 110kV dual-circuit transmission line connects to the Xuyen Moc 110 kV transformer station, 21.5km in length			4000					2021-01-13	HDM				1					V.1
Normal	C – Implementation	Công Lý Sóc Trăng phase 1	Super Wind Energy Công Lý Sóc Trăng	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW		Thanh cái Trạm 220 Cà Mau 2, dây dẫn phân pha ACSR -3x400, chiều dài 50km			15x 2MW	1651				30/01/2018	1/2021				Pro rated costs, total 5392bil VND				45	86					https://www.vir.com.vn/cong-ly-kicks-off-two-more-wind-power-projects-56056.html,	https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_C%C3%B4ng_L%C3%BD_S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
Normal	A – Preliminary	Công Lý Sóc Trăng phase 2	Super Wind Energy Công Lý Sóc Trăng	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW					1651					Pro rated costs				45					https://www.vir.com.vn/cong-ly-kicks-off-two-more-wind-power-projects-56056.html
Normal	A – Preliminary	Công Lý Sóc Trăng phase 3	Super Wind Energy Công Lý Sóc Trăng	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	38 MW					2091					Pro rated costs				45					https://www.vir.com.vn/cong-ly-kicks-off-two-more-wind-power-projects-56056.html
Normal	A – Preliminary	Cu An		Cu An	Đắk Lắk	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150 MW					6/2019	5/2020				disregard tsvinvest.com web page
Plan zone		Cư M'gar 2				Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	10 MW		source is ???					2020-04-16	HDM					50					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-keu-goi-dau-tu-91-du-an-nang-luong-6-164-5919
Normal	B – Development	Cư Né 1			Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Gom công suất các NMDG Cư Né 1,2+ Krong Buk 1,2 về trạm nâng áp 22/220kV NMĐG Krong Buk 2x125MVA, đấu nối transit trên đường dây 220kV Krong Buk - Pleiku 2		Consolidate capacity of Cu Ne wind power plants 1,2+ Krong Buk 1,2 to 22 / 220kV booster station of Krong Buk wind power plant 2x125 MVA, connected forward on the 220 kV Krong Buk - Pleiku 2 line					2021-01-13	HDM				9					III.9
Normal	B – Development	Cư Né 2			Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Gom công suất các NMDG Cư Né 1,2+ Krong Buk 1,2 về trạm nâng áp 22/220kV NMĐG Krong Buk 2x125MVA, đấu nối transit trên đường dây 220kV Krong Buk - Pleiku 2		Consolidate capacity of Cu Ne wind power plants 1,2+ Krong Buk 1,2 to 22 / 220kV booster station of Krong Buk wind power plant 2x125 MVA, connected forward on the 220 kV Krong Buk - Pleiku 2 line					2021-01-13	HDM				10					III.10
Normal	A – Preliminary	Cu Pong 1		Cu Pong, Ea Ngai, Cu Dlie	Krông Búk, Cu M’gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	48 MW					2021-01-14	HDM					III.37
Normal	A – Preliminary	Cu Pong 2		Cu Pong, Ea Ngai, Cu Dlie	Krông Búk, Cu M’gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	48 MW					2021-01-14	HDM					III.38
Normal	B – Development	Cửu An		Cửu An, Song An	An Khê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	46 MW	Xây trạm nâng áp 110kV và tuyến đường dây 110kV dây dẫn AC185, đấu nối chuyển tiếp trên An Khê - Kbang, 0.5km		Construction of 110 kV booster station and 110 kV transmission line AC185, relay connection on An Khe - Kbang, 0.5km					2021-01-13	HDM				4			54			III.4
Normal	C – Implementation	Đại Phong (Thiện Nghiệp, Mui Ne phase 1)	The Blue Circle + AC Energy (Alaya, SG)	Thiện Nghiệp, phường Mũi Né	TP. Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40 MW					10x V150-4.2	1320			06/2018				2021-01-21	HDM	Turbines in Cam Rang on 25/2/2020. AC Energy (Alaya group, PH) accounts for over 62% of the economic ownership including its 50% direct voting stake. Project completion of the first phase is expected in the First Half of 2020, in time for the new wind feed-in-tariff deadline of November 2021. Named project Thien Nghiep in 2012 plan.	14	14					14	I.B.41				https://www.thebluecircle.sg/dai-phong-project-1	https://renewablesnow.com/news/aboitizpower-to-buy-394-mw-wind-farm-in-vietnam-666508/
Normal	B – Development	Đak Hoa			Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	ĐZ 220 kV đấu transit trên ĐZ 220 kV Đăk Nông - Buôn Kuop, AC2x330, chiều dài 2km		The 220 kV transmission line connects to the 220 kV line Dak Nong - Buon Kap, AC2x330, with a length of 2 km					2021-01-13	HDM				3					III.3
Normal	A – Preliminary	Đăk Kôi 1		Đăk Tò Long	Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30 MW					2021-01-14	HDM					III.32
Normal	B – Development	Đăk ND’ rung 1	Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông		Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	100 MW	Đấu nối về thanh cái 220kV TBA 220kV Đắk Nông		Connection to the 220 kV busbar for the 220 kV Dak Nong transformer station			3315			01/10/20		10/2021		2021-01-20	HDM				23					III.23			https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Dak-Nong-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-3-du-an-dien-gio-6-164-8095	https://www.vir.com.vn/110-million-wind-farm-kicked-off-in-bac-lieu-67119.html,	https://bnews.vn/khoi-cong-khu-dieu-hanh-nha-may-dien-gio-dong-hai-1/119621.html
Normal	B – Development	Đăk ND’ rung 2	Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1		Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	100 MW	Đấu nối về thanh cái 220kV TBA 220kV Đắk Nông		Connection to the 220 kV busbar for the 220 kV Dak Nong transformer station			3903			01/10/20		10/2021		2021-01-20	HDM				24					III.24			https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Dak-Nong-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-3-du-an-dien-gio-6-164-8095
Normal	B – Development	Đăk ND’ rung 3	Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông-2		Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	100 MW	Đấu nối về thanh cái 220kV TBA 220kV Đắk Nông		Connection to the 220 kV busbar for the 220 kV Dak Nong transformer station			3310			01/10/20		10/2021		2021-01-20	HDM				25					III.25			https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Dak-Nong-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-3-du-an-dien-gio-6-164-8095
Normal	B – Development	Đăk Pơ	Mirat Energy + HLP	An Thành	Đăk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					10/2021					69					http://www.devi-renewable.com/2019/04/mirat-energy-ky-hop-tac-phat-trien-hai.html
Normal	A – Preliminary	Đăk Psi 1		Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30 MW					2021-01-14	HDM					III.26
Normal	A – Preliminary	Đăk Psi 2		Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30 MW					2021-01-14	HDM					III.27
Normal	A – Preliminary	Đăk Psi 3		Đăk Long	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30 MW					2021-01-14	HDM					III.28
Normal	A – Preliminary	Đăk Ta Ley		Đăk Ta Ley	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	49 MW					2021-01-14	HDM					15				III.21		http://baodaklak.vn/channel/3483/201909/buoc-ngoat-cho-cong-nghiep-dien-gio-5649876/?fbclid=IwAR0sNQO00e3SOWQoRXdt3qlCGlkyuM8zjgKgp7KTEkbEGAIc7vAaqAHn6jw,	http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Day-nhanh-tien-do-thi-cong-trang-trai-dien-gio-dau-tien-o-Tay-Nguyen-111-136-11660.aspx
Normal	B – Development	Đầm Nại 3			Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	39 MW	Đấu nối về TC 110kV TBA Điện Gió Đầm Nại 4, dây dẫn AC240, chiều dài 1.8km		Connecting to busbar 110 kV Dam Nai 4 wind power substation, AC240 conductor, length 1.8km					2021-01-13	HDM	Previous version of the record relied of tsvinvest.vn page we now disregard.			4					II.4				https://nongnghiep.vn/tra-vinh-dau-tu-hon-125-trieu-usd-xay-dung-nha-may-dien-gio-duyen-hai-d200077.html
Normal	B – Development	Đầm Nại 4 (Ba Thap)	TSV + The Blue Circle		Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	28 MW	Đấu nối về TC 110kV TBA 220kV Tháp Chàm, dây Ac300 dài 2km		Connecting to the 110 kV busbar Thap Cham 220 kV transformer station, AC300 line 2 km long					2021-01-13	HDM				2					II.2			http://tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-dam-nai-4-ba-thap-167.html
Normal	D – Operation	Đầm Nại phase 1	Blue Circle +TSV Vietnam / selling to AboitzPower	Bắc Sơn	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	8 MW		gđ 1: TC 22kV trạm Ninh Hải, gđ 2: transit 110kV Tháp Chàm - Ninh Hải (AC300, 0,9km)			3x 2,625 MW Gamesa SG 2.6-114	306				01/04/2017		20/01/18	2020-04-09	NLA	gđ 1: TC 22kV trạm Ninh Hải,	13	7			59					http://tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-dam-nai-1-164.html
Normal	D – Operation	Đầm Nại phase 2	Blue Circle +TSV Vietnam / selling to AboitzPower	Bắc Sơn	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	32 MW		gđ 1: TC 22kV trạm Ninh Hải, gđ 2: transit 110kV Tháp Chàm - Ninh Hải (AC300, 0,9km)			12x SG 2.6-114	1217				20/01/2018		31/12/18	2020-04-09	NLA	gđ 2: transit 110kV Tháp Chàm - Ninh Hải (AC300, 0,9km). Phases 1+2 sold to Aboitz power for 46 millions. tsvinvest website mention of Dam Nai 3 looks erroneous.	13	8			59					http:// tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-dam-nai-2-165.html
Normal	A – Preliminary	Dohwa	Dohwa – Korea Green Energy			Quang Binh	Bắc Trung Bộ	Onshore	49 MW					Lehwa Dohwa complex with PV and Biomass					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-trinh-bo-sung-quy-hoach-dien-voi-cum-Dien-gio-BT-cong-suat-252-MW-6-164-5792
Normal	A – Preliminary	Dong Ea H’leo		Ea Khal, Ea Ral	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2021-01-14	HDM					III.39
Normal	B – Development	Đông Hải 1		Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	100 MW			Collect to ECOTECH Dong Hai 220 kV transformer station, then connect to the 220 kV busbar - Duyen Hai 500 kV transformer station via 220 kV dual circuit 9 km line, ACSR-2x330					2021-01-13	HDM	Not same as V3-6. Homonym with project in bac lieu. material error in letter 1931.			34					IV.34		Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030
Normal	C – Implementation	Đông Hải 1 phase 1	Công ty CP Năng lượng Bắc Phương. Bắc Phương Energy JSC / Unison	Long Điền Đông	Đông Hải	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	48 MW		TC 110kV Trạm cắt Hòa Bình 2 (Transit 2 mạch Hòa Bình - Đông Hải)			12x V150-4.2 MW	2497			11/04/2018	15/04/19	04/2021		2020-04-14	NLA	Trạm biến áp nâng áp 22/110kV - 1x63MVA; đường dây 110kV đấu nối nhà máy với đường 110kV Hòa Bình – Đông Hải	3	74			4					MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-du-an-Nha-may-dien-gio-Dong-Hai-1tai-Bac-Lieu-6-164-3680
Normal	B – Development	Đông Hải 1 phase 2	Công ty CP Điện gió Bắc Phương. Bắc Phương Energy JSC / Unison	Long Điền Đông	Đông Hải	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW	Đấu gom về TBA 220 kV ECOTECH Đông Hải đấu nối về TC 220 kV - TBA 500 kV Duyên Hải qua ĐZ 220 kV mạch kép	TC 110kV Trạm cắt Hòa Bình 2 (Transit 2 mạch Hòa Bình - Đông Hải)	Gathering to ECOTECH Dong Hai 220 kV transformer station connected to the busbar 220 kv - Duyen Hai 500kV transformer station via 220 kV dual circuit lines		13 x V150-4.2 MW Vestas	2500			15/07/20		10/2021		2021-01-20	HDM	Total 2 phases is 100MW, 5500 bn VND	4		1		5				IV.1		MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-giai-doan-2-du-an-Nha-may-dien-gio-Dong-Hai-1-6-164-8244
Normal	A – Preliminary	Dong Hai 3		Dong Hai	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	120 MW					2021-01-13	HDM					I.03
Normal	B – Development	Đông Thành 1			Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	80 MW	Gom về TBA 220 kV Đông Thành và đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch 220 kV ECOTECH Đông Hải - 500 kV Duyên Hải		Gathering the 220 kV Dong Thanh substation and relaying connection on a 220 kV ECOTECH Dong Hai - 500 kv Duyen Hai circuit					2021-01-13	HDM	same as V3-7 ?			32					IV.32				http://wikimapia.org/29355588/vi/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-nh%C3%A0-m%C3%A1y-%C4%91i%E1%BB%87n-gi%C3%B3-Gia-Lai
Normal	B – Development	Đông Thành 2			Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	120 MW	Gom về TBA 220 kV Đông Thành và đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch 220 kV ECOTECH Đông Hải - 500 kV Duyên Hải		Gathering the 220 kV Dong Thanh substation and relaying connection on a 220 kV ECOTECH Dong Hai - 500 kv Duyen Hai circuit					2021-01-13	HDM	same as V3-5 ?			33					IV.33
Normal	A – Preliminary	Dun 1		Dun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2021-01-14	HDM					73				III.20		http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Soc-Trang-Khoi-cong-xay-dung-Nha-may-dien-gio-Lac-Hoa-6-164-5601
Dead		Duyên Hải	CP Năng lượng châu Á và Tập đoàn Uniso (South Korea)	Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48 MW					8/2017		never				21 x 2.3MW, 125M$. . https://www.vir.com.vn/tra-vinh-gives-licence-for-wind-power-project-51270.html. Terminated for slow progress sep 2018 http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/thu-hoi-du-an-nha-may-dien-gio-duyen-hai-tra-vinh.html	2	23					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/thu-hoi-du-an-nha-may-dien-gio-duyen-hai-tra-vinh.html,
Normal	B – Development	Duyên Hải SG-CCG	SG-CCG Group	V2.2 V2.3 V2.4 V2.5 V2.8	Duyên Hải, Cầu Ngang	Trà Vinh	Tây Nam Bộ		220 MW					?x 4MW	4000			15/01/20	9/2021	9/2022	2022	2020-05-13		Decision 13309/2015/QD-BTC states Zone 2 is Cau Ngang onshore ; zone 1 is Duyen Hai near-shore. CHEAP. Investor very optimistic.	2.2, 2.3. 2.4. 2.5, 2.8					http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/du-an-trien-khai/t26348/ccg-group-dau-tu-dien-gio-tai-tra-vinh.html	https://www.travinh.gov.vn/1438/38523/70709/607141/quy-hoach/quy-hoach-phat-trien-dien-gio-tinh-tra-vinh-giai-doan-den-2020-co-xet-den-2030
Normal	A – Preliminary	Ea H’Leo	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)		Ea H’Leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	150 MW					Wind mast is up. Colocated 200MW PV					http://www.tbw.com.vn/vi/Du-an-EaH-Leo.html
Normal	B – Development	Ea H’Leo 1, 2	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)		Ea H’Leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	57 MW	Đấu 110 kV mạch đơn về Trạm 110 kV Ea H'leo; AC240; dài 13 km	source is ???					2021-01-13	HDM	#5 lists Ea H’leo 1 2 3 4 total 45 MW			1		46 47 48 49				III.1
Normal	A – Preliminary	Ea Sin 1		Ea Sin, Cu Ne	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2021-01-14	HDM					III.36
Normal	A – Preliminary	Envision Hoang Hoa	Envision Energy		Hoằng Hóa	Thanh Hóa	Bắc Trung Bộ	Intertidal	50 MW					15x3 + 2x2.5					2020-04-23	HDM					https://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2019-11-28/Chu-tich-UBND-tinh-tiep-va-lam-viec-voi-doan-cong-8xa89t.aspx
Normal	A – Preliminary	Envision Quang Binh	Envision Energy	Sen Thủy, Thái Thủy, Văn Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ		120 MW					http://socongthuong.hatinh.gov.vn/index.php/phat-trien-nang-luong-tai-tao-tai-quang-binh/n139.html
Normal	A – Preliminary	Envision Thai Binh phase 2	Envision Energy	Nam Thịnh	Tiền Hải	Thái Bình	Đồng bằng sông Hồng	Onshore	30 MW					12		56 M$					2020-04-23	HDM	UBND meetup 23/4/2019					https://thaibinh.gov.vn/tin-tuc/tin-kinh-te/cong-ty-envision-energy-de-xuat-nghien-cuu-thuc-hien-du-an-d.html
Normal	A – Preliminary	FECON Ba Ria – Vung Tau	Công ty CP Năng lượng FECONCông ty CP Năng lượng FECON			Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Offshore	500 MW				220kV Bà Rịa – Vũng Tàu bằng đường dây mạch kép dài khoảng 50km (15km đường dây trên không 220kV đi trên đất liền và 35km cáp ngầm 220kV đi dưới biển).				01/2021					2021-01-20	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ba-Ria-Vung-Tau-cho-phep-nghien-cuu-du-an-dien-gio-tren-bien-cong-suat-500MW-6-164-9102
Delayed	A – Preliminary	Fujiwara Binh Dinh	Fujiwara	núi Bà, thôn Tân Thanh xã Cát Hải	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW					2020		2021-01-21	HDM	Mixed solar/wind plant, 50MW solar part opened 27/6/2019, total budget $63 mil. No visible start on sat view in Jan 2021.					https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_m%E1%BA%B7t_tr%E1%BB%9Di_v%C3%A0_%C4%91i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_Fujiwara_B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BB%8Bnh
Normal	A – Preliminary	GEC Chư Prông	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					Wind mast up since 5/8/2019.					http://scigroup.vn/vi/du-an-dien-gio/cot-do-gio-gec-chu-prong.html
Normal	C – Implementation	Gelex 1, 2, 3	Quảng Trị Gelex Energy company	Hướng Linh, Hướng Hiệp	Đakrông	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	90 MW		TC 110kV Trạm Gelex 3 (gom về TBA 220kV Hướng Linh)				3550		27/12/2018	12/02/2019	01/10/20	10/2021		2020-04-09	NLA	Equity Hướng Phùng wind power JSC 20%		65			73 74 75
Normal	A – Preliminary	Gia Lai		Ia Băng, Ia Tiêm	Đak Đoa and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	49 MW					2021-01-14	HDM					47				III.03
Ghosted	B – Development	Gia Lai	Highland wind power JSC		Pleiku	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	41 MW					1500					2020-04-20	NLA	Company website offline, CDM project submitted 31/1/2011		50		32					http://www.vtcomtech.com/hoi-dap/1759-hoidap-ds-cac-nha-may-dien-gio
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 1		Kông Bờ La	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2020-04-13	NLA					1					http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 10		Lơ Pang and Kon Thup	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					10					https://baodautu.vn/dau-tu-1000-ty-dong-xay-dung-du-an-dien-gio-dau-tien-tai-gia-lai-d112031.html
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 11		Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					11
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 12		Ia Dêr	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					12
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 14		Ia Bang and Ia Tôr	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2020-04-13	NLA					14					http://www.devi-renewable.com/2019/03/super-energy-corp-mua-2-du-den-gio-hbre.html,	https://enternews.vn/bao-dong-do-cho-moi-truong-dau-tu-tai-phu-yen-nhung-rao-can-ngang-chan-doanh-nghiep-164990.html
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 17		Ia Blư, Ia Phang, Nhơn Hòa and Chư Don	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150 MW					2020-04-13	NLA					17
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 18		Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore					2020-04-13	NLA					18
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 19		Tú An and Xuân An	An Khê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					19
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 2		Kông Lơng Khơng and Cư An	K'Bang and Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	173 MW					2020-04-13	NLA					2					https://nld.com.vn/kinh-te/tra-vinh-khoi-cong-du-an-dien-gio-78-mw-20200229110118535.htm	https://www.antconsult.vn/news/wind-power-in-vietnam-attracts-the-attention-of-foreign-investors.html#ixzz6Dqp0w2Rz,	https://www.lecourrier.vn/electricite-eolienne-en-voie-de-developpement/713525.html,	https://www.energycentral.com/news/hiep-thanh-wind-power-project-deadline-well-within-reach-0	https://vietnamnews.vn/economy/652911/tra-vinh-to-get-145m-wind-power-plant.html
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 20		Ia Pal, Ia Blang and Dun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					20					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-xay-dung-Nha-may-dien-gio-Hoa-Binh-1-tai-Bac-Lieu-6-164-3781,	https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/khoi-cong-xay-dung-nha-may-dien-gio-2800-ti-dong-1088085.html,	https://bnews.vn/khoi-cong-du-an-nha-may-dien-gio-hoa-binh-1-tai-bac-lieu/124042.html	https://ocean-energyresources.com/2020/01/03/vestas-wins-intertidal-project-in-vietnam/
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 21		Ayun	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					21
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 22		Ayun	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					22
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 23		Đak Jo Ta	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					23
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 24		H'ra, Đak Ta Ley, Lơ Pang, Kon Chiêng, Đê Ar, Đăk Trôi and Kon Thụp	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	595 MW					2020-04-13	NLA					24
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 25		Kông Long Khong, Kông Bờ La, Nghĩa An, Đăk Hlo, Đông, Tơ Tung and Cư An	K'Bang and Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	600 MW					2020-04-13	NLA					25
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 26		Ia Đreng, Ia Hru, Chư Don, Ia Hla and Nhơn Hòa	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150 MW					2020-04-13	NLA					26
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 27		Ia Dêr	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					27
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 28		Ia Tôr, Ia Me, Ia Pia and Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					28
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 29		Thăng Hưng, Bàu Cạn and Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					29
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 3		Kong Yang	Kong Cho	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	104 MW					2020-04-13	NLA					3
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 30		Ia Pia, Ia Ga	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					30
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 31		Thăng Hưng and Bàu Cạn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					31
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 33		Ayun Hạ and Ia Ke	Phú Thiện	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					33
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 34		Ia Blu, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					34
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 35		Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					35
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 36		Ia Tôr, Ia Me, Ia Kly and Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150 MW					2020-04-13	NLA					36
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 37		An Thành and Tơ Tung	Đăk Pơ and K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2020-04-13	NLA					37
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 38		Đăk Djrang, Đăk Ya, Lơ Pang and Kon Dong	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	210 MW					2020-04-13	NLA					38
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 39		Đông, Nghĩa Anh and K'Bang	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	110 MW					2020-04-13	NLA					39
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 4		Ia Tiêm	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	30 MW					2020-04-13	NLA					4
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 40		Bình Giáo, Đrăng, Ia Phìn and Thăng Hưng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300 MW					2020-04-13	NLA					40
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 41		Ia Tô, Ia Grăng	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300 MW					2020-04-13	NLA					41					https://devi-renewable.com/news/dien-gio-huong-linh-1-di-vao-van-hanh/	https://www.facebook.com/vestas/posts/the-30-mw-huong-linh-1-wind-farm-featuring-15-vestas-2-mw-platform-turbines-has-/2809538069081687/
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 42		Ia Phang, Ia Hru	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	90 MW					2020-04-13	NLA					42					https://baodautu.vn/quang-tri-con-hang-chuc-du-an-dien-gio-dien-mat-troi-cho-bo-sung-vao-quy-hoach-d116579.html
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 43		H'Bông	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	48 MW					2020-04-13	NLA					43
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 44		Ia Rong and H'Bông	Chư Pưh and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	48 MW					2020-04-13	NLA					44					http://www.tietkiemnangluong.vn/d6/news/UBND-tinh-Quang-Tri-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-Nha-may-Dien-gio-Huong-Linh-4--115-109-12831.aspx
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 46		Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					46
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 48		An Thành	Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300 MW					2020-04-13	NLA					48
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 5		Glar	Đak Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					5					https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_H%C6%B0%E1%BB%9Bng_Ph%C3%B9ng
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 50		An Trung, Chư Krey	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	250 MW					2020-04-13	NLA					50
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 51		Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân	Ia Pa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	500 MW					2020-04-13	NLA					51
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 52		Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân	Ia Pa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	500 MW					2020-04-13	NLA					52
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 56		Ia Hla	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					56
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 57		Kong Yang, An Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2020-04-13	NLA					57
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 58		Kong Yang, An Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2020-04-13	NLA					58
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 6		Ia Hlop	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					6
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 63		Kon Thup and Đê Ar	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2020-04-13	NLA					63
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 64		Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					64
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 65		Ia Phìn, Ia Băng, Bàu Cạn, Ia Kly and Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	231 MW					2020-04-13	NLA					65
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 67		Đak Djrang	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					67
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 69		Chơ Long, Đak Pơ Pho	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	155 MW					2020-04-13	NLA					69
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 7		Bar Maih, Bờ Ngoong, Al Bá and Ayun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	140 MW					2020-04-13	NLA					7					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-ket-dau-tu-phat-trien-Nha-may-dien-gio-KOSY-Bac-Lieu-6-164-3787
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 72		Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	228 MW					2020-04-13	NLA					72
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 74		Dun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2020-04-13	NLA					74
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 75		Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					75
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 76		Tơ Tung, Kon Long Kong	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					76
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 77		Thăng Hưng, Ia Pech	Chư Prông and Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300 MW					2020-04-13	NLA					77					https://ndh.vn/doanh-nghiep/pc1-mua-lai-cong-ty-dien-gio-lien-lap-1255863.html
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 8		Đak Ya, Đak Drjang and Kon Dong	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					8					http://www.tbw.com.vn/en/du-an-loi-hai.html,	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/du-an-dien-gio-loi-hai-truoc-nguy-co-bi-huy-dau-tu.html		http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 80		Ia Glai, Ia Băng	Chư Sê and Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					80
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 82		Yang Nam	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	120 MW					2020-04-13	NLA					82
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 83		Ia Sol, Ia Yeng, Chư A Thai	Phú Thiện	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	600 MW					2020-04-13	NLA					83					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/dai-phong-wind-power-project-has-been-licensed-for-investment.html
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 86		Ia Ko, Ia Blang, Ia H'lốp and Ia Dreng	Chư Sê and Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	97 MW					2020-04-13	NLA					86
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 87		HBông	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2020-04-13	NLA					87
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 88		Ia Le, Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	1 400 MW					2020-04-13	NLA					88
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 89		Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	500 MW					2020-04-13	NLA					89
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 9		An Thành, Yang Bắc and Đak Pơ	Đắk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA					9
Normal	A – Preliminary	Gia Lai decision 68 row 90		Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150 MW					2020-04-13	NLA					90
Normal	A – Preliminary	Ha Do Group JSC	Ha Do Group JSC	Ngư Thủy Trung, Sen Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ		50 MW					http://socongthuong.hatinh.gov.vn/index.php/phat-trien-nang-luong-tai-tao-tai-quang-binh/n139.html
Normal	A – Preliminary	Hà Dô Quang Tri		Huong Phùng, Tân Thành	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW					2021-01-13	HDM					IV.3
Normal	B – Development	Hai Anh			Lao Bao	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	40 MW	ĐZ 110 kV mạch đơn đấu về TC 110 kV Trạm 220 kV Lao Bảo, dây 240 mm2, dài 2km		Single-circuit 110 kV line to busbar 110 kV station 220 kV Lao Bao, line 240 mm 2 , length 2 km					2021-01-13	HDM				12					I.12
Normal	B – Development	Hai Phong			Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	200 MW	TBA 35/220 kV: 2x250 MVA; ĐZ 220 kV về TBA 220 kV mỏ Cày, dài 2x50km, ACSR-2x500		35/220 kV transformer station: 2x250 MVA; the 220 kV line to the Mo Cay 220 kV transformer station, 2x50km long, ACSR-2x500		7x SG 4.5 – 145					2021-01-13	HDM		1 ?		9					IV.9
Ghosted		Hàm Cường 1	JUWI Việt Nam	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15 MW		25MVA, TC 110kV ĐG Hàm Cường 2					Not by 2020-03-10		2011-2020					18				33		18	I.B.44
Ghosted		Ham Kiem 1	Liên doanh Công ty CP Za Hưng và Công ty CP Đầu tư An Lạc	Hàm Kiệm, Hàm Cường, Hàm Mỹ	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15 MW		25MVA, TC 110kV ĐG Hàm Kiệm 1					Not by 2020-03-10		2011-2020		2020-04-08	HDM		20				36		20	I.B.48
Normal	B – Development	Ham Kiem phase 1 (Ham Kiem 2)	Tổng Cty Xây dựng số 1 – CTCP (Construction corporation No.1 – JSC)	Hàm Kiệm, Hàm Mỹ	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15 MW		25MVA, TC 110kV ĐG Hàm Cường 1					01/09/17				2020-05-13	HDM		21				35		21	I.B.37			Decision 2024/BXD-KHTC
Normal	A – Preliminary	Ham Kiem phase 2	Tổng Cty Xây dựng số 1 – CTCP (Construction corporation No.1 – JSC)	Hàm Kiệm, Hàm Mỹ	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW					?? relation with plan zone Ham Kiem 2
Delayed	B – Development	Hanbaram	Landville Energy Co Ltd (S Korea)			Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	140 MW					07/02/18					As seen in Provincial Wind Power Development Plan. Divided on 3 lots. Total investment capital of 150 million USD invested by Singapore	2					http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=39146&idcm=122	http://www.tbw.com.vn/vi/Phu-Lac-Project.html
Normal	C – Implementation	HBRE Chư Prông phase 1	HBRE + Super Energy Corporation	Ia Băng, Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW		Transit 110kV Diên Hồng - Chư Sê				1810			23/11/2018	29/11/2019	12/2020		2021-01-21	HDM	Quoted at ‘Over 1000bn VND’		27			54					http://www.devi-renewable.com/2019/03/super-energy-corp-mua-2-du-den-gio-hbre.html	https://congthuong.vn/gia-lai-se-co-them-du-an-phong-die-n-1810-ty-dong-129154.html
Normal	A – Preliminary	HBRE Chư Prông phase 2	HBRE + Super Energy Corporation	Ia Băng, Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					11/2021					http://quynhonport.vn/tin-tuc/cac-du-an-dien-gio-nam-2020-tai-khu-vuc-tay-nguyen-va-co-hoi-cho-cang-bien-nam-trung-bo-271.html
Normal	B – Development	HBRE Hà Tĩnh	HBRE Wind Power Solution	núi Hoành Sơn	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	Onshore	125 MW	Chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Kỳ Anh - Hà Tĩnh		Relay connection on the 110 kV Ky Anh - Ha Tinh transmission line		25x 5MW	4687			25/09/20		04/2022		2021-01-13	HDM				15					I.15			http://vree.vn/tin-tuc-cong-ty/ha-tinh-cho-phep-hbre-khao-sat-do-gio-tai-ky-anh	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/ninh-thuan-moi-goi-dau-tu-du-an-dien-gio-phuoc-dan.html	http://icon.com.vn/vn-s83-162602-620/Tap-doan-HBRE-dau-tu-tren-4200-ty-dong-xay-dung-du-an-dien-gio-dau-tien-tai-Ha-Tinh.aspx	https://nhadautu.vn/huy-dong-70-von-vay-tin-dung-hbre-muon-danh-thuc-tiem-nang-dien-gio-o-ha-tinh-d36276.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/approving-the-policy-on-investment-in-hbre-ha-tinh-wind-farm.html
Divided	B – Development	HBRE Phú Yên phase 1	HBRE + Super Energy Corporation (TH) + Sembcorp (SG)	An Thọ, An Hiệp, An Lĩnh	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	300 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)			100x	9000		23/11/2018	19/01/18	Delayed	2021		2020-04-08	HDM	Seems divided in 50MW phases in #10. Appraisal meeting with MoIT for inclusion into master plan; Phase 1: 100MW by 2019; Phase 2: 100 MW by 2020; Phase 3: 100 MW by 2021.		26			61			`				https://www.vir.com.vn/phu-yen-province-receives-wind-power-mega-project-55915.html	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/ninh-thuan-moi-goi-dau-tu-du-an-dien-gio-phuoc-dan.html
Normal	D – Operation	HBRE Tây Nguyên phase 1	HBRE Wind Power Solution	thôn 4, xã Đliê Yang	Ea H’Leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	29 MW					12x 2.4MW GE	1400			06/03/15	10/2017	6/2018	31/12/19			EPC: IBS, Très touristique.		19					http://www.htl.vn/vn/Tin-Tuc/tin-cong-ty/le-khoi-cong-du-an-trang-trai-phong-dien-tay-nguyen-giai-doan-i/,
Normal	B – Development	HBRE Tây Nguyên phase 2 (Ea Nam)	HBRE Wind Power Solution	Đliê Yang	Ea H’Leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	110 MW			New construction of the 500 kV - 450 MVA transformer station, connecting to the relay connection on the 500 kV Pleiku - Di Linh transmission line		44x	4253					2021		2021-01-13	HDM	Turbines pro-rated to 132, costs pro-rated to 13000 bil VND, 2017 – 2022. Assume this is « Ea Nam » project in Letter 1931. Planned at 400MW			2					III.2			http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Day-nhanh-tien-do-thi-cong-trang-trai-dien-gio-dau-tien-o-Tay-Nguyen-111-136-11660.aspx
Normal	B – Development	HBRE Tây Nguyên phase 3 (Ea Nam)	HBRE Wind Power Solution	Đliê Yang	Ea H’Leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	300 MW			New construction of the 500 kV - 450 MVA transformer station, connecting to the relay connection on the 500 kV Pleiku - Di Linh transmission line		76x	7347					2022		2021-01-13	HDM	Turbines pro-rated to 132, costs pro-rated to 13000 bil VND, 2017 – 2022. Assume this is « Ea Nam » project in Letter 1931. Planned at 400MW			2					III.2			http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Normal	B – Development	HBRE Vung Tau	HBRE Wind Power Solution			Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Offshore	500 MW					35000		12/2019					2020-04-14	NLA	Typo missing in letter 1931's Appendix 6, but database showed in other part of the letter. PDP registration decision 10823 / VPCP-CN					Letter 1931, Article V.5 and Appendix 1	https://baodautu.vn/de-xuat-bo-sung-dai-du-an-dien-gio-500mw-hbre-vung-tau-vao-quy-hoach-dien-luc-quoc-gia-d112423.html	https://www.pvpower.vn/ninh-thuan-de-xuat-bo-sung-du-an-dien-gio-vao-quy-hoach/	http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Normal	A – Preliminary	HCG Hoài Nhơn		Hoài Nhơn		Bình Định	Nam Trung Bộ	Intertidal	150 MW				Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp tại Nhà máy đến đấu nối chuyển tiếp trên một mạch đường dây 220kV Quảng Ngãi - Phù Mỹ hiện có					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	A – Preliminary	HE Gia Lai		Ia Vê and Ia Ko	Chư Prông and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150 MW					2021-01-14	HDM					53				III.10		http://tanhoancaugroup.com/vi/nha-may-dien-gio/tham-canh-tren-canh-dong-dien-gio-103.html	http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515
Normal	C – Implementation	Hiệp Thạnh (Tra Vinh 3)	Ecotech + Janakuasa (SG) + Mr. Lam Minh	Hiệp Thạnh	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	78 MW		source empty			18x 4.2 MW SG	3370			01/08/2018	28/02/20	6/2021		2020-04-15	NLA	Project V1-5 and V1-6 in decision 13309. 48MW on lot 1.5 and 30MW on lot 1.6. Financed 80% by CIO (Climate Investment One - Pays-Bas) & Samtan International (KR). Approved in 2015	1.5, 1.6	40,42			88					MOIT Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030	https://vnexpress.net/kinh-doanh/tra-vinh-sap-co-them-du-an-dien-gio-gan-3-400-ty-dong-3796552.html,	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/ground-breaking-of-hiep-thanh-wind-power-project.html
Normal	C – Implementation	Hòa Bình 1	Công ty Phương Anh	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	60 MW		TC 110kV TBA 110kV Hòa Bình			13 x V150-4.2 MW Vestas	3000				06/01/19	09/2020		2020-04-14	NLA	10 turbines delivered in 3.8MW and three in 4.0 MW operating modes.	2	75			3					MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/vestas-gia-tang-cong-suat-khai-thac-dien-gio-tai-viet-nam-8790.html,
Normal	C – Implementation	Hòa Bình 1 phase 2	Công ty Phương Anh	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW	Đấu nối về tại vị trí ĐG Hòa Bình 1 giai đoạn 1 (đấu nối về TBA 110 kV Hòa Bình qua ĐZ 110 kV mạch kép)		Back to Hoa Binh 1 substation 1 phase (connecting to Hoa Binh 110 kV transformer station via 110 kV dual circuit lines)			2500				26/07/20	10/2021		2021-01-18	HDM		2		2					IV.2			https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/vestas-gia-tang-cong-suat-khai-thac-dien-gio-tai-viet-nam-8790.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-wpps-with-a-total-capacity-of-100-mw-have-been-started-up-in-bac-lieu-province.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bac-Lieu-Chap-thuan-chu-truong-dau-tu-du-an-dien-gio-Dong-Hai-1-giai-doan-2-6-164-7377
Normal	C – Implementation	Hòa Bình 2	Công ty Phương Anh	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW	Đấu nối về Trạm cắt 110 kV Hòa Bình (tại vị trí TBA 220 kV Hòa Bình) qua ĐZ 110 kV mạch kép		Connecting to Hoa Binh 110 kV switching station (at Hoa Binh 220 kV transformer station) via dual-circuit 110 kV line			2823				26/07/20	10/2021		2021-01-18	HDM		2		3					IV.3			http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-wpps-with-a-total-capacity-of-100-mw-have-been-started-up-in-bac-lieu-province.html
Normal	C – Implementation	Hòa Bình 5 phase 1	Bac Lieu Hancom Energy JSC (Công ty Phương Anh)	Vĩnh Hậu, Vinh Thinh	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Onshore	80 MW	ĐZ 220kV mạch kép sử dụng chung với Cụm NMĐG HCG Bạc Liêu - Rê ĐZ 220 kV Giá Rai - Bạc Liêu 2		The 220 kV dual-circuit line used in common with the HCG Bac Lieu wind power plant cluster - Turn the 220 kV transmission line Gia Rai - Bac Lieu 2		26x 3.0 – 3.3 – 4.2 MW	3200				17/09/20	10/2021		2021-01-20	HDM	Adjustment down from 120MW approved 8/9/2020	2		4					IV.4			http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/starting-up-the-largest-on-shore-wind-power-project-in-the-mekong-delta.html	https://vietnambiz.vn/hon-3200-ti-dong-xay-dung-nha-may-dien-gio-hoa-binh-5-tai-bac-lieu-20201011214940378.htm
Normal	C – Implementation	Hòa Đông	Công ty TNHH Phong Điện Hòa Đông	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	30 MW		Transit 110kV trên ĐZ TBA 220kV Sóc Trăng - Vĩnh Châu (3,5km) -> QĐ ghi 11,8km ? Điều chỉnh: TC 110kV NMĐG số 18 (7km, ACSR-2x240)			8x	1700		05/10/2018		27/09/20			2020-04-09	NLA	Zone 19	outside	18			78
Normal	B – Development	Hòa Đông 2	Hoàng Sơn Energy	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	72 MW	Đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch ĐZ 220 kV Vĩnh Châu - Sóc Trăng qua ĐZ mạch kẹp dài khoảng 1 k		connecting relays on a 220 kV Vinh Chau - Soc Trang transmission line through a double circuit line about 1 km long					2021-01-13	HDM				26					IV.26
Normal	A – Preliminary	Hoa Kỳ Bac Liêu		Long Đien, Long Đien Đong & Điên Hai	Đông Hai	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	150 MW					2021-01-13	HDM					I.13
Plan zone		Hoa Minh		Hòa Minh, Chí Công, Phong Phú	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15 MW		40MVA transit 110kV Phan Rí - Đại Ninh					2019		2020-04-16	NLA	See Hòa Minh project	4				19		4					http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=21&macmp=21&mabb=137861	http://www.baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=132786
Ghosted		Hòa Thắng 1.1	Viet Ren (Tổng công ty Điện lực Dầu khí)	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	86 MW		63MVA, TC 110kV TBA 220kV Hòa Thắng 1 (250MVA, transit 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết)					Not by 2020-03-10		2016		2020-05-13	HDM		6				21		6	I.B.43
Normal	B – Development	Hòa Thắng 1.2	Vietracimex	Hòa Thắng, thị trấn Chợ Lầu	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	100 MW		Transit 110kV Lương Sơn-Hòa Thắng-Mũi Né, dây ACSR240, dài 11km			25 SG4.5-145			16/08/2012	Yes				2020-05-13	HDM	Transit 110kV Lương Sơn-Hòa Thắng-Mũi Né, dây ACSR240, dài 11km	7	39			13		7	I.B.34				https://www.rechargenews.com/wind/siemens-gamesa-seals-largest-order-in-vietnam-for-giant-hoa-thang-project/2-1-782172?fbclid=IwAR3Gd0MfjLrmgCIo9Jceca74JP_f470D9mbY55mlkiCYFf5bW1Sh4ISvYuE
Plan zone		Hòa Thắng 1.2 (old plan)		Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30 MW		45MVA, TC 110kV Hòa Thắng 1.1					2011-2020					22
Ghosted	B – Development	Hòa Thắng 1.3	None by 2020-03-10	Hòa Thắng, Hồng Thái, thị trấn Chợ Lầu	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20 MW		40MVA, TC 110kV TBA 220kV Hòa Thắng 1 (250MVA, transit 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết)					Not by 2020-03-10		2020		2020-05-13	HDM	Noted for 49,5 MW with Hao Phong Clean Energy JSC in Dutch report, but Not have NDT in #8	8				23		8	I.B.50
Plan zone		Hòa Thắng 2		Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40 MW		45MVA, TC 110kV TBA 220kV Hòa Thắng 1 (250MVA, transit 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết)					2018		2020-04-16	NLA	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown.	9				24		9
Ghosted		Hòa Thắng 2.1	None by 2020-03-10	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20 MW					Not by 2020-03-10				2020-05-13	HDM					I.B.49
Plan zone		Hòa Thắng 4		Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30 MW		45MVA, transit 110kV Lương Sơn - Mũi Né					2018		2020-04-16	NLA	See Thái Hòa project..	11				26		11
Normal	A – Preliminary	Hoàng Ân		Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	70 MW					2021-01-14	HDM					78				III.06
Normal	B – Development	Hoang Hai	TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị	Húc	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50 MW	Xây dựng TBA 22/220kV đấu nối vào TC 220kV TBA 220kV Lao Bảo		To build the 22 / 220kV transformer station connected to the 220 kV busbar of the Lao Bao 220 kV transformer station			1700			27/11/20				2021-01-21	HDM				14					I.14			https://nhadautu.vn/vi-sao-5-du-an-dien-gio-do-bo-vao-huong-hoa--quang-tri-d45709.html
Normal	A – Preliminary	Hòn Đôi		Phường Bùi Thị Xuân	thành phố Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW				Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ trạm nâng áp tại Nhà máy đến đấu vào thanh cái 110kV của trạm biến áp 110kV Long Mỹ hiện hữu					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Ghosted		Hồng Phong 1	CTCP Điện gió Hồng Phong 1	Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40 MW		45MVA, transit 110kV Lương Sơn - Mũi Né					Yes		2016		2020-05-13	HDM	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown.	12				27		12	I.B.38
Ghosted		Hồng Phong 2	Tái tạo Năng lượng Đông Nam Á	Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20 MW		25MVA, TC 110kV ĐG Hồng Phong 1					Not by 2020-03-10		2019		2020-04-16	NLA	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown.	13				28		13	I.B.46
Normal	B – Development	Hưng Hải Gia Lai		An Trung, Chư Krêy	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Pleiku 2 - TĐ An Khê (chuyển đấu nối về Phước An)		Relay connection on the 220 kV line Pleiku 2 - An Khe hydropower plant (transfer connection to Phuoc An)					2021-01-13	HDM				8					III.8
Normal	B – Development	Hướng Hiệp 1	Tân Hoàn Cầu JSC	Hướng Hiệp	Đakrông	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW		DZ110kV mạch kép AC-300, dài 4,3km về T110 Hướng Linh 2			12x 2.5 MW	1555			10/06/18		12/2020		2021-01-21	HDM			64			68					http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/them-du-an-dien-gio-thu-5-tai-quang-tri-112.html	https://nld.com.vn/kinh-te/tra-vinh-khoi-cong-du-an-dien-gio-78-mw-20200229110118535.htm	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/du-an-dien-gio-huong-hiep-1-duoc-cap-phep-dau-tu.html
Normal	B – Development	Hướng Hiệp 2			Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW	Đấu nối vào TC 22kV TBA 110/220kV Hướng Linh (trạm gom CS khu vực Hướng Linh và lân cận), sau đó truyền tải thông qua ĐZ 220kV đến TC 220kV TBA 220k Lao Bảo		Connect to busbar 110 kV to Huong Linh 110/220 kV transformer station (the power gathering station in Huong Linh and neighboring areas), then transmit through the 220 kV line to the 220 kV busbar 220 kV transformer station Lao Bao					2021-01-13	HDM				2					I.2
Normal	B – Development	Hướng Hiệp 3			Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW	Đấu nối vào TC 22kV TBA 22/110kV NMĐG Hướng Hiệp 2, sau đó truyền tải CS trên đường dây 110kV đến TC110kV TBA 110/220kV Hướng Linh (trạm gom CS khu vực Hướng Linh)		Connect to busbar 22 kV 22/110 kV transformer station of Huong Hiep 2 wind power plant, then transmit the capacity on the 110 kV line to the 110 kV busbar 110/220 kV Huong Linh substation (gathering station capacity in Huong Linh area)					2021-01-13	HDM				3					I.3
Normal	B – Development	Hướng Hóa 1			Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	64 MW					2020-04-08	HDM	Proposed for MOIT plan 13/4/2019.					http://icon.com.vn/vn-s83-150362-651/Quang-Tri-de-nghi-bo-sung-2-du-an-nha-may-dien-gio-vao-quy-hoach.aspx
Normal	D – Operation	Hướng Linh 1	Tân Hoàn Cầu JSC	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW		ở cấp điện áp 110kV (chưa làm rõ điểm đấu nối)			15x 2 MW Vestas		63 M$		Yes			14/03/20	2020-04-16	HDM		3	12			66					MOIT Decision no.6185/QĐ-BCT dated 19/06/2015 approved Planning on wind power development of Quang Tri province in the period to 2020, with a vision to 2030	https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_H%C6%B0%E1%BB%9Bng_Linh
Normal	D – Operation	Hướng Linh 2	Tân Hoàn Cầu JSC	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW		ở cấp điện áp 110kV (chưa làm rõ điểm đấu nối)			15x 2 MW Vestas		63 M$		Yes			09/01/17				4	9			67					MOIT Decision no.6185/QĐ-BCT dated 19/06/2015 approved Planning on wind power development of Quang Tri province in the period to 2020, with a vision to 2030	http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/nha-may-dien-gio-huong-linh-2-dat-doanh-thu-gan-1-ty-dongngay-103.html
Normal	C – Implementation	Hướng Linh 3	Tân Hoàn Cầu JSC	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW		DZ110 mạch kép, dây dẫn ACSR300, dài khoảng 10,2km vào thanh cái 110kV trạm 220kV Lao Bảo			9x 3.3-3.4MW	1530		26/11/2018	09/04/2019	6/2019	12/2020		2021-01-21	HDM	DZ110 mạch kép, dây dẫn ACSR300, dài khoảng 10,2km vào thanh cái 110kV trạm 220kV Lao Bảo		13			63					http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/nha-may-dien-gio-huong-linh-3-quang-tri-114.html	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/chap-thuan-dau-tu-du-an-dien-gio-huong-linh-3.html
Normal	B – Development	Hướng Linh 4	Huong Linh 4 Wind Power Co.		Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW		TC 110kV trạm 220kV gom Hướng Linh			9x 3.3 MW	1537			12/10/19		12/2021		2021-01-21	HDM					72					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/supplementing-30mw-wpp-in-the-west-mountainous-region-of-quang-tri-province.html,	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-dong-y-chu-truong-thuc-hien-du-an-Nha-may-Dien-gio-Huong-Linh-4-6-164-5462
Normal	B – Development	Hướng Linh 5			Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW	Đấu nối vào TC 22kV TBA 22/110kV NMĐG Hướng Linh 4		Connecting to busbar 22 kV 22/110 kV transformer station of Huong Linh 4 wind power plant					2021-01-13	HDM				1					I.1
Normal	B – Development	Hướng Linh 7	Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 7	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW	Đấu vào TC 22/110kV Nhà máy điện gió Gelex 3		Connecting to busbar 22/110 kV Gelex wind power plant 3			1183			27/11/20		10/2021		2021-01-21	HDM				6					I.6			https://nhadautu.vn/vi-sao-5-du-an-dien-gio-do-bo-vao-huong-hoa--quang-tri-d45709.html
Normal	B – Development	Hướng Linh 8		Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	25 MW	Đấu vào TC 22/110kV Nhà máy điện gió Gelex 3		Connecting to busbar 22/110 kV Gelex wind power plant 3		6x 4,2	975			27/11/20				2021-01-21	HDM				7					I.7			https://nhadautu.vn/vi-sao-5-du-an-dien-gio-do-bo-vao-huong-hoa--quang-tri-d45709.html	https://thanhnien.vn/thoi-su/ca-mau-kien-nghi-lam-ro-nang-luc-tai-chinh-cong-ty-cong-ly-1202753.html
Normal	A – Preliminary	Hướng Lộc (AMACCAO Quảng Trị 2)	AMACCAO	Hướng Lộc	A Xing	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	100 MW	Đấu nối vào TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo					3900		04/12/2018					2020-04-09	HDM	Unclear					letter 1681/SCT-QLNL	https://dpi.quangtri.gov.vn/vi/van-ban-tiep-nhan/Cong-van/V-v-bo-sung-quy-hoach-cac-Du-an-Nha-may-dien-gio-AMACCAO-Quang-6029/	https://thanhnien.vn/thoi-su/ca-mau-kien-nghi-lam-ro-nang-luc-tai-chinh-cong-ty-cong-ly-1202753.html
Normal	C – Implementation	Hướng Phùng 1	EVNGENCO2	thôn Hướng Độ, xã Hướng Phùng	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW		ở cấp điện áp 110kV (chưa làm rõ điểm đấu nối)			8x 3,63MW		56 M$		01/06/2017	29/06/19	4/2021				Dự án được xây dựng các hạng mục chính, với 10 tháp đỡ tua bin cao 110m, mỗi tháp cho 1 tua bin 3,63MW; trạm biến áp nâng 0,69/22kV-4.300kVA và mạng điện 22kV nội bộ; trạm biến áp Hướng Phùng 1 22/110kV-1x40MVA; đường dây 110kV dài khoảng 21,5km từ TBA Hướng Phùng 1 về TBA 220kV Lao Bảo; hệ thống đường thi công quản lý vận hành, khu phụ trợ phục vụ thi công; nhà quản lý vận hành.	1	61			64					MOIT Decision no.6185/QĐ-BCT dated 19/06/2015 approved Planning on wind power development of Quang Tri province in the period to 2020, with a vision to 2030	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-khoi-cong-nha-may-dien-gio-voi-tong-muc-dau-tu-hon-1200-ty-dong-6-164-3964,	https://thanhnien.vn/thoi-su/ca-mau-kien-nghi-lam-ro-nang-luc-tai-chinh-cong-ty-cong-ly-1202753.html
Normal	C – Implementation	Hướng Phùng 2	Gelex (before: Việt Ren JSC)	thôn Doa Cũ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	20 MW		ở cấp điện áp 110kV (chưa làm rõ điểm đấu nối)			6x 3.3	932			11/06/2018	27/06/19	4/2021					2	63			65					MOIT Decision no.6185/QĐ-BCT dated 19/06/2015 approved Planning on wind power development of Quang Tri province in the period to 2020, with a vision to 2030	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-Nha-may-dien-gio-Huong-Phung-2-va-Huong-Phung-3-tai-Quang-Tri-6-164-3952
Normal	C – Implementation	Hướng Phùng 3	Gelex (Hướng Phùng wind power Ltd. Co.)	Hướng Phùng	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW		TC 22kV NMĐG Hướng Phùng 2			9x 3.3 MW	1580			4/2019	27/06/19	4/2021		2021-01-21	HDM			62			76					http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/nha-may-dien-gio-huong-linh-3-quang-tri-114.html	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/chap-thuan-dau-tu-du-an-dien-gio-huong-linh-3.html
Normal	A – Preliminary	Hướng Sơn 2	EVNGENCO2 (BQL Thủy Điện Sông Bung 2)	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW					2021-01-13	HDM	Proposed for MOIT plan 13/4/2019. Nhà máy điện gió Hướng Sơn 2 dự kiến đấu nối vào hệ thống điện quốc gia với phương án xây dựng 1 trạm biến áp 22/110kV tại Nhà máy điện gió Hướng Sơn 2; xây dựng đường dây mạch đơn, dây ACSR-185 chiều dài khoảng 6km; xây dựng mới 01 ngăn lộ 110kV tại trạm 110kV Hướng Phùng 1.		67					IV.2		http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-de-nghi-bo-sung-2-du-an-nha-may-dien-gio-vao-quy-hoach-6-164-3681
Normal	B – Development	Hướng Tân	Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Tân	Hướng Tân	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48 MW		TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo					Q2 2021		2021-01-21	HDM	PPA 10/9/2019, Owner’s engineer is K2 Management					69					https://www.k2management.com/news/trio-owners-engineer-vietnam	http://vietnamprp.com.vn/prp/vi/tin-tuc/tin-tuc/202-ppa-huongtan-muabandien-gio.html
Normal	B – Development	Ia Bang 1		Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Đấu nối về TBA 110kV Diên Hồng bằng đường dây mạch đơn 110kV dài khoảng 30km		Connect to Dien Hong 110 kV transformer station by a single circuit line of 110 kV about 30 km long					2021-01-13	HDM				27			16			III.27
Normal	A – Preliminary	Ia Blu 1		Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2021-01-14	HDM	Shown at 80MW in decision 68					91				III.18
Normal	A – Preliminary	Ia Boong – Chu Prông		Ia Me, Ia Boong, Ia Drang, t t Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150 MW					2021-01-14	HDM					III.14
Normal	B – Development	Ia Boòng-Chư Prông	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Chư Prông	Ia Boong, Ia Me, Ia Drang, Ia O	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Đấu nối bằng đường dây 220kV về TBA 500kV Pleiku2		Connecting by 220kV transmission line to Pleiku 2 500 kV transformer station		10	1664			20/11/20		10/2021		2021-01-21	HDM				28			32			III.28			http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-ia-boong-chu-prong-wind-power-project-has-been-agreed-to-investment-policy.html	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/du-an-dien-gio-ia-boong-chu-prong-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu.html
Normal	A – Preliminary	Ia Glai 1		Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2021-01-14	HDM					III.05
Normal	A – Preliminary	Ia Ha		Ia Hla	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2021-01-14	HDM					III.13
Normal	B – Development	Ia Le 1	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Điện gió Cao Nguyên 1	Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW	Xây dựng trạm nâng áp 220kV công suất 2x125MVA và đường dây mạch kép AC500 6km về TBA 220kV Chư Sê		Construction of 220 kV booster station with a capacity of 2x125 MVA and a 6km AC500 dual circuit line to Chu Se 220 kV transformer station			4021			07/08/20		12/2021		2021-01-18	HDM				13					III.13			http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/gia-lai-ppc-has-approved-the-investment-policy-for-the-additional-150-mw-wpps.html
Normal	A – Preliminary	Ia Le 2 (formerly Ia Le)		Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2021-01-14	HDM					III.16
Normal	A – Preliminary	Ia Le 4		Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2021-01-14	HDM					III.04
Normal	B – Development	Ia Pếch	Gulf (TH)	Ia Pếch	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Ia Giai - Pleiku, chiều dài 4km		Forwarding on the 110kV la Grai - Pleiku line, 4km in length					2021-01-13	HDM	?Sold by Gia Lai GreenEnergy Investment JSC to Gulf on 7/2020			18			71			III.18
Normal	B – Development	Ia Pếch 2	Gulf (TH)	Ia Pếch	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Ia Giai - Pleiku, chiều dài 4km		Forwarding on the 110kV la Grai - Pleiku line, 4km in length					2021-01-13	HDM	?Sold by Gia Lai GreenEnergy Investment JSC to Gulf on 7/2020			19					III.19
Normal	B – Development	Ia Pết-Đak Đoa		Trang, Ia Pết, Glar	Đắk Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW	MBA 500kV riêng, đấu về TBA 500kV Pleiku2		Separate 500 kV transformer, connected to Pleiku 2 500 kV substation					2021-01-13	HDM				20			84			III.20
Normal	C – Implementation	Khai Long phase 1	CP Super Wind Energy Công Lý 1	Đất Mũi	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	100 MW		Thanh cái 110kV, TBA 110kV Ngọc Hiển			50x	5519		06/06/2018		26/09/2016			2020-04-14	NLA	Includes 22/110kV substation, fifty 0,69/22kV substations, a 2.6km-long 22kV line and an undersea cable system over 62km long to connect the turbines. Delayed in 2016-2017, then added Super Wind Energy (Thailand) as investor. PPA signed 31/10/2017	1	24		48	42					MOIT's Decision No.1402/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Ca Mau province in the period to 2020, with a vision to 2030"	http://gizenergy.org.vn/vn/article/khoi-cong-du-an-nha-may-dien-gio-khu-du-lich-khai-long
Normal	B – Development	Khai Long phase 2	CP Super Wind Energy Công Lý 1	Đất Mũi	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	100 MW	Gom về TBA 110 kV ĐG Khai Long (vị trí đấu nối ĐG Khai Long gdd1)	source empty	Bring together the transformer station 110 kV of Khai Long wind power (connection position of Khai Long wind power Phase 1)					2021-01-13	HDM		2		18		40				IV.18		MOIT's Decision No.1402/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Ca Mau province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://www.thewindpower.net/windfarm_fr_24013_khai-long-ca-mau.php	https://www.k2management.com/news/trio-owners-engineer-vietnam
Normal	B – Development	Khai Long phase 3	CP Super Wind Energy Công Lý 1	Đất Mũi	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	100 MW	Gom về TBA 110 kV ĐG Khai Long (vị trí đấu nối ĐG Khai Long gdd1)	source empty	Bring together the transformer station 110 kV of Khai Long wind power (connection position of Khai Long wind power Phase 1)					2021-01-13	HDM		3		19		40				IV.19		MOIT's Decision No.1402/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Ca Mau province in the period to 2020, with a vision to 2030"
Normal	A – Preliminary	Kim Nhan	Vinaconex3	Kim Thủy, Ngân Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ		120 MW					12/2019					2021-01-21	HDM					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Binh-dong-y-chu-truong-nghien-cuu-khao-sat-du-an-dien-gio-cua-Vinaconex3-6-164-5426	https://fr.nhandan.com.vn/societe/energie/item/5680171-le-producteur-d%E2%80%99electricite-fran%C3%A7ais-quadran-international-veut-investir-dans-l%E2%80%99energie-eolienne-a-quang-binh.html
Normal	B – Development	Kon Plong			Kon Plong	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	104 MW	Trạm nâng 220kV DG Kon Plong công suất 150MVA-35/220KV, đấu nối bằng đường dây 220kV mạch kép dây dẫn ACSR 330, dài 19km chuyển tiếp trên đường dây 220kV TĐ Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi		Kon Plong 220 kV substation with capacity of 150 MVA- 35/220 kV, connected by 220 kV line ACSR 330, length 19 km forwarding on 220 kV transmission line of Thuong Kon Tum hydropower plant - Quang Ngai					2021-01-13	HDM				21					III.21
Normal	A – Preliminary	Kon Rẫy 1		Đăk Tò Re	Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	29 MW					2021-01-14	HDM					III.29
Normal	A – Preliminary	Kon Rẫy 2		Ngoc Réo, Đăk Tò Re	Đăk Hà, Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30 MW					2021-01-14	HDM					III.30
Normal	A – Preliminary	Kon Rẫy 3		Đăk Tò Long	Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	28 MW					2021-01-14	HDM					III.31
Normal	A – Preliminary	Kông Chro	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)	Chơ Long và Yang Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					2020-04-13	NLA	250 MW according to source citing UNDB Gia Lai decision 68					49					http://www.tbw.com.vn/vi/Kong-Chro-Project.html
Normal	A – Preliminary	Kong Yang	TSV + The Blue Circle	Kong Yang	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	103 MW					6/2019	5/2020					http://tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-kong-yang-178.html (low reliability source)
Normal	C – Implementation	KOSY Bạc Liêu phase 1	Kosy Group	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Onshore	40 MW					9x Goldwind 4,5MW	1600			08/09/20	03/10/20	10/2021		2021-01-19	HDM	Cooperation agreement signed 1/6/2019, PPA signed in Hanoi 19 Jan 2020					I.14		http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/approving-the-wind-power-planning-in-hoa-binh-district-bac-lieu-province.html	https://fr.nhandan.com.vn/politique/editorial/item/6028271-mise-en-chantier-de-la-centrale-eolienne-de-kosy-bac-lieu.html	https://kosy.vn/du-an-dien-gio-kosy-bac-lieu-ky-ket-hop-dong-cung-cap-turbine-va-mot-so-hop-dong-quan-trong-khac-8982.html
Normal	A – Preliminary	KOSY Bạc Liêu phase 2	Kosy Group	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW					2023		2021-01-19	HDM
Normal	A – Preliminary	KOSY Bạc Liêu phase 3	Kosy Group	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	100 MW					2023		2021-01-19	HDM	Total project over 200 MW, 8 bn VND, 45 turbines Goldwind					https://www.vir.com.vn/kosy-to-invest-4347-trillion-in-bac-lieu-wind-farm-68278.html
Normal	A – Preliminary	Krông Ana 1		Hoa Son, Khue Ngoc Dien, Ea Trul, Hoa Thanh, Hoa Tan, Hoa Hiep, Ea Hu	Krông Bong, Cu Kuin	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	160 MW					2021-01-14	HDM					III.41
Normal	B – Development	Krông Búk 1			Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Gom công suất các NMDG Cư Né 1,2+ Krong Buk 1,2 về trạm nâng áp 22/220kV NMĐG Krong Buk 2x125MVA, đấu nối transit trên đường dây 220kV Krong Buk - Pleiku 2		Consolidate capacity of Cu Ne wind power plants 1,2+ Krong Buk 1,2 to 22 / 220kV booster station of Krong Buk wind power plant 2x125 MVA, connected forward on the 220 kV Krong Buk - Pleiku 2 line					2021-01-13	HDM				11					III.11
Normal	B – Development	Krông Búk 2			Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Gom công suất các NMDG Cư Né 1,2+ Krong Buk 1,2 về trạm nâng áp 22/220kV NMĐG Krong Buk 2x125MVA, đấu nối transit trên đường dây 220kV Krong Buk - Pleiku 2		Consolidate capacity of Cu Ne wind power plants 1,2+ Krong Buk 1,2 to 22 / 220kV booster station of Krong Buk wind power plant 2x125 MVA, connected forward on the 220 kV Krong Buk - Pleiku 2 line					2021-01-13	HDM				12					III.12
Normal	A – Preliminary	Kỳ Anh MK1	Công ty CP Điện mặt trời miền Trung MK thực	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ		101 MW					4052		Yes, < 8-6-2020			06/2022		2021-01-13	HDM	Pro rated costs					IV.7		https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-kien-nghi-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-16200-ty-dong-vao-quy-hoach--6-164-6925
Normal	A – Preliminary	Kỳ Anh MK2	Công ty CP Điện mặt trời miền Trung MK thực	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ		101 MW					4052		Yes, < 8-6-2020			12/2022		2021-01-13	HDM	Pro rated costs					IV.7		https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-kien-nghi-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-16200-ty-dong-vao-quy-hoach--6-164-6925
Normal	A – Preliminary	Kỳ Anh MK3	Công ty CP Điện mặt trời miền Trung MK thực	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ		101 MW					4052		Yes, < 8-6-2020			06/2023		2021-01-13	HDM	Pro rated costs					IV.7		https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-kien-nghi-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-16200-ty-dong-vao-quy-hoach--6-164-6925
Normal	A – Preliminary	Kỳ Anh MK4	Công ty CP Điện mặt trời miền Trung MK thực	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ		101 MW					4052		Yes, < 8-6-2020			12/2023		2021-01-13	HDM	Pro rated costs					IV.7		https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-kien-nghi-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-16200-ty-dong-vao-quy-hoach--6-164-6925
Normal	A – Preliminary	Kỳ Anh PT 1	Công ty CP Năng lượng Phước Trung	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ		50 MW					1638		Yes, < 20/4/2020			10/2021		2021-01-21	HDM	Pro rated costs					IV.1		https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-de-xuat-bo-sung-quy-hoach-du-an-dien-gio-hon-4900-ty-dong-6-164-6389
Normal	A – Preliminary	Kỳ Anh PT 2	Công ty CP Năng lượng Phước Trung	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ		50 MW					1638		Yes, < 20/4/2020			10/2021		2021-01-21	HDM	Pro rated costs					IV.1		https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-de-xuat-bo-sung-quy-hoach-du-an-dien-gio-hon-4900-ty-dong-6-164-6389
Normal	A – Preliminary	Kỳ Anh PT 3	Công ty CP Năng lượng Phước Trung	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ		50 MW					1638		Yes, < 20/4/2020			10/2021		2021-01-21	HDM	Pro rated costs					IV.1		https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-de-xuat-bo-sung-quy-hoach-du-an-dien-gio-hon-4900-ty-dong-6-164-6389
Normal	A – Preliminary	La Gàn	Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Asian Petroleum Energy Joint Stock Company (Asiapetrol), Novasia Energy Company Limited (Novasia Energy).		Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	3 500 MW					22/07/20					2020-01-18	HDM	EISA by NIRAS (DK)					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/vietnams-offshore-wind-farm-appoints-world-class-consultant-to-conduct-environmental-and-social-impact-assessment.html	http://cop.dk/la-gan-offshore-wind-project-signs-collaboration-agreement-with-local-province-to-develop-3-5gw-in-vietnam/	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-ket-Bien-ban-ghi-nho-phat-trien-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-tai-Binh-Thuan-6-164-7393
Normal	B – Development	Lạc Hòa 2	Hoàng Sơn Energy	Lạc Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	130 MW	XDM ĐZ 220 kV đấu nối vào TBA 220 kV của dự án ĐG Hòa Đông 2 qua ĐZ 220 kV mạch đơn dài 6 km, ACSR240. (ĐG Hòa Đông 2 đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220 kV Vĩnh Châu - Long Phú.)		Construction of the 220 kV transmission line connected to the 220 kV transformer station of Hoa Dong 2 wind power project via a single-circuit 220 kV line of 6 km long, ACSR240 (Hoa Dong wind power 2 relaying on the 220 kV Vinh Chau transmission line - Long Phu.)		?? 12x GE Cypress 5MW-158					2021-01-13	HDM				31					IV.31
Normal	C – Implementation	Lạc Hòa phase 1	Công ty TNHH Phong Điện Lạc Hòa (CP Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu – TDC)	Lạc Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW		TC 110kV NMĐG Hòa Đông (mạch đơn 5km)			6x3.8 + 2x3.6	1300		05/10/2018		31/12/19	6/2021				Zone 20. Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa. Maybe two homonyms ?	outside	17			77					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/starting-construction-of-lac-hoa-wind-power-project-phase-1.ht	lhttp://baosoctrang.org.vn/cong-nghiep/khoi-cong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-dien-gio-lac-hoa-33923.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/GE-Renewable-Energy-cung-cap-thiet-bi-va-dich-vu-cho-hai-du-an-dien-gio-tai-Viet-Nam-6-164-7779	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Soc-Trang-Khoi-cong-xay-dung-Nha-may-dien-gio-Lac-Hoa-6-164-5601
Normal	A – Preliminary	Le Thuy - Hai Anh JSC	Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh	various communes	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ		50 MW					https://congthuong.vn/quang-binh-2-du-an-dien-gio-moi-duoc-dua-vao-khao-sat-nghien-cuu-129105.html
Normal	A – Preliminary	Le Thuy 3	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư xanh	Sen Thủy, Thái Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	Onshore	50 MW					2021-01-13	HDM					IV.6		https://congthuong.vn/quang-binh-2-du-an-dien-gio-moi-duoc-dua-vao-khao-sat-nghien-cuu-129105.html
Normal	B – Development	Liên Lập	PCC1, RENOVA			Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48 MW		Kết hợp đấu nối với NMĐG Hướng Tân vào TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo (lắp thêm MBA nâng áp trong NMĐG Hướng Tân)			12x V150-4,2 Vestas		83 M$					2021-01-21	HDM	PPA 10/9/2019.					70					http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515	http://vietnamprp.com.vn/prp/vi/tin-tuc/tin-tuc/202-ppa-huongtan-muabandien-gio.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/PCC1-va-RENOVA-hop-tac-dau-tu-cac-du-an-dien-gio-tai-Viet-Nam-6-164-6719	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Vestas-ky-don-dat-hang-tai-Viet-Nam-voi-tong-cong-suat-144MW-dien-gio-6-164-6872
Normal	B – Development	LIG Hướng Hóa 1	Licogi 16	Hướng Lộc, A Túc, A Dơi	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48 MW	Đấu nối Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 bằng cấp điện áp 220kV vào thanh cái 220 kV trạm biến áp 200kV Lao Bảo, dây dẫn ACSR300, dài khoảng 3,5 km. Mở rộng và đầu tư xây dựng 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Lao Bảo		Connect LIG Huong Hoa 1 wind power plant with a voltage of 220 kV to the busbar of 220 kV Lao Bao 220 kV transformer station, ACSR300 conductor, about 3.5 km long. To expand and invest in building 01 output compartment of 220kV line at Lao Bao 220 kV transformer station		12x 4MW	1030			27/11/20				2021-01-21	HDM	Pro rated costs on the 2 phases			10					I.10			https://nhadautu.vn/vi-sao-5-du-an-dien-gio-do-bo-vao-huong-hoa--quang-tri-d45709.html
Normal	B – Development	LIG Hướng Hóa 2	Licogi 16	Hướng Lộc, A Túc, A Dơi	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48 MW	Đấu nối Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 bằng cấp điện áp 220kV vào thanh cái 220 kV trạm biến áp 200kV Lao Bảo, dây dẫn ACSR300, dài khoảng 3,5 km. Mở rộng và đầu tư xây dựng 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Lao Bảo		Connect LIG Huong Hoa 1 wind power plant with a voltage of 220 kV to the busbar of 220 kV Lao Bao 220 kV transformer station, ACSR300 conductor, about 3.5 km long. To expand and invest in building 01 output compartment of 220kV line at Lao Bao 220 kV transformer station		12x 4MW	1030			27/11/20				2021-01-21	HDM	xây dựng dường dây 220kV mạch kép dài khoảng 20km từ nhà máy đấu nối vào thanh cái 220kV Trạm biến áp 220kV Lao Bảo; xây dựng sân phân phối 220kV nhà máy điện gió 2x80MVA; mở rộng 2 ngăn lộ tại thanh cái 220kV Trạm biến áp 220kV Lao Bảo để đấu nối các mạch đường dây từ nhà máy		66	11					I.11			http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-de-nghi-bo-sung-2-du-an-nha-may-dien-gio-vao-quy-hoach-6-164-3681	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn	https://nhadautu.vn/vi-sao-5-du-an-dien-gio-do-bo-vao-huong-hoa--quang-tri-d45709.html
Delayed	B – Development	Lợi Hải 2	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN) – Danida	Lợi Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	29 MW	Đấu nối chuyển tiếp trên đường Tháp Chàm - Cam Thịnh Đông, mạch kép chiều dài 25m, tiết diện AC240		Relay connection on Thap Cham - Cam Thinh Dong street, 25 m double circuit, cross section AC240			863					2021-01-13	HDM	Was late in 2017, 1350 bn VND	4		3	17					II.3			www.vietnamwind.com,	http://evni.vn/du-an/tong-quan-ve-du
Normal	B – Development	Long Mỹ 1			Long Mỹ	Hậu Giang	Tây Nam Bộ	Onshore	100 MW	TBA 22/220 kV:250 MVA; ĐZ 220 kV đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch ĐZ 220 kV NĐ Cà Mau - Ô Môn dài 2x1 km, ACSR400		22/220 kV transformer station: 250 MVA; 220 kV transmission line connected forward on 1 circuit of 220 kV power line Ca Mau - O Mon thermal power plant 2x1 km long, ACSR400					2021-01-13	HDM				20					IV.20
Normal	A – Preliminary	Mang Yang	Mirat Energy + HLP		Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW					10/2021					70					https://devi-renewable.com/news/mirat-energy-ky-hop-tac-phat-trien-hai/ (accessed 2020-04-15)	http://www.nexifenergy.com/project/ben-tre	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-hop-dong-mua-ban-dien-giai-doan-1-du-an-dien-gio-tai-Ben-Tre-6-164-5323/
Normal	D – Operation	Mũi Dinh	Banpu	Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	38 MW					16x Enercon E-103 EP02 2.35MW		57 M$			8/2016		10/04/19	2021-01-21	HDM	First turbine erected in August 2018. Banpu buy from EAB New Energy Group – Germany for 66 MUSD on August 2020.	12	4					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tap-doan-Banpu-ky-thoa-thuan-mua-ban-cho-du-an-Nha-may-dien-gio-Mui-Dinh-6-164-7518
Normal	B – Development	Mui Ne phase 2	Blue Circle + AC Energy (PH)	Thiện Nghiệp, phường Mũi Né	TP. Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40 MW					8xGE 5MW-158		80 M$					10/2021			Turbines ordered					https://www.thebluecircle.sg/news-tbc/category/Company+News
Normal	A – Preliminary	Mỹ An		Mỹ An	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW				Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ trạm nâng áp tại Nhà máy đến đấu vào sân phân phối 110kV của trạm biến áp 220kV Phù Mỹ					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	A – Preliminary	Mỹ Chánh		Mỹ Chánh, Mỹ Chánh Tay, Mỹ Thọ, Mỹ Thành	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	100 MW				Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ trạm nâng áp tại Nhà máy đến đấu vào thanh cái 110kV của trạm biến áp 110kV Mỹ Thành hiện hữu					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	A – Preliminary	Mỹ Đức		Mỹ Đức, Mỹ Thắng	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	100 MW				Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp của Nhà máy đến đấu nối vào thanh cái 220kV của trạm biến áp nâng áp 22/220kV Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	B – Development	Nam Binh 1		Nam Binh	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	30 MW	Đấu nối 110kV về trạm gom 220kV ĐG Đak Hòa, chuyển tiếp trên đường dây 220kV Buôn Kuop - Điện phân Nhôm		Connecting 110 kV to 220 kV gathering station Dak Hoa wind power, relay on 220kV Buon Kap transmission line - Aluminum electrolysis			1024			20/10/20		11/2021		2021-01-18	HDM				26					III.26			http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/approving-the-policy-of-investment-in-nam-binh-1-wind-power-project-dak-nong.html
Normal	B – Development	Nexif Bến Tre phase 1	Nexif Energy	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW					1380		12/2017					2021-01-21	HDM	Pro rated costs. PPA 18/11/2019					https://vietnamnews.vn/economy/419622/ben-tre-approves-nexif-energys-wind-power-project.html
Normal	B – Development	Nexif Bến Tre phases 2 and 3	Nexif Energy	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW			New installation of 22/110 kV transformer station: 63 MVA to the approved Nexif Ben Tre 110 kV transformer station Phase 1 (V1-1-30MW); connected with V1-1 to Binh Thanh 110 kV transformer station			2300		12/2017			2022		2021-01-13	HDM		2 ?		11					IV.11
Normal	A – Preliminary	Ngoc Réo 1		Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30 MW					2021-01-14	HDM					III.33
Normal	A – Preliminary	Ngoc Réo 2		Ngoc Réo	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	29 MW					2021-01-14	HDM					III.34
Normal	B – Development	Nhơn Hòa 1	Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2	Ia Phang, Nhơn Hòa, Ia Hru	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Trạm 35/220kV DG Nhơn Hòa 1 đấu nối transit vào 1 mạch ĐZ 220kV Krông Buk - 500kV Pleiku 2		The station 35/220 kV Nhon Hoa 1 wind power is connected to one circuit of 220 kV Krong Buk - 500kV Pleiku 2 transmission line			1462			8/2020		10/2021		2021-01-21	HDM				14			16			III.14			https://baodautu.vn/gia-lai-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-2-du-an-dien-gio-hon-5000-ty-dong-d127741.html
Normal	B – Development	Nhơn Hòa 2	Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2	Chư Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Trạm 35/220kV DG Nhơn Hòa 1 đấu nối transit vào 1 mạch ĐZ 220kV Krông Buk - 500kV Pleiku 2		The station 35/220 kV Nhon Hoa 1 wind power is connected to one circuit of 220 kV Krong Buk - 500kV Pleiku 2 transmission line		10x 4.2 + 2x4	1400			07/08/20		12/2021		2021-01-18	HDM				14			16			III.14			http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/gia-lai-ppc-has-approved-the-investment-policy-for-the-additional-150-mw-wpps.html
Normal	A – Preliminary	Nhon Hòa 3		Chu Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2021-01-14	HDM					III.11
Normal	A – Preliminary	Nhon Hòa 4		Chu Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2021-01-14	HDM					III.12
Ghosted	A – Preliminary	Nhơn Hội	Saigon Binh Dinh Energy JSC.	Phú Hậu village, Cát Chánh	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	27 MW					23 M$					Connecting into the existing Nhon Hoi 110kV substation, 500m from the project site		54					http://www.525.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=573:2018-11-08-01-49-16&catid=34:tin-tuc-cong-ty-525&Itemid=70
Normal	B – Development	Nhơn Hội 1	Fico Investment JSC	núi Phương Mai trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	30 MW					1321			18/02/20		9/2021		2021-01-21	HDM					https://congthuong.vn/binh-dinh-dau-tu-du-an-dien-gio-nhon-hoi-1-va-2-132815.html	https://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/ha-do-dat-muc-tieu-850-ty-dong-loi-nhuan-3323681/	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Binh-Dinh-sap-co-them-2-du-an-dien-gio-tai-khu-kinh-te-Nhon-Hoi-6-164-5829
Normal	B – Development	Nhơn Hội 2	Fico Investment JSC	núi Phương Mai trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	30 MW				Gồm ĐG số 5 - Thạch Hải 1,2,3,4: 3x30+20 MW; GDD1 - ĐG số 5 Thạch Hải 1 (V1-2: 30 MW) đấu nối cùng với V1-1 về TBA 110 kV Thạnh Phú (Bình Thạnh) qua ĐZ 110 kV mạch kép AC240		1249			18/02/20		9/2021		2021-01-21	HDM					https://congthuong.vn/binh-dinh-dau-tu-du-an-dien-gio-nhon-hoi-1-va-2-132815.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Binh-Dinh-sap-co-them-2-du-an-dien-gio-tai-khu-kinh-te-Nhon-Hoi-6-164-5829
Normal	A – Preliminary	Nhơn Lý		Nhơn Lý	thành phố Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	1 000 MW				Xây dựng đường dây 500kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp của Nhà máy đến đấu nối vào thanh cái 500kV của trạm biến áp 500kV Bình Định					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	A – Preliminary	Ninh Gia	Công ty CP Tập đoàn Trường Thành	Ninh Gia	Đức Trọng	Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					3090					Wind mast proposed in 9/19					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/De-xuat-khao-sat-du-an-dien-gio-Ninh-Gia-Lam-Dong-6-164-4765
Normal	B – Development	Ninh Thuan No 5			Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	46 MW	Đường dây 220kV mạch đơn đấu nối về TC 220kV TBA 220 kV Ninh Phước, dây dẫn AC330, chiều dài 2km		Single-circuit 220 kV line connected to busbar 220kV Ninh Phuoc 220 kV transformer station, AC330 lead, 2 km in length					2021-01-13	HDM	As seen in Provincial Wind Power Development Plan. Talks with IMPSA dropped in 4/2016	5		5					II.5			https://www.vir.com.vn/impsas-project-gone-with-the-wind-41452.html
Normal	B – Development	Phan Rang	BIM Group			Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	150 MW					Owner’s engineer is K2 Management					https://www.k2management.com/news/trio-owners-engineer-vietnam
Delayed		Phan Rí Thành	Tổng Cty Xây dựng số 1 – CTCP (Construction corporation No.1 – JSC)	Phan Rí Thành	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30 MW		40MVA TC 110kV NMĐG Hòa Thắng 1-2					Not by 2020-03-10		2018		2020-05-13	HDM	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown.	5				20		5	I.B.42
Normal	C – Implementation	Phát triển miền núi	CP Điện gió Chư Prông Gia Lai và Công	Bàu Cạn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Đấu transit trên ĐZ 110 kV Diên Hồng - Chư Sê; dây phân pha 2xAC185; chiều dài 5,2km		Transit on the Dien Hong - Chu Se 110 kV line; division line 2xAC185; length of 5.2 km					24/09/20			2021-01-21	HDM				17			62			III.17			https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-Khoi-cong-2-du-an-dien-gio-6-164-7981
Normal	C – Implementation	Phong Huy	PCC1, RENOVA	Tan Thanh, Huong Tan	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48 MW					12x V150-4,2 Vestas	1600				02/01/20	10/2021		2021-01-21	HDM	Dakrong Hydropower JSC, sold to PCC1 (Mai Lieu Investment JSC)					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-dong-tho-3-nha-may-dien-gio-gan-5000-ty-dong-6-164-5600	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Vestas-ky-don-dat-hang-tai-Viet-Nam-voi-tong-cong-suat-144MW-dien-gio-6-164-6872
Normal	C – Implementation	Phong Liệu	Công ty CP Thủy điện Đakrông	Tan Thanh, Huong Linh, Huong Tan	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48 MW					1600				02/01/20	10/2021		2021-01-21	HDM					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-dong-tho-3-nha-may-dien-gio-gan-5000-ty-dong-6-164-5600
Normal	C – Implementation	Phong Nguyên	PCC1, RENOVA	Tan Thanh, Huong Phung	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48 MW					12x V150-4,2 Vestas	1600				02/01/20	10/2021		2021-01-21	HDM	Dakrong Hydropower JSC, sold to PCC1 (Mai Lieu Investment JSC)					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-dong-tho-3-nha-may-dien-gio-gan-5000-ty-dong-6-164-5600	https://climatefundmanagers.com/2020/01/21/climate-fund-managers-announce-construction-of-48mw-near-shore-wind-farm-in-vietnam/,	https://www.rechargenews.com/wind/vestas-wins-second-contract-for-intertidal-wind-in-vietnam/2-1-729051	https://www.offshorewind.biz/2019/12/23/vestas-nets-epc-contract-for-intertidal-wind-farm-in-vietnam/,	https://www.offshorewind.biz/2019/05/03/vietnamese-offshore-wind-farm-breaks-ground/,	https://baotintuc.vn/kinh-te/khoi-cong-xay-dung-nha-may-dien-gio-han-quoc-tra-vinh-20190424160433775.htm	https://www.powerengineeringint.com/emissions-environment/construction-begins-on-flagship-48-mw-wind-farm-in-vietnam/
Normal	B – Development	Phu Cuong phase 1A, 1B	Phu Cuong Group Corporation + Mainstream renewable power	up to 15 km away from block 4	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	200 MW	Đấu nối về TBA 220 kV Vĩnh Châu qua ĐZ 220 kV mạch kép		Connect to Vinh Chau 220 kV transformer station via 220 kV dual circuit lines				400 M$			10/2020	2023		2021-01-19	HDM	Initially announced at 174MW. Joint Development Agreement in june 2017 includes GE Renewable Energy. Geotechnical survey started by June 2019.	4		22					IV.22			https://gwec.net/wp-content/uploads/2019/06/4.-Bernard-Casey-MRP-The-First-Vietnam-Offshore-Wind-Project.pdf	http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Tra-Vinh-trao-chung-nhan-dau-tu-cho-2-du-an-dien-gio-115-109-12971.aspx
Normal	A – Preliminary	Phu Cuong phase 2	Phu Cuong Group Corporation + Mainstream renewable power	up to 15 km away from block 4	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	400 MW					72x		800 M$					2021-01-19	HDM	Total project 800MW, aiming for 2MUSD/MW that is 1.6bn USD. Cost is aspirational.	4					Presentation at VOOWS 2019
Normal	A – Preliminary	Phu Cuong rest of phase 1	Phu Cuong Group Corporation + Mainstream renewable power	up to 15 km away from block 4	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	200 MW					400 M$					2021-01-19	HDM	Total phase 1 is 400 MW, #10 repeats #9. Typo ?					I.08
Normal	D – Operation	Phú Lạc	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)	Phú Lạc	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	24 MW		2x40MVA, transit Phan Rí - Ninh Phước, thêm 1 mạch về TC 110kV TBA110kV Phan Rí			12x Vestas V100/2000.		49 M$			27/07/2015		19/09/16			Funded by KfW. Co-located PV farm. Phase 2: 26MW planned, or 98 MW according to Wikipedia.	2	3		26	17		2					https://gwec.net/wp-content/uploads/2019/06/3.-Bui-van-Thinh-Phu-Lac-Wind-Farm-Successes-and-challenges.pdf,
Normal	B – Development	Phú Lạc phase 2	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)	Phú Lạc	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	26 MW		2x40MVA, transit Phan Rí - Ninh Phước, thêm 1 mạch về TC 110kV TBA110kV Phan Rí					Yes	27/07/2015	2020		2020-05-13	HDM		2	3		26	17		2	I.B.31
Normal	A – Preliminary	Phú Mỹ		Ia Glai, Ia Bang	Chư Sê and Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2021-01-14	HDM					III.07
Normal	A – Preliminary	Phù Mỹ		Mỹ Thành	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ	Intertidal	50 MW				Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ trạm nâng áp tại Nhà máy đến đấu vào sân phân phối 110kV của trạm biến áp 110kV Mỹ Thành hiện hữu					2021-01-14	HDM					III.52	Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	D – Operation	Phú Quý	PV Power	Long Hải, Ngũ Phụng	Phú Quý	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	6 MW		source empty			3x Vestas V80/2000, hybride diesel, 1 turbine is offline		17 M$			05/2009		24/01/13			Hybrid diesel, 1 turbine is offline		5		25	37					Wikipedia	https://www.evn.com.vn/d6/news/Khanh-thanh-Nha-may-Dien-gio-tai-huyen-dao-Phu-Quy-141-17-6584.aspx,	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
Dead	A – Preliminary	Phước Dân	Thương Tín Power company (Sacomreal)	Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu, TP Phước Dân	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW					56 M$		16/08/16				2020-04-08	HDM	Thương Tín Power company (Sacomreal) investment certificate granted 16/8/16, must have been cancelled since on 29/3/2019 a new call for investors was launched.	10	53		8					https://www.ninhthuan.gov.vn/Pages/NHA-MAY-DIEN-GIO-PHUOC-DAN.aspx,	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
Normal	A – Preliminary	Phước Dân		Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu, TP Phước Dân	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	45 MW					Call for proposals issued 29/3/2019 to replace previous investor.					https://www.ninhthuan.gov.vn/Pages/NHA-MAY-DIEN-GIO-PHUOC-DAN.aspx,	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
Plan zone		Phước Hải – location 9		Phuoc Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	98 MW					Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Never invested ? 296 bn Vnd. Overlapping Titan Mining.	11
Delayed	B – Development	Phước Hữu	EAB + Viet Wind power	Phước Hữu	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW					65 M$		10/2010					near 5	46		9					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/ninh-thuan-kien-quyet-thu-hoi-cac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.html
Delayed	B – Development	Phước Hữu - Duyên Hải 1	Hưng Tín Ltd. Co.	Phước Hữu	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30 MW	Chuyển tiếp trên mạch 2 Tháp Chàm - Ninh Phước		Relay on circuit 2 Thap Cham - Ninh Phuoc				54 M$		13/06/16	10/2010			2021-01-13	HDM	In land clearance, unplanned zoning, transit to the existing 110kV Tháp Chàm - Ninh Phước; 1260 bn VND. Fined 30 million VND.	outside	47	7					II.7			https://baophapluat.vn/dieu-tra-bd/banh-ve-du-an-dien-gio-ngan-ty-cua-cong-ty-hung-tin-476839.html
Normal	C – Implementation	Phước Minh	Adani Phuoc Minh Wind Power Ltd. (Adani+TSV)	Phước Minh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	27 MW		Transit 110kV Ninh Phước - Phan Rí (AC300, 1km)			8x GE3MW-137		42 M$		2011	Q1-2019	12/2020				(Adani 80%, TVS 20%). Cost pro-rated from total capacity registered 48,3MW for $74.7 million in 2017. 23xSuzlon S111	near 7	52			58					http://tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-phuoc-minh-132.html,	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-onshore-wind-turbine-with-a-largest-capacity-in-vietnam-has-been-put-into-operation.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/ge-renewable-energy-strengthens-its-position-in-south-central-vietnam-with-another-272mw-project.html
Delayed	B – Development	Phước Nam Enfinity	Enfinity Ninh Thuận Ltd., Co. (Belgium)	Phước Nam, Phước Minh, Phước Ninh, Thuận Nam province and Phước Hải, Ninh Phước province	Phước Nam, Phước Minh, Phước Ninh, Thuận Nam province and Phước Hải, Ninh Phước province	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	125 MW					250 M$		2016					Province PC gave ultimatum on March 20th, 2017, then canceled in part the investment certificate.	6	57		13 14 15					http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Normal	A – Preliminary	Phuóc Son		Ia Vê	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2021-01-14	HDM					79				III.08
Normal	A – Preliminary	Phước Thành			TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	60 MW					http://wikimapia.org/19606557/vi/%C4%90i%E1%BB%87n-gi%C3%B3-Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-Th%C3%A0nh
Ghosted	A – Preliminary	Phước Thành	Global Energy Investment and Consultantcy (EAB + Viet Wind power)	Phước Thành	Bác Ái	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	18 MW					4/2011					Company website offline.		58		10
Ghosted		Phuoc The	Asia Clean Energy Development and Investment – Service – Trade Co. Ltd.	Phước Thể	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	28 MW		40MVA transit 110kV Phan Rí - Ninh Phước					Yes		2013		2020-05-13	HDM	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown.	3			20	18		3	I.B.33
Normal	B – Development	Phương Mai 1	Phuong Mai wind power JSC (DECONNIN + HANOINCO)	trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	30 MW		Đang xin điều chỉnh PA đấu nối lên 110kV, chuyển tiếp Phước Sơn - Nhơn Hội (AC240-5km)			11x 2.4MW GE116 (#4 said Vestas but old)	880		26/10/2009	3/2011	reporté 7 fois	Q2 2021		2020-04-23	HDM	Đang xin điều chỉnh PA đấu nối lên 110kV, chuyển tiếp Phước Sơn - Nhơn Hội (AC240-5km). First call for tender in 2004		48		2	11					https://baomoi.com/binh-dinh-dau-tu-du-an-dien-gio-nhon-hoi-1-va-2/c/34020911.epi	https://congthuong.vn/ge-cung-cap-tuabin-cho-du-an-dien-gio-phuong-mai-1-135995.html	https://www.genewsroom.com/press-releases/phuong-mai-wind-power-jsc-selects-ge-renewable-energy-its-first-wind-project-vietnam
Normal	B – Development	Phương Mai 2	Seoul Energy Co, previously GGP (DE)	trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	60 MW					75 M$		Yes.					Taking over from the GGP corp 200MW project.					https://baomoi.com/binh-dinh-dau-tu-du-an-dien-gio-nhon-hoi-1-va-2/c/34020911.epi	https://congthuong.vn/binh-dinh-dau-tu-du-an-dien-gio-nhon-hoi-1-va-2-132815.html
Ghosted		Phương Mai 2 wind power plant	GGP Corp. (Germany)	Nhơn Hội economic zone	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	200 MW					2006					No news, presumably investor replaced by Seoul Energy		49		3					https://nhandan.com.vn/khoahoc/item/2362502-.html
Normal	D – Operation	Phương Mai 3	HALCOM, previously Central wind power JSC (belongs to PC3)	trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	21 MW		Thanh cái T110 Nhơn Hội bằng đường dây mạch đơn (mạch kép treo trước 1 mạch). Sau khi có DZ Nhơn Hội - Mỹ Thành, chuyển đấu nối transit trên 1 mạch đường dây này theo QHĐ tỉnh			6x 3.5MW Gamesa	920					01/2020	10/01/20	2020-04-20	NLA	20km from Quy Nhon. COD for first turbine.		20		4	12					www.vietnamwind.com	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Nha-may-phong-dien-Phuong-Mai-3-chuan-bi-phat-dien-6-164-5628
Normal	A – Preliminary	Plei Boong		Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	5 MW					2021-01-14	HDM					81				III.09
Normal	A – Preliminary	PNE 1			Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	700 MW				Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp của Nhà máy đến đấu nối vào thanh cái 220kV của trạm biến áp 220kV Nhơn Hội			1 768 M$				2025		2021-01-19	HDM	Upsized in Dec 29 letter to PM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/binh-dinh-proposes-to-add-offshore-wind-power-project-to-pdp-viii.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/allowing-pne-ag-to-survey-wind-potential-in-binh-dinh-sea.html
Normal	A – Preliminary	PNE 2			Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	600 MW				Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp của Nhà máy đến đấu nối vào thanh cái 220kV của trạm biến áp 220kV Nhơn Hội			1 516 M$				2026		2021-01-19	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/binh-dinh-proposes-to-add-offshore-wind-power-project-to-pdp-viii.html
Normal	A – Preliminary	PNE 3			Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	600 MW				Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp của Nhà máy đến đấu nối vào thanh cái 220kV của trạm biến áp 220kV Nhơn Hội			1 516 M$				2027		2021-01-19	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/binh-dinh-proposes-to-add-offshore-wind-power-project-to-pdp-viii.html
Ghosted		PV Power - IMPSA wind power plant	PV Power - IMPSA	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600 MW					2011		4/2016					Development agreement signed in 4/2010 in Argentina, to invest $2.35 billion over 5 years.	5	43		24					https://www.vir.com.vn/impsas-project-gone-with-the-wind-41452.html
Normal	C – Implementation	Quốc Vinh Sóc Trăng (Soc Trang 6) phase 1	Công ty TNHH Năng lượng tái tạo? Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh	Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	30 MW					12x GE Cypress 5MW-158	1420			27/08/2018	05/03/20	10/2021		2021-01-21	HDM		6	32					https://cafef.vn/khoi-cong-du-an-dien-gio-hon-5300-ty-dong-o-soc-trang-20200305143548738.chn	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/GE-Renewable-Energy-cung-cap-thiet-bi-va-dich-vu-cho-hai-du-an-dien-gio-tai-Viet-Nam-6-164-7779
Normal	A – Preliminary	Quốc Vinh Sóc Trăng (Soc Trang 6) phase 2	Công ty TNHH Năng lượng tái tạo? Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh	Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	99 MW					3900					6
Ghosted	A – Preliminary	Saigon - Binh Thuan	Saigon-Binh Thuan power investment JSC	Hoa Thang	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	200 MW					before 2012					outside	44		21					http://bizhub.vn/news/work-starts-on-vnd17-trillion-wind-farm-in-ninh-thuan_305121.html	http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Normal	A – Preliminary	SD Chu Prông		Ia Băng, Ia Phìn, Ia Tôr, Ia Kly and Bàu Can	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2021-01-14	HDM					70				III.19
Plan zone		Soc Trang 10				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	150 MW					10
Normal	B – Development	Sóc Trăng 11	Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái	Bắc Sơn	Thuận Bắc	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	101 MW	Đấu nối về trạm 110 kV Trần Đề		Connect to Tran De 110 kV station					2021-01-13	HDM		11	35	25					IV.25
Normal	A – Preliminary	Sóc Trăng 12		Vĩnh Hiêp	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ		50 MW					2021-01-13	HDM					I.09
Normal	B – Development	Sóc Trăng 13 (Nexif Energy)	Nexif Energy	Vinh Hiep, Vinh Phúc	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	40 MW	ĐZ 110 kV mạch kép về TBA 110 kV Trần Đề dài 2x18 km, ACSR240		110 kV dual-circuit transmission line to Tran De 110 kV transformer station 2x18 km long, ACSR240					2021-01-13	HDM			36	30					IV.30	I.15
Normal	A – Preliminary	Sóc Trăng 14		Phuong Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ		50 MW					2021-01-13	HDM					I.10
Normal	A – Preliminary	Sóc Trăng 15		Phuong Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ		40 MW					2021-01-13	HDM					I.11
Normal	B – Development	Sóc Trăng 16	Envision Energy (HK)		Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	40 MW	Đấu nối về TC 110 kV - TBA 220 kV Sóc Trăng		Connecting to the 110 kV busbar - Soc Trang 220 kV transformer station		15x3 + 2x2.5		80 M$	2018			10/2021		2021-01-13	HDM	Wind mast up since 2019-1, Upsized from initial 40MW but back to 40MW in #9.		37	23					IV.23			http://baosoctrang.org.vn/kinh-te/soc-trang-se-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-de-cong-ty-som-trien-khai-du-an-dien-gio-29539.html	https://vietnamfinance.vn/dai-gia-hong-kong-muon-rot-80-trieu-usd-xay-dung-nha-may-dien-gio-tai-thanh-hoa-20180504224232036.htm
Normal	A – Preliminary	Sóc Trăng 18 (Goldwind)	Công ty TNHH Năng lượng Trung Thịnh Sóc Trăng	Vĩnh Hiệp, Phường 2, phường Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	22 MW		Transit 110kV Vĩnh Châu - Sóc Trăng 2 (5km, phân pha ACSR-2x240)					2019		2021-01-20	HDM	EIA presented 9/6/2020					85					http://baosoctrang.org.vn/kinh-te/danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nha-may-dien-gio-so-18-37531.html
Normal	B – Development	Sóc Trăng 2	Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi liên doanh + Super Energy Group Limited			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	60 MW					27/08/2018					2	28
Normal	B – Development	Sóc Trăng 21	Nexif Energy Hydro B.V			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	40 MW					27/08/2018					12	38
Plan zone		Soc Trang 22				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	100 MW					13
Normal	C – Implementation	Sóc Trăng 3 phase 1	BPP Vinh Chau (BanPu Power Public group, (TH)			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	29 MW					7x SG 4.2	1365			01/11/19	22/02/20	12/2020		2020-04-23	HDM		3					https://www.lecourrier.vn/mise-en-chantier-dune-centrale-eolienne-a-soc-trang/682783.html,	https://fr.nhandan.com.vn/societe/energie/item/5655471-mise-en-chantier-d-une-centrale-eolienne-a-soc-trang.html
Normal	A – Preliminary	Sóc Trăng 3 phase 2	BPP Vinh Chau (BanPu Power Public group, (TH)			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	30 MW					1400					9/2021					3	29
Normal	B – Development	Sóc Trăng 4			Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	350 MW			Connect to Vinh Chau 220 kV transformer station via 220 kV dual circuit lines					2021-01-13	HDM				21					IV.21
Normal	B – Development	Sóc Trăng 4	Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex)			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	130 MW				Đấu nối về TBA 220 kV Vĩnh Châu qua ĐZ 220 kV mạch kép					27/08/2018					Planned 350 in Letter 1931	4	30
Plan zone		Sóc Trăng 5		Lạc Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	25 MW					5	31
Normal	A – Preliminary	Sóc Trăng 7 phase 2	Công ty TNHH Xuân Cầu			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	90 MW					4200					2021-01-20	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-3-du-an-dien-gio-tai-Soc-Trang-6-164-8004
Normal	C – Implementation	Sóc Trăng 7, phase 1	Công ty TNHH Xuân Cầu, Công ty CP Năng lượng Sóc Trăng			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW					7x Vestas V150 4.0/4.2MW	1500			27/08/2018	27/09/20	09/2021		2021-01-20	HDM	EPC by Sigma Engineering JSC	7	33					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-3-du-an-dien-gio-tai-Soc-Trang-6-164-8004	http://sigma.net.vn/nang-luong-tai-tao/du-an-nha-may-dien-gio-soc-trang-7.html
Normal	B – Development	Soc Trang 7, phase 2	Công ty TNHH Xuân Cầu, Công ty CP Năng lượng Sóc Trăng			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	90 MW	Tận dụng hạ tầng đấu nối cho ĐG số 7 - gdd1 - 30 MW (V1-3); lắp BS 2 MVA 22/110 kV: 2x63 MVA		Utilizing the connection infrastructure for wind power No. 7 - Phase 1 - 30 MW (V1-3); additional installation of 2 transformers 22/110 kV: 2x63 MVA			4200					10/2021		2021-01-21	HDM				24					IV.24			https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-3-du-an-dien-gio-tai-Soc-Trang-6-164-8004
Normal	B – Development	Sóc Trăng 8	Công ty TNHH năng lượng tái sinh Trác Việt			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	100 MW					27/08/2018				2020-04-08	HDM		8	34
Plan zone		Soc Trang 9				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	150 MW					2020-04-08	HDM		9
Plan zone		Soc Trang zone 1-1				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW		TC 110kV Vĩnh Trạch Đông, mạch kép 10km, ACSR240					2020					79
Plan zone		Soc Trang zone 1-2				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW		Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					2020					80
Plan zone		Soc Trang zone 1-3				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW		Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					2020					81
Plan zone		Soc Trang zone 2-1				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW		TC 110kV Vĩnh Châu, mạch kép 14km, ACSR240					2020					82
Plan zone		Soc Trang zone 2-2				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW		TC 110kV TBA 110kV Vĩnh Châu, mạch kép 20km, dây phân pha 2xACSR240 (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					2020					83
Plan zone		Soc Trang zone 2-3				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW		Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					2020					84
Normal	A – Preliminary	Sơn Hội	Tasco JSC	Sơn Hội	Sơn Hòa	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	100 MW					Yes					2020-04-08	HDM	Wind mast is up.					http://tasco.com.vn/dau-tu-nang-luong-tai-tao/du-an-nha-may-dien-gio-son-hoi-phu-yen-nd499639.html
Normal	B – Development	Song An		Cửu An, Song An	An Khê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	46 MW	Trạm 110kV DG Song An 2x52MVA transit 1 mạch 110kV An Khê - K'Bang		110kV station Song An wind power 2x52 MVA, relayed on 01 110kV An Khe - K'Bang circuit					2021-01-13	HDM				5			55			III.5
Normal	B – Development	Sông Hậu			Long Phu, Trần Đề	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW	ĐZ 110 kV mạch đơn về Trạm cắt 110 kV Trần Đề dài 4 km, ACSR185		the single-circuit 110 kV line to the Tran De 110 kV cut-off station is 4km long, ACSR185					2021-01-13	HDM				29					IV.29
Normal	B – Development	Sunpro			Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW	Đấu nối về TBA 110 kV Bình Đại qua ĐZ 110 kV mạch kép		Connect to Binh Dai 110 kV transformer station via the 110 kV dual circuit line					2021-01-13	HDM				5					IV.5
Normal	B – Development	Tai Tam			Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50 MW	Đấu nối bằng đường dây 220kV về TBA 220kV Lao Bảo		Connect by transmission line 220 kV to the substation 220 kV Lao Bao					28-02-18				2021-01-13	HDM				13					I.13
Plan zone		Tan An 1		Tân Ân	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	25 MW		source empty					2020		2020-04-14	NLA		4				45					MOIT's Decision No.1402/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Ca Mau province in the period to 2020, with a vision to 2030"
Normal	C – Implementation	Tân Ân 1 phase 1	Công ty CP Đầu tư thủy điện Sông Lam	ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Onshore	25 MW					1254					9/2021		2021-01-20	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-Nha-may-dien-gio-Tan-An-Ca-Mau-6-164-8841
Normal	A – Preliminary	Tân Diền		Tân Diền	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	99 MW					2021-01-13	HDM					I.07
Normal	A – Preliminary	Tan Hoan Cau	Tan Hoan Cau	Dân Hóa	Minh Hóa	Quang Binh	Bắc Trung Bộ		180 MW					Total 300MW. Wind mast in Bai Dinh, Dan Hoa since Dec. 2017.					http://socongthuong.hatinh.gov.vn/index.php/phat-trien-nang-luong-tai-tao-tai-quang-binh/n139.html.
Normal	B – Development	Tân Hop	Thanh An Wind Power Joint Stock Company	Tân Hợp, Húc	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	38 MW	Đấu nối vào TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo		Connect to busbar 110 kV Lao Bao 220 kV transformer station			1696			15/12/20				2021-01-20	HDM				9					I.9
Normal	A – Preliminary	Tân Hop 1		Húc	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW					2021-01-13	HDM					IV.5
Normal	A – Preliminary	Tân Lâp – Ea Hồ		Tân Lâp, Ea Hồ	Krông Búk, Krông Nang	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					2021-01-14	HDM					III.43
Normal	B – Development	Tân Liên phase 1 (AMACCAO Quảng Trị 1)	AMACCAO	Tân Liên, Húc	Hướng Hóa, Khe Sanh	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50 MW	Đấu nối vào TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo		Connect to busbar 110 kV Lao Bao 220 kV transformer station			1950		04/12/2018	11/2020				2021-01-13	HDM	Company source says 100MW 2900bil VND but in 1931 for 50MW only			8					I.8		letter 1681/SCT-QLNL	https://dpi.quangtri.gov.vn/vi/van-ban-tiep-nhan/Cong-van/V-v-bo-sung-quy-hoach-cac-Du-an-Nha-may-dien-gio-AMACCAO-Quang-6029/
Normal	A – Preliminary	Tân Liên phase 2 (AMACCAO Quảng Trị 1)	AMACCAO	Tân Liên, Húc	Hướng Hóa, Khe Sanh	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50 MW	Đấu nối vào TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo					1950		04/12/2018					2020-04-09	HDM					letter 1681/SCT-QLNL	https://dpi.quangtri.gov.vn/vi/van-ban-tiep-nhan/Cong-van/V-v-bo-sung-quy-hoach-cac-Du-an-Nha-may-dien-gio-AMACCAO-Quang-6029/
Normal	B – Development	Tân Linh	Công ty Cổ phần Điện gió Tân Linh			Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48 MW		Kết hợp đấu nối với NMĐG Hướng Tân vào TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo (lắp thêm MBA nâng áp trong NMĐG Hướng Tân)					Q2 2021		2021-01-21	HDM	PPA 10/9/2019. Owner’s engineer is K2 Management					71					http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515	http://vietnamprp.com.vn/prp/vi/tin-tuc/tin-tuc/202-ppa-huongtan-muabandien-gio.html
Normal	B – Development	Tân Phú Đông 1	Hoa Viet Corporation	Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Onshore	100 MW	Đấu về TBA 110 kV Gò Công hiện có qua ĐZ mạch kép, dài 23 km, ACSR185		Matching to existing Go Cong 110 kV transformer station via dual circuit line, 23 km long, ACSR185			4464			18/01/21		10/2021		2021-01-20	HDM				36	37					IV.36
Normal	B – Development	Tân Phú Đông 2	Hoa Viet Corporation	khu vực biển thuộc xã Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW	Đấu về TBA 110 kV Gò Công hiện có qua ĐZ mạch kép, dài 23 km, ACSR185		Matching to existing Go Cong 110 kV transformer station via dual circuit line, 23 km long, ACSR185			2241			18/01/21		10/2021		2021-01-20	HDM				36	37					IV.36
Normal	B – Development	Tân Tan Nhật			Đăk Glei	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	50 MW	Đấu nối về TBA 110kV Bờ Y		Connecting to Bo Y 110 kV transformer station					2021-01-13	HDM				22					III.22
Normal	A – Preliminary	Tân Thành 1		Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW					2021-01-13	HDM					I.06
Normal	A – Preliminary	Tân Thành 2, 3		Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	198 MW					2021-01-13	HDM					I.06
Normal	C – Implementation	Tân Thuận phase 1	Ca Mau Renewable Energy Investment JSC	Tân Thuận	Đầm Dơi	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	25 MW		source empty			6x 4.15 turbines européennes	983			MOIT Decisions No 1402 QĐ-BCT, 11/4/2016 and No 4940 QĐ-BCT, 27/12/2018		9/2021		2020-04-14	NLA	EPC is PECC2	5				43					MOIT's Decision No.1402/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Ca Mau province in the period to 2020, with a vision to 2030"
Normal	C – Implementation	Tân Thuận phase 2	Ca Mau Renewable Energy Investment JSC	Tân Thuận	Đầm Dơi	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW		Lắp MBA T2 tại TBA ĐG Tân Thuận (gđ 1)			12x 4.15 turbines européennes	1967			MOIT Decisions No 1402 QĐ-BCT, 11/4/2016 and No 4940 QĐ-BCT, 27/12/2018		9/2021				Costs pro-rated, phasing according to #5	5				44
Normal	A – Preliminary	Tân Yang – Đak Pơ		Tân An, Yang Bắc	Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	120 MW					2021-01-14	HDM					85				III.15		https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/general-electric-cung-cap-tuabin-gio-lon-nhat-chau-a-tai-viet-nam-10002.html
Normal	A – Preliminary	Tay Ea H’leo		Ea Khal, Ea Ral, tri tran Ea Drang	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	30 MW					2021-01-14	HDM					III.40
Normal	C – Implementation	Thái Hòa (Hòa Thắng 4)	Công ty cổ phần Năng lượng Pacific - Bình Thuận	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	90 MW		Transit 01 mạch ĐZ 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né (0,1km)			18x SG				Yes	16/07/20	7/2021		2021-01-20	HDM	Metmast installed. Was 83 MW.	near 10	71			15			I.B.35				https://www.thaibinhduong.vn/tin-tuc/tin-cong-ty/dong-tho-xay-dung-nha-may-dien-gio-thai-hoa
Normal	A – Preliminary	Thái Phong (Hòa Minh)	Công ty cổ phần Năng lượng Pacific - Bình Thuận	Chí Công, Hòa Minh, Phong Phú	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	53 MW					Yes				2020-05-13	HDM	Metmast installed. 14.5 MW in #8	outside	72					I.B.36
Normal	A – Preliminary	Thang Hung		Ia Phìn, Thang Hung, Bau Can	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					2021-01-14	HDM					III.17
Normal	A – Preliminary	Thắng Lợi Đắk Lắk	Công ty CP Cà phê Thắng Lợi	Hòa Đông	Krông Pắc	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50 MW				Xây dựng trạm nâng áp công suất 63 MVA và 5 km đường dây 220 kV.		2090					2021-01-20	HDM	Asked registration on 10/2020					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/De-nghi-bo-sung-du-an-dien-gio-Thang-Loi-Dak-Lak-vao-quy-hoach-6-164-8324
Normal	B – Development	Thang Long (Kê Gà) phase 1	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam	Tân Thành	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600 MW				XDM ĐZ 220kV mạch đơn đi thanh cái 220 kV của TBA 500 kV Duyên Hải dài 12km, ACSR-400	64x9.5MW MHI-Vestas turbines.		1 588 M$				2023		2020-04-16	NLA	Pre-FS underway		68					I.B.1			Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office, and 4917 / VPCP-QHQT 6/6/2019	https://e.theleader.vn/enterprize-energy-gets-greenlight-for-12-billion-offshore-wind-farm-1560597296097.htm
Normal	A – Preliminary	Thang Long (Kê Gà) phase 2	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600 MW					1 588 M$				2024		2020-04-16	NLA	Pro rated costss: $9 billion for 3.4 GW (notional size), up to onshore substation included.					I.B.1			Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office	https://enterprizeenergy.com/projects/kega-offshore-wind-farm-23.html
Normal	A – Preliminary	Thang Long (Kê Gà) phase 3	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600 MW					1 588 M$				2025		2020-04-16	NLA					I.B.1			Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office	https://thailand-construction.com/enteprize-energy-develops-vietnams-3400mw-offshore-wind-park-in-thang-long/
Normal	A – Preliminary	Thang Long (Kê Gà) phase 4	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600 MW					1 588 M$				2026		2020-04-16	NLA					II.1			Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office
Normal	A – Preliminary	Thang Long (Kê Gà) phase 5	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600 MW					1 588 M$				2027		2020-04-16	NLA					II.1			Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office
Normal	A – Preliminary	Thang Long (Kê Gà) phase 6	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	400 MW					1 059 M$				2028		2020-04-16	NLA					II.1			Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office
Normal	A – Preliminary	Thăng Long Hướng Sơn 2	Thang Long – Huong Son 2 ,.JSC (TIG)	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore					2020-03-24	HDM	Company registered 6/2019					http://thanglonginvestgroup.vn/thanh-vien-tig/cong-ty-co-phan-dien-gio-thang-long-huong-son-1.html
Normal	A – Preliminary	Thăng Long Hướng Sơn 2	Thang Long – Huong Son 2 ,.JSC (TIG)	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore					2020-03-24	HDM	Company registered 6/2019					http://thanglonginvestgroup.vn/thanh-vien-tig/cong-ty-co-phan-dien-gio-thang-long-huong-son-2.html
Normal	B – Development	Thang Long V3-1	Thang Long Construction Group			Trà Vinh	Tây Nam Bộ		96 MW			XDM for 220kV single-bus busbar 220 kV line of Duyen Hai 500 kV transformer station 12km long, ACSR-400			8591					2021-01-13	HDM	EXPENSIVE, TO CHECK. Suspect capacity only Phase 1, but cost for total. Or Offshore ?			35					IV.35			https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149,
Normal	A – Preliminary	Thanh Hai GENCO1 phase 1	Power corporation 1			Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW					78 M$		20/07/2017		09/2022		2020-03-24	HDM	Phase 1 30MW (1.800 bn VND investment), phase 2 90MW	4?					Keynote Presentation at VOOWS 2019	https://acis.com.vn/ben-tre-thu-hut-7-du-dien-gio/
Normal	A – Preliminary	Thanh Hai GENCO1 phase 2	Power corporation 1			Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	90 MW					09/2023					5?
Normal	A – Preliminary	Thanh Hai phase 1	Nexif Energy	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW					60 M$	12/2017			03/2021		2020-03-24	HDM	PPA signed Nov 2019	2 ?					https://www.vir.com.vn/ben-tre-approves-nexif-energys-wind-power-project-54818.html
Normal	B – Development	Thạnh Phú			Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	120 MW	Đấu nối về TBA 110kV Bình Thạnh qua ĐZ 110 kV mạch đơn		Connect to Binh Thanh 110kV transformer station via single-circuit 110 kV line		7x SG 4.5 – 145					2021-01-13	HDM		1 ?		10					IV.10
Normal	B – Development	Thien Phu	Thien Phu Energy JSC		Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW	Đấu gom về trạm cắt 110 kV và đấu nối về TBA 110 kV Bình Thạnh qua 1 ĐZ 110 kV mạch kép		Gathering to the 110 kV cut-off station and connecting to Binh Thanh 110 kV transformer station through a dual-circuit 110 kV line					2021-01-13	HDM				6					IV.6
Normal	B – Development	Thien Phu 2			Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW	Đấu gom về trạm cắt 110 kV và đấu nối về TBA 110 kV Bình Thạnh qua 1 ĐZ 110 kV mạch kép		Gathering to the 110 kV cut-off station and connecting to Binh Thanh 110 kV transformer station through a dual-circuit 110 kV line					2021-01-13	HDM				7					IV.7
Normal	C – Implementation	Thuận Nam (Hàm Cường 2)	CTCP Đầu tư HD (HD Investment jsc)	Tiến Thành, Hàm Cường	TP Phan Thiet, Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20 MW		transist DD110kV Hàm Kiệm - Tân Thành, 0,5km, dây phân pha 2xACSR 185				900			07/09/2019				2020-05-13	HDM	#4 says 50 MW	19				34		19	I.B.39			đồng thời dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2202/QĐ-UBND ngày 02/8/2017, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1727/QĐ-UBND ngày 9/7/2019 cho Công ty Cổ phần Đầu tư HD triển khai đầu tư xây dựng dự án.	http://vanban.binhthuan.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=4832	https://devi-renewable.com/news/som-day-nhanh-tien-do-trien-khai-du-an-dien-gio-thuan-nam-ham-cuong-2/	http://www.baobinhthuan.com.vn/en-us/print.aspx?id=99439
Normal	C – Implementation	Thuận Nhiên Phong	Asia Renewable Energy Corporation joint with Công ty cổ phần xây dựng công trình 525	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	32 MW		TC 110kV trạm Mũi Né					63 M$		Yes		2012		2020-05-13	HDM	Planned capacity for zone 10 was 32 MW. Co-located PV field permitted.	10	59		23	25		10	I.B.32				http://www.tazon.vn/san-pham/du-an-tru-tubin-dien-gio-thuan-nhien-phong-71.html,
Normal	C – Implementation	Tiến Thành 1	Ha Do Group JSC	Tiến Thành	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20 MW		25MVA, TC 110kV TBA 220kV Hàm Cường (transit 220kV Phan Thiết - Hàm Tân) - Thay đổi: Transit vào đz 110kV Hàm Kiệm - Tân Thành (AC-2x185, 2,5km)				772			Not by 2020-03-10		2021-06		2020-05-13	HDM	Capacity was 20MW in Decision 4715 dated 16/8/2012. HDG probably upsized to 50MW.					38		15	I.B.47				https://www.thesaigontimes.vn/280623/ha-do-day-manh-dau-tu-du-an-dien-gio-va-dien-mat-troi.html	https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/research-HDG.pdf
Ghosted	A – Preliminary	Tiến Thành 1 (old plan)	Asia Clean Energy Development and Investment - Service - Trade Co. Ltd.	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20 MW		25MVA, TC 110kV TBA 220kV Hàm Cường (transit 220kV Phan Thiết - Hàm Tân) - Thay đổi: Transit vào đz 110kV Hàm Kiệm - Tân Thành (AC-2x185, 2,5km)					2011-2020		2020-03-24	HDM	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown. overlapping with Titan reserved areas	15			19	30
Plan zone	A – Preliminary	Tiến Thành 2	None by 2020-03-10	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15 MW		25MVA, TC 110kV TBA 220kV Hàm Cường (transit 220kV Phan Thiết - Hàm Tân)					Not by 2020-03-10		2017		2020-04-16	HDM	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown.	16			19	31		16	I.B.51
Ghosted	A – Preliminary	Tiến Thành 3	Nhiệt điện Bà Rịa	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20 MW		25MVA, TC 110kV TBA 220kV Hàm Cường (transit 220kV Phan Thiết - Hàm Tân)					Not by 2020-03-10		2019		2020-05-13	HDM		17			19	32		17	I.B.45
Normal	B – Development	TNC Quảng Trị 1	Công ty CP Điện gió TNC Quảng Trị 1	Tân Thành, thuộc khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50 MW	Đấu 220kV từ trạm 220 kV Hướng Tân mạch đơn, dây 300 mm2, dài 7km		220 kV connection from the 220 kV Huong Tan station with single circuit, 300 mm 2 wire , 7 km long			1805			02/12/20				2021-01-20	HDM				4					I.4			https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-2-du-an-dien-gio-6-164-8761
Normal	B – Development	TNC Quảng Trị 2	Công ty CP Điện gió TNC Quảng Trị 2	Tân Thành và xã Tân Long, thuộc khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50 MW	Đấu 220kV từ trạm 220 kV Hướng Tân mạch đơn, dây 300 mm2, dài 7km		220 kV connection from the 220 kV Huong Tan station with single circuit, 300 mm 2 wire , 7 km long			1667			02/12/20				2021-01-13	HDM				5					I.5			https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-2-du-an-dien-gio-6-164-8761
Dead		Tra Vinh 1-1	Woojin Construction	Trường Long Hòa, Dân Thành	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48 MW				TC 110kV Vĩnh Trạch Đông, mạch kép 10km, ACSR240	24x 2MW		120 M$	2016		24/02/16			2020-04-15	NLA	Project V1-1 in decision 13309. Restarted 24/04/19. without Woojin, ref 41 in source #2		22					MOIT Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030
Dead	A – Preliminary	Tra Vinh 2 (Korea – Tra Vinh)	Woojin Construction	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	96 MW					5/2016	12/03/15					Woojin Construction licence cancelled on 8/2019. Feasibility study contract for Tra Vinh 2, 96MW by IE signed 8/6/2016					https://vietnambiz.vn/tra-vinh-thu-hoi-du-an-nha-may-dien-gio-von-dau-tu-hon-247-trieu-usd-20190805102622344.htm
Plan zone		Trà Vinh 4				Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48 MW					4
Normal	C – Implementation	Trà Vinh phase 1 (Korea – Tra Vinh)	Climate Investor One (NL) and ST International (Korea)	Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48 MW		Thanh cái 110kV Duyên Trà			12xV150-4.2MW		120 M$	5/2016	12/03/15	20/01/20	6/2021		2020-04-15	NLA	Project V1-4 in decision 13309. Old plan 24 x 2MW. Re-launched 24/4/2019. Approved grid-connection: the busbar 110kV, Duyên Trà 110kV substation; 16km; ACSR240. New 22/110kV substation, 25+40MVA. CI1 commited 71 millions, ST International the rest.	1	41			87					MOIT Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030	https://nhandan.org.vn/kinhte/item/39967502-tai-khoi-cong-du-an-nha-may-dien-gio-o-tra-vinh.html,
Normal	C – Implementation	Trà Vinh V1-2 (Duyên Hải phase 1 ?)	Truong Thanh Vietnam Group JSC + Sermsang Power Corporation (KR)	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48 MW				Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)	12x4MW	2232			15/01/20	01/08/20	10/2020		2021-01-21	HDM	Re-launch of UNISO project cancelled in 2018. Upsized turbines.	1.2					MOIT Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030	https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tra-Vinh-Dong-tho-du-an-Nha-may-dien-gio-V1-2-6-164-7613
Normal	C – Implementation	Trà Vinh V1-3	Công ty CP Cơ Điện lạnh là chủ đầu tư – Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE)	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48 MW				Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)	VESTAS	2120			15/01/20		8/2021		2020-04-15	NLA	One source says 1220 billions VND, another 2120 billions VND. One is typo. Vietcombank loaned 1360 bn VND					https://www.fecon.com.vn/nha-may-dien-gio-tra-vinh-v13-dp235	https://bnews.vn/tra-vinh-khoi-cong-xay-dung-nha-may-dien-gio-hon-2-200-ty-dong/166187.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Vietcombank-tai-tro-du-an-nha-may-dien-gio-so-3-48MW-tai-tinh-Tra-Vinh--6-164-7938
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh V1-3 phase 2	Công ty CP Cơ Điện lạnh là chủ đầu tư – Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE)	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48 MW				Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)		2120			15/01/20				2021-01-13	HDM					I.05	MOIT Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030	https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh V1-7, V3-8	CTCP Đầu tư xây dựng Trung Nam	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal					TC 110kV Vĩnh Châu, mạch kép 14km, ACSR240					2020-03-24	HDM	Company selected 4/2/2020					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf	https://www.phanvu.vn/en-US/project/industrial-production/wind-power-trung-nam-tra-vinh-v1-7
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh V3-2	ATAD + HTECO + Malaysia Solar Resources	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal					TC 110kV TBA 110kV Vĩnh Châu, mạch kép 20km, dây phân pha 2xACSR240 (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					2020-03-24	HDM	Company selected 4/2/2020					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh V3-3	CTCP Tap doanTruong Thanh + Mainstream Renewable Power	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal					Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					2020-03-24	HDM	Company selected 4/2/2020					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh V3-5	CTCP Đầu tư xây dựng + Phát triển nhà Phương Bắc + Đầu tư Năng lượng Hưng Bắc	Trường Long Hòa	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	100 MW					7172					2021-01-13	HDM					I.04		https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh V3-6 (Trung Nam Tra Vinh)	Trung Nam Construction Investment Corporation	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	348 MW					2021-01-13	HDM	Source 1 unreliable for cost					I.01		https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh V3-7	Hung Hai Investment JSC + Truong Thanh Energy and Technology JSC			Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal					2020-03-27	HDM	Source 1 unreliable for cost					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh V3-8 (Hiep Thanh 3)		Hiep Thanh	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	210 MW					2021-01-13	HDM					I.02
Normal	B – Development	Trần Đề			Trần Đề	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW	ĐZ 110 kV mạch đơn về Trạm cắt 110 kV Trần Đề dài 4 km, ACSR185		the single-circuit 110 kV line to the Tran De 110 kV cut-off station is 4km long, ACSR185					2021-01-13	HDM				28					IV.28
Normal	A – Preliminary	Trang Trai phong dien tay nguyen, phase 1		Dliê Yang	Ea H ‘leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	30 MW					2021-01-14	HDM					III.42
Normal	D – Operation	Trung Nam Ninh Thuan phase 1	Công ty CP Điện Gió Trung Nam (Trungnam Wind Power)	Lợi Hải, Bắc Phong	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40 MW		Thanh cái 110kV, TBA 220kV Tháp Chàm			17x ENERCON E103/2350		46 M$			26/08/16	9/2018	27/04/19	2020-03-27	HDM	Siemens Inverter. Energy complex PV + WInd. Connect 220KV Thap Cham station. Pro-rated cost.	3	10			60					https://www.vir.com.vn/trung-nam-group-to-join-renewable-energy-sector-49877.html
Normal	C – Implementation	Trung Nam Ninh Thuận phase 2	Công ty CP Điện Gió Trung Nam (Trungnam Wind Power)	Lợi Hải, Bắc Phong	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	64 MW		Thanh cái 110kV, TBA 220kV Tháp Chàm			16x4 MW ENERCON E126 EP3		74 M$				06/2020		2020-03-27	HDM	Turbines, gearless. First turbine operating on 29/11/2019. Pro-rated cost.	2	11			60					https://www.trungnamgroup.com.vn/dien-gio-trung-nam
Normal	C – Implementation	Trung Nam Ninh Thuận phase 3	Công ty CP Điện Gió Trung Nam (Trungnam Wind Power)	Lợi Hải, Bắc Phong	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	48 MW					12x4 MW ENERCON E127		55 M$				10/2021		2021-01-21	HDM	Pro-rated cost. PM approved extension on 10/3/2020					Capacity upgrade by PM document 311/TTg-CN 10-03-2020	https://www.trungnamgroup.com.vn/dien-gio-trung-nam	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/increasing-capacity-of-trung-nam-wind-power-project.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Nha-may-dien-gio-Trung-Nam-duoc-tang-cong-suat-len-hon-150-MW-6-164-6024
Normal	B – Development	Tuy An 1		An Hiệp, An Lĩnh, An Cu, thi tran Chi Thanh	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)			100x					2021-01-14	HDM					III.45
Normal	B – Development	Tuy An 2		An Dinh, An Nghiep	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)			100x					2021-01-14	HDM					III.46
Normal	B – Development	Tuy An 3		An Xuan, An Nghiep	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)			100x					2021-01-14	HDM					III.47
Normal	A – Preliminary	Tuy Đúc 1	N&G Group + VESTAS	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					15/10/19					2021-01-14	HDM	Follow up on political MoU for 400MW at end of 2018					III.22		http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/in-dak-nong-will-be-added-400-mw-of-wind-power.html
Normal	A – Preliminary	Tuy Đúc 2	N&G Group + VESTAS	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					15/10/19					2021-01-14	HDM					III.23		http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/in-dak-nong-will-be-added-400-mw-of-wind-power.html
Normal	A – Preliminary	Tuy Đúc 3	N&G Group + VESTAS	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					15/10/19					2021-01-14	HDM					III.24		http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/in-dak-nong-will-be-added-400-mw-of-wind-power.html
Normal	A – Preliminary	Tuy Đúc 4	N&G Group + VESTAS	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50 MW					15/10/19					2021-01-14	HDM					III.25		http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/in-dak-nong-will-be-added-400-mw-of-wind-power.html
Normal	A – Preliminary	UPC - Quảng Bình 1	UPC Renewables Asia	Hưng Thủy, Sen Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ		30 MW					2020-03-27	HDM	2/7/2018 first met Local authority		60					http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Quang-Binh-khao-sat-vi-tri-trien-khai-du-an-dien-gio-111-136-10945.aspx
Normal	A – Preliminary	UPC - Quảng Bình 2	UPC Renewables Asia	Sen Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ		30 MW					2020-03-27	HDM	2/7/2018 first met Local authority
Normal	A – Preliminary	UPC - Quảng Bình 3	UPC Renewables Asia	Ngư Thủy Trung	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ		30 MW					2020-03-27	HDM	2/7/2018 first met Local authority
Normal	A – Preliminary	UPC - Quảng Bình 4	UPC Renewables Asia	Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ		30 MW					2020-03-27	HDM	2/7/2018 first met Local authority
Normal	A – Preliminary	Văn Lâm		Văn Lâm village, Phước Nam	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW					2020-03-27	HDM	Connecting to the exisiting 110kV Ninh Phước substation;					http://www.vietnamwind.com
Normal	B – Development	Viên An			Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW	Đấu nối về TBA 220 kV Năm Căn qua ĐZ 220 kV mạch đơn dài 17 km, ACSR400		Connect to Nam Can 220 kV transformer station via single-circuit 220 kV line, 17 km long, ACSR400					2021-01-13	HDM		3		37					IV.27
Normal	B – Development	Viet Nam Power so 1	Palatial Global Inc		Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30 MW	Đấu vào ĐG 7A		Entering the 7A wind power plant					2021		2021-01-13	HDM				8					II.8			http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Ghosted		Viettracon phase 1	Viettracon Management and Investment Co., Ltd. (Allemagne) en coopération avec Green Venture Invest AG (Suisse)			Bình Định	Nam Trung Bộ		31 MW					109 M$		04/07/14				2020-03-30	HDM					https://www.pvpower.vn/binh-dinh-cap-phep-du-an-nha-may-dien-gio-109-trieu-do-la-my/
Ghosted		Viettracon phase 2	Viettracon Management and Investment Co., Ltd. (Allemagne) en coopération avec Green Venture Invest AG (Suisse)			Bình Định	Nam Trung Bộ		31 MW					04/07/14					https://www.pvpower.vn/binh-dinh-cap-phep-du-an-nha-may-dien-gio-109-trieu-do-la-my/
Normal	A – Preliminary	Vinh Hao	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)		Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	60 MW					Metmast installed				27					http://www.tbw.com.vn/en/Du-an-Vinh-Hao.html
Normal	B – Development	VPL Bến Tre phase 2	VPL Heavy Power JSC		Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW	Đấu gom các ĐG VPL Bến Tre-GDD1-2, ĐG Bình Đại, Bình Đại 2, Bình Đại 3 vào thanh cái 110 kV; sau đó đấu nối về TBA 110 kV Bình Đại qua ĐZ 110 kV mạch kép dài 15km, ACSR-2x240		Combine the Ben Tre VPL wind power plants - Phase 1-2, Wind Power Binh Dai, Binh Dai 2, Binh Dai 3 into the busbar 110 kV; then connect to Binh Dai 110 kV transformer station via 110 kV dual circuit line of 15 km long, ACSR-2x240				100 M$	12/2017			2022		2021-01-13	HDM		2 ?		15					IV.15
Delayed	C – Implementation	Win Energy Chiến Thắng	Chinh Thang Wind Power Ltd.	Phước Ninh	Thuận Nam, Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW		Transit 110kV Tháp Chàm - Ninh Phước (ACSR 300, 0,1km)					84 M$			25/04/2019	6/2021		2021-01-21	HDM	Investor quality?? Has PPA – Transit 110kV Tháp Chàm - Ninh Phước (ACSR 300, 0,1km).		73			57					http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/thuannam/Pages/Khoi-cong-dien-gio-Win-Energy-Chinh-Thang-.aspx,	https://viettimes.vn/soi-thuc-luc-nhom-win-energy-dn-nang-luong-trung-quoc-tham-vong-choi-lon-o-viet-nam-post138313.html
Normal	A – Preliminary	Xã Trang		Trang, Hnol, K'Dang	Đak Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	350 MW					2021-01-14	HDM					59				III.02
Normal	A – Preliminary	Xanh Sông Cầu phase 1	Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Sông Cầu	Xuân Hải, Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu		Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW		Transit 2 mạch 110kV Quy Nhơn - Sông Cầu; chuyển đấu nối về TBA 220kV Sông Cầu (sau khi trạm này được đưa vào vận hành)			11x 4,54MW	1764			27/10/20		6/2021		2021-01-20	HDM	Reactivated. #5 planned for 150MW overall.					62					http://vietnamconstruction.vn/vi/dau-tu-du-nha-may-dien-gio-xanh-song-cau-voi-cong-suat-4994mw/
Normal	A – Preliminary	Xuân Trường 1				Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	50 MW		Kết hợp Xuân Trường 1 và 2 - Transit 110kV Đa Nhim - Đơn Dương (5km, 2xACSR-185)					2021-01-20	HDM					https://vietnambiz.vn/lam-dong-hoan-tat-quy-hoach-10-du-an-nang-luong-dien-20201219205853641.htm
Normal	A – Preliminary	Xuân Trường 2				Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	48 MW		Kết hợp Xuân Trường 1 và 2 - Transit 110kV Đa Nhim - Đơn Dương (5km, 2xACSR-185)					2021		2021-01-20	HDM					56					https://vietnambiz.vn/lam-dong-hoan-tat-quy-hoach-10-du-an-nang-luong-dien-20201219205853641.htm
Normal	A – Preliminary	Yang Bắc	Tasco JSC	Yang Bắc	Đắk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW					169 M$	Yes			11/2021		2020-04-13	NLA	Wind mast up since 15/7/2019.					66					http://tasco.com.vn/dau-tu-nang-luong-tai-tao/dien-gio-yang-bac-gia-lai-nd499545.html,	http://scigroup.vn/vi/du-an-dien-gio/cot-do-gio-yang-bac-tasco.html
Normal	B – Development	Yang Trung		Yang Trung, Đak Pơ Pho, Chơ Long	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	145 MW	35/220kV ĐG Yang Trung đấu nối transit 1 mạch ĐZ 220kV TĐ An Khê - 500kV Pleiku 2		Construction of Yang Trung wind power 35/220 kV booster station connected to the relay on 01 transmission line of 220 kV An Khe hydropower plant - 500 kV station Pleiku 2					2021-01-13	HDM				7			68			III.7

## Notes to the table
Notes to the table
					Project lifecycle model
Project name
we omit « wind power plant » – in vietnamese « nhà máy điện gió », initials NMĐG					Stage	Activities	Milestones
we write « phase » in full, in English – it is « giai đoạn « in vietnamese, initials GD					Site Exclusivity letter from the Province
we write « zone » in full, in English – it is « vùng » in Vietnamese, initial V					Land Lease for the measurement mast
we use the current project name, which is :					Public announcement
usually the name of the commune where the project is located, sometimes prefixed by company or country name,
or else a province and a number,					A. Preliminary development	Site selection, wind measurement, pre-Feasibility Study
but some projects vary for these patterns.					Province submits to DOIT or MOIT for inclusion in Masterplan
Some projects have a (former name) between parenthesis.					Authorities include the project in the Power Development Plan. National level if > 50MW, else Provincial.
					Authorities issue Decision on Investment. National level if > 5000 billion VND, else provincial.
Stage	Definition (see box to the right)					(Foreign Investor) will also have an Investment Registration Certificate
The more stages, the more work to update. Four is already hard enough to keep up with.
					B. Development	Feasibility study, Technical design, Land clearance
A. Preliminary development	Has a signed exclusivity MoU letter					Acceptance letter of Feasibility Study. MOIT level if > 30MW, else DOIT.
B. Development	Has the Decision of Investment (requires addition to the Power Plan)					Acceptance letters of Grid connection, metering, SCADA, protective relay system, fire safety, EIA... Authority depends on power levels.
C. Implementation	Has done Groundbreaking ceremory (Khởi công | Động thổ xây dựng) (requires construction permit)					Acceptance letter for Technical Design. MOIT level if > 30MW, else DOIT.
D. Operation	Has Operation and Electricity generation licence, for whole plant					Land Lease
E. Decommissionning					Power Purchase Agreement signed
					Construction permit delivered
COD
When we find the month but not day, set it to last day of the month. And tag the cell in yellow.					C. Implementation	Detailed design, Financing, Construction
					Groundbreaking ceremony / event.
Record type	The whole line must be font color gray if this field is not empty.	Coherence conditions					Quarterly summary reporting, biennal detailed reporting
Normal	Active project, proceeding normally	Project Owner and Stage columns are not empty.					Construction Acceptance Report for plant completion. MOIT level if > 30MW, else DOIT.
Delayed	Sources affirm the project is delayed					D. Operation	Training operators, Commissioning, Testing, Trial runs, Maintenance Plan
Ghosted	Named investor, but no trace for a long time, presumably abandonned					Operation licence
Dead	Source affirm the project’s investment certificate is cancelled					Electricity Generation License
Plan zone	Not a project (yet?), there are no identified investor / project holder.	Project Owner empty, other columns about project stage should be empty.					Commercial Operation Date
Divided	The entire project is recorded, but it is divided in phases also recorded.	Phases capacity do not have to add up exactly, it can change over project lifecycle.					E. Decommissionning

Numbered sources					Source: GIZ (2016) Wind power investment guidelines, chapter 2
#1. GIZ (2016) Provincial Wind Power Development Plans Maps of Bac Lieu, Ben Tre, Binh Thuan, Ca Mau, Ninh Thuan, Quang Tri, Soc Trang, Tra Vinh provinces					See also: MOIT Circular 7/VBHN-BCTTT dated March 6, 2020 (updating circular 2 from previous year)
#2. List of wind projects in Vietnam, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hQNS0W-EDO5DDw6TppV7pyYdyagCDmHuASHHZBxQHxo/edit#gid=182466376 , accessed 20/9/2019
#3. MOIT letter 1931/BCT-DL published 19/3/2020. There is one table per Region.
#4. Phan, T. T., Vu, C. M. và Wasielke A. (2012) Tình hình phát triển điện gió và khả năng cung ứng tài chính cho các dự án ở Việt Nam. Bản nghiên cứu của dự án.
#5. Danh mục các NMĐ Gió đã được bổ sung quy hoạch trên cả nước tính đến tháng 02/2019 (Nguồn: thống kê của EVN)
#6. Decision no.68/QĐ-UBND of Gia Lai province dated 20/02/2020 approve the list of projects calling for investment in 2020-2021. (on MOIT website). Quyết định số 68/QĐ-UBND http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-keu-goi-dau-tu-91-du-an-nang-luong-6-164-5919
#7. MOIT Decision No.4751/QĐ-BCT dated 16/08/2012 approved the "Planning on wind power development of Binh Thuan province in the period to 2020, with a vision to 2030" (more project detail than #1)
#8. Danh mục các dự án nguồn điện đề xuất, dự kiến trên địa bàn tỉnh bình thuận (Giai đoạn 2021 - 2025, 2026 - 2030, sau 2030) (Đính kèm tờ trình số 543 /TTr-SCT ngày 10 /3/2020)
#9 PM decision No: 795 / TTg-CN about adding the list of wind power projects to the electricity development planning as proposed in MOIT letters 1931 and 3299
#10 MOIT 23/12/2020 Letter 10052 proposing to add wind power projects.

Wind Plan lot #1
Not systematic in the table, we did not researched the relation between actual project sitting and the planning. The legal relevance of provincial wind plans becaume questionable after Vietnam 2019 Law on Planning abandonned province-level sectoral planning.

Project owner
Full name in Vietnamese. Do not omit ‘CTCP’, ‘CT TNHH’, ‘JSC’, ‘Ltd. corp.’
Name in English for foreign companies, add the two letters country identifier in parenthesis.
Each project has a Special Purpose Vehicle company registered for management purpose. It is better to record the parent company / group also.
Separate consortium members by ‘+’
The Engineering and Procurement Contractor (EPC) is not the project owner. Use ‘Note’ field to mark the EPC if known.

Location types
Onshore
Intertidal	khu vực biển, gần bờ
Offhore	ngoài khơi

Capacity	công suất

Investment cost
Mention in the VND column the amount in the Invesment Certificate.
Do not use the USD column if the VND is available.

## Changelog
Changelog

20/09/19	Initialized from Source #2, the online table
	Records updates by web search
21/08/19	Added projects listed an tsvinvest.com
	Checked against list at www.thewindpower.net
	Checked against source #1 , provincial wind development plans
	Checked against https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=1NHY5MwPrzOgHvKXpWl3D9aDulas&ll=10.43995691289782%2C106.19635961123015&z=9
21/02/2020	Checked against http://angluongvietnam.vn news stream
	Checked against http://nangluongsachvietnam.vn/vi-VN (bonne source de news)
24/02/2020	Checked against https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
	Checked against tsvinvest.com (again, no change)
	Remove Dam Nai 3 record, source above probably wrong. Operational total – 40 MW.
	Add Huong Linh 1 missiong: Operational total + 30 MW
	Crawled https://baodautu.vn/
	Records updates by web search
09/03/20	Records updates by web search
	Move the location columns before the size and costs column
19/03/20	Update from source #3, letter 1931
	Explode « Location » column into « Commune(s) » and « District »
	Add « Region » column
	More vietnamisation – use diacritics
24/03/20	More vietnamisation – use diacritics
	Create Archive sheet and move there Cancelled and Planned records
	Checked against WindMinds (2018) Wind Energy Potential Vietnam, report for Netherlands Enterprise Agency, table 4.2
	Hanbaram changed to Approved since they have Investment Certificate
	Moved cols A and B right, to the Sources part of the table
	Moved one duplicate Tra Vinh 1 into Archive sheet
	Delete Tra Vinh 3 duplicate of Hiep Thanh
	Add new projects investors in Tra Vinh
	Add Region for Da Lat and Hai Phong
25/03/20	Checked against Wikipedia VN
26/03/20	Added « Turbines » column
27/03/20	Renumbered the sources, moved the wind plan lot with the two other index column
	Edit the project lifecycle block of columns
	Checked against https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
	Delete 2011 Gia Lai CDM proposal from highland wind power company.
	Delete duplicate « Cong Ly Soc Trang 1 »
	Not checked against tables in Phan, T. T., Vu, C. M. và Wasielke A. (2012) Tình hình phát triển điện gió và khả năng cung ứng tài chính cho các dự án ở Việt Nam. Bản nghiên cứu của dự án. – too old pipeline.
	Move Tra Vinh 2 to Archive, Woojin license is cancelled
	Checked against https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_các_nhà_máy_điện_tại_Việt_Nam
	Move apparently orphaned projects to Archive
28/03/20	Add columns « Project health » « Updated on » and « Updated by »
	Move back archived records in the main table and delete the sheet
	Checked against #4. We reconciled 21 projects vs. 48 lines in table A2 in #4, but we did not enter the missing records.
30/03/20	Add column « Investment (billion VND) » to record original amount in Investment Decision
	Removed HBRE Tay Nguyen duplicate record
	Drop SG-CCG Tra Vinh from regression, cheap outlier
	Drop Thang Long Tra Vinh from regression, expensive outlier
08/04/20	Add three « Connection plan » columns: from source #3, source #5 and other sources
	Checked against source #5, add column for cross reference in that source.
	Remove ‘Letter 1931’ from Sources field, we can see if the Letter 1931 column is non-empty.
09/04/20	Add record AMACCAO 1 phase 2 in Quant Tri from company page and Province submission letter
	Add record AMACCAO 2 in Quant Tri from company page and Province submission letter
	Add investments amount in VND
	Add record Cong Hai 1 phase 1
	Various updates: Ham Cuong 2 is active, Bac Long Vi is implementing, Cong Ly Ba Ria Vung Tau is Onshore
	Resolved suspect duplicates in Chu Se and Chu Puh by disregarding tsvinvest.com
	Create column « Gia Lai decision 68 #6 »
13/04/20	Checked against #6 « Gia Lai decision 68 »
	Explode « Other sources » column, one URL per cell
14/04/20	Checked against MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
	Delete duplicate « Dong Hai 2 »
	Moved contents of comments in ‘Note’ or ‘Source’ columns as appropriate
	Reworded ‘Not a project’ as ‘Plan zone’
15/04/20	Checked against #7 MOIT's Decision No.4751/QĐ-BCT dated 16/08/2012 approved the "Planning on wind power development of Binh Thuan province in the period to 2020, with a vision to 2030" (fill missing info from #1)
	Deduplicate Binh Thuan project 14 = Mui Ne phase 1 = Thiện Nghiệp
	Demote to ‘Plan zone’ status because no investor known: Bến Tre zone 1-1, Bến Tre zone 1-2, Bến Tre zone 1-4, Bến Tre zone 1-5, Buôn Hồ 1, Buôn Hồ 2, Buôn Hồ 3, Cư M'gar 2 , Tiến Thành 2, Tiến Thành 3
23/04/20	Fixed type in column ‘Capacity’ from string ending in MV to integer formatted to display MW
	Add projects listed in #4 table A2 missing from table. With status Ghosted.
	Update Soc Trang 16 to 50MW, add other Envision Energy prospects in the North. locate HBRE Ha Tinh onshore
13/05/20	Add investment for Tiến Thành 1
	Reclassify Soc Trang 5 as Plan Zone, not duplicate Lac Hoa 1
	Locate CCG Duyen Hai project as onshore (map available from Tra Vinh wind power development plan, decision 13309/2015)
	Update summary tables and add comparisons with Letter 2491
	Add source #8. and check Binh Thuan projects
	Deduplicate Dai Phong (Mui Ne 1, Thien Nghiep)
	Deduplicate Thuận Nam (Hàm Cường 2)
13/01/21	Fill English connection point from PM Decision 975
	Merge/add annexes I, II and IV from MOIT Letter 10052
	Look at PM Decision 911, just asking MOIT to go on.
14/01/21	Letter 7421/BCT-DL 5/10/2020 asks Province Committees to send in wind projects lists for PDPVIII, but evaluation is frozen. Has no annexes.
	Add projects in Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
	Heard that annexes of letter 10052 supercedes annexes of both letters 7201 and 7408. Should check anyway.
	Drop row 422 ‘Dak Nong projects 1 to 4, minus Dak Hoa’
	Merge/add annexes III from MOIT Letter 10052
	Check regional totals from #10 annex 1 : section I total OK
	Check regional totals from #10 annex 1 : section III includes Phu Yen and Binh Dinh, they should go in section II, total off missing 28,8MW
	Check regional totals from #10 annex 1 : #10 annex 1 section IV, total off missing 30MW
15/01/21	Add ‘Divided’ status for records of projects that are further recorded as phases. Avoid double counting capacity.
	Tag projects authorized in decision 975 as B-Development
	Add counts on top row
	Move Project Health first, renamed Status
	Moved Project Stage second
18/01/21	Drop costs for Tra Vinh 3.6 and 3.7 , source unreliable
	Phuoc Minh project back on track with GE order
	Add La Gan offshore, 3.5 GW
	Update scraping Vietnam Energy online news
19/01/21	Fix cost of 7A in Ninh Thuanh, 455 is capital only
	Fix cost pro-rating in PNE offshore
	Fix cost and capacities in Phu Cuong offshore (name collision decision 974 / letter 10052)
	Fix KOSY Bac Lieu : Phase 1 is started
20/01/21	Update Ca Mau 1 to C – Implementation
	Update Soc Trang 7
	Update Soc Trang 18 presented EISA
	Update Hoa Binh 5 to C for a 80MW phase 1
	Update Tân Phú Đông 1 and 2
	Update BT1 BT2 to C
	Complete Binh Thuan offshore project list from 8214/BCT-ĐL ngày 29/10/2020
	Scrape VCEA news 10/2020-now
21/01/22	Scrape VCEA news 10/2019 – 9/2020
	Update status of projects listed in VN Dien Gio Wikipedia page

					http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/nha-may-dien-gio-huong-linh-3-quang-tri-114.html

					http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/nha-may-dien-gio-huong-linh-3-quang-tri-114.html
					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-de-nghi-bo-sung-2-du-an-nha-may-dien-gio-vao-quy-hoach-6-164-3681
					http://tanhoancaugroup.com/vi/nha-may-dien-gio/tham-canh-tren-canh-dong-dien-gio-103.html	https://www.k2management.com/news/trio-owners-engineer-vietnam	http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515

					https://www.thewindpower.net/windfarm_fr_24013_khai-long-ca-mau.php

					http://tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-kong-yang-178.html
					https://www.vir.com.vn/kosy-to-invest-4347-trillion-in-bac-lieu-wind-farm-68278.html	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-ket-dau-tu-phat-trien-Nha-may-dien-gio-KOSY-Bac-Lieu-6-164-3787

					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/starting-construction-of-lac-hoa-wind-power-project-phase-1.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/starting-construction-of-lac-hoa-wind-power-project-phase-1.htmlhttp://baosoctrang.org.vn/cong-nghiep/khoi-cong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-dien-gio-lac-hoa-33923.html	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Soc-Trang-Khoi-cong-xay-dung-Nha-may-dien-gio-Lac-Hoa-6-164-5601

					http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515	https://ndh.vn/doanh-nghiep/pc1-mua-lai-cong-ty-dien-gio-lien-lap-1255863.html

					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-de-nghi-bo-sung-2-du-an-nha-may-dien-gio-vao-quy-hoach-6-164-3681
					www.vietnamwind.com, http://www.tbw.com.vn/en/du-an-loi-hai.html	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/du-an-dien-gio-loi-hai-truoc-nguy-co-bi-huy-dau-tu.html	http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm

					http://www.devi-renewable.com/2019/04/mirat-energy-ky-hop-tac-phat-trien-hai.html

					https://www.thebluecircle.sg/dai-phong-project-1	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/dai-phong-wind-power-project-has-been-licensed-for-investment.html
					https://www.thebluecircle.sg/news-tbc/category/Company+News	https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/general-electric-cung-cap-tuabin-gio-lon-nhat-chau-a-tai-viet-nam-10002.html

					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/De-xuat-khao-sat-du-an-dien-gio-Ninh-Gia-Lam-Dong-6-164-4765
					https://www.vir.com.vn/impsas-project-gone-with-the-wind-41452.html

					https://www.evn.com.vn/d6/news/Khanh-thanh-Nha-may-Dien-gio-tai-huyen-dao-Phu-Quy-141-17-6584.aspx	Wikipedia

					http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm

					http://wikimapia.org/19606557/vi/%C4%90i%E1%BB%87n-gi%C3%B3-Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-Th%C3%A0nh

					https://nhandan.com.vn/khoahoc/item/2362502-.html
					www.vietnamwind.com	http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=21&macmp=21&mabb=137861	http://www.baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=132786

					https://cafef.vn/khoi-cong-du-an-dien-gio-hon-5300-ty-dong-o-soc-trang-20200305143548738.chn

					https://www.lecourrier.vn/mise-en-chantier-dune-centrale-eolienne-a-soc-trang/682783.html	https://nld.com.vn/kinh-te/tra-vinh-khoi-cong-du-an-dien-gio-78-mw-20200229110118535.htm

					http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515	https://www.k2management.com/news/trio-owners-engineer-vietnam

					https://e.theleader.vn/enterprize-energy-gets-greenlight-for-12-billion-offshore-wind-farm-1560597296097.htm

					http://thanglonginvestgroup.vn/thanh-vien-tig/cong-ty-co-phan-dien-gio-thang-long-huong-son-2.html
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
					Keynote Presentation at VOOWS 2019	https://acis.com.vn/ben-tre-thu-hut-7-du-dien-gio/	http://evni.vn/du-an/tong-quan-ve-du

					https://www.vir.com.vn/ben-tre-approves-nexif-energys-wind-power-project-54818.html	http://www.nexifenergy.com/project/ben-tre	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-hop-dong-mua-ban-dien-giai-doan-1-du-an-dien-gio-tai-Ben-Tre-6-164-5323/

					http://www.tazon.vn/san-pham/du-an-tru-tubin-dien-gio-thuan-nhien-phong-71.html	http://www.525.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=573:2018-11-08-01-49-16&catid=34:tin-tuc-cong-ty-525&Itemid=70
					https://www.thesaigontimes.vn/280623/ha-do-day-manh-dau-tu-du-an-dien-gio-va-dien-mat-troi.html	https://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/ha-do-dat-muc-tieu-850-ty-dong-loi-nhuan-3323681/

					https://nhandan.org.vn/kinhte/item/39967502-tai-khoi-cong-du-an-nha-may-dien-gio-o-tra-vinh.html	https://www.powerengineeringint.com/emissions-environment/construction-begins-on-flagship-48-mw-wind-farm-in-vietnam/	https://baotintuc.vn/kinh-te/khoi-cong-xay-dung-nha-may-dien-gio-han-quoc-tra-vinh-20190424160433775.htm	https://www.offshorewind.biz/2019/05/03/vietnamese-offshore-wind-farm-breaks-ground/	https://www.rechargenews.com/wind/vestas-wins-second-contract-for-intertidal-wind-in-vietnam/2-1-729051	https://climatefundmanagers.com/2020/01/21/climate-fund-managers-announce-construction-of-48mw-near-shore-wind-farm-in-vietnam/
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Tra-Vinh-trao-chung-nhan-dau-tu-cho-2-du-an-dien-gio-115-109-12971.aspxhttp://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Tra-Vinh-trao-chung-nhan-dau-tu-cho-2-du-an-dien-gio-115-109-12971.aspx
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Tra-Vinh-trao-chung-nhan-dau-tu-cho-2-du-an-dien-gio-115-109-12971.aspx
					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf
					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf
					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn

					https://www.trungnamgroup.com.vn/dien-gio-trung-nam	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-onshore-wind-turbine-with-a-largest-capacity-in-vietnam-has-been-put-into-operation.html
					http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Quang-Binh-khao-sat-vi-tri-trien-khai-du-an-dien-gio-111-136-10945.aspx

					www.vietnamwind.com

					http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/thuannam/Pages/Khoi-cong-dien-gio-Win-Energy-Chinh-Thang-.aspx	http://bizhub.vn/news/work-starts-on-vnd17-trillion-wind-farm-in-ninh-thuan_305121.html	http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm

					http://tasco.com.vn/dau-tu-nang-luong-tai-tao/dien-gio-yang-bac-gia-lai-nd499545.html	http://scigroup.vn/vi/du-an-dien-gio/cot-do-gio-yang-bac-tasco.html

## TODO
Scrape the news
Vietnam Clean Energy Association - https://nangluongsachvietnam.vn/c3/vi-VN/news-l/Nang-luong-sach-6-18
Vietnam Energy online - http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable
http://congan.gialai.gov.vn/BaiVietChiTiet/34572/gia-lai-thu-phu-nang-luong-tai-tao-trong-tuong-lai
http://icon.com.vn/vn-s83-142727-580/1320-ty-dong-dau-tu-Nha-may-dien-gio-o-TP-Phan-Thiet.aspx
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam

Obtain and check national official sources
3299/BCT-DL 8/5/2020
4589/BCT-DL 24/6/2020 (in Zotero)
7201/BCT-DL 25/9/2020 (not in Zotero) 74 wind projects 6.4 GW (may be already in since we have 10052)
7408/BCT-DL 2/10/2020 (not in Zotero) (may be already in since we have 10052)
8739/BCT-DL 13/11/2020 (not in Zotero) sur PDP VIII
9764/VPCP-CN 22/11/2020 (not in Zotero)

Obtain and check provincial official sources
Lists of projects submitted by provinces for inclusion in Masterplan as answers to 7421 and mentionned in 8214/BCT-DL 29/10/2020
Find provincial decisions about Investment Certificates for the last 5 years, and add wind projects to the table

Inspect and correct suspicious data
All suspicious data marked with yellow background
Resolve cost outliers (critically assess source reliability)

Add more column fields
Add column ‘Project area’ (from Investment Certificates)
Add column with geographic coordinates (with link to satellite view)

Increase the coverage
Detail and fill the Turbines specs : number, capacity, supplier
Verify we have investment costs for all stage C and D projects
Find missing Investment costs for stage B projects
Locate the projects with Empty "location type"

## Format
Data sheet format and release routine
Unhide all columns
Delete any Cell comment
Format all text as Lato 8
Keep all rows 1 ligne high, undo any « Wrap text »
Sort by record update date and verify the format of newly updated rows
Verify the Last updated date
Grey out rows where Project Health is not empty
Show all rows (reset all filters to ‘All’)
Sort ascending on column Project name
Recalculate all (F9)
Save As / Text CSV

## Summary tables
Summary tables					Last updated 2020-05-13			Notes: Save often, Libreoffice rather sensitive with pivot tables.
Minh Ha-Duong <minh.haduong@vietse.vn >					To edit a pivot table, right click in it.
				Properties… | Source should be the named range wind_power_data
				Filter.. should be Project health == Empty for B C D			Bug ? Filter resets wrong when saving the sheet.
Database contents overview.
	Database has one record for each project phase, in principle. But when the information is not available, a database record can describe a whole project or even a plan zone.
	Records with non (empty) Project health fields are included for historical interest, but are not expected to materialize as generation capacity.

	Data
	Count - Project name	Count - Investment(million USD)	Sum - Capacity (MWp)	Median - Capacity (MWp)	Sum - Investment(million USD)	Median - Investment(million USD)
	475	126	51 919 MW	50 MW	43 211 M$	79 M$

	Pivot table A: Records by project health

Database contents overview of the active projects pipeline.					Coverage analysis : comparison with official numbers
	We filter only active projects by selecting « Project health » == « Empty »					The definition of categories and the dates differ.
	Database has Investment data for 100 % of projects at Implementation and Operation stages					We record project phases, but suspect that the official table in report 2491 annex 1 is for projects, so not comparable.
	Investment amounts for projects at preliminary are announcements before the feasibiity study.					Difference in wind power project capacity announced by the government vs. the database
	Projects at stage B-Development have an investment cerfiticate but we did not find them all.					50 584 MW	100%	capacity missing
				Sources of discrepancies (more detailed discussion by province below) :					Proposed	Stage A	Difference
				Many projects submitted by provinces are missing from the database :					45 757 MW	1 814 MW	43 943 MW
		Data					In Masterplan includes some (not all) Delayed, Ghosted or Dead projects.					Delayed, Ghosted or Dead
	Project stage	Count - Project name	Count - Investment(million USD)	Sum - Capacity (MWp)	Median - Capacity (MWp)	Sum - Investment(million USD)	Median - Investment(million USD)					0 MW
	A – Preliminary	213	28	34 089 MW	97 MW	31 175 M$	168 M$			Công văn 2491/BCT-ĐL ngày 09/04/2020, table annex 1
	B – Development	136	38	10 735 MW	50 MW	6 877 M$	92 M$				Count – Projects	Sum – Capacity
	C – Implementation	40	40	1 814 MW	48 MW	3 487 M$	69 M$			New proposals	254	45 757 MW
	D – Operation	13	13	386 MW	30 MW	777 M$	49 M$			In Masterplan	83	4 827 MW
	E – Decommission	1	1	0 MW	0 MW	2 M$	2 M$			Total	337	50 584 MW
	(empty)	72	6	4 893 MW	30 MW	894 M$	115 M$
	Total Result	475	126	51 919 MW	50 MW	43 211 M$	79 M$			Status of projects in the Masterplan
				Construction	68	4 429 MW
	Pivot table B: Healthy records, by stage					Operation	11	377 MW
				Balance	4	21 MW	(our computation)
Location of active projects					Total	83	4 827 MW
	For a small fraction of projects at the Preliminary stage in coastal districts, we don’t know if they are onshore or intertidal.
				Construction having PPA, expected COD 2020-2021	31	1 662,3 MW	(bottom of page 1)
	Sum - Capacity (MWp)

	Pivot table C : Healthy records location type, by stage

				New proposals are not in the plan, so they don’t the the investment certificate, so they are stage A in the database.

	Sum - Capacity (MWp)
				Công văn 2491/BCT-ĐL ngày 09/04/2020, table annex 1
				In the plan	New proposals		In the plan
				Operation	Construction	Balance
				0		603 MW
				0	401 MW	4 807 MW		99,2 MW	292,0 MW	9,8 MW
				0	179,7 MW	12 063 MW			179,7 MW	0,0 MW
				0		225 MW
				0	890 MW	3 400 MW		60,0 MW	826,0 MW	4,0 MW
				0	550 MW	4 249 MW			550,0 MW	0,0 MW
				0	138,8 MW	2 683 MW		28,8 MW	110,0 MW	0,0 MW
				0		460 MW
				0		8 719 MW
				0		120 MW
				0
				0		100 MW
				0		153 MW
				0	148 MW	69 MW			148,0 MW	0,0 MW
				0	714 MW	462 MW		129,0 MW	477,1 MW	107,9 MW
				0	350 MW	106 MW			350,0 MW	0,0 MW
				0		252 MW
				0	608 MW	2 766 MW		60,0 MW	488,0 MW	60,0 MW
				0	500 MW	1 749 MW			352,4 MW	147,6 MW
				0
				0
				0		686 MW
				0	318 MW	2 086 MW			270,0 MW	48,0 MW
				TOTAL (our sum)	4 798 MW	45 758 MW		377 MW	4 043 MW	377 MW
				TOTAL (source)	4 827 MW	45 757 MW		377 MW	4 429 MW	NA
	Pivot table D : Healthy records, by province and location+project stage

## Early goals
Policy goals before the boom

Decision 2068/2015/QD-TTg STRATEGY OF RENEWABLE ENERGY OF VIETNAM BY 2030 WITH A VISION TO 2050
3. Development orientation of wind power:
- For period to 2030, giving the priority to development of wind power on land; research is done to develop the offshore wind power source and over the continental shelf after 2030.
- The power output produced from the wind power shall increase from around 180 million kWh in 2015 to around 2.5 billion kWh by 2020; around 16 billion kWh by 2030 and around 53 billion kWh by 2050; bring the percentage of power produced from the wind power in the total production power from the negligible rate for the time being to around 1.0% by 2020, around 2.7% by 2030 and around 5.0% by 2050.

Decision 428/10/QD-TTg Revision PDP7
Article 1.1… Bringing the total wind power capacity from current 140 MW to approx. 800 MW in 2020, approx. 2,000 MW in 2025 and approx. 6,000 MW in 2030. The wind power shall make up approx. 0.8 % in 2020, approx. 1% in 2025 and approx. 2.1% in 2030.

		Renewable energy bundle MW	Named wind power projects MW	Installed capacity goal
	2015	unspecified	none	140
	2016	260	none
	2017	360	none
Khai Lon (Ca Mau) 100MW + Bac Lieu phase 3, 142MW	2018	520	242
Soc Trang 99MW + Trung Nam 90MW	2019	450	189
Hanbaram 117MW	2020	470	117	800
	2021	790	none
	2022	1200	none
	2023	1000	none
	2024	1200	none
	2025	1800	none	2000
	2026	2160	none
	2027	2910	none
	2028	3240	none
	2029	3350	none
	2030	3530	none	6000

## Letter 1931
MOIT letter 1931/BCT-DL published 19/3/2020
Summary of the contents, article 5 and annexes

Note : Table 3, the total of rows is 365,1 MW but the « Total » row says 336,2 MW.

	Already included in PDP VII		Proposed for inclusion in PDP VII
Province	Number	Capacity	Number	Capacity	Existing grid capacity

Hà Tĩnh			1	120,0 MW
Quang Binh			1	252,0 MW
Quảng Trị	16	638 MW	49	2 546,8 MW	941 MW
Bắc Trung Bộ Result			51	2 918,8 MW
Bà Rịa - Vũng Tàu			2	602,6 MW
Đông Nam Bộ Result			2	602,6 MW
Bình Định			3	225,0 MW	Grid full
Bình Thuận		1 200 MW	1	3 400,0 MW	Not qualified for PDPVII, COD > 2021
Ninh Thuận			5	462,1 MW	340 MW
Phú Yên			1	106,0 MW	Grid full
Nam Trung Bộ Result			10	4 193,1 MW
Bạc Liêu			19	4 608,6 MW
Bến Tre			23	12 063,0 MW
Cà Mau			16	4 249,0 MW
Hậu Giang			1	100,0 MW
Sóc Trăng			19	1 748,8 MW
Tiền Giang			2	685,5 MW
Trà Vinh			14	2 086,0 MW
Tây Nam Bộ Result	32	2 000 MW	94	25 540,9 MW	2300 MW
Đắk Lắk			23	2 683,4 MW
Đắk Nông			6	460,0 MW
Gia Lai			59	8 368,0 MW
Kon Tum			2	153,5 MW
Lâm Đồng			1	68,9 MW
Tây Nguyên Result	13	368 MW	91	11 733,8 MW	Grid full
Total Result		4 206 MW	248	44 989,2 MW
	According to article V	4 800 MW
Including already operating	9	350MW

## Decision 2491
Letter 2491/BCT-ĐL ngày 09/04/2020

					Subtotal
		Operation		Construction		In Masterplan		Applied for Masterplan addition
		Đang vận hành (2491/BCT-ĐL)		Đang thi công (2491/BCT-ĐL)		Đã bổ sung quy hoạch (2491/BCT-ĐL)		Đã trình bổ sung quy hoạch (2491/BCT-ĐL)
	Tỉnh	Số dự án	Công suất (MW)	Số dự án	Công suất (MW)	Số dự án	Công suất (MW)	Số dự án	Công suất (MW)
1	Bà Rịa - Vũng Tàu					2	603
2	Bạc Liêu	2	99,2	4	292	6	401	19	4 807
3	Bến Tre			6	179,7	6	179,7	23	12 063
4	Bình Định					3	225
5	Bình Thuận	3	60	14	826	21	890	1	3 400
6	Cà Mau			5	550	5	550	16	4 249
7	Đắk Lắk	1	28,8	1	110	2	138,8	23	2 683
8	Đắk Nông					6	460
9	Gia Lai					62	8 719
10	Hà Tĩnh					1	120
11	Hải Phòng
12	Hậu Giang					1	100
13	Kon Tum					2	153
14	Lâm Đồng			3	148	3	148	1	69
15	Ninh Thuận	3	129	5	477,07	8	714	5	462
16	Phú Yên			2	350	2	350	1	106
17	Quang Binh					1	252
18	Quảng Trị	2	60	13	488	15	608	52	2 766
19	Sóc Trăng			10	352,4	10	500	19	1 749
20	Tiền Giang					2	686
21	Trà Vinh			5	270	5	318	14	2 086
	Tổng	11	377	68	4 429	83	4 827	254	45 757

## For Investment Cost TOR
Vietnam wind power investment cost survey
minh.haduong@gmail.com
2021-01-15
					Fill only the currency written in the document.		Exactly as written in the document. Use VN alphabet, etc.	Format as a date field YYYY-MM-DD	Other info on the investment certificate	The full title of the document, including decision number, date, place	How the document was located. URL is best.	A copy of the evidence must be provided.		Name or email		Name or email
					DATA					DATA source			Record entered by		Record verified by
Status	Project stage	Status	[ấp] Xã	Huyện	Tỉnh	Vùng	Location type	Capacity (MWp)	Investment / (billion VND)	Investment / (million USD)	Name of investor	Date of investment Certificate	Note on the data	Reference as text	Location of the source document	File name	Note on the data source	Name	Date	Name	Date
Normal	B – Development	Normal	An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Gia Ninh, Hải Ninh	Quảng Ninh	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	Onshore	109,2 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hàm Kiệm, Hàm Mỹ	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Ghosted	0	Ghosted	Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20,0 MW
Normal	B – Development	Normal	An Trung, Chư Krêy	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Lạc Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	150,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Tan Thanh, Huong Linh, Huong Tan	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Phước Minh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	27,3 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Ngư Thủy Bắc	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	Onshore	100,8 MW
Normal	B – Development	Normal	An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Thừa Đức	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	155,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	49,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Bangw, Ia Pet, Trang, Bờ Ngoong, Ia Tiêm, Chư Pong, Bar Maih	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	350,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Trạm Hành	TP Đà Lạt	Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	28,8 MW
Normal	B – Development	Normal	Chơ Long, Đak Pơ Pho	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	155,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Long	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	V2.2 V2.3 V2.4 V2.5 V2.8	Duyên Hải, Cầu Ngang	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	0	220,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	200,0 MW
Normal	D – Operation	Normal	thôn 4, xã Đliê Yang	Ea H’Leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	28,8 MW
Normal	B – Development	Normal	Đliê Yang	Ea H’Leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	110,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Vê and Ia Ko	Chư Prông and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Hướng Hiệp	Đakrông	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	100,0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Phú Hậu village, Cát Chánh	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	27,0 MW
Normal	B – Development	Normal	núi Phương Mai trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	núi Phương Mai trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Phú Lạc	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	26,0 MW
Normal	B – Development	Normal	trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Bắc Sơn	Thuận Bắc	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	100,8 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Dân Hóa	Minh Hóa	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	0	180,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Tân Hợp, Húc	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	38,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Tiến Thành, Hàm Cường	TP Phan Thiet, Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48,3 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Phuoc Minh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Xuân Dương, Nam Quan, Đông Quan, Ái Quốc ; Thái Bình	Lộc Bình ; Đình Lập	Lạng Sơn	Đông Bắc	Onshore	253,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ea H’ding, Ea Kpam, Ea Tul, Ea Tar và Cư Dliê Mnông	Cư M'gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	103,5 MW
Normal	B – Development	Normal	An Ngãi	Long Điền	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Onshore	30,0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	An Hải, Phước Hải, Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	180,0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	16,0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	83,2 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	142,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	158,0 MW
Normal	B – Development	Normal	An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Intertidal	50,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	120,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	110,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	15,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	Bảo Thuận, Tân Thủy, An Thủy	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	110,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	Thới Thuận	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	80,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Thừa Đức	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	50,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	140,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	88,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	20,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	20,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	15,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Cu Bao, Ea Sien, Binh Thuan, Phiong Tan Binh, Ea Drong	Thi xa Buôn Hồ, Cu M’Gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Tân Tiến, Nguyễn Huân, Tam Giang Đông	Đầm Dơi, Năm Căn	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Offshore	350,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Bàu Cạn, Thăng Hưng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hữu Kiên, Quan Sơn, Liên Sơn ; Hữu Lan	Chi Lăng, Lộc Bình	Lạng Sơn	Đông Bắc	Onshore	165,0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Công Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	66,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Công Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	3,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	38,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	10,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Cu Pong, Ea Ngai, Cu Dlie	Krông Búk, Cu M’gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	48,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Tò Long	Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	29,7 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Ta Ley	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	49,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	27,6 MW
Normal	D – Operation	Normal	Bắc Sơn	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	7,9 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ea Khal, Ea Ral	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Long Điền Đông	Đông Hải	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	48,3 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Ea H’Leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	57 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Le, Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	1 400,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	500,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ngư Thủy Trung, Sen Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	0	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Lao Bao	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	40,0 MW
Ghosted	0	Ghosted	Hàm Kiệm, Hàm Cường, Hàm Mỹ	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Hàm Kiệm, Hàm Mỹ	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15,0 MW
Delayed	B – Development	Delayed	0	0	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	140,3 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Ia Băng, Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Băng, Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Đliê Yang	Ea H’Leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	300,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Offshore	500,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hoài Nhơn	0	Bình Định	Nam Trung Bộ	Intertidal	150,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Hiệp Thạnh	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	78,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Hậu, Vinh Thinh	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Onshore	80,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	72 MW
Plan zone	0	Plan zone	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	70,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Húc	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Phường Bùi Thị Xuân	thành phố Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	49,5 MW
Ghosted	0	Ghosted	Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	64,0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	25,2 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hướng Lộc	A Xing	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	100,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	thôn Doa Cũ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	20,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Ia Boong, Ia Me, Ia Drang, Ia O	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	49,5 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Hla	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	49,5 MW
Normal	B – Development	Normal	Ia Pếch	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chơ Long và Yang Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kong Yang	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	103,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hoa Son, Khue Ngoc Dien, Ea Trul, Hoa Thanh, Hoa Tan, Hoa Hiep, Ea Hu	Krông Bong, Cu Kuin	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	160,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	0	100,8 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	0	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	0	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	0	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	3 500,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Sen Thủy, Thái Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Delayed	B – Development	Delayed	Lợi Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	28,9 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Long Mỹ	Hậu Giang	Tây Nam Bộ	Onshore	100,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Thiện Nghiệp, phường Mũi Né	TP. Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Ia Phang, Nhơn Hòa, Ia Hru	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Chư Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chu Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ninh Gia	Đức Trọng	Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Delayed	0	Delayed	Phan Rí Thành	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	up to 15 km away from block 4	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	200,0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Phú Lạc	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	24,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Glai, Ia Bang	Chư Sê and Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	Phuoc Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	98,0 MW
Delayed	B – Development	Delayed	Phước Hữu	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	700,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	600,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	99,0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Hoa Thang	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Băng, Ia Phìn, Ia Tôr, Ia Kly and Bàu Can	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Vinh Hiep, Vinh Phúc	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	40,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Phuong Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	0	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	40,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Vĩnh Hiệp, Phường 2, phường Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	22,4 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	60,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	90,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	100,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	150,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Sơn Hội	Sơn Hòa	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	100,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Long Phu, Trần Đề	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	Tân Ân	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	25,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ea Khal, Ea Ral, tri tran Ea Drang	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hòa Đông	Krông Pắc	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	49,5 MW
Normal	B – Development	Normal	Tân Thành	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	0	96,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Dead	A – Preliminary	Dead	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	96,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	0,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	0,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Lợi Hải, Bắc Phong	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	48,0 MW
Normal	B – Development	Normal	An Hiệp, An Lĩnh, An Cu, thi tran Chi Thanh	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ea H’ding, Ea Kpam, Ea Tul, Ea Tar và Cư Dliê Mnông	Cư M'gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	99
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bắc Giang	Đông Bắc Bộ	Onshore	300,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Phuoc Minh, Phuoc Ninh, Phuoc diem	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Offshore	400,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	5 000,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	900,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Vĩnh Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	1 000,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Cam Tuyền	Cam Lô	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW
Normal	B – Development	Normal	Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	2 000,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Công Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	25,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Xuyên Mộc	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Onshore	102,6 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	An Thành	Đăk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	39,4 MW
Normal	D – Operation	Normal	Bắc Sơn	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	31,5 MW
Normal	B – Development	Normal	Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	100,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Long Điền Đông	Đông Hải	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Dong Hai	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	120,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	80,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	120,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Dun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Dead	0	Dead	Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48,3 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Ea H’Leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	150,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ea Sin, Cu Ne	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hoằng Hóa	Thanh Hóa	Bắc Trung Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Sen Thủy, Thái Thủy, Văn Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	0	120,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Nam Thịnh	Tiền Hải	Thái Bình	Đồng bằng sông Hồng	Onshore	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Offshore	500,0 MW
Delayed	A – Preliminary	Delayed	núi Bà, thôn Tân Thanh xã Cát Hải	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Hướng Linh, Hướng Hiệp	Đakrông	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	90,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Băng, Ia Tiêm	Đak Đoa and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	49,0 MW
Ghosted	B – Development	Ghosted	0	Pleiku	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	40,5 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kông Bờ La	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Lơ Pang and Kon Thup	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Dêr	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Bang and Ia Tôr	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Blư, Ia Phang, Nhơn Hòa and Chư Don	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	0,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Tú An and Xuân An	An Khê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kông Lơng Khơng and Cư An	K'Bang and Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	173,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Pal, Ia Blang and Dun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ayun	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ayun	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đak Jo Ta	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	H'ra, Đak Ta Ley, Lơ Pang, Kon Chiêng, Đê Ar, Đăk Trôi and Kon Thụp	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	595,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kông Long Khong, Kông Bờ La, Nghĩa An, Đăk Hlo, Đông, Tơ Tung and Cư An	K'Bang and Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	600,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Đreng, Ia Hru, Chư Don, Ia Hla and Nhơn Hòa	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Dêr	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Tôr, Ia Me, Ia Pia and Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Thăng Hưng, Bàu Cạn and Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kong Yang	Kong Cho	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	104,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Pia, Ia Ga	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Thăng Hưng and Bàu Cạn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ayun Hạ and Ia Ke	Phú Thiện	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Blu, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Tôr, Ia Me, Ia Kly and Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	An Thành and Tơ Tung	Đăk Pơ and K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Djrang, Đăk Ya, Lơ Pang and Kon Dong	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	210,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đông, Nghĩa Anh and K'Bang	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	110,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Tiêm	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Bình Giáo, Đrăng, Ia Phìn and Thăng Hưng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Tô, Ia Grăng	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Phang, Ia Hru	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	90,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	H'Bông	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	48,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Rong and H'Bông	Chư Pưh and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	48,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	An Thành	Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Glar	Đak Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	An Trung, Chư Krey	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	250,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân	Ia Pa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	500,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Hla	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kong Yang, An Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kong Yang, An Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Hlop	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kon Thup and Đê Ar	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Phìn, Ia Băng, Bàu Cạn, Ia Kly and Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	231,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đak Djrang	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chơ Long, Đak Pơ Pho	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	155,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Bar Maih, Bờ Ngoong, Al Bá and Ayun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	140,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	228,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Dun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Tơ Tung, Kon Long Kong	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Thăng Hưng, Ia Pech	Chư Prông and Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đak Ya, Đak Drjang and Kon Dong	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Glai, Ia Băng	Chư Sê and Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Yang Nam	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	120,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Sol, Ia Yeng, Chư A Thai	Phú Thiện	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	600,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Ko, Ia Blang, Ia H'lốp and Ia Dreng	Chư Sê and Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	97,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	HBông	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Huong Phùng, Tân Thành	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Ghosted	0	Ghosted	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15,0 MW
Normal	B – Development	Normal	núi Hoành Sơn	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	Onshore	125,0 MW
Divided	B – Development	Divided	An Thọ, An Hiệp, An Lĩnh	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	300,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	60,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Hòa Thắng, thị trấn Chợ Lầu	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	100,0 MW
Ghosted	B – Development	Ghosted	Hòa Thắng, Hồng Thái, thị trấn Chợ Lầu	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20,0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	thôn Hướng Độ, xã Hướng Phùng	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Hướng Phùng	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Ia Pếch	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Đất Mũi	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kim Thủy, Ngân Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	0	120,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Kon Plong	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	103,5 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ngoc Réo, Đăk Tò Re	Đăk Hà, Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	29,7 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Tò Long	Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	28,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Onshore	40,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Lạc Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	130,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Hướng Lộc, A Túc, A Dơi	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Hướng Lộc, A Túc, A Dơi	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Nam Binh	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	30 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	29,7 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ngoc Réo	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	28,8 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Nhơn Lý	thành phố Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	1 000,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	46,2 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Tan Thanh, Huong Tan	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Tan Thanh, Huong Phung	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48,0 MW
Normal	B – Development	Normal	up to 15 km away from block 4	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	200,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Mỹ Thành	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Long Hải, Ngũ Phụng	Phú Quý	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	6 MW
Dead	A – Preliminary	Dead	Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu, TP Phước Dân	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Delayed	B – Development	Delayed	Phước Nam, Phước Minh, Phước Ninh, Thuận Nam province and Phước Hải, Ninh Phước province	Phước Nam, Phước Minh, Phước Ninh, Thuận Nam province and Phước Hải, Ninh Phước province	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	125,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Vê	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	60,0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Phước Thành	Bác Ái	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	18,0 MW
Normal	B – Development	Normal	trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	60,0 MW
Ghosted	0	Ghosted	Nhơn Hội economic zone	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	200 MW
Normal	D – Operation	Normal	trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	21,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	600,0 MW
Ghosted	0	Ghosted	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Vĩnh Hiêp	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	0	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	90,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Cửu An, Song An	An Khê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	46,2 MW
Normal	C – Implementation	Normal	ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Onshore	25,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Tân Diền	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	99,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Húc	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Tân Lâp, Ea Hồ	Krông Búk, Krông Nang	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Tân Liên, Húc	Hướng Hóa, Khe Sanh	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Tân Liên, Húc	Hướng Hóa, Khe Sanh	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Onshore	100,0 MW
Normal	B – Development	Normal	khu vực biển thuộc xã Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Đăk Glei	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	197,5 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Tân Thuận	Đầm Dơi	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	25,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Tân Thuận	Đầm Dơi	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Tân An, Yang Bắc	Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	120,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	90,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chí Công, Hòa Minh, Phong Phú	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	53,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Phìn, Thang Hung, Bau Can	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	400 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	32,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Tiến Thành	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20,0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20,0 MW
Plan zone	A – Preliminary	Plan zone	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15,0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Tân Thành, thuộc khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Tân Thành và xã Tân Long, thuộc khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Dead	0	Dead	Trường Long Hòa, Dân Thành	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48,0 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	0,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Trường Long Hòa	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	348,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	0,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hiep Thanh	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	210,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Trần Đề	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Dliê Yang	Ea H ‘leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	30,0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Lợi Hải, Bắc Phong	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Lợi Hải, Bắc Phong	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	64,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hưng Thủy, Sen Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	0	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Sen Thủy	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	0	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ngư Thủy Trung	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	0	30,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam	Lệ Thủy	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	0	30,0 MW
Ghosted	0	Ghosted	0	Mẫu Sơn	Lạng Sơn	Đông Bắc	0	200
Ghosted	0	Ghosted	An Hải, Phước Hải, Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	0	97,5
Ghosted	0	Ghosted	Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	0	28,5
Ghosted	0	Ghosted	Hoa Phu, Phan Ri Thanh	Tuy Phong, Bac Binh	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	0	39
Ghosted	0	Ghosted	Hong Phong	Bac Binh	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	0	40
Ghosted	0	Ghosted	0	0	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	0	50
Ghosted	0	Ghosted	Tiến Thành, Hàm Cường	TP Phan Thiết, Ham Thuan Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	0	100
Ghosted	0	Ghosted	Ninh Loan	Đức Trọng	Lâm Đồng	Tây Nguyên	0	30
Ghosted	0	Ghosted	0	Côn Đảo	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	0	6
Ghosted	0	Ghosted	0	0	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	0	50
Ghosted	0	Ghosted	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	0	10
Ghosted	0	Ghosted	Binh Dai	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	0	30
Ghosted	0	Ghosted	Hiep Thanh	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	0	28,5
Ghosted	0	Ghosted	0	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	0	30
Ghosted	0	Ghosted	Vinh Hai	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	0	27
Ghosted	0	Ghosted	Trung Binh	Tran De	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	0	30
Ghosted	0	Ghosted	Vinh Phuoc, Vinh Tan	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	0	30
Ghosted	0	Ghosted	0	Ngoc Hien, Dam Doi	Cà Mau	Tây Nam Bộ	0	250
Ghosted	0	Ghosted	Phước Minh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	0	30
Ghosted	0	Ghosted	Lợi Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	0	90
Normal	C – Implementation	Normal	0	Bạch Long Vĩ	Hải Phòng	Đồng Bằng Sông Hồng	Onshore	1 MW
Normal	E – Decommission	Normal	0	Bạch Long Vĩ	Hải Phòng	Đồng Bằng Sông Hồng	Onshore	0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW
Normal	B – Development	Normal	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	81 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	29 MW
Plan zone	0	Plan zone	Thạnh Phong, Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	125 MW
Plan zone	0	Plan zone	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	190 MW
Plan zone	0	Plan zone	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	120 MW
Plan zone	0	Plan zone	Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	80 MW
Plan zone	0	Plan zone	Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	140 MW
Plan zone	0	Plan zone	Thới Thuận	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	140 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	70 MW
Normal	B – Development	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	32 MW
Normal	B – Development	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	90 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW
Normal	B – Development	Normal	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	49 MW
Normal	D – Operation	Normal	Bình Thạnh	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Bình Thạnh	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	90 MW
Ghosted	0	Ghosted	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20 MW
Normal	B – Development	Normal	Côn Sơn Bay	Côn Đảo	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Onshore	4 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Cu An	Đắk Lắk	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Cu Pong, Ea Ngai, Cu Dlie	Krông Búk, Cu M’gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	48,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Cửu An, Song An	An Khê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	46,2 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Thiện Nghiệp và phường Mũi Né	TP. Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Quang Binh	Bắc Trung Bộ	Onshore	49,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	An Thành, Yang Bắc and Đak Pơ	Đắk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	30 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Long Đien, Long Đien Đong & Điên Hai	Đông Hai	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	150 MW
Plan zone	0	Plan zone	Hòa Minh, Chí Công, Phong Phú	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15 MW
Ghosted	0	Ghosted	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	86 MW
Plan zone	0	Plan zone	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40 MW
Ghosted	0	Ghosted	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Hướng Tân	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Me, Ia Boong, Ia Drang, t t Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Trang, Ia Pết, Glar	Đắk Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Đất Mũi	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	100,0 MW
Normal	B – Development	Normal	Đất Mũi	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200,0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	37,6 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Mỹ Chánh, Mỹ Chánh Tay, Mỹ Thọ, Mỹ Thành	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Mỹ Đức, Mỹ Thắng	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	100,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chu Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Bàu Cạn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	up to 15 km away from block 4	Vinh Chau	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	400 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu, TP Phước Dân	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	45 MW
Delayed	B – Development	Delayed	Phước Hữu	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30 MW
Ghosted	0	Ghosted	Phước Thể	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	28 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	5 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	150 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Phuong Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	0	40 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	40 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	100 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	29 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	30 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	350 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	130 MW
Plan zone	0	Plan zone	Lạc Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	25 MW
Plan zone	0	Plan zone	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48,0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	90,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	120 MW
Normal	B – Development	Normal	An Dinh, An Nghiep	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW
Normal	B – Development	Normal	An Xuan, An Nghiep	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Văn Lâm village, Phước Nam	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	50,0 MW
Normal	0	Normal	0	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30,0 MW
Ghosted	0	Ghosted	0	0	Bình Định	Nam Trung Bộ	0	30,6 MW
Ghosted	0	Ghosted	0	0	Bình Định	Nam Trung Bộ	0	30,6 MW
Normal	0	Normal	0	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	60,0 MW
Normal	0	Normal	0	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30,0 MW
Delayed	0	Delayed	Phước Ninh	Thuận Nam, Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50,0 MW
Normal	0	Normal	Trang, Hnol, K'Dang	Đak Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	350,0 MW
Normal	0	Normal	Xuân Hải, Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu	0	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	49,9 MW
Normal	0	Normal	0	0	Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	50,0 MW
Normal	0	Normal	0	0	Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	48,0 MW
Normal	0	Normal	Yang Bắc	Đắk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100,0 MW
Normal	0	Normal	Yang Trung, Đak Pơ Pho, Chơ Long	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	145,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0,0 MW