## Projects
List of wind power projects in Vietnam				Last updated:	2022-04-28					Press F9 to update counts and subtotals					How to contribute:		Make changes, format them in red, do not use cell comments.
Minh Ha-Duong <minh.haduong@gmail.com >			21490.614	License: Creative Commons 4.0 attribution-sharealike international.					Subtotal	Meaning depends on filters					Date and sign any changed row in cols ‘Date’ and ‘By’					Subtotal			Subtotal
With contributions from Nguyen Lan Anh, Minh-Quan Tong and Hoang Nguyen					97,237.8 MW					As integer					Send for merging to : minh.haduong@gmail.com					8,171.48			3,980.57
				Most used filter					As in source, no conversion
548	397	548	334	416	487	548	548			513	541	89	95	96	25	125	197	29	56	17	23	113	148	68	26	10	483	482	227	101	74	99	51	90	94	23	28	99	81	106	147	147	62	85	85	15
	Updated at 2021/11/1		Chủ đầu tư	[Hamlet] Commune(s)	District(s)	Province	Region					Phương án đấu nối					Stage A			Stage B		Stage C	Stage D		Record update		Notes go here, not in cell comment.	Index in source tables (see Notes)					6742/EVN-TTD #12
Status	Project stage	Project name	Owner	[ấp] Xã	Huyện	Tỉnh	Vùng	Latitude	Longitude	Location type	Capacity (MWp)	Connection plan source #3	Connection plan source #5	Connection plan source #9	Connection plan other source / to verify	Turbines	Investment / (billion VND)	Investment / (million USD)	Exclusivity MoU	Site survey licence	Master plan submission	Decision on Investment	Power Purchase Agreement	Ground breaking event	Actual COD	Inauguration event	Date	By	Note	Wind Plan lot #1	Online sheet #2	Letter 1931 #3	GIZ 2012 / #4	EVN / #5	Gia Lai decision 68 / #6	BT plan Decision 4751 / #7	BT plan 543 / #8	PM decision 975 / #9 (cf #3)	Letter 10052 / #10	EVN 3/8 notice #11	Annex 1 / has PPA	PPA capacity	Annex 2 / no COD	Annex 3 / COD	COD capacity	Annex 5 / part COD	Source as text	Source URL 1	Source URL 2	Source URL 3	Source URL 4	Source URL 5	Source URL 6	Source URL 7
Ghosted		#4 table A2 row 1	Thanh Tung Group		Mẫu Sơn	Lạng Sơn	Đông Bắc				200.0 MW					Avantis AV928		300 M$					2020-04-23	HDM	Investment quoted as 200 million Euros				1
Ghosted		#4 table A2 row 12	Huong Dien HD Investment JSC	An Hải, Phước Hải, Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ				97.5 MW					2020-04-23	HDM					12
Ghosted		#4 table A2 row 16	Aerogie plus Solutions AG	Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ				28.5 MW					70 M$					2020-04-23	HDM					16
Ghosted		#4 table A2 row 22	Mien Dong JSC	Hoa Phu, Phan Ri Thanh	Tuy Phong, Bac Binh	Bình Thuận	Nam Trung Bộ				39.0 MW					2020-04-23	HDM					22
Ghosted		#4 table A2 row 28	Van Thanh Co Ltd	Hong Phong	Bac Binh	Bình Thuận	Nam Trung Bộ				40.0 MW					2020-04-23	HDM					28
Ghosted		#4 table A2 row 30	EAB			Bình Thuận	Nam Trung Bộ				50.0 MW					2020-04-23	HDM					30
Ghosted		#4 table A2 row 31	WPD Vietnenergy JSC	Tiến Thành, Hàm Cường	TP Phan Thiết, Ham Thuan Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ				100.0 MW					2020-04-23	HDM					31
Ghosted		#4 table A2 row 33	Cavico Transport and Construction	Ninh Loan	Đức Trọng	Lâm Đồng	Tây Nguyên				30.0 MW					20x		57 M$					2020-04-23	HDM					33					https://daiduong.net.vn/vi/projects/Nha-may-thuy-dien/Du-an-Dien-gio-100-MW-Cau-Dat-Thanh-pho-Da-Lat-Tinh-Lam-Dong.html
Ghosted		#4 table A2 row 34	Aerogie,plus Solutions AG		Côn Đảo	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ				6.0 MW					2020-04-23	HDM					34
Ghosted		#4 table A2 row 36	EAB Corporation (DE)			Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ				50.0 MW					2020-04-23	HDM					36
Ghosted		#4 table A2 row 38	Asia Clean Energy Development and Investment - Service - Trade Co. Ltd. (Tien Thanh Wind Power Plant)			Bến Tre	Tây Nam Bộ				10.0 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 30 MW				38
Ghosted		#4 table A2 row 39	Lien Nghia Investment JSC	Binh Dai	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ				30.0 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 250 MW				39
Ghosted		#4 table A2 row 40	Lien Nghia Investment JSC	Hiep Thanh	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ				28.5 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 93 MW				40
Ghosted		#4 table A2 row 41	EAB (Germany) and TRASESCO General Services and Trade JSC (Vietnam) (Duyen Hai Wind Power Plant)		Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ				30.0 MW					2020-04-23	HDM					41
Ghosted		#4 table A2 row 42	Vietnam Green Power JSC	Vinh Hai	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ				27.0 MW					5000					2020-04-23	HDM	Registered for 100 MW				42
Ghosted		#4 table A2 row 43	Lien Nghia Investment JSC	Trung Binh	Tran De	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ				30.0 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 100 MW				43
Ghosted		#4 table A2 row 44	EAB Corporation & TRASESCO General Services and Trade JSC	Vinh Phuoc, Vinh Tan	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ				30.0 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 50 MW				44
Ghosted		#4 table A2 row 47	Lien Nghia Investment JSC		Ngoc Hien, Dam Doi	Cà Mau	Tây Nam Bộ				250.0 MW					2020-04-23	HDM	Registered for 250 MW, phase 1 not given				47
Ghosted		#4 table A2 row 5	Vietnam Renewable Energy JSC (REVN)	Phước Minh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ				30.0 MW					25/02/2008 updated 10/12/2010					2020-04-23	HDM					5					http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/thuannam/Pages/UBND-tinh-hop-chi-dao-xu-ly-doi-voi-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-dien-gio-cua-Cong-ty-co-phan-Nang-luong-tai-tao-Viet-N.aspx
Ghosted		#4 table A2 row 7	Greta Inc. (CA)	Lợi Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ				90.0 MW					2020-04-23	HDM					7
Zoned		11 zones				Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	3,160.0 MW					Letter 5934/VPCP-CN dated 21/7/2020, Letter 118/TTr-UBND and 118/TTr-UBND dated 16/7/2020					2021-05-21	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ninh-Thuan-se-tap-trung-phat-trien-dien-khi-LNG-dien-gio-bien-6-164-9997
Normal	D – Operation	7A Ninh Thuận	Ha Do Group JSC	Phuoc Minh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	11.40786975	108.8647699	Onshore	50.0 MW	Đường dây 110kV mạch kép về TC 110kV TBA 200kV Ninh Phước, dây dẫn AC300, chiều dài 12km		110kV dual circuit line to busbar 110kV Ninh Phuoc 220 kV substation, AC300 conductor, length 12 km		12x Enercon E138-EP3-E2	1710					2019	Yes				2022-04-21	HDM	3 turbines (12.6MW) CODed first in August. SPV decided March 2020, PPA signed 20/11/2020. Capital 455 billion VND, dette ? Video of almost complete install on youtube accessed 3/7/2021			1					II.1		1	69	50.00 MW		17	50.00 MW			https://www.ssi.com.vn/en/individual-customer/hose-news/news/523718	https://baodautu.vn/ha-do-trien-khai-du-an-dien-gio-tai-ninh-thuan-d117074.html	http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm	https://hado.com.vn/tap-doan-ha-do-ky-ket-hop-dong-mua-ban-dien-voi-tap-doan-dien-luc-quoc-gia-viet-nam-tai-du-an-dien-gio-7a	https://vietnambiz.vn/ha-do-muon-huy-dong-210-ty-dong-tu-trai-phieu-trong-thang-1-2021-20210104203646301.htm	https://www.youtube.com/watch?v=BGUPiDGM8_E	https://www.linkedin.com/posts/dao-lam-3b3115151_a-little-sunny-running-on-the-wind-activity-6802810597294641152-4I2y
Normal	A – Preliminary	Ái Quốc	Công ty CP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng (TRE)		Lộc Bình, Đình Lập	Lạng Sơn	Đông Bắc			Onshore	180.0 MW					8000		GE asked 12/2020					2022-04-26	HDM	GE survey was 253MW / 13000bn VND					https://vietnamnet-vn.translate.goog/dai-bang-my-muon-rot-20000-ty-lam-dien-gio-o-lang-son-700705.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=vi
Normal	B – Development	Alpha VNM	ERDF (FR) via its SG subsidiary	Ea Sol, Đliê Yang, Ea Hiao	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	20.0 MW					650					02/01/21					2021-02-04	HDM					https://vietnamfinance.vn/dai-gia-singapore-rot-hon-2200-ty-xay-2-nha-may-dien-gio-o-dak-lak-20180504224249129.htm?fbclid=IwAR2kTeFIh-03QTQFLXbNTZz3xmSRY8W33PuQx1iTOVKgGbbInmdexH0TKvU	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-wind-power-projects-with-a-total-capacity-of-70-mw-in-dak-lak-have-been-granted-investment-policy.html
Normal	D – Operation	Amaccao Quảng Trị (Tân Liên) phase 1	AMACCAO	Tân Liên, Húc	Hướng Hóa, Khe Sanh	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.6324322	106.7090856	Onshore	50.0 MW	Đấu nối vào TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo		Connect to busbar 110 kV Lao Bao 220 kV transformer station		12x 4.1 MW	1950		04/12/2018			11/2020	Yes				2022-04-21	HDM	Company source says 100MW 2900bil VND but in 1931 for 50MW only			8					I.8		2	111	49.20 MW		43	49.20 MW		letter 1681/SCT-QLNL	https://dpi.quangtri.gov.vn/vi/van-ban-tiep-nhan/Cong-van/V-v-bo-sung-quy-hoach-cac-Du-an-Nha-may-dien-gio-AMACCAO-Quang-6029/	https://frgc7xq3u25qjgw7yhaayl33ve--vietnamfinance-vn.translate.goog/mot-tuan-quang-tri-cap-chu-truong-8-du-an-ve-dien-gio-hon-12000-ty-dong-20180504224247069.htm
Normal	A – Preliminary	Amaccao Quảng Trị (Tân Liên) phase 2	AMACCAO	Tân Liên, Húc	Hướng Hóa, Khe Sanh	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore	49.2 MW					1950		04/12/2018			12/02/20					2022-04-21	HDM					letter 1681/SCT-QLNL	https://dpi.quangtri.gov.vn/vi/van-ban-tiep-nhan/Cong-van/V-v-bo-sung-quy-hoach-cac-Du-an-Nha-may-dien-gio-AMACCAO-Quang-6029/	https://thanhnien.vn/thoi-su/ca-mau-kien-nghi-lam-ro-nang-luc-tai-chinh-cong-ty-cong-ly-1202753.html
Normal	A – Preliminary	AMI AC Đắk Lắk 1	Công ty TNHH MTV AMI AC Renewables Đắk Lắk	Ea H’ding, Ea Kpam, Ea Tul, Ea Tar và Cư Dliê Mnông	Cư M'gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	99.0 MW				đường dây 220 kV Krông Búk – Thủy điện Sêrêpốk 4.	22x	3758		Yes, 4/8/2020					2021-01-21	HDM	Proposed for MOIT PDP8 in Aug 2020					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tinh-Dak-Lak-de-xuat-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-7700-ty-dong-vao-quy-hoach-6-164-7511
Normal	A – Preliminary	AMI AC Đắk Lắk 2	Công ty TNHH MTV AMI AC Renewables Đắk Lắk	Ea H’ding, Ea Kpam, Ea Tul, Ea Tar và Cư Dliê Mnông	Cư M'gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	103.5 MW				đường dây 220 kV Krông Búk – Thủy điện Sêrêpốk 4.	23x	3985		Yes, 4/8/2020					2021-01-21	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tinh-Dak-Lak-de-xuat-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-7700-ty-dong-vao-quy-hoach-6-164-7511
Normal	B – Development	An Ngãi		An Ngãi	Long Điền	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ			Onshore	30.0 MW					28-02-18					2020-04-14	NLA					MOIT's Decision No.634/QĐ-BCT dated 28/02/2018, approved the "Planning on wind power development of Ba Ria - Vung Tau province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://amaccao.vn/vi/news/post/tap-doan-amaccao-day-manh-dau-tu-cac-du-an-moi-truong-va-nang-luong/	http://soct.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/danh-cho-nha-dau-tu/-/ctbrvt/extAssetPublisher/content/319162/cong-bo-cong-khai-%E2%80%9Cquy-hoach-phat-trien-dien-gio-tinh-ba-ria-%E2%80%93-vung-tau-giai-doan-den-2020.html
Ghosted	A – Preliminary	An Phong	Phát Triển Năng Lượng Thuận Phong (Thuan Phong Energy Development JSC)	An Hải, Phước Hải, Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	180.0 MW					282 M$					Company registered 2008-04-17	10	56		11					https://amaccao.vn/vi/news/post/tap-doan-amaccao-day-manh-dau-tu-cac-du-an-moi-truong-va-nang-luong/
Normal	A – Preliminary	An Thuan				Phú Yên	Nam Trung Bộ			Offshore	250.0 MW
Normal	C – Implementation	Asia Đăk Song 1	Super Energy Corp	Nam Bình	Đăk Song	Ninh Thuận	Tây Nguyên	12.26884561	107.6068703	Onshore	50.0 MW	ĐZ 110 kV mạch kép đấu transit trên ĐZ 110 kV Đăk Mil - Đăk Song; dây AC240; chiều dài 0,5km		The 110 kV line with double circuit relay connection on the 110 kV line Dak Mil - Dak Song; wire AC240; length 0.5km			1700					Yes				2022-04-21	HDM				15					III.15			139	50.00 MW	55					https://amaccao.vn/vi/news/post/tap-doan-amaccao-day-manh-dau-tu-cac-du-an-moi-truong-va-nang-luong/
Normal	D – Operation	B&T 1	AMI AC Renewables JSC of AC Energy Company of Ayala Group, Philippines	Gia Ninh, Hải Ninh	Quảng Ninh	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	17.34165344	106.705444	Onshore	109.2 MW	Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220 kV Đồng Hới - Đông Hà thông qua 02 trạm nâng áp 220 kV		Connecting to the 220 kV Dong Hoi - Dong Ha transmission line through 02 220 kV booster stations		26x Vestas	3645					Yes	09/20/20			2022-04-21	HDM	VN EPC is FECON. Source 3 quotes 8000bnVND for bhole. Builder JCT			16					I.16		8	92	109.20 MW		26	109.20 MW			http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-trinh-bo-sung-quy-hoach-dien-voi-cum-Dien-gio-BT-cong-suat-252-MW-6-164-5792	https://baodautu.vn/quang-binh-khoi-cong-cum-trang-trai-dien-gio-tren-bo-lon-nhat-viet-nam-d129878.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Du-an-dien-gio-BT-Quang-Binh-du-kien-van-hanh-vao-quy-III2021-6-164-10218	https://www.linkedin.com/posts/dao-lam-3b3115151_welcome-to-our-team-activity-6817848193863299072-vgDL	https://renewablesnow.com/news/acen-ami-renewables-cut-ribbon-at-252-mw-wind-farm-in-vietnam-761912/
Normal	D – Operation	B&T 2 phase 1	AMI AC Renewables JSC of AC Energy Company of Ayala Group, Philippines	Ngư Thủy Bắc	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	17.24548811	106.8169998	Onshore	100.8 MW	Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220 kV Đồng Hới - Đông Hà thông qua 02 trạm nâng áp 220 kV		Connecting to the 220 kV Dong Hoi - Dong Ha transmission line through 02 220 kV booster stations		24x V150-4,2	3200					Yes	09/20/20			2022-04-21	HDM	Authorized for 151,2 MW, total for 252MW ws 8904bn VND			16					I.16		9	93	100.80 MW		59	100.80 MW			http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/hoa-luoi-dien-quoc-gia-16-mw-dien-gio-bac-lieu.html	https://baodautu.vn/quang-binh-khoi-cong-cum-trang-trai-dien-gio-tren-bo-lon-nhat-viet-nam-d129878.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Vestas-cung-cap-tuabin-gio-cho-du-an-trang-trai-dien-gio-BT-6-164-7359		https://renewablesnow.com/news/acen-ami-renewables-cut-ribbon-at-252-mw-wind-farm-in-vietnam-761912/
Normal	D – Operation	B&T 2 phase 2	AMI AC Renewables JSC of AC Energy Company of Ayala Group, Philippines	Ngư Thủy Bắc	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	17.24548811	106.8169998	Onshore	42.0 MW	Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220 kV Đồng Hới - Đông Hà thông qua 02 trạm nâng áp 220 kV		Connecting to the 220 kV Dong Hoi - Dong Ha transmission line through 02 220 kV booster stations		24x V150-4,2	1268					Yes	09/20/20			2022-04-21	HDM	Authorized for 151,2 MW, total for 252MW ws 8904bn VND			16					I.16		10	144	42.00 MW		64	42.00 MW			https://renewablesnow.com/news/acen-ami-renewables-cut-ribbon-at-252-mw-wind-farm-in-vietnam-761912/
Normal	A – Preliminary	Bac Giang DN	Công ty CP Thủy điện Mai Châu			Bắc Giang	Đông Bắc Bộ			Onshore	300.0 MW					meeting 16/12/2020					2021-01-20	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bac-Giang-Dong-y-cho-doanh-nghiep-khao-sat-dau-tu-du-an-dien-gio-6-164-8885
Normal	D – Operation	Bạc Liêu 1	Cong Ly Construction-Trade-Tourism Ltd.	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	9.23702	105.804466	Intertidal	16.0 MW		Thanh cái 110kV, TBA 220kV Bạc Liêu			10x GE Energy 1.6-82.5	963					01/10/11	Yes	06/03/11	05/29/13		2022-04-21	HDM	COD is for first two turbines (G7 and G9). Costs pro-rated.	*	6		46	2					2	16.00 MW		2	16.00 MW		MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://www.power-technology.com/projects/bac-lieu-offshore-wind-farm/	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/nang-luong-tai-tao/khanh-thanh-giai-doan-2-nha-may-dien-gio-bac-lieu.html	https://www.thewindpower.net/windfarm_fr_16385_bac-lieu-province-wind-power-plant.php
Normal	D – Operation	Bạc Liêu 2	Cong Ly Construction-Trade-Tourism Ltd.	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	9.23702	105.804466	Intertidal	83.2 MW		Thanh cái 110kV, TBA 220kV Bạc Liêu			52x GE Energy 1.6-82.5	4254					01/10/11	Yes	06/03/11	09/30/16		2022-04-21	HDM	Investment cost is for phase 1+2. New 22 110kV-63 MVA transformer stations and ~30km of 110kV transmission lines were built. COD is for last turbine G62. . Costs pro-rated.	*	6		46	2					2	83.20 MW		2	83.20 MW		MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1347365592.64/view
Normal	C – Implementation	Bạc Liêu 3	CP Super Wind Energy Công Lý 1	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	9.261219685	105.7956543	Intertidal	142.0 MW		Thanh cái T220 Bạc Liêu, dây ACKP 400, mạch kép dài 18km			71x	8900					Yes	1/2018			2022-04-21	HDM	CP Super Wind Energy Công Lý 1 = Cong Ly + Thai Investor.	1	15			1					3	15	140.60 MW	60				MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://www.vir.com.vn/110-million-wind-farm-kicked-off-in-bac-lieu-67119.html
Zoned		Bắc Phú Yên 1		An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ			Intertidal	50.0 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)					2021-01-14	HDM	Planning for HBRE An Thọ ? See also Tuy An 1-3					III.48
Zoned		Bắc Phú Yên 2		An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ			Intertidal	50.0 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)					2021-01-14	HDM	Planning for HBRE An Thọ ?					III.49
Zoned		Bắc Phú Yên 3		An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ			Intertidal	50.0 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)					2021-01-14	HDM	Planning for HBRE An Thọ ?					III.50
Zoned		Bắc Phú Yên 4		An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ			Intertidal	50.0 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)					2021-01-14	HDM	Planning for HBRE An Thọ ?					III.51
Normal	E – Decommission	Bach Long Vi	National Youth Union		Bạch Long Vĩ	Hải Phòng	Đồng Bằng Sông Hồng			Onshore	0.4 MW					Made Technolas Renovables S.A.	34					6/2003				Island 140km from coast. Failed 2x800kW hybrid project 2003-2006 : https://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/11186202-.html, grid handover from Nothern EVN to Hai Phong power.iG 2015., plan to install 4 masts. Source windpower,net : 1 Made AE-52 turbine for 0.8 MW		51					http://wikimapia.org/29355447/vi/nh%C3%A0-m%C3%A1y-%C4%91i%E1%BB%87n-gi%C3%B3-%C4%91%E1%BA%A3o-B%E1%BA%A1ch-Long-V%C4%A9
Normal	C – Implementation	Bach Long Vi	Hai Phong Electricity		Bạch Long Vĩ	Hải Phòng	Đồng Bằng Sông Hồng	20.131791	107.730887	Onshore	1.0 MW					4x 250kW	30					30/11/2015					2020-05-13	HDM	Hybrid wind solar diesel storage. Storage 500kW / 2MWh by Sungrow					11816/QĐ-BCT dated 30/11/2015	https://baodautu.vn/dien-luc-hai-phong-nhan-ban-giao-luoi-dien-bach-long-vi-d39690.html	https://nangluongvietnam.vn/dich-vu-chuyen-dung-va-toan-dien-cua-sungrow-cho-cac-nha-may-dien-mat-troi-28649.html
Normal	B – Development	Bảo Thạnh			Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	10.01260115	106.644692	Intertidal	50.0 MW	TBA 22/110 kV - 63 MVA; ĐZ 110 kV mạch đơn dài 10 km, AC240 về trạm 110 kV Ba Tri		22/110 kV transformer station: 63 MVA; 110 kV single-circuit transmission line 10 km long, AC240 to Ba Tri 110kV station			2200		12/2017					2021-01-13	HDM		2 ?		12					IV.12
Normal	B – Development	BCG Sóc Trăng 1	Bamboo Capital Group (BCG)	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.422614946	106.0680127	Intertidal	50.0 MW	TBA 22/110 kV - 63 MVA; ĐZ 110 kV mạch đơn về TBA 220 kV Vĩnh Châu dài 8 km, ACSR185		22/110 kV - 63 MVA transformer station; the single-circuit 110 kV line to Vinh Chau 220 kV transformer station is 8 km long, ACSR185					2021-01-13	HDM				27					IV.27					Decision no.2071/QĐ-UBND of Sóc Trăng province dated 26/07/20109	https://soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-stg&sid=4&pageid=469&catid=54288&id=301917&catname=Cac-du-an-chuan-bi-dau-tu&title=Quyet-dinh-so--2071-QD-UBND-cua-UBND-tinh-Soc-Trang-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-Du-an-dau-tu-dien-gio--vi-tri-so-17-theo-Quy-hoach-phat-trien-dien-gio-
Normal	A – Preliminary	Bến Tre 500MW	AIT + Mainstream			Bến Tre	Tây Nam Bộ			Offshore	500.0 MW					Yes					2021-12-03	HDM	FS done and submitted for PDP8					https://www.mainstreamrp.com/insights/Agreement-with-AIT-to-co-develop-500-mw-offshore-wind-project/	https://www.mainstreamrp.com/vietnam/
Zoned		Bến Tre decision 2497 row 1		Thạnh Phong, Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	125.0 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Zoned		Bến Tre decision 2497 row 10		Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	190.0 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Zoned		Bến Tre decision 2497 row 11		Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	120.0 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Zoned		Bến Tre decision 2497 row 2		Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	80.0 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Zoned		Bến Tre decision 2497 row 3		Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	140.0 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Zoned		Bến Tre decision 2497 row 4		Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	120.0 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030		http://tanhoancaugroup.com/vi/nha-may-dien-gio/dien-gio-ben-tre-dong-tua-bin-gio-sg-45-145-cua-siemens-co-mat-o-viet-nam-113.html
Zoned		Bến Tre decision 2497 row 5		Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	110.0 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Zoned		Bến Tre decision 2497 row 6		Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	15.0 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Zoned		Bến Tre decision 2497 row 7		Bảo Thuận, Tân Thủy, An Thủy	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	110.0 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
Zoned		Bến Tre decision 2497 row 8		Thới Thuận	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	80.0 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030		http://sigma.net.vn/en/project-a/ben-tre-wind-farm-v13-project.html
Zoned		Bến Tre decision 2497 row 9		Thới Thuận	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	140.0 MW					2020-04-15	NLA					MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030		https://energycentral.com/news/vestas-secures-fourth-intertidal-wind-project-and-first-20-year-service-contract-vietnam-1	http://sigma.net.vn/en/me-news/sigmas-pride-on-the-site-of-ben-tre-wind-farm-project.html	,
Normal	B – Development	Bến Tre Green Energy	Công ty TNHH đầu tư năng lượng xanh miền Tây			Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	70.0 MW					2898					20/07/2017					8 ?					https://acis.com.vn/ben-tre-thu-hut-7-du-dien-gio/
Zoned		Bến Tre zone 1-1				Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW		TC 110kV TBA Thạnh Phú (2xACSR-185, 35km)					2020-04-16	HDM					6
Zoned		Bến Tre zone 1-2				Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW		TC 110kV TBA NMĐG Vùng 1-1 (2xACSR-185, 9km)					2020-04-16	HDM					7
Zoned		Bến Tre zone 1-4				Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW		TC 110kV TBA NMĐG Vùng 1-5 (2xACSR185, 8km)					2020-04-16	HDM					9
Zoned		Bến Tre zone 1-5				Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW		TC 110kV TBA 110kV Bình Đại (2xACSR185, 10km)					2020-04-16	HDM					10					https://www.cc1jsc.com.vn/du-an/nha-may-dien-gio-binh-thuan.html
Normal	A – Preliminary	Bến Tre zone 3 and 6		Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	155.0 MW					Connecting to the 110kV Thạnh Phú substation; ACSR185, 14.4 km	3 + 6					Decision 800 PPC dated 4/4/2017 approved IC for wind location No. 6; onshore, Decision 2212 PPC dated 18/9/2017 approved IC for wind location No. 3; nearshore
Zoned		Bến Tre zone 9			Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	140.0 MW					9
Normal	B – Development	Beta VNM	ERDF (FR) via its SG subsidiary	Cư Bao, Ea Ngai, Ea Tul	Krông Búk, Cu M’gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					1560					02/01/21					2021-02-04	HDM	Must find when added to Masterplan					https://vietnamfinance.vn/dai-gia-singapore-rot-hon-2200-ty-xay-2-nha-may-dien-gio-o-dak-lak-20180504224249129.htm?fbclid=IwAR2kTeFIh-03QTQFLXbNTZz3xmSRY8W33PuQx1iTOVKgGbbInmdexH0TKvU	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-wind-power-projects-with-a-total-capacity-of-70-mw-in-dak-lak-have-been-granted-investment-policy.html
Normal	A – Preliminary	Biển Cổ Thạch phase 1	Công ty CP Đầu tư HLP	10-40 km	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	600.0 MW				Nhà đầu tư đề xuất xây dựng mới trạm biến áp nâng áp 220/500 kV Cổ Thạch, công suất 2x900 + 450MVA (đặt trên bờ); xây dựng mới đường dây 500 kV 02 mạch kép từ trạm biến áp nâng áp 220/500kV Cổ Thạch đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 500kV Vĩnh Tân-Sông Mây, dây dẫn phân pha 4xACSR795MCM, chiều dài 12 km./ Cùng với đó, xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp 220/500kV Cổ Thạch đấu nối vào thanh cái trạm biến áp 500kV Châu Đức, dây dẫn phân pha 4xACSR795MCM, chiều dài 190km và mở rộng 2 ngăn lộ 500kV tại trạm biến áp 500kV Châu Đức.		30730			Proposed					2021-02-24	HDM	Total investment 102.432 bnVND. HLP unqualified ?					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-thong-tin-ve-cac-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-8381	https://vietnamfinance.vn/nha-may-dien-gio-bien-co-thach-hon-44-ty-usd-binh-thuan-xin-dua-vao-quy-hoach-dien-viii-20180504224249916.htm
Normal	A – Preliminary	Biển Cổ Thạch phase 2	Công ty CP Đầu tư HLP	10-40 km	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	600.0 MW					30730			Proposed					2021-02-24	HDM
Normal	A – Preliminary	Biển Cổ Thạch phase 3	Công ty CP Đầu tư HLP	10-40 km	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	800.0 MW					40973			Proposed					2021-02-24	HDM
Normal	A – Preliminary	biển Kỳ Anh Eco Land	CTCP Eco Land	Kỳ Xuân, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Intertidal	498.0 MW					83	22161					2022-04-28	HDM					MoU 613/UBND-KT2 2022	https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/ha-tinh-khao-sat-du-an-nha-may-dien-gio-bien-ky-anh-co-tong-von-dau-tu-gan-22000-ti-dong-87172.htm	https://baodautu.vn/eco-land-khao-sat-du-an-trang-trai-dien-gio-vung-bien-ky-anh-d160815.html
Normal	A – Preliminary	BIM phase 2	BIM Group	Phuoc Minh, Phuoc Ninh, Phuoc diem	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	11.404055	108.861121	Onshore	50.0 MW					2021-01-13	HDM					II.1
Normal	D – Operation	BIM/AC	AC Energy (Ayala, PH) + BIM Energy		Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	10.85287681	107.8772045	Onshore	88.0 MW	Đấu nối về TC 220kV TBA 500kV Vĩnh Tân bằng đường dây 220kV mạch đơn dây dẫn 2xACSR300, chiều dài 22km				GE Cypress	3110					Yes				2022-04-21	HDM	Turbines order press release 2021-05-27 way post-dated, the blades lifting video is from May 2021.			9					II.9		4	137	88.00 MW		20	88.00 MW			https://vietnamfinance.vn/ninh-thuan-tim-nha-dau-tu-cho-du-an-dien-gio-bim-3110-ty-dong-20180504224249733.htm	https://www.ge.com/news/press-releases/ge-renewable-energy-wins-one-of-the-largest-onshore-wind-contracts-in-south-east-asia	https://www.linkedin.com/posts/nguyenhauhuu_bimac-wind-project-88mw-activity-6803957935522369536-E-H-	https://baodautu.vn/he-lo-nguyen-nhan-dien-gio-duoc-cod-it-du-gan-het-thoi-gian-uu-dai-d153838.html
Normal	D – Operation	Bình Đại 1 phase 1 and 2	Mekong Wind JSC, = Thanh Thanh Cong Group + Gulf (TH)	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	10.147902	106.775857	Intertidal	30.0 MW					2x + 12x SG	1500					20/07/2017	Yes	28/11/2017			2022-04-21	HDM	Areas 10 and 11 of Province Wind Master Plan. Hiring on 10/10/2020. Ben Tre province in Decision No. 3052/QD-UBND dated November 20, 2020. In PDPVII	10	25					5	19	30.00 MW		82	4.20 MW	13		https://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/34847702-khoi-xay-nha-may-dien-gio-gan-1-500-ty-dong-tai-ben-tre.html	https://baodongkhoi.vn/du-an-nha-may-dien-gio-binh-dai-tuyen-dung-318-lao-dong-10102020-a78849.html	https://www.youtube.com/watch?v=arXGiw3Bpt8
Normal	C – Implementation	Bình Đại 2	Mekong Wind JSC = Thanh Thanh Cong Group + Gulf (TH)	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	10.147802	106.775757	Intertidal	49.0 MW	Đấu gom các ĐG VPL Bến Tre-GDD1-2, ĐG Bình Đại, Bình Đại 2, Bình Đại 3 vào thanh cái 110 kV; sau đó đấu nối về TBA 110 kV Bình Đại qua ĐZ 110 kV mạch kép dài 15km, ACSR-2x240		Combine the Ben Tre VPL wind power plants - Phase 1-2, Wind Power Binh Dai, Binh Dai 2, Binh Dai 3 into the busbar 110 kV; then connect to Binh Dai 110 kV transformer station via 110 kV dual circuit line of 15 km long, ACSR-2x240		12x					Yes				2022-04-21	HDM	Fined for building without MONRE sea surface use autorisation : 6106/BTNMT-TCBHDVN 7/10/21			16					IV.16		6	131	49.00 MW	49
Normal	C – Implementation	Bình Đại 3	Mekong Wind JSC = Thanh Thanh Cong Group + Gulf (TH)	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	10.147502	106.774757	Intertidal	49.0 MW	Đấu gom các ĐG VPL Bến Tre-GDD1-2, ĐG Bình Đại, Bình Đại 2, Bình Đại 3 vào thanh cái 110 kV; sau đó đấu nối về TBA 110 kV Bình Đại qua ĐZ 110 kV mạch kép dài 15km, ACSR-2x240		Combine the Ben Tre VPL wind power plants - Phase 1-2, Wind Power Binh Dai, Binh Dai 2, Binh Dai 3 into the busbar 110 kV; then connect to Binh Dai 110 kV transformer station via 110 kV dual circuit line of 15 km long, ACSR-2x240		12x					Yes				2022-04-21	HDM	Fined for building without MONRE sea surface use autorisation : 6106/BTNMT-TCBHDVN 7/10/21			17					IV.17		7	132	49.00 MW	50					https://daiduong.net.vn/vi/projects/Nha-may-thuy-dien/Du-an-Dien-gio-100-MW-Cau-Dat-Thanh-pho-Da-Lat-Tinh-Lam-Dong.html
Normal	A – Preliminary	Bình Đại Ben Tre	Mekong Wind JSC, = Thanh Thanh Cong Group + Gulf (TH)		Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Offshore	400.0 MW					2021-06-19	HDM	Total 320MW according to Dutch report table 4.2, 400MW according to #10, and 1000MW source URL 1	11					I.12					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/dien-gio-ngoai-khoi-be-phong-cho-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax&_x_tr_sch=http
Zoned		Binh Dinh 3				Bình Định	Nam Trung Bộ			Offshore	2,000.0 MW					? Duplicate PNE proposal ?
Normal	D – Operation	Bình Thạnh 1 phase 1 (ex Tuy Phong)	Vietnam Renewable Energy JSC (REVN)	Bình Thạnh	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	11.217411	108.673494	Onshore	30.0 MW		theo QĐ 3566/QĐ-BCT ngày 22/6/2012			20x 1.5 MW Fuhrländer FL MD/77	1458					Yes		04/18/12		2022-04-21	HDM	Project Phong điện 1-Bình Thuận, total capacity 120 MV in MOIT decision 4751. One turbine destroyed by fire on Jan 5, 2020 at 7am. Formerly called Tuy Phong plant, until Phu Lac was build the in same district.	1	2		18	16		1					1	30.00 MW		1	30.00 MW			https://en.nhandan.org.vn/business/item/1202702-.html
Normal	C – Implementation	Bình Thạnh 1 phase 2 (ex Tuy Phong)	Vietnam Renewable Energy JSC (REVN)	Bình Thạnh	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	11.21058	108.681203	Onshore	90.0 MW					3357					Yes	Yes				2022-04-21	HDM	Project Phong điện 1-Bình Thuận, total capacity 120 MV in MOIT decision 4751. Province 2019 decision said phase 2 is 90MW 3357bn VND in two sub phases	1	45			16		1	I.B.30			69	112	30.00 MW	37					http://baodansinh.vn/binh-thuan-chay-tuabin-tru-dien-gio-20200105212151597.htm	http://cpse.com.vn/khanh-thanh-nha-may-dien-gio-lon-nhat-dong-nam-a/ .
Normal	A – Preliminary	Bình Thuận item 2 in 8214/BCT-DL	Xuân Thiện Ninh Bình			Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	5,000.0 MW					Letter 2087/UBND-KT dated 3/6/2020	Proposed					2021-01-20	HDM	2087/UBND-KT ngày 3/6/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-thong-tin-ve-cac-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-8381
Normal	A – Preliminary	Bò Ngoong		Ia Bang, Ia Pet, Trang, Bờ Ngoong, Ia Tiêm, Chư Pong, Bar Maih	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	13.705715	108.060278	Onshore	350.0 MW					2021-01-14	HDM					60				III.01
Zoned		Buôn Hồ 1				Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	20.0 MW		source is ???					2020-04-16	HDM					51
Zoned		Buôn Hồ 2				Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	20.0 MW		source is ???					2020-04-16	HDM					52
Zoned		Buôn Hồ 3				Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	15.0 MW		source is ???					2020-04-16	HDM					53
Normal	A – Preliminary	Buôn Hồ 3 phase 2		Cu Bao, Ea Sien, Binh Thuan, Phiong Tan Binh, Ea Drong	Thi xa Buôn Hồ, Cu M’Gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2021-01-14	HDM					III.35					https://haiquanonline.com.vn/bo-cong-thuong-muon-bo-sung-12-du-an-dien-gio-dien-mat-troi-vao-quy-hoach-117754.html
Normal	C – Implementation	Cà Mau 1 phase 1A	Tổng công ty Cổ phần Thương mại xây dựng (WTO)	Tân Tiến, Nguyễn Huân, Tam Giang Đông	Đầm Dơi, Năm Căn	Cà Mau	Tây Nam Bộ			Intertidal	88.0 MW		Thanh cái Trạm 220 Cà Mau 2, dây dẫn phân pha ACSR -3x400, chiều dài 50km			21x 4.5	2500					Yes	01/16/21			2022-04-21	HDM	Plan approved by the Prime Minister in Official Dispatch No. 1703/TTG-CN dated 30/11/2018					41					29	88.00 MW	5					https://www.tin247.com/khoi-cong-du-an-nha-may-dien-gio-ca-mau-1-1-28195948.html	https://vietnamfinance.vn/ca-mau-khoi-cong-nha-may-dien-gio-von-dau-tu-tren-10000-ty-dong-20180504224248434.htm
Normal	C – Implementation	Cà Mau 1 phase 1B	Tổng công ty Cổ phần Thương mại xây dựng (WTO)	Tân Tiến, Nguyễn Huân, Tam Giang Đông	Đầm Dơi, Năm Căn	Cà Mau	Tây Nam Bộ			Intertidal	88.0 MW		Thanh cái Trạm 220 Cà Mau 2, dây dẫn phân pha ACSR -3x400, chiều dài 50km			21x 4.5	2500					Yes	01/16/21			2022-04-21	HDM					41					30	88.00 MW	6
Normal	C – Implementation	Cà Mau 1 phase 1C	Tổng công ty Cổ phần Thương mại xây dựng (WTO)	Tân Tiến, Nguyễn Huân, Tam Giang Đông	Đầm Dơi, Năm Căn	Cà Mau	Tây Nam Bộ			Intertidal	88.0 MW		Thanh cái Trạm 220 Cà Mau 2, dây dẫn phân pha ACSR -3x400, chiều dài 50km			21x 4.5	2500					Yes	01/16/21			2022-04-21	HDM					41					31	88.00 MW	7
Normal	C – Implementation	Cà Mau 1 phase 1D	Tổng công ty Cổ phần Thương mại xây dựng (WTO)	Tân Tiến, Nguyễn Huân, Tam Giang Đông	Đầm Dơi, Năm Căn	Cà Mau	Tây Nam Bộ			Intertidal	86.0 MW		Thanh cái Trạm 220 Cà Mau 2, dây dẫn phân pha ACSR -3x400, chiều dài 50km			20x 4.5	2500					Yes	01/16/21			2022-04-21	HDM					41					32	86.00 MW	8
Normal	A – Preliminary	Cà Mau 2				Cà Mau	Tây Nam Bộ			Offshore	2,000.0 MW					Letter 9207/UBND-KT dated 12/12/2019					2021-06-19	HDM					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/dien-gio-ngoai-khoi-be-phong-cho-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax&_x_tr_sch=http
Normal	A – Preliminary	Cam Tuyền 1		Cam Tuyền	Cam Lô	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore	30.0 MW					2021-01-13	HDM					IV.4
Normal	C – Implementation	Cầu Đất phase 1 and 2	Đại Dương RE JSC (Ocean Renewable Energy JSC)	Trạm Hành	TP Đà Lạt	Lâm Đồng	Tây Nguyên			Onshore	60.0 MW		Kết hợp Xuân Trường 1 và 2 - Transit 110kV Đa Nhim - Đơn Dương (5km, 2xACSR-185)			15x GE 4MW-137	1020		2009			08/20/12	Yes	21/03/2019			2022-04-21	HDM	Reactivated. #10 says already approved up to 68.9 MW.		21			55					III.44	11	63	68.00 MW	16					http://cand.com.vn/Kinh-te/Xay-dung-nha-may-dien-gio-tren-do-cao-1-600m-537530/	https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_C%C3%B4ng_L%C3%BD_S%C3%B3c_Tr%C4%83ng	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/gia-han-tien-do-dau-tu-du-an-dien-gio-cau-dat.html	https://www.energyglobal.com/wind/23022021/ge-renewable-energy-awarded-vietnamese-wind-farm-contract/
Normal	C – Implementation	Chế Biến Tây Nguyên	Công ty TNHH kinh doanh chế biến Tây Nguyên	Bàu Cạn, Thăng Hưng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	13.74281122	107.8941212	Onshore	49.6 MW	Đấu 22 kV về dự án Phát triển miền núi		Connecting by 22 kV transmission line to wind power plant for mountainous development			1700					Yes	09/24/20			2022-04-21	HDM	Seen in #3 but not in #6			16			61			III.16		17	72	50.00 MW	21					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-Khoi-cong-2-du-an-dien-gio-6-164-7981
Normal	A – Preliminary	Chi Lăng	Công ty CP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng (TRE)		Chi Lăng, Lộc Bình	Lạng Sơn	Đông Bắc			Onshore	120.0 MW					5500					2022-04-26	HDM	GE survey was 165MW / 6400bn VND					https://vietnamnet-vn.translate.goog/dai-bang-my-muon-rot-20000-ty-lam-dien-gio-o-lang-son-700705.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=vi
Normal	D – Operation	Chơ Long	CPCP Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long	Chơ Long, Đak Pơ Pho	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	13.74945883	108.4222427	Onshore	155.0 MW	Xây dựng trạm nâng áp 220kV đặt tại NMĐG Yang Trung, Đấu nối chuyển tiếp trên tuyến 220kV Pleiku 2 - TĐ An Khê (đầu tư chung với ĐG Yang Trung)		Constructing a 220kV booster station located at Yang Trung wind power plant, connecting forward on the 220kV Pleiku line 2- An Khe hydropower plant (joint investment with Yang Trung wind power		32x	4619					Yes				2022-04-21	HDM				6			69			III.6		12	94	155.00 MW		76	49.50 MW	9
Normal	A – Preliminary	Chư Pưh		Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	300.0 MW					2021-01-23	HDM	disregard tsvinvest.com web page					45					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-keu-goi-dau-tu-91-du-an-nang-luong-6-164-5919
Normal	A – Preliminary	Chư Sê		Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2021-01-23	HDM	disregard tsvinvest.com web page					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-keu-goi-dau-tu-91-du-an-nang-luong-6-164-5919
Normal	B – Development	Côn Sơn (Tài Nguyên Xanh)	EAB Corporation (DE)	Côn Sơn Bay	Côn Đảo	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ			Onshore	4.0 MW		Lưới điện 22kV Côn Đảo					28-02-18					2020-04-14	NLA	Approved by MOIT. #4 row 34 mentions Aerogie.plus Solutions AG. Had delays.				35	39					MOIT's Decision No.634/QĐ-BCT dated 28/02/2018, approved the "Planning on wind power development of Ba Ria - Vung Tau province in the period to 2020, with a vision to 2030"	http://soct.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/danh-cho-nha-dau-tu/-/ctbrvt/extAssetPublisher/content/319162/cong-bo-cong-khai-%E2%80%9Cquy-hoach-phat-trien-dien-gio-tinh-ba-ria-%E2%80%93-vung-tau-giai-doan-den-2020.html
Ghosted	A – Preliminary	Công Hải (design phase)	Greta Inc. (CA)	Công Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	66.0 MW					YnS-W Double rotor		51 M$	7/2013					05/19/14					Initially with Vietnam Electricity Investment and Construction Joint Stock Company (EVNIC), Saigon Industry Corporation, Power Generation Corporation 2 and HCMC Electric Power Trading Investment Corporation. Phase 1 was 3 test turbines. Total 1500 Md VND. Similar to Cốc Hải 1 project.	1	55		6					https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-nghe-moi-cho-Nha-may-Dien-gio-Cong-Hai-1-141-17-11894.aspx
Normal	C – Implementation	Công Hải 1 phase 1	Công ty Công nghiệp Sài Gòn	Công Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	11.78808986	109.118868	Onshore	3.0 MW			Connecting to busbar 220 kV Vinh Tan 500 kV transformer station by 220 kV single-conductor line 2xACSR300, length 22 km		3 x 1 MV	190					19/05/2014					https://enternews.vn/1200-ty-dong-xay-nha-may-dien-gio-cong-hai-1-13512.html
Normal	B – Development	Công Hải 1 phase 2	Công ty Công nghiệp Sài Gòn	Công Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	11.78808986	109.118868	Onshore	25.0 MW	Chuyển tiếp 110kV Ninh Hải - Nam Cam Ranh bằng đường dây mạch kép chiều dài 800m, dây phân pha 2xAC240		Relay 110 kV Ninh Hai - South Cam Ranh by dual circuit line length 800 m, phase separation line 2xAC240			1010					2021-01-13	HDM				6					II.6					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/dai-phong-wind-power-project-has-been-licensed-for-investment.html
Normal	B – Development	Cong Ly Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại – Du lịch Công lý		Xuyên Mộc	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	10.5647104	107.5515955	Onshore	102.6 MW	Đường dây 110kV mạch kép đấu về trạm biến áp 110kV Xuyên Mộc, chiều dài 21,5 km		The 110kV dual-circuit transmission line connects to the Xuyen Moc 110 kV transformer station, 21.5km in length			4000					2021-01-13	HDM				1					V.1
Normal	C – Implementation	Công Lý Sóc Trăng phase 1	Super Wind Energy Công Lý Sóc Trăng	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.26593816	105.8456889	Intertidal	30.0 MW		Thanh cái Trạm 220 Cà Mau 2, dây dẫn phân pha ACSR -3x400, chiều dài 50km			15x 2MW	1651					Yes	30/01/2018			2022-04-21	HDM	Pro rated costs, total 5392bil VND				45	86					13	13	30.00 MW	2					https://www.vir.com.vn/cong-ly-kicks-off-two-more-wind-power-projects-56056.html,	https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_C%C3%B4ng_L%C3%BD_S%C3%B3c_Tr%C4%83ng	https://www.youtube.com/watch?v=cNmJDaSXdG8
Normal	A – Preliminary	Công Lý Sóc Trăng phase 2	Super Wind Energy Công Lý Sóc Trăng	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW					1651					Pro rated costs				45					https://www.vir.com.vn/cong-ly-kicks-off-two-more-wind-power-projects-56056.html
Normal	A – Preliminary	Công Lý Sóc Trăng phase 3	Super Wind Energy Công Lý Sóc Trăng	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	38.0 MW					2091					Pro rated costs				45					https://www.vir.com.vn/cong-ly-kicks-off-two-more-wind-power-projects-56056.html
Normal	A – Preliminary	Công ty CP Xây dựng Minh Thạch D&L	Công ty CP Xây dựng Minh Thạch D&L	Sông Cầu		Phú Yên	Nam Trung Bộ			Offshore	500.0 MW					2022-04-26	HDM	Metmast authorize 4/22					https://baodauthau.vn/minh-thach-d-l-duoc-phep-khao-sat-vi-tri-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-cong-suat-500-mw-tai-phu-yen-post122800.html
Normal	A – Preliminary	Cu An		Cu An	Đắk Lắk	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	150.0 MW					6/2019					disregard tsvinvest.com web page
Zoned		Cù Lao Dung			Cù Lao Dung	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Offshore	500.0 MW					2022-04-28	HDM	Calling for investor on 27/4/2022					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tinh-Soc-Trang-keu-goi-dau-tu-5-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-16234
Zoned		Cư M'gar 2				Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	10.0 MW		source is ???					2020-04-16	HDM					50					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-keu-goi-dau-tu-91-du-an-nang-luong-6-164-5919
Normal	C – Implementation	Cư Né 1		Cư Né	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	13.0757266	108.2314393	Onshore	49.8 MW	Gom công suất các NMDG Cư Né 1,2+ Krong Buk 1,2 về trạm nâng áp 22/220kV NMĐG Krong Buk 2x125MVA, đấu nối transit trên đường dây 220kV Krong Buk - Pleiku 2		Consolidate capacity of Cu Ne wind power plants 1,2+ Krong Buk 1,2 to 22 / 220kV booster station of Krong Buk wind power plant 2x125 MVA, connected forward on the 220 kV Krong Buk - Pleiku 2 line			2177					Yes				2022-04-21	HDM				9					III.9		14	133	50.00 MW	51					https://vietnamfinance.vn/dak-lak-tim-nha-dau-tu-cho-4-du-an-dien-gio-gan-7700-ty-dong-20180504224246467.htm
Normal	C – Implementation	Cư Né 2		Cư Né	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	13.0757266	108.2314393	Onshore	49.9 MW	Gom công suất các NMDG Cư Né 1,2+ Krong Buk 1,2 về trạm nâng áp 22/220kV NMĐG Krong Buk 2x125MVA, đấu nối transit trên đường dây 220kV Krong Buk - Pleiku 2		Consolidate capacity of Cu Ne wind power plants 1,2+ Krong Buk 1,2 to 22 / 220kV booster station of Krong Buk wind power plant 2x125 MVA, connected forward on the 220 kV Krong Buk - Pleiku 2 line			1910					Yes				2022-04-21	HDM				10					III.10		15	134	50.00 MW	52					https://vietnamfinance.vn/dak-lak-tim-nha-dau-tu-cho-4-du-an-dien-gio-gan-7700-ty-dong-20180504224246467.htm
Normal	A – Preliminary	Cu Pong 1		Cu Pong, Ea Ngai, Cu Dlie	Krông Búk, Cu M’gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	48.0 MW					2021-01-14	HDM					III.37
Normal	A – Preliminary	Cu Pong 2		Cu Pong, Ea Ngai, Cu Dlie	Krông Búk, Cu M’gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	48.0 MW					2021-01-14	HDM					III.38
Normal	D – Operation	Cửu An	CTCP Điện Gió Cửu An (5 investors)	Cửu An, Song An	An Khê	Gia Lai	Tây Nguyên	14.02124368	108.7231936	Onshore	46.2 MW	Xây trạm nâng áp 110kV và tuyến đường dây 110kV dây dẫn AC185, đấu nối chuyển tiếp trên An Khê - Kbang, 0.5km		Construction of 110 kV booster station and 110 kV transmission line AC185, relay connection on An Khe - Kbang, 0.5km		14x EN-156/3.3	2041					Yes				2022-04-21	HDM	LinkedIn video of blade delivery on 3/7/2021. 669/QĐ-UBND 8/12/2020			4			54			III.4		16	88	46.20 MW		46	46.20 MW			https://www.linkedin.com/posts/john-lee-2a713461_congratulations-for-the-first-blade-of-gai-ugcPost-6816740028660756481-t9Vi
Normal	D – Operation	Đại Phong (Thiện Nghiệp, Mui Ne phase 1)	The Blue Circle + AC Energy (Alaya, SG)	Thiện Nghiệp, phường Mũi Né	TP. Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	10.989737	108.293267	Onshore	40.0 MW					10x V150-4.2	1320					06/2018	Yes				2022-04-21	HDM	Turbines in Cam Rang on 25/2/2020, picture complete by end of June 2021. AC Energy (Alaya group, PH) accounts for over 62% of the economic ownership including its 50% direct voting stake. Project completion of the first phase is expected in the First Half of 2020, in time for the new wind feed-in-tariff deadline of November 2021. Named project Thien Nghiep in 2012 plan. First in Asia for Cypress onshore wind platform GE 158-5MW	14	14					14	I.B.41				58	40.00 MW		12	40.00 MW			https://www.thebluecircle.sg/dai-phong-project-1	https://renewablesnow.com/news/aboitizpower-to-buy-394-mw-wind-farm-in-vietnam-666508/	https://www.linkedin.com/posts/herv%C3%A9-grillot-bb680a115_thebluecircle-acenergy-windharvester-activity-6813972094330642432-b1xA	https://www.thebluecircle.sg/news-tbc/2021/11/22/acen-and-the-blue-circle-reach-commercial-operations-for-the-mui-ne-phase-2-project	https://www.linkedin.com/posts/thebluecircle-sg_windfarm-thebluecircle-windenergy-activity-6793583755186573312-K67A	https://www.linkedin.com/posts/herv%C3%A9-grillot-bb680a115_windenergy-windharvester-acenergy-ugcPost-6806776817152753664-ouFQ
Normal	D – Operation	Đăk Hòa	Công ty TNHH Điện gió Quang Minh Đắk Nông, Envision		Đăk Song	Ninh Thuận	Tây Nguyên	12.31038716	107.6720316	Onshore	49.5 MW	ĐZ 220 kV đấu transit trên ĐZ 220 kV Đăk Nông - Buôn Kuop, AC2x330, chiều dài 2km		The 220 kV transmission line connects to the 220 kV line Dak Nong - Buon Kap, AC2x330, with a length of 2 km		15x3.3MW	1600					Yes				2022-04-21	HDM				3					III.3		18	138	50.00 MW		77	49.50 MW
Normal	A – Preliminary	Đăk Kôi 1		Đăk Tò Long	Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên			Onshore	29.7 MW					2021-01-14	HDM					III.32
Normal	A – Preliminary	Đăk Kon Rẫy 1		Đăk Tò Re	Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên			Onshore	28.8 MW					2021-01-14	HDM					III.29
Normal	A – Preliminary	Đăk Kon Rẫy 2		Ngoc Réo, Đăk Tò Re	Đăk Hà, Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên			Onshore	29.7 MW					2021-01-14	HDM					III.30
Normal	A – Preliminary	Đăk Kon Rẫy 3		Đăk Tò Long	Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên			Onshore	28.0 MW					2021-01-14	HDM					III.31
Normal	C – Implementation	Đăk ND’ rung 1	Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông		Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	12.34292173	107.6455958	Onshore	100.0 MW	Đấu nối về thanh cái 220kV TBA 220kV Đắk Nông		Connection to the 220 kV busbar for the 220 kV Dak Nong transformer station			3315					10/01/20	Yes				2022-04-21	HDM				23					III.23			79	100.00 MW	23					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Dak-Nong-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-3-du-an-dien-gio-6-164-8095	https://www.vir.com.vn/110-million-wind-farm-kicked-off-in-bac-lieu-67119.html,	https://bnews.vn/khoi-cong-khu-dieu-hanh-nha-may-dien-gio-dong-hai-1/119621.html
Normal	C – Implementation	Đăk ND’ rung 2	Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1		Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	12.34292163	107.6455948	Onshore	96.9 MW	Đấu nối về thanh cái 220kV TBA 220kV Đắk Nông		Connection to the 220 kV busbar for the 220 kV Dak Nong transformer station			3903					10/01/20	Yes				2022-04-21	HDM				24					III.24		19	80	100.00 MW	24					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Dak-Nong-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-3-du-an-dien-gio-6-164-8095
Normal	C – Implementation	Đăk ND’ rung 3	Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông-2		Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	12.342921	107.64559	Onshore	100.0 MW	Đấu nối về thanh cái 220kV TBA 220kV Đắk Nông		Connection to the 220 kV busbar for the 220 kV Dak Nong transformer station			3310					10/01/20	Yes				2022-04-21	HDM				25					III.25		20	81	100.00 MW	25					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Dak-Nong-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-3-du-an-dien-gio-6-164-8095
Ghosted	A – Preliminary	Đăk Pơ	Mirat Energy + HLP	An Thành	Đăk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2021-02-24	HDM			69					http://www.devi-renewable.com/2019/04/mirat-energy-ky-hop-tac-phat-trien-hai.html
Normal	A – Preliminary	Đăk Psi 1		Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên			Onshore	30.0 MW					2021-01-14	HDM					III.26
Normal	A – Preliminary	Đăk Psi 2		Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên			Onshore	30.0 MW					2021-01-14	HDM					III.27
Normal	A – Preliminary	Đăk Psi 3		Đăk Long	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên			Onshore	30.0 MW					2021-01-14	HDM					III.28
Normal	A – Preliminary	Đăk Ta Ley		Đăk Ta Ley	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	49.0 MW					2021-01-14	HDM					15				III.21					http://baodaklak.vn/channel/3483/201909/buoc-ngoat-cho-cong-nghiep-dien-gio-5649876/?fbclid=IwAR0sNQO00e3SOWQoRXdt3qlCGlkyuM8zjgKgp7KTEkbEGAIc7vAaqAHn6jw,	http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Day-nhanh-tien-do-thi-cong-trang-trai-dien-gio-dau-tien-o-Tay-Nguyen-111-136-11660.aspx
Normal	B – Development	Đầm Nại 4 (Ba Thap)	TSV + The Blue Circle		Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	11.64047587	109.0333293	Onshore	27.6 MW	Đấu nối về TC 110kV TBA 220kV Tháp Chàm, dây Ac300 dài 2km		Connecting to the 110 kV busbar Thap Cham 220 kV transformer station, AC300 line 2 km long					2021-01-13	HDM				2					II.2					http://tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-dam-nai-4-ba-thap-167.html
Normal	D – Operation	Đầm Nại phases 1+2	Scatec (NO) (built by Blue Circle +TSV Vietnam then sold)	Bắc Sơn	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	11.640475	109.03332	Onshore	39.4 MW	Đấu nối về TC 110kV TBA Điện Gió Đầm Nại 4, dây dẫn AC240, chiều dài 1.8km	gđ 1: TC 22kV trạm Ninh Hải, gđ 2: transit 110kV Tháp Chàm - Ninh Hải (AC300, 0,9km)	Connecting to busbar 110 kV Dam Nai 4 wind power substation, AC240 conductor, length 1.8km		(3+12)x 2,625 MW Gamesa SG 2.6-114	1523					Yes	01/04/2017	01/20/18		2022-04-21	HDM	COD noted for phase 1 (7.9 MW). Grounbreaking phase 2 = 20/01/2018	13	7.8	4		59				II.4			10	39.38 MW		8	39.38 MW			http://tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-dam-nai-1-164.html	http:// tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-dam-nai-2-165.html
Delayed	C – Implementation	Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau phase 1	Bamboo Capital Group (previously CP Super Wind Energy Công Lý 1)	Đất Mũi	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	8.56688	104.828605	Intertidal	100.0 MW		Thanh cái 110kV, TBA 110kV Ngọc Hiển			50x	5519		06/06/2018				Yes	26/09/2016			2022-04-21	HDM	Includes 22/110kV substation, fifty 0,69/22kV substations, a 2.6km-long 22kV line and an undersea cable system over 62km long to connect the turbines. Delayed in 2016-2017, then added Super Wind Energy (Thailand) as investor. PPA signed 31/10/2017	1	24		48	42					11	100.00 MW	1				MOIT's Decision No.1402/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Ca Mau province in the period to 2020, with a vision to 2030"	http://gizenergy.org.vn/vn/article/khoi-cong-du-an-nha-may-dien-gio-khu-du-lich-khai-long	https://vietnamfinance.vn/ca-mau-kien-nghi-cam-moc-thuc-dia-du-an-dien-gio-5500-ty-dong-20180504224248487.htm	https://thanhnien.vn/thoi-su/ca-mau-thu-tien-thue-mat-bien-du-an-dien-gio-thu-dung-nhung-con-bat-cap-1394346.html
Delayed	B – Development	Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau phase 2	Bamboo Capital Group (previously CP Super Wind Energy Công Lý 1)	Đất Mũi	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	8.620436559	104.7239964	Intertidal	100.0 MW	Gom về TBA 110 kV ĐG Khai Long (vị trí đấu nối ĐG Khai Long gdd1)	source empty	Bring together the transformer station 110 kV of Khai Long wind power (connection position of Khai Long wind power Phase 1)					2021-01-13	HDM	Project delayed.	2		18		40				IV.18					MOIT's Decision No.1402/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Ca Mau province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://www.thewindpower.net/windfarm_fr_24013_khai-long-ca-mau.php	https://www.k2management.com/news/trio-owners-engineer-vietnam
Delayed	B – Development	Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau phase 3	Bamboo Capital Group (previously CP Super Wind Energy Công Lý 1)	Đất Mũi	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	8.620436559	104.7239964	Intertidal	100.0 MW	Gom về TBA 110 kV ĐG Khai Long (vị trí đấu nối ĐG Khai Long gdd1)	source empty	Bring together the transformer station 110 kV of Khai Long wind power (connection position of Khai Long wind power Phase 1)					2021-01-13	HDM		3		19		40				IV.19					MOIT's Decision No.1402/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Ca Mau province in the period to 2020, with a vision to 2030"
Normal	A – Preliminary	Dohwa	Dohwa – Korea Green Energy			Quảng Bình	Bắc Trung Bộ			Onshore	49.0 MW					Lehwa Dohwa complex with PV and Biomass					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-trinh-bo-sung-quy-hoach-dien-voi-cum-Dien-gio-BT-cong-suat-252-MW-6-164-5792
Normal	A – Preliminary	Đơn Dương 1, 2, 3, 3A	Công ty CP đầu tư EMI thực hiện	Lạc Xuân, Ka Đô, P'ró	Đơn Dương	Lâm Đồng	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					48x 4-4.2	7600					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Lam-Dong-muon-bo-sung-them-4-du-an-dien-gio-6-164-15502
Normal	A – Preliminary	Dong Ea H’leo		Ea Khal, Ea Ral	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2021-01-14	HDM					III.39
Normal	D – Operation	Đông Hải 1 – Trà Vinh	Trung Nam Group	Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal	100.0 MW			Collect to ECOTECH Dong Hai 220 kV transformer station, then connect to the 220 kV busbar - Duyen Hai 500 kV transformer station via 220 kV dual circuit 9 km line, ACSR-2x330		25x4 SG 5.0-145	5000					Yes				2022-04-21	HDM	Not same as V3-6. Homonym with project in bac lieu. material error in letter 1931.			34					IV.34		22	107	100.00 MW		67	100.00 MW		Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030	https://renews.biz/66213/siemens-gamesa-secures-vietnamese-nearshore-project/	https://portal.vietcombank.com.vn/News/newsevent/Pages/Vietcombank.aspx?ItemID=9731	https://tuoitrenews.vn/news/business/20211018/vietnamese-company-installs-last-wind-turbine-at-219mn-project-in-mekong-delta/63643.html
Normal	D – Operation	Đông Hải 1 phase 1	Công ty CP Năng lượng Bắc Phương. Bắc Phương Energy JSC / Unison	Long Điền Đông	Đông Hải	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	9.128078	105.573173	Intertidal	48.3 MW		TC 110kV Trạm cắt Hòa Bình 2 (Transit 2 mạch Hòa Bình - Đông Hải)			12x V150-4.2 MW	2497					11/04/2018	Yes	04/15/19			2022-04-21	HDM	Trạm biến áp nâng áp 22/110kV - 1x63MVA; đường dây 110kV đấu nối nhà máy với đường 110kV Hòa Bình – Đông Hải	3	74			4					20	50.00 MW		11	50.00 MW		MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-du-an-Nha-may-dien-gio-Dong-Hai-1tai-Bac-Lieu-6-164-3680	https://www.youtube.com/watch?v=cA_jAoSjGOU	https://www.youtube.com/watch?v=n53dqS6TCKk	https://www.phanvu.vn/du-an/du-an-cong-nghiep/nha-may-dien-gio-dong-hai-1
Normal	D – Operation	Đông Hải 1 phase 2	Công ty CP Điện gió Bắc Phương. Bắc Phương Energy JSC / Unison	Long Điền Đông	Đông Hải	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	9.137297661	105.5470529	Intertidal	50.0 MW	Đấu gom về TBA 220 kV ECOTECH Đông Hải đấu nối về TC 220 kV - TBA 500 kV Duyên Hải qua ĐZ 220 kV mạch kép	TC 110kV Trạm cắt Hòa Bình 2 (Transit 2 mạch Hòa Bình - Đông Hải)	Gathering to ECOTECH Dong Hai 220 kV transformer station connected to the busbar 220 kv - Duyen Hai 500kV transformer station via 220 kV dual circuit lines		13 x V150-4.2 MW Vestas	2500					07/15/20	Yes				2022-04-21	HDM	Total 2 phases is 100MW, 5500 bn VND	4		1		5				IV.1		21	71	50.00 MW		18	50.00 MW		MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-giai-doan-2-du-an-Nha-may-dien-gio-Dong-Hai-1-6-164-8244	https://www.phanvu.vn/du-an/du-an-cong-nghiep/nm-dien-gio-dong-hai-1-gd2	https://baodautu.vn/he-lo-nguyen-nhan-dien-gio-duoc-cod-it-du-gan-het-thoi-gian-uu-dai-d153838.html
Normal	A – Preliminary	Đông Hải 1 phase 3			Đông Hải	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ			Offshore	550.0 MW					Letter 5656/UBND-TH dated 12/12/2019					2021-06-19	HDM					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/dien-gio-ngoai-khoi-be-phong-cho-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax&_x_tr_sch=http
Normal	A – Preliminary	Đông Hai 3		Dong Hai	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal	120.0 MW					2021-01-13	HDM					I.03
Normal	A – Preliminary	Đông Hải 5.1			Đông Hải	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ			Offshore	1,500.0 MW					Letter 1818/UBND-TH dated 5/6/2020					2021-06-19	HDM					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/dien-gio-ngoai-khoi-be-phong-cho-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax&_x_tr_sch=http
Normal	B – Development	Đông Thành 1			Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	9.745554866	106.5589493	Intertidal	80.0 MW	Gom về TBA 220 kV Đông Thành và đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch 220 kV ECOTECH Đông Hải - 500 kV Duyên Hải		Gathering the 220 kV Dong Thanh substation and relaying connection on a 220 kV ECOTECH Dong Hai - 500 kv Duyen Hai circuit					2021-01-13	HDM	same as V3-7 ?			32					IV.32					http://wikimapia.org/29355588/vi/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-nh%C3%A0-m%C3%A1y-%C4%91i%E1%BB%87n-gi%C3%B3-Gia-Lai
Normal	B – Development	Đông Thành 2			Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	9.72609812	106.5627258	Intertidal	120.0 MW	Gom về TBA 220 kV Đông Thành và đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch 220 kV ECOTECH Đông Hải - 500 kV Duyên Hải		Gathering the 220 kV Dong Thanh substation and relaying connection on a 220 kV ECOTECH Dong Hai - 500 kv Duyen Hai circuit					2021-01-13	HDM	same as V3-5 ?			33					IV.33
Normal	A – Preliminary	Dun 1		Dun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2021-01-14	HDM					73				III.20					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Soc-Trang-Khoi-cong-xay-dung-Nha-may-dien-gio-Lac-Hoa-6-164-5601
Normal	C – Implementation	Duyên Hải (V1-4)	CP Năng lượng châu Á và Tập đoàn Uniso (South Korea)	Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal	48.3 MW					12x 2.4MW GE	2000					8/2017	Yes				2022-04-21	HDM	21 x 2.3MW, 125M$. . https://www.vir.com.vn/tra-vinh-gives-licence-for-wind-power-project-51270.html. Terminated for slow progress sep 2018 http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/thu-hoi-du-an-nha-may-dien-gio-duyen-hai-tra-vinh.html	2	23					45	48.00 MW	12					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/thu-hoi-du-an-nha-may-dien-gio-duyen-hai-tra-vinh.html,	https://nongnghiep.vn/tra-vinh-dau-tu-hon-125-trieu-usd-xay-dung-nha-may-dien-gio-duyen-hai-d200077.html
Normal	B – Development	Duyên Hải V2.2 V2.3 V2.4 V2.5 V2.8	SG-CCG Group	V2.2 V2.3 V2.4 V2.5 V2.8	Duyên Hải, Cầu Ngang	Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal	220.0 MW					01/15/20		9/2021	2022		2020-05-13		Decision 13309/2015/QD-BTC states Zone 2 is Cau Ngang onshore ; zone 1 is Duyen Hai near-shore. Investor says 4000bn VND unrealistic.	2.2, 2.3. 2.4. 2.5, 2.8					http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/du-an-trien-khai/t26348/ccg-group-dau-tu-dien-gio-tai-tra-vinh.html	https://www.travinh.gov.vn/1438/38523/70709/607141/quy-hoach/quy-hoach-phat-trien-dien-gio-tinh-tra-vinh-giai-doan-den-2020-co-xet-den-2030
Normal	B – Development	Ea H’Leo phase 1, 2	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)		Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	13.26660637	108.2065677	Onshore	57.0 MW	Đấu 110 kV mạch đơn về Trạm 110 kV Ea H'leo; AC240; dài 13 km	source is ???					2021-01-13	HDM	#5 lists Ea H’leo 1 2 3 4 total 45 MW			1		46 47 48 49				III.1
Normal	A – Preliminary	Ea H’Leo phases 3+	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)		Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	93.0 MW					2021-05-27	HDM	Expected 150MW wind and 200MW solar. (sic URL)					http://www.tbw.com.vn/vi/Du-an-EaH-Leo.html	http://www.tbw.com.vn/en/Du-an-nha-may-dien-gio-phu-lac-giai-doan-2.html
Normal	D – Operation	Ea Nam	Trung Nam Group	Ea Nam	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	400.0 MW					84x Enercon, mix 4 MW E138 E2 EP3 and 5.5MW E-160 E2 EP5. Turbine fire 19/4/22.	16500					Yes				2022-04-21	HDM	Site pic show 8 cranes at work.					23	130	400.00 MW		19	399.60 MW			https://www.linkedin.com/posts/activity-6815960282838405121-tTNM
Normal	A – Preliminary	Ea Sin 1		Ea Sin, Cu Ne	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2021-01-14	HDM					III.36
Normal	A – Preliminary	Envision Hoang Hoa	Envision Energy		Hoằng Hóa	Thanh Hóa	Bắc Trung Bộ			Intertidal	50.0 MW					15x3 + 2x2.5					2020-04-23	HDM					https://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2019-11-28/Chu-tich-UBND-tinh-tiep-va-lam-viec-voi-doan-cong-8xa89t.aspx
Normal	A – Preliminary	Envision Quang Binh	Envision Energy	Sen Thủy, Thái Thủy, Văn Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	16.63019612	106.5949772	Onshore	120.0 MW					http://socongthuong.hatinh.gov.vn/index.php/phat-trien-nang-luong-tai-tao-tai-quang-binh/n139.html
Normal	A – Preliminary	Envision Thai Binh phase 2	Envision Energy	Nam Thịnh	Tiền Hải	Thái Bình	Đồng bằng sông Hồng			Onshore	30.0 MW					12		56 M$					2020-04-23	HDM	UBND meetup 23/4/2019					https://thaibinh.gov.vn/tin-tuc/tin-kinh-te/cong-ty-envision-energy-de-xuat-nghien-cuu-thuc-hien-du-an-d.html
Normal	A – Preliminary	FECON Ba Ria – Vung Tau	Công ty CP Năng lượng FECONCông ty CP Năng lượng FECON			Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ			Offshore	500.0 MW				220kV Bà Rịa – Vũng Tàu bằng đường dây mạch kép dài khoảng 50km (15km đường dây trên không 220kV đi trên đất liền và 35km cáp ngầm 220kV đi dưới biển).				01/2021					2021-01-20	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ba-Ria-Vung-Tau-cho-phep-nghien-cuu-du-an-dien-gio-tren-bien-cong-suat-500MW-6-164-9102
Delayed	A – Preliminary	Fujiwara Binh Dinh	Fujiwara	núi Bà, thôn Tân Thanh xã Cát Hải	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	9.879571916	106.6704748	Onshore	50.0 MW					2021-01-21	HDM	Mixed solar/wind plant, 50MW solar part opened 27/6/2019, total budget $63 mil. No visible start on sat view in Jan 2021.					https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_m%E1%BA%B7t_tr%E1%BB%9Di_v%C3%A0_%C4%91i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_Fujiwara_B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BB%8Bnh
Normal	A – Preliminary	GEC Chư Prông	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					Wind mast up since 5/8/2019.					http://scigroup.vn/vi/du-an-dien-gio/cot-do-gio-gec-chu-prong.html
Normal	D – Operation	Gelex 1	Quảng Trị Gelex Energy company	Hướng Linh, Hướng Hiệp	Đakrông	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore	29.4 MW		TC 110kV Trạm Gelex 3 (gom về TBA 220kV Hướng Linh)				1219		27/12/2018			12/02/2019	Yes	10/01/20			2022-04-21	HDM	Equity Hướng Phùng wind power JSC 20%		65			73 74 75					24	53	29.40 MW		50	29.40 MW			http://xml18.quangtri.gov.vn/xml_skhdt/VBDI/SKHDT-BC-657-2020.pdf
Normal	D – Operation	Gelex 2	Quảng Trị Gelex Energy company	Hướng Linh, Hướng Hiệp	Đakrông	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore	29.4 MW		TC 110kV Trạm Gelex 3 (gom về TBA 220kV Hướng Linh)				1219		27/12/2018			12/02/2019	Yes	10/01/20			2022-04-21	HDM	Equity Hướng Phùng wind power JSC 20%		65			73 74 75					25	54	29.40 MW		29	29.40 MW
Normal	D – Operation	Gelex 3	Quảng Trị Gelex Energy company	Hướng Linh, Hướng Hiệp	Đakrông	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore	29.4 MW		TC 110kV Trạm Gelex 3 (gom về TBA 220kV Hướng Linh)				1219		27/12/2018			12/02/2019	Yes	10/01/20			2022-04-21	HDM	Equity Hướng Phùng wind power JSC 20%		65			73 74 75					26	55	29.40 MW		49	29.40 MW
Ghosted	B – Development	Gia Lai	Highland wind power JSC		Pleiku	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	40.5 MW					1500					2020-04-20	NLA	Company website offline, CDM project submitted 31/1/2011		50		32					http://www.vtcomtech.com/hoi-dap/1759-hoidap-ds-cac-nha-may-dien-gio
Normal	A – Preliminary	Gia Lai		Ia Băng, Ia Tiêm	Đak Đoa and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	49.0 MW					2021-01-14	HDM					47				III.03
Zoned		Gia Lai decision 68 row 1		Kông Bờ La	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2020-04-13	NLA					1					http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Zoned		Gia Lai decision 68 row 10		Lơ Pang and Kon Thup	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					10					https://baodautu.vn/dau-tu-1000-ty-dong-xay-dung-du-an-dien-gio-dau-tien-tai-gia-lai-d112031.html
Zoned		Gia Lai decision 68 row 11		Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					11
Zoned		Gia Lai decision 68 row 12		Ia Dêr	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					12
Zoned		Gia Lai decision 68 row 14		Ia Bang and Ia Tôr	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2020-04-13	NLA					14					http://www.devi-renewable.com/2019/03/super-energy-corp-mua-2-du-den-gio-hbre.html,	https://enternews.vn/bao-dong-do-cho-moi-truong-dau-tu-tai-phu-yen-nhung-rao-can-ngang-chan-doanh-nghiep-164990.html
Zoned		Gia Lai decision 68 row 17		Ia Blư, Ia Phang, Nhơn Hòa and Chư Don	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	150.0 MW					2020-04-13	NLA					17
Zoned		Gia Lai decision 68 row 18		Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore					2020-04-13	NLA					18
Zoned		Gia Lai decision 68 row 19		Tú An and Xuân An	An Khê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					19
Zoned		Gia Lai decision 68 row 2		Kông Lơng Khơng and Cư An	K'Bang and Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	173.0 MW					2020-04-13	NLA					2					https://nld.com.vn/kinh-te/tra-vinh-khoi-cong-du-an-dien-gio-78-mw-20200229110118535.htm	https://www.antconsult.vn/news/wind-power-in-vietnam-attracts-the-attention-of-foreign-investors.html#ixzz6Dqp0w2Rz,	https://www.lecourrier.vn/electricite-eolienne-en-voie-de-developpement/713525.html,	https://www.energycentral.com/news/hiep-thanh-wind-power-project-deadline-well-within-reach-0	https://vietnamnews.vn/economy/652911/tra-vinh-to-get-145m-wind-power-plant.html
Zoned		Gia Lai decision 68 row 20		Ia Pal, Ia Blang and Dun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					20					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-xay-dung-Nha-may-dien-gio-Hoa-Binh-1-tai-Bac-Lieu-6-164-3781,	https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/khoi-cong-xay-dung-nha-may-dien-gio-2800-ti-dong-1088085.html,	https://bnews.vn/khoi-cong-du-an-nha-may-dien-gio-hoa-binh-1-tai-bac-lieu/124042.html	https://ocean-energyresources.com/2020/01/03/vestas-wins-intertidal-project-in-vietnam/
Zoned		Gia Lai decision 68 row 21		Ayun	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					21
Zoned		Gia Lai decision 68 row 22		Ayun	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					22
Zoned		Gia Lai decision 68 row 23		Đak Jo Ta	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					23
Zoned		Gia Lai decision 68 row 24		H'ra, Đak Ta Ley, Lơ Pang, Kon Chiêng, Đê Ar, Đăk Trôi and Kon Thụp	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	595.0 MW					2020-04-13	NLA					24
Zoned		Gia Lai decision 68 row 25		Kông Long Khong, Kông Bờ La, Nghĩa An, Đăk Hlo, Đông, Tơ Tung and Cư An	K'Bang and Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	600.0 MW					2020-04-13	NLA					25
Zoned		Gia Lai decision 68 row 26		Ia Đreng, Ia Hru, Chư Don, Ia Hla and Nhơn Hòa	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	150.0 MW					2020-04-13	NLA					26
Zoned		Gia Lai decision 68 row 27		Ia Dêr	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					27
Zoned		Gia Lai decision 68 row 28		Ia Tôr, Ia Me, Ia Pia and Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					28
Zoned		Gia Lai decision 68 row 29		Thăng Hưng, Bàu Cạn and Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					29
Zoned		Gia Lai decision 68 row 3		Kong Yang	Kong Cho	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	104.0 MW					2020-04-13	NLA					3
Zoned		Gia Lai decision 68 row 30		Ia Pia, Ia Ga	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					30
Zoned		Gia Lai decision 68 row 31		Thăng Hưng and Bàu Cạn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					31
Zoned		Gia Lai decision 68 row 33		Ayun Hạ and Ia Ke	Phú Thiện	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					33
Zoned		Gia Lai decision 68 row 34		Ia Blu, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					34
Zoned		Gia Lai decision 68 row 35		Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					35
Zoned		Gia Lai decision 68 row 36		Ia Tôr, Ia Me, Ia Kly and Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	150.0 MW					2020-04-13	NLA					36
Zoned		Gia Lai decision 68 row 37		An Thành and Tơ Tung	Đăk Pơ and K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2020-04-13	NLA					37
Zoned		Gia Lai decision 68 row 38		Đăk Djrang, Đăk Ya, Lơ Pang and Kon Dong	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	210.0 MW					2020-04-13	NLA					38
Zoned		Gia Lai decision 68 row 39		Đông, Nghĩa Anh and K'Bang	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	110.0 MW					2020-04-13	NLA					39
Zoned		Gia Lai decision 68 row 4		Ia Tiêm	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	30.0 MW					2020-04-13	NLA					4
Zoned		Gia Lai decision 68 row 40		Bình Giáo, Đrăng, Ia Phìn and Thăng Hưng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	300.0 MW					2020-04-13	NLA					40
Zoned		Gia Lai decision 68 row 41		Ia Tô, Ia Grăng	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	300.0 MW					2020-04-13	NLA					41					https://devi-renewable.com/news/dien-gio-huong-linh-1-di-vao-van-hanh/	https://www.facebook.com/vestas/posts/the-30-mw-huong-linh-1-wind-farm-featuring-15-vestas-2-mw-platform-turbines-has-/2809538069081687/
Zoned		Gia Lai decision 68 row 42		Ia Phang, Ia Hru	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	90.0 MW					2020-04-13	NLA					42					https://baodautu.vn/quang-tri-con-hang-chuc-du-an-dien-gio-dien-mat-troi-cho-bo-sung-vao-quy-hoach-d116579.html
Zoned		Gia Lai decision 68 row 43		H'Bông	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	48.0 MW					2020-04-13	NLA					43
Zoned		Gia Lai decision 68 row 44		Ia Rong and H'Bông	Chư Pưh and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	48.0 MW					2020-04-13	NLA					44					http://www.tietkiemnangluong.vn/d6/news/UBND-tinh-Quang-Tri-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-Nha-may-Dien-gio-Huong-Linh-4--115-109-12831.aspx
Zoned		Gia Lai decision 68 row 46		Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					46
Zoned		Gia Lai decision 68 row 48		An Thành	Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	300.0 MW					2020-04-13	NLA					48
Zoned		Gia Lai decision 68 row 5		Glar	Đak Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					5					https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_H%C6%B0%E1%BB%9Bng_Ph%C3%B9ng
Zoned		Gia Lai decision 68 row 50		An Trung, Chư Krey	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	250.0 MW					2020-04-13	NLA					50
Zoned		Gia Lai decision 68 row 51		Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân	Ia Pa	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	500.0 MW					2020-04-13	NLA					51
Zoned		Gia Lai decision 68 row 52		Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân	Ia Pa	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	500.0 MW					2020-04-13	NLA					52
Zoned		Gia Lai decision 68 row 56		Ia Hla	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					56
Zoned		Gia Lai decision 68 row 57		Kong Yang, An Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2020-04-13	NLA					57
Zoned		Gia Lai decision 68 row 58		Kong Yang, An Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2020-04-13	NLA					58
Zoned		Gia Lai decision 68 row 6		Ia Hlop	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					6
Zoned		Gia Lai decision 68 row 63		Kon Thup and Đê Ar	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2020-04-13	NLA					63
Zoned		Gia Lai decision 68 row 64		Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					64
Zoned		Gia Lai decision 68 row 65		Ia Phìn, Ia Băng, Bàu Cạn, Ia Kly and Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	231.0 MW					2020-04-13	NLA					65
Zoned		Gia Lai decision 68 row 67		Đak Djrang	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					67
Zoned		Gia Lai decision 68 row 69		Chơ Long, Đak Pơ Pho	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	155.0 MW					2020-04-13	NLA					69
Zoned		Gia Lai decision 68 row 7		Bar Maih, Bờ Ngoong, Al Bá and Ayun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	140.0 MW					2020-04-13	NLA					7					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-ket-dau-tu-phat-trien-Nha-may-dien-gio-KOSY-Bac-Lieu-6-164-3787
Zoned		Gia Lai decision 68 row 72		Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	228.0 MW					2020-04-13	NLA					72
Zoned		Gia Lai decision 68 row 74		Dun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2020-04-13	NLA					74
Zoned		Gia Lai decision 68 row 75		Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					75
Zoned		Gia Lai decision 68 row 76		Tơ Tung, Kon Long Kong	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					76
Zoned		Gia Lai decision 68 row 77		Thăng Hưng, Ia Pech	Chư Prông and Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	300.0 MW					2020-04-13	NLA					77					https://ndh.vn/doanh-nghiep/pc1-mua-lai-cong-ty-dien-gio-lien-lap-1255863.html
Zoned		Gia Lai decision 68 row 8		Đak Ya, Đak Drjang and Kon Dong	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					8					http://www.tbw.com.vn/en/du-an-loi-hai.html,	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/du-an-dien-gio-loi-hai-truoc-nguy-co-bi-huy-dau-tu.html		http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Zoned		Gia Lai decision 68 row 80		Ia Glai, Ia Băng	Chư Sê and Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					80
Zoned		Gia Lai decision 68 row 82		Yang Nam	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	120.0 MW					2020-04-13	NLA					82
Zoned		Gia Lai decision 68 row 83		Ia Sol, Ia Yeng, Chư A Thai	Phú Thiện	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	600.0 MW					2020-04-13	NLA					83					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/dai-phong-wind-power-project-has-been-licensed-for-investment.html
Zoned		Gia Lai decision 68 row 86		Ia Ko, Ia Blang, Ia H'lốp and Ia Dreng	Chư Sê and Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	97.0 MW					2020-04-13	NLA					86
Zoned		Gia Lai decision 68 row 87		HBông	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2020-04-13	NLA					87
Zoned		Gia Lai decision 68 row 88		Ia Le, Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	1,400.0 MW					2020-04-13	NLA					88
Zoned		Gia Lai decision 68 row 89		Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	500.0 MW					2020-04-13	NLA					89
Zoned		Gia Lai decision 68 row 9		An Thành, Yang Bắc and Đak Pơ	Đắk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA					9
Zoned		Gia Lai decision 68 row 90		Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	150.0 MW					2020-04-13	NLA					90
Normal	A – Preliminary	Gulf Bến tre 3	Gulf (TH)			Bến Tre	Tây Nam Bộ			Offshore	2,300.0 MW					Letter 3678/TTr-UBND dated 22/7/2020					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/dien-gio-ngoai-khoi-be-phong-cho-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax&_x_tr_sch=http
Normal	A – Preliminary	Gulf Trà Vinh	Gulf (TH)			Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Offshore	1,000.0 MW					Letter 2679/UBND-CNXD dated 14/7/2020					2021-06-19	HDM					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/dien-gio-ngoai-khoi-be-phong-cho-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax&_x_tr_sch=http
Ghosted	A – Preliminary	Ha Do Group JSC	Ha Do Group JSC	Ngư Thủy Trung, Sen Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ				50.0 MW					http://socongthuong.hatinh.gov.vn/index.php/phat-trien-nang-luong-tai-tao-tai-quang-binh/n139.html
Normal	A – Preliminary	Hà Dô Quang Tri	Hà Dô	Huong Phùng, Tân Thành	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore	30.0 MW					2021-01-13	HDM					IV.3
Normal	C – Implementation	Hải Anh			Lao Bao	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.63019612	106.5949772	Onshore	40.0 MW	ĐZ 110 kV mạch đơn đấu về TC 110 kV Trạm 220 kV Lao Bảo, dây 240 mm2, dài 2km		Single-circuit 110 kV line to busbar 110 kV station 220 kV Lao Bao, line 240 mm 2 , length 2 km		10x4MW	1565					Yes				2022-04-21	HDM	Restauration forestière			12					I.12		105	145	40.00 MW	61
Normal	B – Development	Hải Phong			Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	9.879571916	106.6704748	Intertidal	200.0 MW	TBA 35/220 kV: 2x250 MVA; ĐZ 220 kV về TBA 220 kV mỏ Cày, dài 2x50km, ACSR-2x500		35/220 kV transformer station: 2x250 MVA; the 220 kV line to the Mo Cay 220 kV transformer station, 2x50km long, ACSR-2x500		7x SG 4.5 – 145					2021-01-13	HDM		1 ?		9					IV.9
Ghosted		Hàm Cường 1	JUWI Việt Nam	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	15.0 MW		25MVA, TC 110kV ĐG Hàm Cường 2					Not by 2020-03-10					18				33		18	I.B.44
Ghosted		Ham Kiem 1	Liên doanh Công ty CP Za Hưng và Công ty CP Đầu tư An Lạc	Hàm Kiệm, Hàm Cường, Hàm Mỹ	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	15.0 MW		25MVA, TC 110kV ĐG Hàm Kiệm 1					Not by 2020-03-10					2020-04-08	HDM		20				36		20	I.B.48
Normal	B – Development	Ham Kiem phase 1 (Ham Kiem 2)	Tổng Cty Xây dựng số 1 – CTCP (Construction corporation No.1 – JSC)	Hàm Kiệm, Hàm Mỹ	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	15.0 MW		25MVA, TC 110kV ĐG Hàm Cường 1				698					09/01/17					2020-05-13	HDM		21				35		21	I.B.37					Decision 2024/BXD-KHTC
Normal	A – Preliminary	Ham Kiem phase 2	Tổng Cty Xây dựng số 1 – CTCP (Construction corporation No.1 – JSC)	Hàm Kiệm, Hàm Mỹ	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	50.0 MW					?? relation with Zoned Ham Kiem 2
Normal	A – Preliminary	Hàm Thuận Nam (Bình Thuận item 3 in 8214/BCT-DL)	Cường Thịnh Thi Group		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	900.0 MW					Proposed					2021-01-20	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-thong-tin-ve-cac-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-8381
Normal	D – Operation	Hàn Quóc – Trà Vinh (Trà Vinh phase 1)	Climate Investor One (NL) and ST International (Korea)	Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	9.68281518	106.5768343	Intertidal	48.0 MW		Thanh cái 110kV Duyên Trà			12xV150-4.2MW	2400		5/2016			03/12/15	Yes	01/20/20			2022-04-21	HDM	Project V1-4 in decision 13309. Old plan 24 x 2MW. Re-launched 24/4/2019. Approved grid-connection: the busbar 110kV, Duyên Trà 110kV substation; 16km; ACSR240. New 22/110kV substation, 25+40MVA. CI1 commited 71 millions, ST International the rest. Builder TNHH Khang Đức.	1	41			87					27	28	48.00 MW		38	48.00 MW		MOIT Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030	https://nhandan.org.vn/kinhte/item/39967502-tai-khoi-cong-du-an-nha-may-dien-gio-o-tra-vinh.html,	https://www.youtube.com/watch?v=trMDmCK4Ct4		https://khangducconst.com/project/dien-gio-tra-vinh/	https://www.youtube.com/watch?v=fXRayQhyHyw
Normal	D – Operation	Hanbaram	Equis (SG), Landville Energy Co Ltd (S Korea)			Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	117.0 MW					29x		150 M$				02/07/18	Yes				2022-04-21	HDM	Impayés en 2022/01. As seen in Provincial Wind Power Development Plan. Divided on 3 lots. Paradis fiscal. Route sur terres agricoles sans autorisation.	2					28	97	117.00 MW		61	24.00 MW	2		http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=39146&idcm=122	http://www.tbw.com.vn/vi/Phu-Lac-Project.html
Normal	B – Development	HBRE An Thọ phase 1	HBRE Phú Yên	An Thọ	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ			Onshore	200.0 MW					48x	4956					2022-04-26	HDM	Are Super and Sembcorp still in?					https://vietnambiz.vn/hbre-lam-du-an-dien-gio-gan-5000-ty-dong-tai-phu-yen-20211120071150165.htm	https://www.vir.com.vn/phu-yen-province-receives-wind-power-mega-project-55915.html
Normal	D – Operation	HBRE Chư Prông phase 1	HBRE + Super Energy Corporation (TH)	Ia Băng, Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	13.81626521	107.9924121	Onshore	50.0 MW		Transit 110kV Diên Hồng - Chư Sê				1810					23/11/2018	Yes	29/11/2019			2022-04-21	HDM	Quoted at ‘Over 1000bn VND’. SUPER entered in March 2019.		27			54					29	38	50.00 MW		54	50.00 MW			http://www.devi-renewable.com/2019/03/super-energy-corp-mua-2-du-den-gio-hbre.html	https://congthuong.vn/gia-lai-se-co-them-du-an-phong-die-n-1810-ty-dong-129154.html	https://devi-renewable.com/news/super-energy-corp-mua-2-du-den-gio-hbre/	https://www.linkedin.com/posts/cong-nguyen-van-4b7138157_grow-up-ugcPost-6818469345233039361-goSW
Normal	A – Preliminary	HBRE Chư Prông phase 2	HBRE + Super Energy Corporation	Ia Băng, Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	18.12887018	106.2474806	Onshore	50.0 MW					http://quynhonport.vn/tin-tuc/cac-du-an-dien-gio-nam-2020-tai-khu-vuc-tay-nguyen-va-co-hoi-cho-cang-bien-nam-trung-bo-271.html
Normal	C – Implementation	HBRE Hà Tĩnh	HBRE Wind Power Solution	núi Hoành Sơn	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	18.12887018	106.2474806	Onshore	125.0 MW	Chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Kỳ Anh - Hà Tĩnh		Relay connection on the 110 kV Ky Anh - Ha Tinh transmission line		25x 5MW	4687					09/25/20	Yes				2022-04-21	HDM				15					I.15			116	120.00 MW	40					http://vree.vn/tin-tuc-cong-ty/ha-tinh-cho-phep-hbre-khao-sat-do-gio-tai-ky-anh	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/ninh-thuan-moi-goi-dau-tu-du-an-dien-gio-phuoc-dan.html	http://icon.com.vn/vn-s83-162602-620/Tap-doan-HBRE-dau-tu-tren-4200-ty-dong-xay-dung-du-an-dien-gio-dau-tien-tai-Ha-Tinh.aspx	https://nhadautu.vn/huy-dong-70-von-vay-tin-dung-hbre-muon-danh-thuc-tiem-nang-dien-gio-o-ha-tinh-d36276.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/approving-the-policy-on-investment-in-hbre-ha-tinh-wind-farm.html
Ghosted	B – Development	HBRE Phú Yên phase 1	HBRE + Super Energy Corporation (TH) + Sembcorp (SG)	An Thọ, An Hiệp, An Lĩnh	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ			Onshore	300.0 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)			100x	9000		23/11/2018			01/19/18		Delayed			2020-04-08	HDM	Appraisal meeting with MoIT for inclusion into master plan; Phase 1: 100MW by 2019; Phase 2: 100 MW by 2020; Phase 3: 100 MW by 2021.		26			61			`					https://www.vir.com.vn/phu-yen-province-receives-wind-power-mega-project-55915.html	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/ninh-thuan-moi-goi-dau-tu-du-an-dien-gio-phuoc-dan.html
Normal	D – Operation	HBRE Tây Nguyên phase 1	HBRE Wind Power Solution	Đliê Yang	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	13.165395	108.265725	Onshore	28.8 MW					12x 2.4MW GE	1400		12/29/20			03/06/15	Yes	10/2017	12/31/19		2022-04-21	HDM	EPC: IBS, Très touristique.		19					III.42		5	28.80 MW		4	28.80 MW			http://www.htl.vn/vn/Tin-Tuc/tin-cong-ty/le-khoi-cong-du-an-trang-trai-phong-dien-tay-nguyen-giai-doan-i/,	https://www.linkedin.com/posts/qu%C3%BD-phan-62613818a_through-back-2-years-ago-missingtny-ugcPost-6814392375373385728-pk7l
Normal	B – Development	HBRE Tây Nguyên phase 2 (Ea Nam)	HBRE Wind Power Solution	Đliê Yang	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	13.14242251	108.1930369	Onshore	110.0 MW			New construction of the 500 kV - 450 MVA transformer station, connecting to the relay connection on the 500 kV Pleiku - Di Linh transmission line		44x	4253					2021-01-13	HDM	Turbines pro-rated to 132, costs pro-rated to 13000 bil VND, 2017 – 2022. Assume this is « Ea Nam » project in Letter 1931. Planned at 400MW			2					III.2					http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Day-nhanh-tien-do-thi-cong-trang-trai-dien-gio-dau-tien-o-Tay-Nguyen-111-136-11660.aspx
Normal	B – Development	HBRE Tây Nguyên phase 3 (Ea Nam)	HBRE Wind Power Solution	Đliê Yang	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	300.0 MW			New construction of the 500 kV - 450 MVA transformer station, connecting to the relay connection on the 500 kV Pleiku - Di Linh transmission line		76x	7347					2021-01-13	HDM	Turbines pro-rated to 132, costs pro-rated to 13000 bil VND, 2017 – 2022. Assume this is « Ea Nam » project in Letter 1931. Planned at 400MW			2					III.2					http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Normal	B – Development	HBRE Vung Tau	HBRE Wind Power Solution			Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ			Offshore	500.0 MW					35000		12/2019		Yes					2020-04-14	NLA	Typo missing in letter 1931's Appendix 6, but database showed in other part of the letter. PDP registration decision 10823 / VPCP-CN					Letter 1931, Article V.5 and Appendix 1	https://baodautu.vn/de-xuat-bo-sung-dai-du-an-dien-gio-500mw-hbre-vung-tau-vao-quy-hoach-dien-luc-quoc-gia-d112423.html	https://www.pvpower.vn/ninh-thuan-de-xuat-bo-sung-du-an-dien-gio-vao-quy-hoach/	http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm	Letter 4715-CV/BKTTW dated 15/6/2020. Letter 5931/VPCP-CN dated 21/7/2020.
Normal	A – Preliminary	HCG Hoài Nhơn	HCG	Hoài Nhơn		Bình Định	Nam Trung Bộ			Intertidal	150.0 MW				Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp tại Nhà máy đến đấu nối chuyển tiếp trên một mạch đường dây 220kV Quảng Ngãi - Phù Mỹ hiện có					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	A – Preliminary	HE Gia Lai	HE	Ia Vê and Ia Ko	Chư Prông and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	150.0 MW					2021-01-14	HDM					53				III.10					http://tanhoancaugroup.com/vi/nha-may-dien-gio/tham-canh-tren-canh-dong-dien-gio-103.html	http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515
Normal	D – Operation	Hiệp Thạnh (Tra Vinh 3)	Ecotech + Janakuasa (SG) + Mr. Lam Minh	Hiệp Thạnh	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	9.719330291	106.5678757	Intertidal	77.3 MW		source empty			18x 4.2 MW SG	3370					01/08/2018	Yes	02/28/20			2022-04-21	HDM	Project V1-5 and V1-6 in decision 13309. 48MW on lot 1.5 and 30MW on lot 1.6. Financed 80% by CIO (Climate Investment One - Pays-Bas) & Samtan International (KR). Approved in 2015	1.5, 1.6	40.42			88					30	27	77.30 MW		74	12.80 MW	7	MOIT Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030	https://vnexpress.net/kinh-doanh/tra-vinh-sap-co-them-du-an-dien-gio-gan-3-400-ty-dong-3796552.html,	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/ground-breaking-of-hiep-thanh-wind-power-project.html
Normal	D – Operation	Hòa Bình 1	Công ty Phương Anh	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	9.19153	105.696278	Intertidal	50.0 MW		TC 110kV TBA 110kV Hòa Bình			13 x V150-4.2 MW Vestas	2850					Yes	01/06/19			2022-04-21	HDM	10 turbines delivered in 3.8MW and three in 4.0 MW operating modes.	2	75			3					18	50.00 MW		14	50.00 MW		MOIT's Decision No.1403/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Bac Lieu province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/vestas-gia-tang-cong-suat-khai-thac-dien-gio-tai-viet-nam-8790.html,
Normal	D – Operation	Hòa Bình 1 phase 2	Công ty Phương Anh	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	9.179287276	105.6746177	Intertidal	50.0 MW	Đấu nối về tại vị trí ĐG Hòa Bình 1 giai đoạn 1 (đấu nối về TBA 110 kV Hòa Bình qua ĐZ 110 kV mạch kép)		Back to Hoa Binh 1 substation 1 phase (connecting to Hoa Binh 110 kV transformer station via 110 kV dual circuit lines)			2500					Yes	07/26/20			2022-04-21	HDM	4 turbines (15,2MW) CODed first in August	2		2					IV.2		31	75	50.00 MW		16	50.00 MW			https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/vestas-gia-tang-cong-suat-khai-thac-dien-gio-tai-viet-nam-8790.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-wpps-with-a-total-capacity-of-100-mw-have-been-started-up-in-bac-lieu-province.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bac-Lieu-Chap-thuan-chu-truong-dau-tu-du-an-dien-gio-Dong-Hai-1-giai-doan-2-6-164-7377
Normal	D – Operation	Hòa Bình 2	Công ty Phương Anh	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	9.175559069	105.6704978	Intertidal	50.0 MW	Đấu nối về Trạm cắt 110 kV Hòa Bình (tại vị trí TBA 220 kV Hòa Bình) qua ĐZ 110 kV mạch kép		Connecting to Hoa Binh 110 kV switching station (at Hoa Binh 220 kV transformer station) via dual-circuit 110 kV line			2823					Yes	07/26/20			2022-04-21	HDM		2		3					IV.3		32	123	50.00 MW		62	50.00 MW			http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-wpps-with-a-total-capacity-of-100-mw-have-been-started-up-in-bac-lieu-province.html	https://www.phanvu.vn/du-an/du-an-cong-nghiep/nha-may-dien-gio-hoa-binh-2
Normal	D – Operation	Hòa Bình 5 phase 1	Bac Lieu Hancom Energy JSC (Công ty Phương Anh)	Vĩnh Hậu, Vinh Thinh	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	9.18403221	105.6883506	Onshore	79.8 MW	ĐZ 220kV mạch kép sử dụng chung với Cụm NMĐG HCG Bạc Liêu - Rê ĐZ 220 kV Giá Rai - Bạc Liêu 2		The 220 kV dual-circuit line used in common with the HCG Bac Lieu wind power plant cluster - Turn the 220 kV transmission line Gia Rai - Bac Lieu 2		26x 3.0 – 3.3 – 4.2 MW	3700					Yes	09/17/20		04/29/22	2022-05-22	HDM	Adjustment down from 120MW approved 8/9/2020	2		4					IV.4		33	96	80.00 MW		70	80.00 MW			http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/starting-up-the-largest-on-shore-wind-power-project-in-the-mekong-delta.html	https://vietnambiz.vn/hon-3200-ti-dong-xay-dung-nha-may-dien-gio-hoa-binh-5-tai-bac-lieu-20201011214940378.htm	http://www.hacomholdings.vn/vi/du-an/nha-may-dien-gio-hoa-binh-5-giai-doan-1	https://nangluongsachvietnam-vn.translate.goog/d6/vi-VN/news/Khanh-thanh-du-an-dien-gio-tren-dat-lien-lon-nhat-tai-dong-bang-song-Cuu-Long-6-164-16284?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=vi
Normal	C – Implementation	Hòa Đông	Công ty TNHH Phong Điện Hòa Đông	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.409062962	106.0918851	Onshore	30.0 MW		Transit 110kV trên ĐZ TBA 220kV Sóc Trăng - Vĩnh Châu (3,5km) -> QĐ ghi 11,8km ? Điều chỉnh: TC 110kV NMĐG số 18 (7km, ACSR-2x240)			8x	1700		05/10/2018				Yes	09/27/20			2022-04-21	HDM	Zone 19	outside	18			78					35	99	30.00 MW	32					https://www.phanvu.vn/du-an/du-an-cong-nghiep/nha-may-dien-gio-hoa-dong
Normal	D – Operation	Hòa Đông 2	Hoàng Sơn Energy	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.409232314	106.0869069	Onshore	72.0 MW	Đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch ĐZ 220 kV Vĩnh Châu - Sóc Trăng qua ĐZ mạch kẹp dài khoảng 1 k		connecting relays on a 220 kV Vinh Chau - Soc Trang transmission line through a double circuit line about 1 km long			3168					Yes				2022-04-21	HDM				26					IV.26		35	101	72.00 MW		78	26.40 MW	10
Normal	A – Preliminary	Hoa Kỳ Bac Liêu		Long Đien, Long Đien Đong & Điên Hai	Đông Hai	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	9.114637	105.472097	Intertidal	150.0 MW					2021-01-13	HDM					I.13
Zoned		Hoa Minh		Hòa Minh, Chí Công, Phong Phú	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	14.5 MW		40MVA transit 110kV Phan Rí - Đại Ninh					2020-04-16	NLA	See Hòa Minh project	4				19		4					http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=21&macmp=21&mabb=137861	http://www.baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=132786
Ghosted		Hòa Thắng 1.1	Viet Ren (Tổng công ty Điện lực Dầu khí)	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	86.0 MW		63MVA, TC 110kV TBA 220kV Hòa Thắng 1 (250MVA, transit 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết)					Not by 2020-03-10					2020-05-13	HDM		6				21		6	I.B.43
Normal	C – Implementation	Hòa Thắng 1.2	Vietracimex	Hòa Thắng, thị trấn Chợ Lầu	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	100.0 MW		Transit 110kV Lương Sơn-Hòa Thắng-Mũi Né, dây ACSR240, dài 11km			25 SG4.5-145	4736		16/08/2012			Yes	Yes				2022-04-21	HDM	Déforestation ?? Only 72MW PPA in #11	7	39			13		7	I.B.34			36	16	100.00 MW	3					https://www.rechargenews.com/wind/siemens-gamesa-seals-largest-order-in-vietnam-for-giant-hoa-thang-project/2-1-782172?fbclid=IwAR3Gd0MfjLrmgCIo9Jceca74JP_f470D9mbY55mlkiCYFf5bW1Sh4ISvYuE
Zoned		Hòa Thắng 1.2 (old plan)		Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	30.0 MW		45MVA, TC 110kV Hòa Thắng 1.1					22
Ghosted	B – Development	Hòa Thắng 1.3	None by 2020-03-10	Hòa Thắng, Hồng Thái, thị trấn Chợ Lầu	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	20.0 MW		40MVA, TC 110kV TBA 220kV Hòa Thắng 1 (250MVA, transit 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết)					Not by 2020-03-10					2020-05-13	HDM	Noted for 49,5 MW with Hao Phong Clean Energy JSC in Dutch report, but Not have NDT in #8	8				23		8	I.B.50
Zoned		Hòa Thắng 2		Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	40.0 MW		45MVA, TC 110kV TBA 220kV Hòa Thắng 1 (250MVA, transit 220kV Vĩnh Tân - Phan Thiết)					2020-04-16	NLA	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown.	9				24		9
Ghosted		Hòa Thắng 2.1	None by 2020-03-10	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	20.0 MW					Not by 2020-03-10					2020-05-13	HDM					I.B.49
Normal	C – Implementation	Hòa Thắng 2.2	Win Energy	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	50.0 MW					1900					Yes				2022-04-21	HDM	Authorised for 20MW					37	82	19.80 MW	26
Zoned		Hòa Thắng 4		Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	30.0 MW		45MVA, transit 110kV Lương Sơn - Mũi Né					2020-04-16	NLA	See Thái Hòa project..	11				26		11
Normal	A – Preliminary	Hỏa Tiến				Hậu Giang	Tây Nam Bộ			Onshore	100.0 MW					Hậu Giang vừa có công văn số 533/UBND-NCTH ngày 25/4/2022					2022-04-28	HDM					https://nangluongsachvietnam-vn.translate.goog/d6/vi-VN/news/Hau-Giang-de-xuat-bo-sung-quy-hoach-12-du-an-dien-mat-troi-va-dien-gio-6-164-16215?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=vi
Normal	A – Preliminary	Hoàng Ân		Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	70.0 MW					2021-01-14	HDM					78				III.06
Normal	D – Operation	Hoàng Hải	TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị	Húc	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.75826379	106.6976316	Onshore	49.6 MW	Xây dựng TBA 22/220kV đấu nối vào TC 220kV TBA 220kV Lao Bảo		To build the 22 / 220kV transformer station connected to the 220 kV busbar of the Lao Bao 220 kV transformer station		Envision EN141/3.2	1700					11/27/20	Yes				2022-04-21	HDM				14					I.14		38	104	50.00 MW		31	49.60 MW			https://nhadautu.vn/vi-sao-5-du-an-dien-gio-do-bo-vao-huong-hoa--quang-tri-d45709.html	https://www.linkedin.com/posts/john-lee-2a713461_congratulations-to-quang-tri-tai-tam-hoang-activity-6817005677727371264-53pg
Normal	A – Preliminary	Hoàng Sơn 1 ?	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn	Ea Hiao, Cư Klông	Ea H’leo, Krông Năng	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	180.0 MW					12/29/20					2021-02-24	HDM					https://vietnamfinance.vn/hoang-son-sap-lam-4-du-an-dien-gio-tong-cong-suat-930mw-tai-dak-lak-20180504224247733.htm
Normal	A – Preliminary	Hoàng Sơn 2 ?	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn	Ea Sol	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	500.0 MW					12/29/20					2021-02-24	HDM					https://vietnamfinance.vn/hoang-son-sap-lam-4-du-an-dien-gio-tong-cong-suat-930mw-tai-dak-lak-20180504224247733.htm
Normal	A – Preliminary	Hoàng Sơn 3 ?	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn	Cư A Mung	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	150.0 MW					12/29/20					2021-02-24	HDM					https://vietnamfinance.vn/hoang-son-sap-lam-4-du-an-dien-gio-tong-cong-suat-930mw-tai-dak-lak-20180504224247733.htm
Normal	A – Preliminary	Hoàng Sơn 4 ?	Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn	Cư Kbô, Ea Hồ	Krông Búk, Krông Năng	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2021-02-24	HDM					https://vietnamfinance.vn/hoang-son-sap-lam-4-du-an-dien-gio-tong-cong-suat-930mw-tai-dak-lak-20180504224247733.htm
Normal	A – Preliminary	Hòn Đôi		Phường Bùi Thị Xuân	thành phố Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ			Onshore	49.5 MW				Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ trạm nâng áp tại Nhà máy đến đấu vào thanh cái 110kV của trạm biến áp 110kV Long Mỹ hiện hữu					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	A – Preliminary	Hon Trau 1 (PNE)	PNE (DE)		Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ			Offshore	700.0 MW				Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp của Nhà máy đến đấu nối vào thanh cái 220kV của trạm biến áp 220kV Nhơn Hội	154-166 overall		4,200 M$					2021-01-19	HDM	Upsized in Dec 29 letter to PM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/binh-dinh-proposes-to-add-offshore-wind-power-project-to-pdp-viii.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/allowing-pne-ag-to-survey-wind-potential-in-binh-dinh-sea.html	https://vietnambiz.vn/binh-dinh-kien-nghi-bo-sung-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-vao-quy-hoach-dien-viii-20201231143504907.htm	https://nangluongvietnam-vn.translate.goog/tap-doan-pne-trao-ho-so-de-xuat-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-hon-trau-cho-binh-dinh-28577.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=vi
Normal	A – Preliminary	Hon Trau 2 (PNE)	PNE (DE)		Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ			Offshore	600.0 MW				Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp của Nhà máy đến đấu nối vào thanh cái 220kV của trạm biến áp 220kV Nhơn Hội			2,233 M$					2021-01-19	HDM
Normal	A – Preliminary	Hon Trau 3 (PNE)	PNE (DE)		Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ			Offshore	600.0 MW				Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp của Nhà máy đến đấu nối vào thanh cái 220kV của trạm biến áp 220kV Nhơn Hội			2,233 M$					2021-01-19	HDM
Normal	D – Operation	Hồng Phong 1	The Blue Circle	Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	13.77855324	108.6376992	Onshore	40.0 MW		45MVA, transit 110kV Lương Sơn - Mũi Né				1720					Yes	Yes				2022-04-21	HDM	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. EPC Hawee.	12				27		12	I.B.38			39	98	40.00 MW		41	40.00 MW			Linkedin post
Ghosted		Hồng Phong 2	Tái tạo Năng lượng Đông Nam Á	Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	20.0 MW		25MVA, TC 110kV ĐG Hồng Phong 1					Not by 2020-03-10					2020-04-16	NLA	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown.	13				28		13	I.B.46
Normal	A – Preliminary	Hồng Phong 3.1		Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	46.2 MW
Normal	A – Preliminary	Hồng Phong 3.2		Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	46.2 MW
Normal		Hưng Bắc	CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Sài Gòn – Hà Nội và CTCP Đầu tư năng lượng Hưng Bắc	Thanh, A Xing, A Túc, Xy	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.709524	106.774217	Onshore	89.6 MW					3566
Normal	D – Operation	Hưng Hải Gia Lai	CTCP Đầu tư và phát triển phong điện Gia Lai	An Trung, Chư Krêy, Yang Trung	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	13.77855324	108.6376992	Onshore	100.0 MW	Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220kV Pleiku 2 - TĐ An Khê (chuyển đấu nối về Phước An)		Relay connection on the 220 kV line Pleiku 2 - An Khe hydropower plant (transfer connection to Phuoc An)			3706					Yes				2022-04-21	HDM	464/QD-UBND Gia Lai			8					III.8		40	127	100.00 MW		83	4.00 MW	14
Normal	D – Operation	Hướng Hiệp 1	Tân Hoàn Cầu JSC	Hướng Hiệp	Đakrông	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.78302573	106.8260925	Onshore	30.0 MW		DZ110kV mạch kép AC-300, dài 4,3km về T110 Hướng Linh 2			12x 2.5 MW	1555					06/10/18	Yes				2022-04-21	HDM			64			68					41	50	30.00 MW		84	4.50 MW	15		http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/them-du-an-dien-gio-thu-5-tai-quang-tri-112.html	https://nld.com.vn/kinh-te/tra-vinh-khoi-cong-du-an-dien-gio-78-mw-20200229110118535.htm	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/du-an-dien-gio-huong-hiep-1-duoc-cap-phep-dau-tu.html
Normal	B – Development	Hướng Hiệp 2			Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.73064748	106.7388304	Onshore	30.0 MW	Đấu nối vào TC 22kV TBA 110/220kV Hướng Linh (trạm gom CS khu vực Hướng Linh và lân cận), sau đó truyền tải thông qua ĐZ 220kV đến TC 220kV TBA 220k Lao Bảo		Connect to busbar 110 kV to Huong Linh 110/220 kV transformer station (the power gathering station in Huong Linh and neighboring areas), then transmit through the 220 kV line to the 220 kV busbar 220 kV transformer station Lao Bao					2021-01-13	HDM				2					I.2
Normal	B – Development	Hướng Hiệp 3			Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.70565785	106.7882689	Onshore	30.0 MW	Đấu nối vào TC 22kV TBA 22/110kV NMĐG Hướng Hiệp 2, sau đó truyền tải CS trên đường dây 110kV đến TC110kV TBA 110/220kV Hướng Linh (trạm gom CS khu vực Hướng Linh)		Connect to busbar 22 kV 22/110 kV transformer station of Huong Hiep 2 wind power plant, then transmit the capacity on the 110 kV line to the 110 kV busbar 110/220 kV Huong Linh substation (gathering station capacity in Huong Linh area)					2021-01-13	HDM				3					I.3
Normal	B – Development	Hướng Hóa 1			Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore	64.0 MW					2020-04-08	HDM	Proposed for MOIT plan 13/4/2019.					http://icon.com.vn/vn-s83-150362-651/Quang-Tri-de-nghi-bo-sung-2-du-an-nha-may-dien-gio-vao-quy-hoach.aspx
Normal	D – Operation	Hướng Linh 1	Tân Hoàn Cầu JSC	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.709524	106.774217	Onshore	30.0 MW		ở cấp điện áp 110kV (chưa làm rõ điểm đấu nối)			15x 2 MW Vestas	1700					Yes	Yes		03/14/20		2022-04-21	HDM		3	12			66					12	30.00 MW		9	30.00 MW		MOIT Decision no.6185/QĐ-BCT dated 19/06/2015 approved Planning on wind power development of Quang Tri province in the period to 2020, with a vision to 2030	https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_H%C6%B0%E1%BB%9Bng_Linh
Normal	D – Operation	Hướng Linh 2	Tân Hoàn Cầu JSC	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.714776	106.777714	Onshore	30.0 MW		ở cấp điện áp 110kV (chưa làm rõ điểm đấu nối)			15x 2 MW Vestas	1450					Yes	Yes		01/09/17		2022-04-21	HDM		4	9			67					9	30.00 MW		7	30.00 MW		MOIT Decision no.6185/QĐ-BCT dated 19/06/2015 approved Planning on wind power development of Quang Tri province in the period to 2020, with a vision to 2030	http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/nha-may-dien-gio-huong-linh-2-dat-doanh-thu-gan-1-ty-dongngay-103.html
Normal	C – Implementation	Hướng Linh 3	Tân Hoàn Cầu JSC / Eastern Power Group (Thái Lan) ?	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.73985336	106.7305906	Onshore	28.8 MW		DZ110 mạch kép, dây dẫn ACSR300, dài khoảng 10,2km vào thanh cái 110kV trạm 220kV Lao Bảo			9x 3.3-3.4MW	1530		26/11/2018			09/04/2019	Yes	6/2019			2022-04-21	HDM	DZ110 mạch kép, dây dẫn ACSR300, dài khoảng 10,2km vào thanh cái 110kV trạm 220kV Lao Bảo		13			63					42	65	30.00 MW	18					http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/nha-may-dien-gio-huong-linh-3-quang-tri-114.html	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/chap-thuan-dau-tu-du-an-dien-gio-huong-linh-3.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-Dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-dien-gio-Huong-Linh-3-6-164-15612
Normal	C – Implementation	Hướng Linh 4	Eastern Power Group (Thái Lan)		Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.73985336	106.7305906	Onshore	30.0 MW		TC 110kV trạm 220kV gom Hướng Linh			9x 3.3 MW	1537					10/12/19	Yes				2022-04-21	HDM					72					43	91	30.00 MW	30					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/supplementing-30mw-wpp-in-the-west-mountainous-region-of-quang-tri-province.html,	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-dong-y-chu-truong-thuc-hien-du-an-Nha-may-Dien-gio-Huong-Linh-4-6-164-5462
Normal	B – Development	Hướng Linh 5			Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.73985336	106.7305906	Onshore	30.0 MW	Đấu nối vào TC 22kV TBA 22/110kV NMĐG Hướng Linh 4		Connecting to busbar 22 kV 22/110 kV transformer station of Huong Linh 4 wind power plant					2021-01-13	HDM				1					I.1
Normal	D – Operation	Hướng Linh 7	Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 7	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.73985336	106.7305906	Onshore	29.4 MW	Đấu vào TC 22/110kV Nhà máy điện gió Gelex 3		Connecting to busbar 22/110 kV Gelex wind power plant 3			1183					11/27/20	Yes				2022-04-21	HDM				6					I.6		44	108	30.00 MW		75	12.60 MW	8		https://nhadautu.vn/vi-sao-5-du-an-dien-gio-do-bo-vao-huong-hoa--quang-tri-d45709.html
Normal	D – Operation	Hướng Linh 8	Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8, Công ty Cổ phần SCI	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.73985336	106.7305906	Onshore	25.2 MW	Đấu vào TC 22/110kV Nhà máy điện gió Gelex 3		Connecting to busbar 22/110 kV Gelex wind power plant 3		6x 4,2	975					11/27/20	Yes				2022-04-21	HDM				7					I.7		45	109	25.20 MW		66	25.20 MW			https://nhadautu.vn/vi-sao-5-du-an-dien-gio-do-bo-vao-huong-hoa--quang-tri-d45709.html	https://thanhnien.vn/thoi-su/ca-mau-kien-nghi-lam-ro-nang-luc-tai-chinh-cong-ty-cong-ly-1202753.html
Normal	C – Implementation	Hướng Phùng 1	EVN Genco 2	Hướng Phùng	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.720616	106.570194	Onshore	30.0 MW		ở cấp điện áp 110kV (chưa làm rõ điểm đấu nối)			8x 3,63MW	1257					01/06/2017		06/29/19			2022-04-26	HDM	Dự án được xây dựng các hạng mục chính, với 10 tháp đỡ tua bin cao 110m, mỗi tháp cho 1 tua bin 3,63MW; trạm biến áp nâng 0,69/22kV-4.300kVA và mạng điện 22kV nội bộ; trạm biến áp Hướng Phùng 1 22/110kV-1x40MVA; đường dây 110kV dài khoảng 21,5km từ TBA Hướng Phùng 1 về TBA 220kV Lao Bảo; hệ thống đường thi công quản lý vận hành, khu phụ trợ phục vụ thi công; nhà quản lý vận hành.	1	61			64					MOIT Decision no.6185/QĐ-BCT dated 19/06/2015 approved Planning on wind power development of Quang Tri province in the period to 2020, with a vision to 2030	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-khoi-cong-nha-may-dien-gio-voi-tong-muc-dau-tu-hon-1200-ty-dong-6-164-3964
Normal	D – Operation	Hướng Phùng 2	Gelex (before: Việt Ren JSC)	thôn Doa Cũ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.720616	106.570194	Onshore	20.0 MW		ở cấp điện áp 110kV (chưa làm rõ điểm đấu nối)			6x 3.3	932					11/06/2018	Yes	06/27/19			2022-04-21	HDM		2	63			65					46	56	20.00 MW		53	20.00 MW		MOIT Decision no.6185/QĐ-BCT dated 19/06/2015 approved Planning on wind power development of Quang Tri province in the period to 2020, with a vision to 2030	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-Nha-may-dien-gio-Huong-Phung-2-va-Huong-Phung-3-tai-Quang-Tri-6-164-3952
Normal	D – Operation	Hướng Phùng 3	Gelex (Hướng Phùng wind power Ltd. Co.)	Hướng Phùng	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.720616	106.570194	Onshore	29.4 MW		TC 22kV NMĐG Hướng Phùng 2			9x 3.3 MW	1580					4/2019	Yes	06/27/19			2022-04-21	HDM			62			76					47	57	29.40 MW		52	29.40 MW			http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/nha-may-dien-gio-huong-linh-3-quang-tri-114.html	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/chap-thuan-dau-tu-du-an-dien-gio-huong-linh-3.html
Normal	A – Preliminary	Hướng Sơn 2	EVNGENCO2 (BQL Thủy Điện Sông Bung 2)	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore	30.0 MW					2021-01-13	HDM	Proposed for MOIT plan 13/4/2019. Nhà máy điện gió Hướng Sơn 2 dự kiến đấu nối vào hệ thống điện quốc gia với phương án xây dựng 1 trạm biến áp 22/110kV tại Nhà máy điện gió Hướng Sơn 2; xây dựng đường dây mạch đơn, dây ACSR-185 chiều dài khoảng 6km; xây dựng mới 01 ngăn lộ 110kV tại trạm 110kV Hướng Phùng 1.		67					IV.2					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-de-nghi-bo-sung-2-du-an-nha-may-dien-gio-vao-quy-hoach-6-164-3681
Normal	D – Operation	Hướng Tân	Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Tân	Hướng Tân	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.66808696	106.696294	Onshore	46.2 MW		TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo			11xVestas 4.2-D150	1998					Yes				2022-04-21	HDM	PPA 10/9/2019, Owner’s engineer is K2 Management. Builder Khoang Duc construction. Approved 1335/QD-UBND Quang Tri, returned some land by 340/QĐ-UBND Quang Tri					69					48	23	46.20 MW		22	46.20 MW			https://www.k2management.com/news/trio-owners-engineer-vietnam	http://vietnamprp.com.vn/prp/vi/tin-tuc/tin-tuc/202-ppa-huongtan-muabandien-gio.html	https://khangducconst.com/project/du-an-dien-gio-huong-tan-huong-linh/	https://www.linkedin.com/posts/anh-nguy%E1%BB%85n-6ab27b196_huong-tan-wind-farm-in-viet-nam-activity-6821574898947907584-37fU	https://baodautu.vn/he-lo-nguyen-nhan-dien-gio-duoc-cod-it-du-gan-het-thoi-gian-uu-dai-d153838.html
Normal		Hữu Lũng	Công ty CP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng (TRE)		Hữu Lũng	Lạng Sơn	Đông Bắc			Onshore	80.0 MW					3500
Normal	D – Operation	Ia Bang 1	Ia Bang Wind Power JSC, Gia Lai Electricity JSC (GEC)	Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	13.84610164	107.9893222	Onshore	50.0 MW	Đấu nối về TBA 110kV Diên Hồng bằng đường dây mạch đơn 110kV dài khoảng 30km		Connect to Dien Hong 110 kV transformer station by a single circuit line of 110 kV about 30 km long		12x V150-4.2 MW	1560					Yes				2022-04-21	HDM	2021-06-28 1st WTG pic on LinkedIn by Tuan Nguyen Van			27			16			III.27		49	78	50.00 MW		36	50.00 MW			https://renews.biz/64051/vestas-nets-50mw-vietnamese-order/	https://www.linkedin.com/posts/tuan-nguyen-van-6104a2104_1st-wtg-installation-of-ia-bang-01-project-activity-6815256028796583937-eHWf
Normal	A – Preliminary	Ia Blu 1		Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2021-01-14	HDM	Shown at 80MW in decision 68					91				III.18
Normal	B – Development	Ia Boòng - Chư Prông	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Chư Prông	Ia Boong, Ia Me, Ia Drang, Ia O	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW	Đấu nối bằng đường dây 220kV về TBA 500kV Pleiku2		Connecting by 220kV transmission line to Pleiku 2 500 kV transformer station		10	1664					11/20/20					2021-01-21	HDM				28			32			III.28					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-ia-boong-chu-prong-wind-power-project-has-been-agreed-to-investment-policy.html	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/du-an-dien-gio-ia-boong-chu-prong-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu.html
Normal	A – Preliminary	Ia Boòng - Chư Prông		Ia Me, Ia Boong, Ia Drang, t t Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	13.68540516	107.8032369	Onshore	150.0 MW					2021-01-14	HDM					III.14
Normal	A – Preliminary	Ia Glai 1		Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	13.737691	108.020194	Onshore	49.5 MW					2021-01-14	HDM					III.05
Normal	A – Preliminary	Ia Ha		Ia Hla	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2021-01-14	HDM					III.13
Normal	D – Operation	Ia Le 1	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Điện gió Cao Nguyên 1	Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	13.42915808	108.1615927	Onshore	100.0 MW	Xây dựng trạm nâng áp 220kV công suất 2x125MVA và đường dây mạch kép AC500 6km về TBA 220kV Chư Sê		Construction of 220 kV booster station with a capacity of 2x125 MVA and a 6km AC500 dual circuit line to Chu Se 220 kV transformer station			4021					08/07/20	Yes				2022-04-21	HDM				13					III.13		50	74	100.00 MW		72	47.20 MW	5		http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/gia-lai-ppc-has-approved-the-investment-policy-for-the-additional-150-mw-wpps.html
Normal	A – Preliminary	Ia Le 2 (formerly Ia Le)		Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2021-01-14	HDM					III.16
Normal	A – Preliminary	Ia Le 4		Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	13.501001	108.149828	Onshore	49.5 MW					2021-01-14	HDM					III.04
Normal	D – Operation	Ia Pếch 1	Gulf (TH)	Ia Pếch	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	13.9191793	107.8611934	Onshore	49.5 MW	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Ia Giai - Pleiku, chiều dài 4km		Forwarding on the 110kV la Grai - Pleiku line, 4km in length		20x2.5	1500					Yes				2022-04-21	HDM	?Sold by Gia Lai GreenEnergy Investment JSC to Gulf on 7/2020. Decision 419/QD-UBND Gia Lai			18			71			III.18		51	86	50.00 MW		79	16.50 MW	11
Normal	C – Implementation	Ia Pếch 2	Gulf (TH)	Ia Pếch	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	13.9191793	107.8611934	Onshore	49.5 MW	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Ia Giai - Pleiku, chiều dài 4km		Forwarding on the 110kV la Grai - Pleiku line, 4km in length		20x2.5	1547					Yes				2022-04-21	HDM	?Sold by Gia Lai GreenEnergy Investment JSC to Gulf on 7/2020. Decision 420/QD-UBND Gia Lai			19					III.19		52	87	50.00 MW	28
Normal	D – Operation	Ia Pết – Đak Đoa 1	SCECC (TW) ? TRE	Trang, Ia Pết, Glar	Đắk Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên	13.89627913	108.1108759	Onshore	99.0 MW	MBA 500kV riêng, đấu về TBA 500kV Pleiku2		Separate 500 kV transformer, connected to Pleiku 2 500 kV substation		22x EN156/4.5	3695					Yes				2022-04-21	HDM	Foundations casting done end 2021-06 (LinkedIn pic)			20			84			III.20		53	83	100.00 MW		37	99.00 MW			https://www.linkedin.com/posts/bryan-lee-5b219391_ia-pet-dak-doa-wind-farm-project-gia-lai-vietnam-activity-6814781362164371456-I4QM	https://www.linkedin.com/posts/john-lee-2a713461_congratulations-to-tre-ia-pet-dak-ppa-project-activity-6816990576114831360-K440
Normal	D – Operation	Ia Pết – Đak Đoa 2	SCECC (TW) ? TRE	Trang, Ia Pết, Glar	Đắk Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên	13.89627913	108.1108759	Onshore	99.0 MW	MBA 500kV riêng, đấu về TBA 500kV Pleiku2		Separate 500 kV transformer, connected to Pleiku 2 500 kV substation		22x EN156/4.5	3636					Yes				2022-04-21	HDM	Foundations casting done end 2021-06 (LinkedIn pic)			20			84			III.20		54	84	100.00 MW		44	99.00 MW			https://www.linkedin.com/posts/bryan-lee-5b219391_ia-pet-dak-doa-wind-farm-project-gia-lai-vietnam-activity-6814781362164371456-I4QM	https://www.linkedin.com/posts/john-lee-2a713461_congratulations-to-tre-ia-pet-dak-ppa-project-activity-6816990576114831360-K440
Normal	A – Preliminary	Intracom – Quảng	Intracom		Mỹ Thủy	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Offshore	1,000.0 MW				Option 1, Intracom - Quang Tri offshore wind power is forward connected on the 500kV Vung Ang transmission line. Danang; Option 2 will connect forward on the 500kV Quang Trach to Doc Soi transmission line	6.25 MW	72000					2022-03-21	HDM	8km from port					https://cafef.vn/de-xuat-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-hon-3-ty-usd-tai-quang-tri-20220319225824774.chn	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Lap-ho-so-xin-bo-sung-quy-hoach-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-Intracom-Quang-Tri-6-164-15704
Ghosted	A – Preliminary	Kim Ngân	Vinaconex3	Kim Thủy, Ngân Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ			Onshore	120.0 MW					12/2019					2022-04-28	HDM	Vinaconex 3 overplayed land bubble ?					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Binh-dong-y-chu-truong-nghien-cuu-khao-sat-du-an-dien-gio-cua-Vinaconex3-6-164-5426	https://fr.nhandan.com.vn/societe/energie/item/5680171-le-producteur-d%E2%80%99electricite-fran%C3%A7ais-quadran-international-veut-investir-dans-l%E2%80%99energie-eolienne-a-quang-binh.html	https://dautuvietnam.com.vn/doanh-nghiep/kinh-te-dia-phuong/vinaconex-3-sap-lam-nha-may-dien-gio-hon-1300ha-tai-quang-binh-a3185.html
Normal	B – Development	Kon Plong	wpd (DE) + Levanta (SG)		Kon Plong	Kon Tum	Tây Nguyên	14.79673215	108.3087274	Onshore	103.5 MW	Trạm nâng 220kV DG Kon Plong công suất 150MVA-35/220KV, đấu nối bằng đường dây 220kV mạch kép dây dẫn ACSR 330, dài 19km chuyển tiếp trên đường dây 220kV TĐ Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi		Kon Plong 220 kV substation with capacity of 150 MVA- 35/220 kV, connected by 220 kV line ACSR 330, length 19 km forwarding on 220 kV transmission line of Thuong Kon Tum hydropower plant - Quang Ngai					2021-07-27	HDM				21					III.21					https://vir.com.vn/german-wpd-enters-vietnam-with-kon-plong-onshore-wind-energy-project-86064.html
Normal	A – Preliminary	Kông Chro	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)	Chơ Long và Yang Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	13.07643753	108.2065481	Onshore	200.0 MW					2020-04-13	NLA	250 MW according to source citing UNDB Gia Lai decision 68					49					http://www.tbw.com.vn/vi/Kong-Chro-Project.html
Normal	A – Preliminary	Kong Yang	TSV + The Blue Circle	Kong Yang	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	103.0 MW					6/2019					http://tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-kong-yang-178.html (low reliability source)
Normal	D – Operation	Kosy Bạc Liêu phase 1	Kosy Group	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	9.199646	105.672833	Onshore	40.0 MW					9x Goldwind 4,5MW	1600					09/08/20	Yes	10/03/20			2022-04-21	HDM	Cooperation agreement signed 1/6/2019, PPA signed in Hanoi 19 Jan 2020					I.14	55	90	40.00 MW		60	40.00 MW			http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/approving-the-wind-power-planning-in-hoa-binh-district-bac-lieu-province.html	https://fr.nhandan.com.vn/politique/editorial/item/6028271-mise-en-chantier-de-la-centrale-eolienne-de-kosy-bac-lieu.html	https://kosy.vn/du-an-dien-gio-kosy-bac-lieu-ky-ket-hop-dong-cung-cap-turbine-va-mot-so-hop-dong-quan-trong-khac-8982.html	https://www.youtube.com/watch?v=AxmKrm16R9c	https://www.youtube.com/watch?v=VGc4GcSeGEw	https://www.phanvu.vn/du-an/du-an-cong-nghiep/nm-dien-gio-kosy-bac-lieu-gd1	https://nangluongvietnam-vn.translate.goog/chinh-thuc-van-hanh-thuong-mai-nha-may-dien-gio-kosy-bac-lieu-27729.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui
Normal	A – Preliminary	Kosy Bạc Liêu phase 2	Kosy Group	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ			Onshore	50.0 MW					2022-04-26	HDM					https://kosy.vn/recycled_energy/nha-may-dien-gio-bac-lieu-giai-doan-2-50mw/
Normal	A – Preliminary	Kosy Bạc Liêu phase 3	Kosy Group	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ			Onshore	100.0 MW					2021-01-19	HDM	Total project over 200 MW, 8 bn VND, 45 turbines Goldwind					https://www.vir.com.vn/kosy-to-invest-4347-trillion-in-bac-lieu-wind-farm-68278.html
Normal	A – Preliminary	Krông Ana 1		Hoa Son, Khue Ngoc Dien, Ea Trul, Hoa Thanh, Hoa Tan, Hoa Hiep, Ea Hu	Krông Bong, Cu Kuin	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	160.0 MW					2021-01-14	HDM					III.41
Normal	C – Implementation	Krông Búk 1		Cư Pơng, Chư Kpô	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	13.07643753	108.2065481	Onshore	49.8 MW	Gom công suất các NMDG Cư Né 1,2+ Krong Buk 1,2 về trạm nâng áp 22/220kV NMĐG Krong Buk 2x125MVA, đấu nối transit trên đường dây 220kV Krong Buk - Pleiku 2		Consolidate capacity of Cu Ne wind power plants 1,2+ Krong Buk 1,2 to 22 / 220kV booster station of Krong Buk wind power plant 2x125 MVA, connected forward on the 220 kV Krong Buk - Pleiku 2 line			1784					Yes				2022-04-21	HDM				11					III.11		56	135	50.00 MW	53
Normal	C – Implementation	Krông Búk 2		Cư Pơng, Chư Kpô	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	13.06908018	108.187322	Onshore	49.8 MW	Gom công suất các NMDG Cư Né 1,2+ Krong Buk 1,2 về trạm nâng áp 22/220kV NMĐG Krong Buk 2x125MVA, đấu nối transit trên đường dây 220kV Krong Buk - Pleiku 2		Consolidate capacity of Cu Ne wind power plants 1,2+ Krong Buk 1,2 to 22 / 220kV booster station of Krong Buk wind power plant 2x125 MVA, connected forward on the 220 kV Krong Buk - Pleiku 2 line			1802					Yes				2022-04-21	HDM				12					III.12		57	136	50.00 MW	54
Normal	A – Preliminary	Kỳ Anh - Duc Thang – phase 1	Công ty CP Tập đoàn Đức Thắng		Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Intertidal	145.8 MW					33	5206					2022-04-28	HDM					https://baodautu.vn/eco-land-khao-sat-du-an-trang-trai-dien-gio-vung-bien-ky-anh-d160815.html
Normal	A – Preliminary	Kỳ Anh - Duc Thang – phase 2	Công ty CP Tập đoàn Đức Thắng	Kỳ Ninh sea	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Intertidal	200.0 MW					40x	8687					2022-04-28	HDM					https://baodautu.vn/eco-land-khao-sat-du-an-trang-trai-dien-gio-vung-bien-ky-anh-d160815.html
Ghosted	A – Preliminary	Kỳ Anh MK1	Công ty CP Điện mặt trời miền Trung MK thực	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Intertidal	100.8 MW					4052		Yes, < 8-6-2020					2022-05-04	HDM	Pro rated costs, probably given to Eco Land					IV.7					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-kien-nghi-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-16200-ty-dong-vao-quy-hoach--6-164-6925
Ghosted	A – Preliminary	Kỳ Anh MK2	Công ty CP Điện mặt trời miền Trung MK thực	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Intertidal	100.8 MW					4052		Yes, < 8-6-2020					2022-05-04	HDM	Pro rated costs, probably given to Eco Land					IV.7					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-kien-nghi-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-16200-ty-dong-vao-quy-hoach--6-164-6925
Ghosted	A – Preliminary	Kỳ Anh MK3	Công ty CP Điện mặt trời miền Trung MK thực	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Intertidal	100.8 MW					4052		Yes, < 8-6-2020					2022-05-04	HDM	Pro rated costs, probably given to Eco Land					IV.7					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-kien-nghi-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-16200-ty-dong-vao-quy-hoach--6-164-6925
Ghosted	A – Preliminary	Kỳ Anh MK4	Công ty CP Điện mặt trời miền Trung MK thực	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Intertidal	100.8 MW					4052		Yes, < 8-6-2020					2022-05-04	HDM	Pro rated costs, probably given to Eco Land					IV.7					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-kien-nghi-bo-sung-du-an-dien-gio-hon-16200-ty-dong-vao-quy-hoach--6-164-6925
Ghosted	A – Preliminary	Kỳ Anh PT 1	Công ty CP Năng lượng Phước Trung	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Onshore	50.0 MW					1638		Yes, < 20/4/2020					2022-05-04	HDM	Pro rated costs, probably given to Duc Thang					IV.1					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-de-xuat-bo-sung-quy-hoach-du-an-dien-gio-hon-4900-ty-dong-6-164-6389
Ghosted	A – Preliminary	Kỳ Anh PT 2	Công ty CP Năng lượng Phước Trung	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Onshore	50.0 MW					1638		Yes, < 20/4/2020					2022-05-04	HDM	Pro rated costs, probably given to Duc Thang					IV.1					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-de-xuat-bo-sung-quy-hoach-du-an-dien-gio-hon-4900-ty-dong-6-164-6389
Ghosted	A – Preliminary	Kỳ Anh PT 3	Công ty CP Năng lượng Phước Trung	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Onshore	50.0 MW					1638		Yes, < 20/4/2020					2022-05-04	HDM	Pro rated costs, probably given to Duc Thang					IV.1					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ha-Tinh-de-xuat-bo-sung-quy-hoach-du-an-dien-gio-hon-4900-ty-dong-6-164-6389
Normal	A – Preliminary	La Gàn	Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Asian Petroleum Energy Joint Stock Company (Asiapetrol), Novasia Energy Company Limited (Novasia Energy).		Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	3,500.0 MW					07/22/20	Proposed					2020-01-18	HDM	EISA by NIRAS (DK), Geological survey by (CPIM and GEUS)					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/vietnams-offshore-wind-farm-appoints-world-class-consultant-to-conduct-environmental-and-social-impact-assessment.html	http://cop.dk/la-gan-offshore-wind-project-signs-collaboration-agreement-with-local-province-to-develop-3-5gw-in-vietnam/	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-ket-Bien-ban-ghi-nho-phat-trien-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-tai-Binh-Thuan-6-164-7393	https://www.thesaigontimes.vn/314017/chu-du-an-dien-gio-35-gw-o-binh-thuan-ky-hop-tac-voi-4-nha-cung-ung.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/signing-contract-for-geological-survey-of-la-gan-offshore-wind-power-project.html	Transfer slip 900/PC-VPCP dated 8/6/2020 by Office of Gov
Normal	D – Operation	Lạc Hòa (Soc Trang 5) phase 1	Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Vĩnh Châu	Lạc Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Onshore	30.0 MW					8x	1450					Yes	12/31/19		3/2022	2022-04-21	HDM					58	37	30.00 MW		71	25.00 MW	4		http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/starting-construction-of-lac-hoa-wind-power-project-phase-1.ht	lhttp://baosoctrang.org.vn/cong-nghiep/khoi-cong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-dien-gio-lac-hoa-33923.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/GE-Renewable-Energy-cung-cap-thiet-bi-va-dich-vu-cho-hai-du-an-dien-gio-tai-Viet-Nam-6-164-7779	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Soc-Trang-Khoi-cong-xay-dung-Nha-may-dien-gio-Lac-Hoa-6-164-5601	https://cafef.vn/hai-nha-may-dien-gio-ngan-ti-o-mien-tay-hoa-luoi-dien-quoc-gia-20220409065124329.chn	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khanh-thanh-2-du-an-nha-may-dien-gio-tai-Soc-Trang-6-164-15971
Normal	C – Implementation	Lạc Hòa 2	Hoàng Sơn Energy	Lạc Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	129.9 MW	XDM ĐZ 220 kV đấu nối vào TBA 220 kV của dự án ĐG Hòa Đông 2 qua ĐZ 220 kV mạch đơn dài 6 km, ACSR240. (ĐG Hòa Đông 2 đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220 kV Vĩnh Châu - Long Phú.)		Construction of the 220 kV transmission line connected to the 220 kV transformer station of Hoa Dong 2 wind power project via a single-circuit 220 kV line of 6 km long, ACSR240 (Hoa Dong wind power 2 relaying on the 220 kV Vinh Chau transmission line - Long Phu.)		40x	5657					Yes				2022-04-21	HDM	?? 12x GE Cypress 5MW-158. Barge transport by VTT			31					IV.31		60	102	130.00 MW	334					https://www.linkedin.com/posts/david-lien-73677590_welcome-to-lac-hoa-2-project-130-mw-40-activity-6816701014553563136-1yI5
Ghosted	A – Preliminary	Le Thuy - Hai Anh JSC	Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh	various communes	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ				50.0 MW					https://congthuong.vn/quang-binh-2-du-an-dien-gio-moi-duoc-dua-vao-khao-sat-nghien-cuu-129105.html
Normal	A – Preliminary	Le Thuy 3	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư xanh	Sen Thủy, Thái Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ			Onshore	50.0 MW					2021-01-13	HDM					IV.6					https://congthuong.vn/quang-binh-2-du-an-dien-gio-moi-duoc-dua-vao-khao-sat-nghien-cuu-129105.html
Normal	D – Operation	Liên Lập	PCC1, RENOVA			Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.63041698	106.7017876	Onshore	48.0 MW		Kết hợp đấu nối với NMĐG Hướng Tân vào TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo (lắp thêm MBA nâng áp trong NMĐG Hướng Tân)			12x V150-4,2 Vestas	1973					02/03/21	Yes				2022-04-21	HDM	PPA 10/9/2019. ADB loan.					70					61	25	48.00 MW		28	48.00 MW			http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515	http://vietnamprp.com.vn/prp/vi/tin-tuc/tin-tuc/202-ppa-huongtan-muabandien-gio.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/PCC1-va-RENOVA-hop-tac-dau-tu-cac-du-an-dien-gio-tai-Viet-Nam-6-164-6719	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Vestas-ky-don-dat-hang-tai-Viet-Nam-voi-tong-cong-suat-144MW-dien-gio-6-164-6872	https://vietnamfinance.vn/them-3-du-an-dien-gio-5800-ty-dong-duoc-quang-tri-chap-thuan-dau-tu-20180504224249215.htm	https://vietnamnews.vn/economy/958798/adb-signs-first-financing-to-wind-farms-in-viet-nam.html
Normal	C – Implementation	LIG Hướng Hóa 1	Licogi 16	Hướng Lộc, A Túc, A Dơi	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.56022199	106.7163843	Onshore	48.0 MW	Đấu nối Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 bằng cấp điện áp 220kV vào thanh cái 220 kV trạm biến áp 200kV Lao Bảo, dây dẫn ACSR300, dài khoảng 3,5 km. Mở rộng và đầu tư xây dựng 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Lao Bảo		Connect LIG Huong Hoa 1 wind power plant with a voltage of 220 kV to the busbar of 220 kV Lao Bao 220 kV transformer station, ACSR300 conductor, about 3.5 km long. To expand and invest in building 01 output compartment of 220kV line at Lao Bao 220 kV transformer station		12x 4MW	2100					11/27/20	Yes				2022-04-21	HDM				10					I.10			124	48.00 MW	45					https://nhadautu.vn/vi-sao-5-du-an-dien-gio-do-bo-vao-huong-hoa--quang-tri-d45709.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-hop-dong-mua-ban-dien-hai-du-an-dien-gio-tai-Quang-Tri-6-164-10130
Normal	C – Implementation	LIG Hướng Hóa 2	Licogi 16	Hướng Lộc, A Túc, A Dơi	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore	48.0 MW	Đấu nối Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 bằng cấp điện áp 220kV vào thanh cái 220 kV trạm biến áp 200kV Lao Bảo, dây dẫn ACSR300, dài khoảng 3,5 km. Mở rộng và đầu tư xây dựng 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Lao Bảo		Connect LIG Huong Hoa 1 wind power plant with a voltage of 220 kV to the busbar of 220 kV Lao Bao 220 kV transformer station, ACSR300 conductor, about 3.5 km long. To expand and invest in building 01 output compartment of 220kV line at Lao Bao 220 kV transformer station		12x 4MW	2060					11/27/20	Yes				2022-04-21	HDM	xây dựng dường dây 220kV mạch kép dài khoảng 20km từ nhà máy đấu nối vào thanh cái 220kV Trạm biến áp 220kV Lao Bảo; xây dựng sân phân phối 220kV nhà máy điện gió 2x80MVA; mở rộng 2 ngăn lộ tại thanh cái 220kV Trạm biến áp 220kV Lao Bảo để đấu nối các mạch đường dây từ nhà máy		66	11					I.11			125	48.00 MW	46					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-de-nghi-bo-sung-2-du-an-nha-may-dien-gio-vao-quy-hoach-6-164-3681	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn	https://nhadautu.vn/vi-sao-5-du-an-dien-gio-do-bo-vao-huong-hoa--quang-tri-d45709.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-hop-dong-mua-ban-dien-hai-du-an-dien-gio-tai-Quang-Tri-6-164-10130
Normal	D – Operation	Lợi Hải 2	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN) – Danida	Lợi Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	11.7313796	109.0936315	Onshore	28.8 MW	Đấu nối chuyển tiếp trên đường Tháp Chàm - Cam Thịnh Đông, mạch kép chiều dài 25m, tiết diện AC240		Relay connection on Thap Cham - Cam Thinh Dong street, 25 m double circuit, cross section AC240		Vestas	863					Yes				2022-04-21	HDM	Was late in 2017, 1350 bn VND. Cofinanced IFC. Expecting at 50MW wind and 70 MW solar.	4		3	17					II.3		62	118	28.80 MW		63	28.80 MW			www.vietnamwind.com,	http://evni.vn/du-an/tong-quan-ve-du	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/nang-luong-tai-tao/ifc-tai-tro-57-trieu-usd-cho-2-du-an-dien-gio-tai-binh-thuan-va-ninh-thuan.html	http://www.tbw.com.vn/en/du-an-loi-hai-moi.html	https://www.linkedin.com/posts/bac-nguyen-0406b3189_the-first-tower-wind-turbine-installation-activity-6823890372566089728-wzAX
Normal	B – Development	Long Mỹ 1	TNHH Điện gió Việt Năng Hậu Giang (Envision Energy Company, HK)		Long Mỹ	Hậu Giang	Tây Nam Bộ	9.660254	105.507385	Onshore	100.0 MW	TBA 22/220 kV:250 MVA; ĐZ 220 kV đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch ĐZ 220 kV NĐ Cà Mau - Ô Môn dài 2x1 km, ACSR400		22/220 kV transformer station: 250 MVA; 220 kV transmission line connected forward on 1 circuit of 220 kV power line Ca Mau - O Mon thermal power plant 2x1 km long, ACSR400			3220				Hậu Giang vừa có công văn số 533/UBND-NCTH ngày 25/4/2022	2020/11/27					2022-04-28	HDM				20					IV.20					UBND tỉnh Hậu Giang vừa có công văn số 642/UBND-NCTH ngày 14/5/2021 về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Nhà máy điện gió Long Mỹ 1	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tinh-Hau-Giang-thong-tin-ve-du-an-dien-gio-100MW-6-164-10193	https://nangluongsachvietnam-vn.translate.goog/d6/vi-VN/news/Hau-Giang-de-xuat-bo-sung-quy-hoach-12-du-an-dien-mat-troi-va-dien-gio-6-164-16215?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=vi
Ghosted	A – Preliminary	Mang Yang	Mirat Energy + HLP		Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	12.260998	107.592023	Onshore	200.0 MW					2021-02-24	HDM			70					https://devi-renewable.com/news/mirat-energy-ky-hop-tac-phat-trien-hai/ (accessed 2020-04-15)	http://www.nexifenergy.com/project/ben-tre	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-hop-dong-mua-ban-dien-giai-doan-1-du-an-dien-gio-tai-Ben-Tre-6-164-5323/
Normal	B – Development	Monsoon	Impact Energy Asia Development (Mitsibushi JP, IES TH, BPCG TH)			Sekong, Attapeu	Lao PDR			Onshore	600.0 MW				500kV line to Central Vietnam					07/2021				2021-07-14	HDM					https://www.energy-box.com/detail/872.html
Normal	D – Operation	Mũi Dinh	Banpu	Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	11.432804	108.999707	Onshore	37.6 MW					16x Enercon E-103 EP02 2.35MW	1272					Yes	8/2016	04/10/19		2022-04-21	HDM	First turbine erected in August 2018. Banpu buy from EAB New Energy Group – Germany for 66 MUSD on August 2020.	12	4					6	37.60 MW		5	37.60 MW			https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tap-doan-Banpu-ky-thoa-thuan-mua-ban-cho-du-an-Nha-may-dien-gio-Mui-Dinh-6-164-7518
Normal	A – Preliminary	Mỹ An		Mỹ An	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ			Onshore	50.0 MW				Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ trạm nâng áp tại Nhà máy đến đấu vào sân phân phối 110kV của trạm biến áp 220kV Phù Mỹ					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Zoned		My Cat				Bình Định	Nam Trung Bộ			Offshore	1,000.0 MW
Normal	A – Preliminary	Mỹ Chánh		Mỹ Chánh, Mỹ Chánh Tay, Mỹ Thọ, Mỹ Thành	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ			Onshore	100.0 MW				Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ trạm nâng áp tại Nhà máy đến đấu vào thanh cái 110kV của trạm biến áp 110kV Mỹ Thành hiện hữu					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	A – Preliminary	Mỹ Đức		Mỹ Đức, Mỹ Thắng	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ			Onshore	100.0 MW				Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp của Nhà máy đến đấu nối vào thanh cái 220kV của trạm biến áp nâng áp 22/220kV Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	C – Implementation	Nam Bình 1		Nam Binh	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	12.260998	107.592023	Onshore	29.7 MW	Đấu nối 110kV về trạm gom 220kV ĐG Đak Hòa, chuyển tiếp trên đường dây 220kV Buôn Kuop - Điện phân Nhôm		Connecting 110 kV to 220 kV gathering station Dak Hoa wind power, relay on 220kV Buon Kap transmission line - Aluminum electrolysis			1024					10/20/20	Yes				2022-04-21	HDM				26					III.26		63	126	30.00 MW	47					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/approving-the-policy-of-investment-in-nam-binh-1-wind-power-project-dak-nong.html
Normal	C – Implementation	Nexif Bến Tre phase 1	Nexif Energy	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW					1380		12/2017				Yes				2022-04-21	HDM	Pro rated costs. PPA 18/11/2019					35	30.00 MW	9					https://vietnamnews.vn/economy/419622/ben-tre-approves-nexif-energys-wind-power-project.html	https://www.vir.com.vn/ben-tre-approves-nexif-energys-wind-power-project-54818.html
Normal	C – Implementation	Nexif Bến Tre phases 2 and 3	Nexif Energy	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	50.0 MW			New installation of 22/110 kV transformer station: 63 MVA to the approved Nexif Ben Tre 110 kV transformer station Phase 1 (V1-1-30MW); connected with V1-1 to Binh Thanh 110 kV transformer station			2300		12/2017				Yes				2022-04-21	HDM		2 ?		11					IV.11			106	50.00 MW	35
Normal	A – Preliminary	ngoài khơi Quảng Bình	Halcom	Ngư Thủy Trung	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ			Intertidal	200.0 MW					50x	7000			UBND tỉnh Quảng Bình 3525/VPUBND-KT 9/2019
Normal	A – Preliminary	Ngoc Réo 1		Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên			Onshore	29.7 MW					2021-01-14	HDM					III.33
Normal	A – Preliminary	Ngoc Réo 2		Ngoc Réo	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên			Onshore	28.8 MW					2021-01-14	HDM					III.34
Normal	D – Operation	Nhơn Hòa 1	Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 / Phu Dien JSC	Ia Phang, Nhơn Hòa, Ia Hru	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	13.506027	108.159743	Onshore	50.0 MW	Trạm 35/220kV DG Nhơn Hòa 1 đấu nối transit vào 1 mạch ĐZ 220kV Krông Buk - 500kV Pleiku 2		The station 35/220 kV Nhon Hoa 1 wind power is connected to one circuit of 220 kV Krong Buk - 500kV Pleiku 2 transmission line		10x Vestas V150-4.2 + 2x4	1462					8/2020	Yes				2022-04-21	HDM				14			16			III.14		64	76	50.00 MW		24	50.00 MW			https://baodautu.vn/gia-lai-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-2-du-an-dien-gio-hon-5000-ty-dong-d127741.html	https://renews.biz/65270/vestas-scoops-latest-vietnam-deal-for-100mw/
Normal	D – Operation	Nhơn Hòa 2	Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 / Phu Dien JSC	Chư Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	13.506027	108.159743	Onshore	50.0 MW	Trạm 35/220kV DG Nhơn Hòa 1 đấu nối transit vào 1 mạch ĐZ 220kV Krông Buk - 500kV Pleiku 2		The station 35/220 kV Nhon Hoa 1 wind power is connected to one circuit of 220 kV Krong Buk - 500kV Pleiku 2 transmission line		10x Vestas V150-4.2 + 2x4	1400					08/07/20	Yes				2022-04-21	HDM				14			16			III.14		65	77	50.00 MW		25	50.00 MW			http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/gia-lai-ppc-has-approved-the-investment-policy-for-the-additional-150-mw-wpps.html	https://renews.biz/65270/vestas-scoops-latest-vietnam-deal-for-100mw/
Normal	A – Preliminary	Nhon Hòa 3		Chu Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2021-01-14	HDM					III.11
Normal	A – Preliminary	Nhon Hòa 4		Chu Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2021-01-14	HDM					III.12
Ghosted	A – Preliminary	Nhơn Hội	Saigon Binh Dinh Energy JSC.	Phú Hậu village, Cát Chánh	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ			Onshore	27.0 MW					23 M$					Connecting into the existing Nhon Hoi 110kV substation, 500m from the project site		54					http://www.525.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=573:2018-11-08-01-49-16&catid=34:tin-tuc-cong-ty-525&Itemid=70
Normal	D – Operation	Nhơn Hội phase 1	Fico Investment JSC	núi Phương Mai trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	13.561422	107.808543	Onshore	30.0 MW					1321					02/18/20	Yes				2022-04-21	HDM	Foundation #6 concrete done by May.					66	66	30.00 MW		48	30.00 MW			https://congthuong.vn/binh-dinh-dau-tu-du-an-dien-gio-nhon-hoi-1-va-2-132815.html	https://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/ha-do-dat-muc-tieu-850-ty-dong-loi-nhuan-3323681/	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Binh-Dinh-sap-co-them-2-du-an-dien-gio-tai-khu-kinh-te-Nhon-Hoi-6-164-5829	https://www.linkedin.com/posts/cuong-tran-12879230_renewableenergy-windfarm-windturbines-activity-6798523664301207552-ptXo
Normal	C – Implementation	Nhơn Hội phase 2	Fico Investment JSC	núi Phương Mai trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ			Onshore	30.0 MW				Gồm ĐG số 5 - Thạch Hải 1,2,3,4: 3x30+20 MW; GDD1 - ĐG số 5 Thạch Hải 1 (V1-2: 30 MW) đấu nối cùng với V1-1 về TBA 110 kV Thạnh Phú (Bình Thạnh) qua ĐZ 110 kV mạch kép AC240		1249					02/18/20	Yes				2022-04-21	HDM					67	67	30.00 MW	19					https://congthuong.vn/binh-dinh-dau-tu-du-an-dien-gio-nhon-hoi-1-va-2-132815.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Binh-Dinh-sap-co-them-2-du-an-dien-gio-tai-khu-kinh-te-Nhon-Hoi-6-164-5829
Normal	A – Preliminary	Nhơn Lý		Nhơn Lý	thành phố Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ			Offshore	1,000.0 MW				Xây dựng đường dây 500kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp của Nhà máy đến đấu nối vào thanh cái 500kV của trạm biến áp 500kV Bình Định					2021-01-14	HDM					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	A – Preliminary	Ninh Gia	Công ty CP Tập đoàn Trường Thành	Ninh Gia	Đức Trọng	Lâm Đồng	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					3090					Wind mast proposed in 9/19					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/De-xuat-khao-sat-du-an-dien-gio-Ninh-Gia-Lam-Dong-6-164-4765
Normal	A – Preliminary	Ørsted Hải Phòng proposal	Ørsted (DK)			Hải Phòng	Bắc Trung Bộ			Offshore	3,900.0 MW					20MW		11900 – 13600					2021-11-08	HDM	14km southeast of Bach Long Vỹ island and 36 km northwest of Long Châu archipelago. 3 phases. Partner T&T Group.					https://vietnamnews.vn/economy/1071999/%C3%B8rsted-to-invest-11-billion-in-offshore-wind-farm-near-hai-phong.html
Normal	B – Development	Phan Rang	BIM Group			Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	150.0 MW					Owner’s engineer is K2 Management					https://www.k2management.com/news/trio-owners-engineer-vietnam
Delayed		Phan Rí Thành	Tổng Cty Xây dựng số 1 – CTCP (Construction corporation No.1 – JSC)	Phan Rí Thành	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	13.561422	107.808543	Onshore	30.0 MW		40MVA TC 110kV NMĐG Hòa Thắng 1-2					Not by 2020-03-10					2020-05-13	HDM	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown.	5				20		5	I.B.42
Normal	C – Implementation	Phát triển miền núi	CP Điện gió Chư Prông Gia Lai và Công	Bàu Cạn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	49.5 MW	Đấu transit trên ĐZ 110 kV Diên Hồng - Chư Sê; dây phân pha 2xAC185; chiều dài 5,2km		Transit on the Dien Hong - Chu Se 110 kV line; division line 2xAC185; length of 5.2 km			1916					Yes	09/24/20			2022-04-21	HDM				17			62			III.17		68	73	50.00 MW	22					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-Khoi-cong-2-du-an-dien-gio-6-164-7981
Normal	D – Operation	Phong Huy	PCC1, RENOVA	Tan Thanh, Huong Tan	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.677438	106.657444	Onshore	48.0 MW					12x V150-4,2 Vestas	1913					02/03/21	Yes	01/02/20			2022-04-21	HDM	Carried by LOVICO group then quickly sold to PCC1. ADB loan.					70	48	48.00 MW		34	48.00 MW			http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-dong-tho-3-nha-may-dien-gio-gan-5000-ty-dong-6-164-5600	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Vestas-ky-don-dat-hang-tai-Viet-Nam-voi-tong-cong-suat-144MW-dien-gio-6-164-6872	https://vietnamfinance.vn/them-3-du-an-dien-gio-5800-ty-dong-duoc-quang-tri-chap-thuan-dau-tu-20180504224249215.htm	https://vietnamnews.vn/economy/958798/adb-signs-first-financing-to-wind-farms-in-viet-nam.html	https://www.linkedin.com/posts/huunguyenpmp_first-baby-is-ready-for-flying-activity-6818344583290855424-i5Nx
Normal	D – Operation	Phong Liệu	sold to ?	Tan Thanh, Huong Linh, Huong Tan	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.688409	106.657316	Onshore	48.0 MW					1600					Yes	01/02/20			2022-04-21	HDM	Carried by LOVICO group Mai Phong Investment JSC (+0.5 % Dakrong Hydropower JSC)					71	48	48.00 MW		40	48.00 MW			http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-dong-tho-3-nha-may-dien-gio-gan-5000-ty-dong-6-164-5600
Normal	D – Operation	Phong Nguyên	PCC1, RENOVA	Tan Thanh, Huong Phung	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.683032	106.59557	Onshore	48.0 MW					12x V150-4,2 Vestas	1912					02/03/21	Yes	01/02/20			2022-04-21	HDM	Carried by LOVICO group Mai Lieu Investment JSC (+0.5 % Dakrong Hydropower JSC) then quickly sold to PCC1. ADB loan.					72	47	48.00 MW		42	48.00 MW			http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-dong-tho-3-nha-may-dien-gio-gan-5000-ty-dong-6-164-5600	https://climatefundmanagers.com/2020/01/21/climate-fund-managers-announce-construction-of-48mw-near-shore-wind-farm-in-vietnam/,	https://www.rechargenews.com/wind/vestas-wins-second-contract-for-intertidal-wind-in-vietnam/2-1-729051	https://www.offshorewind.biz/2019/12/23/vestas-nets-epc-contract-for-intertidal-wind-farm-in-vietnam/,	https://www.offshorewind.biz/2019/05/03/vietnamese-offshore-wind-farm-breaks-ground/,	https://baotintuc.vn/kinh-te/khoi-cong-xay-dung-nha-may-dien-gio-han-quoc-tra-vinh-20190424160433775.htm	https://www.powerengineeringint.com/emissions-environment/construction-begins-on-flagship-48-mw-wind-farm-in-vietnam/, https://vietnamfinance.vn/lovico-group-va-thuong-vu-luot-song-du-an-dien-gio-tai-quang-tri-20180504224249381.htm https://vietnamfinance.vn/them-3-du-an-dien-gio-5800-ty-dong-duoc-quang-tri-chap-thuan-dau-tu-20180504224249215.htm
Normal	B – Development	Phu Cuong phase 1A, 1B	Phu Cuong Group (30%) + Mainstream renewable power, Aker (70%)	up to 15 km away from block 4	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Offshore	200.0 MW	Đấu nối về TBA 220 kV Vĩnh Châu qua ĐZ 220 kV mạch kép		Connect to Vinh Chau 220 kV transformer station via 220 kV dual circuit lines				400 M$				11/12/21		10/2020			2021-01-19	HDM	Initially announced at 174MW. Joint Development Agreement in june 2017 includes GE Renewable Energy. Geotechnical survey started by June 2019. 4-15km offshore beyond V1-2 (so 2). PDP approval 2020-06-25	4		22					IV.22					https://gwec.net/wp-content/uploads/2019/06/4.-Bernard-Casey-MRP-The-First-Vietnam-Offshore-Wind-Project.pdf	http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Tra-Vinh-trao-chung-nhan-dau-tu-cho-2-du-an-dien-gio-115-109-12971.aspx	https://cafef.vn/du-an-dien-gio-ngoai-khoi-14-gw-cua-lien-doanh-nuoc-ngoai-duoc-tinh-soc-trang-chap-thuan-dau-tu-20211113090211872.chn?_x_tr_sl=vi&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui	https://phucuongsoctrangoffshorewind.vn/en
Normal	A – Preliminary	Phu Cuong phase 2	Phu Cuong Group (30%) + Mainstream renewable power, Aker (70%)	up to 15 km away from block 4	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Offshore	1,000.0 MW					72x		?		2020-10-26					2021-01-19	HDM	Total project 1400MW, aiming for 2MUSD/MW aspirational. 20-45km offshore.	4					Presentation at VOOWS 2019
Normal	A – Preliminary	Phu Cuong rest of phase 1	Phu Cuong Group (30%) + Mainstream renewable power, Aker (70%)	up to 15 km away from block 4	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Offshore	200.0 MW					400 M$					2021-01-19	HDM	Total phase 1 is 400 MW, #10 repeats #9. Typo ?					I.08
Normal	D – Operation	Phú Lạc	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)	Phú Lạc	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	11.223572	108.69599	Onshore	24.0 MW		2x40MVA, transit Phan Rí - Ninh Phước, thêm 1 mạch về TC 110kV TBA110kV Phan Rí			12x Vestas V100/2000.	1089					Yes	27/07/2015	09/19/16		2022-04-21	HDM	Funded by KfW. Co-located PV farm. Phase 2: 26MW planned. Also planning 150 MW solar in 3 phases.	2	3		26	17		2					4	24.00 MW		3	24.00 MW			https://gwec.net/wp-content/uploads/2019/06/3.-Bui-van-Thinh-Phu-Lac-Wind-Farm-Successes-and-challenges.pdf,	http://www.tbw.com.vn/en/Du-an-nha-may-DG-Phu-Lac.html
Normal	D – Operation	Phú Lạc phase 2	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)	Phú Lạc	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	25.2 MW		2x40MVA, transit Phan Rí - Ninh Phước, thêm 1 mạch về TC 110kV TBA110kV Phan Rí					Yes	Yes	27/07/2015		Sep 19, 16	2022-04-21	HDM	Cofinanced by IFC. Photo pouring foundations in May 2021.	2	3		26	17		2	I.B.31			73	129	25.20 MW		55	25.20 MW			http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/nang-luong-tai-tao/ifc-tai-tro-57-trieu-usd-cho-2-du-an-dien-gio-tai-binh-thuan-va-ninh-thuan.html	http://www.tbw.com.vn/vi/ngay-08-05-2021-nmdg-phu-lac-giai-doan-2-da-hoan-thanh-do-be-tong-6-6-mong-tuabin-gio.html	http://www.tbw.com.vn/vi/Du-an-nha-may-dien-gio-phu-lac-giai-doan-2.html
Normal	A – Preliminary	Phú Mỹ		Ia Glai, Ia Bang	Chư Sê and Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2021-01-14	HDM					III.07
Normal	A – Preliminary	Phù Mỹ		Mỹ Thành	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ			Intertidal	50.0 MW				Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ trạm nâng áp tại Nhà máy đến đấu vào sân phân phối 110kV của trạm biến áp 110kV Mỹ Thành hiện hữu					2021-01-14	HDM					III.52					Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
Normal	D – Operation	Phú Quý	PV Power	Long Hải, Ngũ Phụng	Phú Quý	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	10.550781	108.93234	Onshore	6.0 MW		source empty			3x Vestas V80/2000, hybride diesel, 1 turbine is offline	335					05/2009	01/24/13				Hybrid diesel, 1 turbine is offline		5		25	37					Wikipedia	https://www.evn.com.vn/d6/news/Khanh-thanh-Nha-may-Dien-gio-tai-huyen-dao-Phu-Quy-141-17-6584.aspx,	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
Zoned		Phu Yen 2				Bình Định	Nam Trung Bộ			Offshore	4,500.0 MW
Normal	A – Preliminary	Phước Dân		Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu, TP Phước Dân	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	45.0 MW					Call for proposals issued 29/3/2019 to replace previous investor.					https://www.ninhthuan.gov.vn/Pages/NHA-MAY-DIEN-GIO-PHUOC-DAN.aspx,	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
Cancelled	A – Preliminary	Phước Dân	Thương Tín Power company (Sacomreal)	Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu, TP Phước Dân	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	50.0 MW					56 M$				08/16/16					2020-04-08	HDM	Thương Tín Power company (Sacomreal) investment certificate granted 16/8/16, must have been cancelled since on 29/3/2019 a new call for investors was launched.	10	53		8					https://www.ninhthuan.gov.vn/Pages/NHA-MAY-DIEN-GIO-PHUOC-DAN.aspx,	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
Zoned		Phước Hải – location 9		Phuoc Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	98.0 MW					Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Never invested ? 296 bn Vnd. Overlapping Titan Mining.	11
Delayed	B – Development	Phước Hữu	EAB + Viet Wind power	Phước Hữu	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	50.0 MW					65 M$				10/2010					near 5	46		9					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/ninh-thuan-kien-quyet-thu-hoi-cac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.html
Normal	D – Operation	Phước Hữu - Duyên Hải 1	Hưng Tín Ltd. Co.	Phước Hữu	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	11.50395792	108.8506853	Onshore	29.7 MW	Chuyển tiếp trên mạch 2 Tháp Chàm - Ninh Phước		Relay on circuit 2 Thap Cham - Ninh Phuoc		15xEnvision 2MW	1260					06/13/16	Yes	10/2010			2022-04-21	HDM	Build complete by 7/9/21 (FB pics). In land clearance, unplanned zoning, transit to the existing 110kV Tháp Chàm - Ninh Phước; 1260 bn VND. Fined 30 million VND.	outside	47	7					II.7		74	103	30.00 MW		57	29.70 MW			https://baophapluat.vn/dieu-tra-bd/banh-ve-du-an-dien-gio-ngan-ty-cua-cong-ty-hung-tin-476839.html
Normal	D – Operation	Phước Minh	Adani Phuoc Minh Wind Power Ltd. (Adani+TSV)	Phước Minh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	9.367006648	106.1628302	Onshore	27.2 MW		Transit 110kV Ninh Phước - Phan Rí (AC300, 1km)			8x GE3MW-137	1660					2011	Yes	Q1-2019			2022-04-21	HDM	(Adani 80%, TVS 20%). Cost pro-rated from total capacity registered 48,3MW for $74.7 million in 2017. 23xSuzlon S111.1st WTG by June 28 2021 (pic LinkedIn). Colocated PV.	near 7	52			58					75	68	27.20 MW		35	27.50 MW			http://tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-phuoc-minh-132.html,	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-onshore-wind-turbine-with-a-largest-capacity-in-vietnam-has-been-put-into-operation.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/ge-renewable-energy-strengthens-its-position-in-south-central-vietnam-with-another-272mw-project.html	https://www.linkedin.com/posts/david-lien-73677590_congratulation-first-wtg-adani-project-activity-6815106948581724160-hm7G	https://www.linkedin.com/posts/david-lien-73677590_congratulation-adani-phuoc-minh-ninh-thuan-activity-6844275892726894593-C_cL
Delayed	B – Development	Phước Nam Enfinity	Enfinity Ninh Thuận Ltd., Co. (Belgium)	Phước Nam, Phước Minh, Phước Ninh, Thuận Nam province and Phước Hải, Ninh Phước province	Phước Nam, Phước Minh, Phước Ninh, Thuận Nam province and Phước Hải, Ninh Phước province	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	125.0 MW					250 M$				2016					Province PC gave ultimatum on March 20th, 2017, then canceled in part the investment certificate.	6	57		13 14 15					http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Normal	A – Preliminary	Phước Son		Ia Vê	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2021-01-14	HDM					79				III.08
Ghosted	A – Preliminary	Phước Thành	Global Energy Investment and Consultantcy (EAB + Viet Wind power)	Phước Thành	Bác Ái	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	18.0 MW					4/2011					Company website offline.		58		10
Normal	A – Preliminary	Phước Thành			TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	60.0 MW					http://wikimapia.org/19606557/vi/%C4%90i%E1%BB%87n-gi%C3%B3-Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-Th%C3%A0nh
Normal	C – Implementation	Phước Thể	Asia Clean Energy Development and Investment – Service – Trade Co. Ltd.	Phước Thể	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	30.0 MW		40MVA transit 110kV Phan Rí - Ninh Phước				1232					Yes	Yes				2022-04-21	HDM	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Call for EPC in 2020/04	3			20	18		3	I.B.33				21	26.25 MW	4					https://baodauthau.vn/moi-thau-goi-epc-nghin-ty-tai-du-an-nha-may-phong-dien-phuoc-the-post87668.html
Normal	D – Operation	Phương Mai 1	Phuong Mai wind power JSC (DECONNIN + HANOINCO)	trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ			Onshore	26.4 MW		Đang xin điều chỉnh PA đấu nối lên 110kV, chuyển tiếp Phước Sơn - Nhơn Hội (AC240-5km)			11x 2.4MW GE116 (#4 said Vestas but old)	880		26/10/2009			3/2011	Yes	reporté 7 fois			2022-04-21	HDM	Đang xin điều chỉnh PA đấu nối lên 110kV, chuyển tiếp Phước Sơn - Nhơn Hội (AC240-5km). First call for tender in 2004		48		2	11					76	3	26.40 MW		21	26.40 MW			https://baomoi.com/binh-dinh-dau-tu-du-an-dien-gio-nhon-hoi-1-va-2/c/34020911.epi	https://congthuong.vn/ge-cung-cap-tuabin-cho-du-an-dien-gio-phuong-mai-1-135995.html	https://www.genewsroom.com/press-releases/phuong-mai-wind-power-jsc-selects-ge-renewable-energy-its-first-wind-project-vietnam
Normal	B – Development	Phương Mai 2	Seoul Energy Co, previously GGP (DE)	trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ			Onshore	60.0 MW					75 M$				Yes.					Taking over from the GGP corp 200MW project.					https://baomoi.com/binh-dinh-dau-tu-du-an-dien-gio-nhon-hoi-1-va-2/c/34020911.epi	https://congthuong.vn/binh-dinh-dau-tu-du-an-dien-gio-nhon-hoi-1-va-2-132815.html
Ghosted		Phương Mai 2 wind power plant	GGP Corp. (Germany)	Nhơn Hội economic zone	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ			Onshore	200.0 MW					2006					No news, presumably investor replaced by Seoul Energy		49		3					https://nhandan.com.vn/khoahoc/item/2362502-.html
Normal	D – Operation	Phương Mai 3	Halcom, previously Central wind power JSC (belongs to PC3)	trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	13.924858	109.24564	Onshore	21.0 MW		Thanh cái T110 Nhơn Hội bằng đường dây mạch đơn (mạch kép treo trước 1 mạch). Sau khi có DZ Nhơn Hội - Mỹ Thành, chuyển đấu nối transit trên 1 mạch đường dây này theo QHĐ tỉnh			6x 3.5MW Gamesa	920					Yes		01/10/20		2022-04-21	HDM	20km from Quy Nhon. COD for first turbine.		20		4	12					14	21.00 MW		10	20.79 MW			www.vietnamwind.com	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Nha-may-phong-dien-Phuong-Mai-3-chuan-bi-phat-dien-6-164-5628
Normal	A – Preliminary	Plei Boong		Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	5.0 MW					2021-01-14	HDM					81				III.09
Ghosted		PV Power - IMPSA wind power plant	PV Power - IMPSA	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	600.0 MW					2011					4/2016					Development agreement signed in 4/2010 in Argentina, to invest $2.35 billion over 5 years.	5	43		24					https://www.vir.com.vn/impsas-project-gone-with-the-wind-41452.html
Normal	D – Operation	Quốc Vinh Sóc Trăng (Soc Trang 6) phase 1	Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh	Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.367006648	106.1628302	Onshore	30.0 MW					12x GE Cypress 5MW-158	1420					27/08/2018	Yes	03/05/20		04/08/22	2022-04-21	HDM	Blades arrived (LinkedIn pic). Lease 19980m2 till 24-1-2069	6	32					77	44	30.00 MW		56	30.00 MW			https://bnews.vn/soc-trang-khoi-cong-du-an-dien-gio-129-mw/149525.html	https://www.thesaigontimes.vn/317668/soc-trang-cho-thue-dat-thuc-hien-hai-du-an-dien-gio-quy-mo-lon.html?fbclid=IwAR3zBSylr3v6nvg-eKLMGoBWNWzSL1GfCm9YbKipPXXc2roKZZMwu4MlJnE	https://cafef.vn/hai-nha-may-dien-gio-ngan-ti-o-mien-tay-hoa-luoi-dien-quoc-gia-20220409065124329.chn	https://cafef.vn/khoi-cong-du-an-dien-gio-hon-5300-ty-dong-o-soc-trang-20200305143548738.chn	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/GE-Renewable-Energy-cung-cap-thiet-bi-va-dich-vu-cho-hai-du-an-dien-gio-tai-Viet-Nam-6-164-7779	https://www.linkedin.com/posts/thaibinh1628_arrival-activity-6814396378488414208-q1ir	https://www.youtube.com/watch?v=kcUgE6deyN8
Normal	B – Development	Quốc Vinh Sóc Trăng (Soc Trang 6) phase 2	Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh	Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Onshore	99.0 MW					3900					2021-05-22	HDM		6
Ghosted	A – Preliminary	Saigon - Binh Thuan	Saigon-Binh Thuan power investment JSC	Hoa Thang	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	200.0 MW					before 2012					outside	44		21					http://bizhub.vn/news/work-starts-on-vnd17-trillion-wind-farm-in-ninh-thuan_305121.html	http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Normal	A – Preliminary	Sao Mai 1				Hậu Giang	Tây Nam Bộ			Onshore	100.0 MW					Hậu Giang vừa có công văn số 533/UBND-NCTH ngày 25/4/2022					2022-04-28	HDM					https://nangluongsachvietnam-vn.translate.goog/d6/vi-VN/news/Hau-Giang-de-xuat-bo-sung-quy-hoach-12-du-an-dien-mat-troi-va-dien-gio-6-164-16215?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=vi
Normal	A – Preliminary	Sao Mai 2				Hậu Giang	Tây Nam Bộ			Onshore	50.0 MW					Hậu Giang vừa có công văn số 533/UBND-NCTH ngày 25/4/2022					2022-04-28	HDM					https://nangluongsachvietnam-vn.translate.goog/d6/vi-VN/news/Hau-Giang-de-xuat-bo-sung-quy-hoach-12-du-an-dien-mat-troi-va-dien-gio-6-164-16215?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=vi
Normal	A – Preliminary	SD Chu Prông		Ia Băng, Ia Phìn, Ia Tôr, Ia Kly and Bàu Can	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2021-01-14	HDM					70				III.19
Normal	C – Implementation	Số 18 - Sóc Trăng	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Trung Thịnh	Vĩnh Châu	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	22.4 MW					995					Yes				2022-04-21	HDM					60	22.40 MW	14
Normal	C – Implementation	Số 19 Bến Tre	Công ty TNHH điện gió Đức Thuận		Thừa Đức	Bến Tre	Tây Nam Bộ	10.15932177	106.7585625	Intertidal	50.0 MW	Truyền tải qua ĐZ 35 kV mạch đơn về TC 35 kV của TBA 35/220 kV ĐG số 20 Bến Tre		Transmission via 35 kV single-circuit lines to 35 kV busbar of 35/220 kV transformer station Wind power No. 20 Ben Tre					12/2017				Yes				2022-04-21	HDM	MQ’s version says investment 100M$ but no source	2 ?		13					IV.13			142	50.00 MW	58
Normal	C – Implementation	Số 2 - Sóc Trăng	Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi liên doanh + Super Energy Group Limited			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW					7x 4.2-4.5 MW					27/08/2018	Yes	05/2021			2022-04-21	HDM		2	28					59	30.00 MW	13					https://www.pecc3.com.vn/van-hanh-nha-may-dien-gio-so-2-soc-trang-trong-nam-2021/	Quyết định số 3909/QĐ-BCT ngày 06/5/2014 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến 2030”.
Normal	C – Implementation	Số 20 Bến Tre	Công ty TNHH điện gió Phước Thuận		Thừa Đức	Bến Tre	Tây Nam Bộ	10.1574631	106.7657723	Intertidal	50.0 MW	TBA 35/220 kV: 2x63 MVA; ĐZ 220 kV mạch đơn về TBA 220 kV Bến Tre truyền tải CS ĐG 19, 20		35/220 kV transformer station: 2x63 MVA; single-circuit 220 kV transmission line to Ben Tre 220 kV transformer station transmitting wind power capacity of 19, 20					12/2017				Yes				2022-04-21	HDM	MQ’s version says investment 100M$ but no source	2 ?		14					IV.14			143	50.00 MW	59
Normal	C – Implementation	Số 3 Sóc Trăng (V2-1)	BPP Vinh Chau (BanPu Power Public group, (TH)			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.308093865	105.9912204	Onshore	29.4 MW					7x SG 4.2	1365					11/01/19	Yes	02/22/20			2022-04-21	HDM	Lease 5674 m² till 2068-05-03	3					79	43	29.40 MW	11					https://www.lecourrier.vn/mise-en-chantier-dune-centrale-eolienne-a-soc-trang/682783.html,	https://fr.nhandan.com.vn/societe/energie/item/5655471-mise-en-chantier-d-une-centrale-eolienne-a-soc-trang.html
Normal	D – Operation	Số 3 tại vị trí V1-3 tỉnh Trà Vinh	Công ty CP Cơ Điện lạnh là chủ đầu tư – Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE)	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	9.982528	106.675944	Intertidal	48.0 MW				Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)	VESTAS	2120					01/15/20	Yes	08/07/20			2022-04-21	HDM	One source says 1220 billions VND, another 2120 billions VND. One is typo. Vietcombank loaned 1360 bn VND. Builder FECON.					I.05	100	46	48.00 MW		47	48.00 MW		MOIT Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030	https://www.fecon.com.vn/nha-may-dien-gio-tra-vinh-v13-dp235	https://bnews.vn/tra-vinh-khoi-cong-xay-dung-nha-may-dien-gio-hon-2-200-ty-dong/166187.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Vietcombank-tai-tro-du-an-nha-may-dien-gio-so-3-48MW-tai-tinh-Tra-Vinh--6-164-7938	http://www.tbw.com.vn/vi/le-dong-tho-du-an-nha-may-dien-gio-so-3-tai-vi-tri-v1-3-tinh-tra-vinh.html	https://www.youtube.com/watch?v=43-oCb-EEcQ	https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149
Normal	D – Operation	Số 5 - Thạnh Hải 1	Tân Hoàn Cầu Ben Tre JSC	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	9.887505023	106.6752992	Intertidal	30.0 MW					7x SG 4.5 – 145	1500					Yes				2022-04-21	HDM	Signed Turbines deal 7/2019. Investment cost prorated. Resettlement issues for 110kV line pillars T49 and T50. Early plan cited 110MW 5500bn VND but 4 phases of 30 is 120MW.	1 ?		8					IV.8		80	33	30.00 MW		51	30.00 MW			https://www.energycentral.com/news/no-5-thanh-hai-1-wind-farm-project	https://bnews.vn/cac-du-an-dien-gio-tai-ben-tre-khong-dam-bao-dung-tien-do-dong-dien/165902.html	https://www.youtube.com/watch?v=GIvnr1hyGDI
Normal	D – Operation	Số 5 - Thạnh Hải 2	Tân Hoàn Cầu Ben Tre JSC	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW					1500					Yes				2022-04-21	HDM				8					IV.8		81	61	30.00 MW		73	4.25 MW	6
Normal	C – Implementation	Số 5 - Thạnh Hải 3	Tân Hoàn Cầu Ben Tre JSC	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW					1500					Yes				2022-04-21	HDM				8					IV.8		82	62	30.00 MW	15					https://www.phanvu.vn/du-an/du-an-cong-nghiep/nm-dien-gio-so-5-thanh-hai-3
Normal	C – Implementation	Số 5 - Thạnh Hải 4	Tân Hoàn Cầu Ben Tre JSC	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	9.887505023	106.6752992	Intertidal	30.0 MW			Including Wind Power No. 5 - Thanh Hai 1,2,3,4: 3x30 + 20 MW; Phase 1 - Thanh Hai 1 wind power 5 (V1-2: 30 MW) connects with V1-1 to Thanh Phu 110 kV transformer station (Binh Thanh) via AC240 dual circuit 110 kV line		7x SG 4.5 – 145	1500					Yes				2022-04-21	HDM	Obligations emitted in Feb 2020 mention 120 MW total.	1 ?		8					IV.8		83	70	30.00 MW	20
Normal	D – Operation	Số 5 Ninh Thuan	Trung Nam Group		Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	11.50338003	108.9847978	Onshore	46.2 MW	Đường dây 220kV mạch đơn đấu nối về TC 220kV TBA 220 kV Ninh Phước, dây dẫn AC330, chiều dài 2km		Single-circuit 220 kV line connected to busbar 220kV Ninh Phuoc 220 kV transformer station, AC330 lead, 2 km in length		11x Enercon	1633					Yes		10/30/21	11/14/21	2022-04-21	HDM	5 turbines (21MW) CODed first in August. As seen in Provincial Wind Power Development Plan. Talks with IMPSA dropped in 4/2016	5		5					II.5		84	113	46.20 MW		15	46.20 MW			https://www.vir.com.vn/impsas-project-gone-with-the-wind-41452.html	https://nangluongvietnam.vn/khanh-thanh-nha-may-dien-gio-so-5-ninh-thuan-27815.html
Normal	D – Operation	Số 7 Sóc Trăng, phase 1	Công ty TNHH Xuân Cầu, Công ty CP Năng lượng Sóc Trăng	Vĩnh Hải	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	29.4 MW					7x Vestas V150 4.0/4.2MW	1500					27/08/2018	Yes	09/27/20	2021-10-24	2022-02-15	2022-04-21	HDM	EPC by Sigma Engineering JSC. LinkedIn pic.	7	33					85	52	29.40 MW		33	29.40 MW			https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-3-du-an-dien-gio-tai-Soc-Trang-6-164-8004	http://sigma.net.vn/nang-luong-tai-tao/du-an-nha-may-dien-gio-soc-trang-7.html	https://www.linkedin.com/posts/thang-tran-van-18781020b_vestas-windenergy-st7-activity-6814476011061829632-tHO7	https://www.linkedin.com/posts/bach-nguyen-2a97151b8_vestas-windenergy-activity-6813433534095745024-zPWX	https://www.phanvu.vn/du-an/du-an-cong-nghiep/nha-may-dien-gio-so-7-soc-trang	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Soc-Trang-Khanh-thanh-du-an-Nha-may-dien-gio-so-7-6-164-15293
Normal	C – Implementation	Số 7 Soc Trang, phase 2	Công ty TNHH Xuân Cầu, Công ty CP Năng lượng Sóc Trăng			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.308093865	105.9912204	Intertidal	90.0 MW	Tận dụng hạ tầng đấu nối cho ĐG số 7 - gdd1 - 30 MW (V1-3); lắp BS 2 MVA 22/110 kV: 2x63 MVA		Utilizing the connection infrastructure for wind power No. 7 - Phase 1 - 30 MW (V1-3); additional installation of 2 transformers 22/110 kV: 2x63 MVA			4200					Yes				2022-04-21	HDM				24					IV.24			64	88.20 MW	17					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-3-du-an-dien-gio-tai-Soc-Trang-6-164-8004
Zoned		Soc Trang 10				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	150.0 MW					10
Normal	B – Development	Sóc Trăng 11	Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái	Bắc Sơn	Thuận Bắc	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.308093865	105.9912204	Intertidal	100.8 MW	Đấu nối về trạm 110 kV Trần Đề		Connect to Tran De 110 kV station					2021-01-13	HDM		11	35	25					IV.25
Normal	A – Preliminary	Sóc Trăng 12		Vĩnh Hiêp	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.381018	105.944892	Onshore	50.0 MW					2021-01-13	HDM					I.09
Normal	B – Development	Sóc Trăng 13 (Nexif Energy)	Nexif Energy	Vinh Hiep, Vinh Phúc	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	40.0 MW	ĐZ 110 kV mạch kép về TBA 110 kV Trần Đề dài 2x18 km, ACSR240		110 kV dual-circuit transmission line to Tran De 110 kV transformer station 2x18 km long, ACSR240					2021-01-13	HDM			36	30					IV.30	I.15
Normal	A – Preliminary	Sóc Trăng 14		Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.412889	106.007665	Onshore	50.0 MW					2021-01-13	HDM					I.10
Normal	A – Preliminary	Sóc Trăng 15		Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.412889	106.007665	Onshore	40.0 MW					2021-01-13	HDM					I.11
Normal	B – Development	Sóc Trăng 16	Envision Energy (HK)		Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.308093865	105.9912204	Intertidal	40.0 MW	Đấu nối về TC 110 kV - TBA 220 kV Sóc Trăng		Connecting to the 110 kV busbar - Soc Trang 220 kV transformer station		15x3 + 2x2.5		80 M$	2018					2021-01-13	HDM	Wind mast up since 2019-1, Upsized from initial 40MW but back to 40MW in #9.		37	23					IV.23					http://baosoctrang.org.vn/kinh-te/soc-trang-se-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-de-cong-ty-som-trien-khai-du-an-dien-gio-29539.html	https://vietnamfinance.vn/dai-gia-hong-kong-muon-rot-80-trieu-usd-xay-dung-nha-may-dien-gio-tai-thanh-hoa-20180504224232036.htm
Normal	A – Preliminary	Sóc Trăng 18 (Goldwind)	Công ty TNHH Năng lượng Trung Thịnh Sóc Trăng	Vĩnh Hiệp, Phường 2, phường Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	22.4 MW		Transit 110kV Vĩnh Châu - Sóc Trăng 2 (5km, phân pha ACSR-2x240)					2021-01-20	HDM	EIA presented 9/6/2020					85					http://baosoctrang.org.vn/kinh-te/danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nha-may-dien-gio-so-18-37531.html
Normal	B – Development	Sóc Trăng 21	Nexif Energy Hydro B.V			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	40.0 MW					27/08/2018					12	38
Zoned		Soc Trang 22				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Onshore	100.0 MW					13
Normal	A – Preliminary	Sóc Trăng 3 phase 2	BPP Vinh Chau (BanPu Power Public group, (TH)			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Onshore	35.6 MW					1400					2021-06-29	HDM		3	29					https://www.thesaigontimes.vn/317668/soc-trang-cho-thue-dat-thuc-hien-hai-du-an-dien-gio-quy-mo-lon.html?fbclid=IwAR3zBSylr3v6nvg-eKLMGoBWNWzSL1GfCm9YbKipPXXc2roKZZMwu4MlJnE
Normal	B – Development	Sóc Trăng 4	Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex)		Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	350.0 MW			Connect to Vinh Chau 220 kV transformer station via 220 kV dual circuit lines					27/08/2018					2021-01-13	HDM	Starting with 130MW	4	30	21					IV.21
Zoned		Sóc Trăng 5		Lạc Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Onshore	25.0 MW					5	31
Normal	B – Development	Sóc Trăng 8	Công ty TNHH năng lượng tái sinh Trác Việt			Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	100.0 MW					27/08/2018					2020-04-08	HDM		8	34
Zoned		Soc Trang 9				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	150.0 MW					2020-04-08	HDM		9
Zoned		Soc Trang zone 1-1				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	50.0 MW		TC 110kV Vĩnh Trạch Đông, mạch kép 10km, ACSR240					79
Zoned		Soc Trang zone 1-2				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW		Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					80
Zoned		Soc Trang zone 1-3				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW		Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					81
Zoned		Soc Trang zone 2-1				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW		TC 110kV Vĩnh Châu, mạch kép 14km, ACSR240					82
Zoned		Soc Trang zone 2-2				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW		TC 110kV TBA 110kV Vĩnh Châu, mạch kép 20km, dây phân pha 2xACSR240 (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					83
Zoned		Soc Trang zone 2-3				Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW		Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					84
Normal	A – Preliminary	Sơn Hội	Tasco JSC	Sơn Hội	Sơn Hòa	Phú Yên	Nam Trung Bộ			Onshore	100.0 MW					Yes					2020-04-08	HDM	Wind mast is up.					http://tasco.com.vn/dau-tu-nang-luong-tai-tao/du-an-nha-may-dien-gio-son-hoi-phu-yen-nd499639.html
Normal	C – Implementation	Song An	CTCP Điện Gió Song An (5 investors)	Cửu An, Song An	An Khê	Gia Lai	Tây Nguyên	13.96342851	108.7448194	Onshore	46.2 MW	Trạm 110kV DG Song An 2x52MVA transit 1 mạch 110kV An Khê - K'Bang		110kV station Song An wind power 2x52 MVA, relayed on 01 110kV An Khe - K'Bang circuit			2091					Yes				2022-04-21	HDM	670/QĐ-UBND 8/12/2020			5			55			III.5		78	89	46.20 MW	29
Normal	B – Development	Sông Hậu			Long Phu, Trần Đề	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.594592966	106.1549092	Intertidal	50.0 MW	ĐZ 110 kV mạch đơn về Trạm cắt 110 kV Trần Đề dài 4 km, ACSR185		the single-circuit 110 kV line to the Tran De 110 kV cut-off station is 4km long, ACSR185					2021-01-13	HDM				29					IV.29
Normal	C – Implementation	Sunpro 30WM - Bến Tre Số 8	Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định + consortium	Thới Thuận	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	10.09491379	106.7665249	Intertidal	30.0 MW	Đấu nối về TBA 110 kV Bình Đại qua ĐZ 110 kV mạch kép		Connect to Binh Dai 110 kV transformer station via the 110 kV dual circuit line			1500					09/2019	Yes				2022-04-21	HDM	Blades at Long An port LinkedIn pic on 1.7.2021. Investment Certificate 1918/QĐ-UBND Ben Tre 9/2019			5					IV.5		106	146	29.40 MW	62					https://baodautu.vn/chu-dau-tu-phai-hua-khong-phat-dien-de-duoc-dau-noi-d145662.html	https://www.linkedin.com/posts/david-lien-73677590_sunpro8-wind-farms-discharge-at-long-an-port-activity-6816366961782607872-i7Pr
Normal	D – Operation	Tài Tâm	Công ty TNHH Tài Tâm	Hướng Phùng	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.83057321	106.6948851	Onshore	48.0 MW	Đấu nối bằng đường dây 220kV về TBA 220kV Lao Bảo		Connect by transmission line 220 kV to the substation 220 kV Lao Bao		Envision EN141/3.2	1800					28-02-18	Yes				2022-04-21	HDM				13					I.13		86	105	50.00 MW		39	48.00 MW			https://www.linkedin.com/posts/john-lee-2a713461_congratulations-to-quang-tri-tai-tam-hoang-activity-6817005677727371264-53pg
Normal	D – Operation	Tân Ân 1 phase 1	Công ty CP Đầu tư thủy điện Sông Lam	ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ			Onshore	25.0 MW					1254					Yes				2022-04-21	HDM					45					87	51	25.00 MW		80	25.00 MW		MOIT's Decision No.1402/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Ca Mau province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Khoi-cong-Nha-may-dien-gio-Tan-An-Ca-Mau-6-164-8841
Normal	C – Implementation	Tân Ân 1 phase 2021-2025 – 30MW	Công ty CP Đầu tư thủy điện Sông Lam	ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ			Onshore	29.4 MW					1254					Yes				2022-04-21	HDM					88	141	30.00 MW	57
Normal	C – Implementation	Tân Ân 1 phase 2021-2025 – 45MW	Công ty CP Đầu tư thủy điện Sông Lam	ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ			Onshore	45.0 MW					1254					Yes				2022-04-21	HDM					89	110	45.00 MW	36
Normal	A – Preliminary	Tân Diền		Tân Diền	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	10.350602	106.768107	Intertidal	99.0 MW					2021-01-13	HDM					I.07
Ghosted	A – Preliminary	Tân Hoàn Cầu	Tân Hoàn Cầu Ben Tre JSC	Dân Hóa	Minh Hóa	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ			Onshore	180.0 MW					2017					2022-04-28	HDM	Total 300MW. Wind mast in Bai Dinh, Dan Hoa since Dec. 2017.					http://socongthuong.hatinh.gov.vn/index.php/phat-trien-nang-luong-tai-tao-tai-quang-binh/n139.html.
Normal	C – Implementation	Tân Hop	Thanh An Wind Power Joint Stock Company	Tân Hợp, Húc	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore	38.0 MW	Đấu nối vào TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo		Connect to busbar 110 kV Lao Bao 220 kV transformer station			1696					12/15/20	Yes				2022-04-21	HDM				9					I.9			128	38.00 MW	48
Normal	A – Preliminary	Tân Hop 1		Húc	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore	30.0 MW					2021-01-13	HDM					IV.5
Normal	A – Preliminary	Tân Lâp – Ea Hồ		Tân Lâp, Ea Hồ	Krông Búk, Krông Nang	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					2021-01-14	HDM					III.43
Normal	D – Operation	Tân Linh	Công ty Cổ phần Điện gió Tân Linh		Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.6324323	106.7090856	Onshore	46.2 MW		Kết hợp đấu nối với NMĐG Hướng Tân vào TC 110kV TBA 220kV Lao Bảo (lắp thêm MBA nâng áp trong NMĐG Hướng Tân)			11xVestas 4.2-D150					Yes				2022-04-21	HDM	Deforestation issues. PPA 10/9/2019. Owner’s engineer is K2 Management. IC 2382/QD-UBND 10/9/2019 EIA 1814/QD-UBND Quang Tri.					71					90	24	46.20 MW		23	46.20 MW			http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515	http://vietnamprp.com.vn/prp/vi/tin-tuc/tin-tuc/202-ppa-huongtan-muabandien-gio.html	https://baodautu.vn/he-lo-nguyen-nhan-dien-gio-duoc-cod-it-du-gan-het-thoi-gian-uu-dai-d153838.html
Normal	D – Operation	Tân Phú Đông 2 + 1	Hoa Viet Corporation / TTC Group	Phu Tan + Tân Thành	Tan Phu Dong + Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	10.39164999	106.7791076	Intertidal	150.0 MW	Đấu về TBA 110 kV Gò Công hiện có qua ĐZ mạch kép, dài 23 km, ACSR185		Matching to existing Go Cong 110 kV transformer station via dual circuit line, 23 km long, ACSR185			6705					01/18/21	Yes				2022-04-21	HDM				36	37					IV.36		91	117	150.00 MW		69	50.00 MW	3		http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/handing-investment-decisions-for-tan-phu-dong-1-and-2-wind-power-projects.html	https://www.youtube.com/watch?v=jlIpxt3J78I	https://www.phanvu.vn/du-an/du-an-cong-nghiep/dien-gio-tan-phu-dong	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/handing-investment-decisions-for-tan-phu-dong-1-and-2-wind-power-projects.html
Normal	C – Implementation	Tân Tan Nhật – Dak Glei			Đăk Glei	Kon Tum	Tây Nguyên	15.16813012	107.7121785	Onshore	50.0 MW	Đấu nối về TBA 110kV Bờ Y		Connecting to Bo Y 110 kV transformer station			1890					Yes				2022-04-21	HDM	886/QD-UBND Kon Tum, 8/9/2020			22					III.22		92	85	50.00 MW	27
Normal	A – Preliminary	Tân Thành 1		Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	10.291356	106.756639	Intertidal	50.0 MW					2021-01-13	HDM					I.06
Normal	A – Preliminary	Tân Thành 2, 3		Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	10.291356	106.756639	Intertidal	197.5 MW					2021-01-13	HDM					I.06
Normal	D – Operation	Tân Thuận phase 1	Ca Mau Renewable Energy Investment JSC	Tân Thuận	Đầm Dơi	Cà Mau	Tây Nam Bộ	9.001923182	105.3916305	Intertidal	25.0 MW		source empty			6xSG 5.0-145	983					MOIT Decisions No 1402 QĐ-BCT, 11/4/2016 and No 4940 QĐ-BCT, 27/12/2018	Yes	yes		04/24/22	2022-04-21	HDM	EPC is PECC2. Tower 1 up by may 2021.	5				43					93	26	25.00 MW		30	25.00 MW		MOIT's Decision No.1402/QĐ-BCT dated 11/04/2016, approved the "Planning on wind power development of Ca Mau province in the period to 2020, with a vision to 2030"	https://renews.biz/61680/siemens-gamesa-secures-165mw-vietnamese-double/	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Lap-dat-thanh-cong-tru-tuabin-dau-tien-du-an-dien-gio-Tan-Thuan-6-164-10169
Normal	D – Operation	Tân Thuận phase 2	Ca Mau Renewable Energy Investment JSC	Tân Thuận	Đầm Dơi	Cà Mau	Tây Nam Bộ	9.001923182	105.3916305	Intertidal	50.0 MW		Lắp MBA T2 tại TBA ĐG Tân Thuận (gđ 1)			12xSG 5.0-145	1967					MOIT Decisions No 1402 QĐ-BCT, 11/4/2016 and No 4940 QĐ-BCT, 27/12/2018	Yes			04/24/22	2022-04-21	HDM	Pro-rated costs and turbines number.	5				44					94	42	50.00 MW		58	50.00 MW			https://renews.biz/61680/siemens-gamesa-secures-165mw-vietnamese-double/
Normal	A – Preliminary	Tân Yang – Đak Pơ		Tân An, Yang Bắc	Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	120.0 MW					2021-01-14	HDM					85				III.15					https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/general-electric-cung-cap-tuabin-gio-lon-nhat-chau-a-tai-viet-nam-10002.html
Normal	A – Preliminary	Tay Ea H’leo		Ea Khal, Ea Ral, tri tran Ea Drang	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	30.0 MW					2021-01-14	HDM					III.40
Normal	D – Operation	Thái Hòa (Hòa Thắng 4)	Công ty cổ phần Năng lượng Pacific - Bình Thuận	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	90.0 MW		Transit 01 mạch ĐZ 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né (0,1km)			18x SG 5.0-145	3879					Yes	Yes	07/16/20			2022-04-21	HDM	Was 83 MW. EPC FECON	near 10	71			15			I.B.35			95	39	90.00 MW		65	90.00 MW			https://www.thaibinhduong.vn/tin-tuc/tin-cong-ty/dong-tho-xay-dung-nha-may-dien-gio-thai-hoa	https://renews.biz/61680/siemens-gamesa-secures-165mw-vietnamese-double/	https://www.linkedin.com/posts/hung-nguyen-ctvwind_windpower-civilengineering-renewables-activity-6732974763364499456-1bOa
Normal	A – Preliminary	Thái Phong (Hòa Minh)	Công ty cổ phần Năng lượng Pacific - Bình Thuận	Chí Công, Hòa Minh, Phong Phú	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	14.5 MW					694					Yes					2020-05-13	HDM	Metmast installed. 14.5 MW in #8, upgradeable to 52,5MW	outside	72					I.B.36
Normal	A – Preliminary	Thang Hung		Ia Phìn, Thang Hung, Bau Can	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					2021-01-14	HDM					III.17
Normal	A – Preliminary	Thắng Lợi Đắk Lắk	Công ty CP Cà phê Thắng Lợi	Hòa Đông	Krông Pắc	Đắk Lắk	Tây Nguyên			Onshore	49.5 MW				Xây dựng trạm nâng áp công suất 63 MVA và 5 km đường dây 220 kV.		2090					2021-01-20	HDM	Asked registration on 10/2020					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/De-nghi-bo-sung-du-an-dien-gio-Thang-Loi-Dak-Lak-vao-quy-hoach-6-164-8324
Normal	A – Preliminary	Thang Long (Kê Gà) phase 1	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam	Tân Thành	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	600.0 MW				XDM ĐZ 220kV mạch đơn đi thanh cái 220 kV của TBA 500 kV Duyên Hải dài 12km, ACSR-400	64x9.5MW MHI-Vestas turbines.		1,588 M$		Yes	Document 4556/BCT-DL dated 24/6/2020					2021-06-19	HDM	Pre-FS underway. Addition to PDP request by MOIT report to PM ref 4556/BCT-DL 2020-06-24.		68					I.B.1					Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office, and 4917 / VPCP-QHQT 6/6/2019	https://e.theleader.vn/enterprize-energy-gets-greenlight-for-12-billion-offshore-wind-farm-1560597296097.htm	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/dien-gio-ngoai-khoi-be-phong-cho-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax&_x_tr_sch=http
Normal	A – Preliminary	Thang Long (Kê Gà) phase 2	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	600.0 MW					1,588 M$		Yes	Document 4556/BCT-DL dated 24/6/2020					2020-04-16	NLA	Pro rated costss: $9 billion for 3.4 GW (notional size), up to onshore substation included.					I.B.1					Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office	https://enterprizeenergy.com/projects/kega-offshore-wind-farm-23.html
Normal	A – Preliminary	Thang Long (Kê Gà) phase 3	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	600.0 MW					1,588 M$		Yes	Document 4556/BCT-DL dated 24/6/2020					2020-04-16	NLA					I.B.1					Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office	https://thailand-construction.com/enteprize-energy-develops-vietnams-3400mw-offshore-wind-park-in-thang-long/
Normal	A – Preliminary	Thang Long (Kê Gà) phase 4	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	600.0 MW					1,588 M$		Yes	Document 4556/BCT-DL dated 24/6/2020					2020-04-16	NLA					II.1					Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office
Normal	A – Preliminary	Thang Long (Kê Gà) phase 5	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	600.0 MW					1,588 M$		Yes	Document 4556/BCT-DL dated 24/6/2020					2020-04-16	NLA					II.1					Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office
Normal	A – Preliminary	Thang Long (Kê Gà) phase 6	Enterprize Energy + Renewable Energy Global Solution + PetroVietnam		Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	400.0 MW					1,059 M$		Yes	Document 4556/BCT-DL dated 24/6/2020					2020-04-16	NLA					II.1					Letter No. 621 / VPCP-QHQT dated 22/01/2019 by Government Office
Normal	A – Preliminary	Thăng Long 1	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Sài Gòn – Hà Nội + Công ty CP Đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản Thăng Long		Lộc Bình	Lạng Sơn	Đông Bắc			Onshore	100.0 MW					3600
Normal	A – Preliminary	Thăng Long 2	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Sài Gòn – Hà Nội + Công ty CP Đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản Thăng Long		Đình Lập	Lạng Sơn	Đông Bắc			Onshore	100.0 MW					3600
Normal	A – Preliminary	Thăng Long 3	Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Sài Gòn – Hà Nội + Công ty CP Đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản Thăng Long		Chi Lăng	Lạng Sơn	Đông Bắc			Onshore	100.0 MW					2500
Normal	A – Preliminary	Thăng Long Hướng Sơn 2	Thang Long – Huong Son 2 ,.JSC (TIG)	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore					2020-03-24	HDM	Company registered 6/2019					http://thanglonginvestgroup.vn/thanh-vien-tig/cong-ty-co-phan-dien-gio-thang-long-huong-son-1.html
Normal	A – Preliminary	Thăng Long Hướng Sơn 2	Thang Long – Huong Son 2 ,.JSC (TIG)	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ			Onshore					2020-03-24	HDM	Company registered 6/2019					http://thanglonginvestgroup.vn/thanh-vien-tig/cong-ty-co-phan-dien-gio-thang-long-huong-son-2.html
Normal	B – Development	Thang Long V3-1	Thang Long Construction Group	Lương Hòa A	Châu Thành	Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal	96.0 MW			XDM for 220kV single-bus busbar 220 kV line of Duyen Hai 500 kV transformer station 12km long, ACSR-400			3860					2022-03-02					2021-01-13	HDM	EXPENSIVE, TO CHECK. Suspect capacity only Phase 1, but cost for total. Or Offshore ?			35					IV.35					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149,
Ghosted	A – Preliminary	Thạnh Hải GENCO1 phase 1	Power corporation 1	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	30.0 MW					1800					20/07/2017					2020-03-24	HDM	Phase 1 30MW (1.800 bn VND investment), phase 2 90MW	4?					Keynote Presentation at VOOWS 2019	https://acis.com.vn/ben-tre-thu-hut-7-du-dien-gio/
Ghosted	A – Preliminary	Thạnh Hải GENCO1 phase 2	Power corporation 1	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	90.0 MW					Quote 3421 bn VND for 230 MW at	5?
Normal	C – Implementation	Thanh Phong phase 1	Ecowin	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Onshore	29.7 MW					9x					Yes				2022-04-21	HDM	Close to dwellings. Lawsuits. Probably duplicate...but which one.					96	40	29.70 MW	10
Normal	C – Implementation	Thạnh Phú	Công ty TNHH Tài Tâm + Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Phương Bắc	An Nhơn, An Quý, Mỹ An	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	9.870101299	106.6636083	Onshore	120.0 MW	Đấu nối về TBA 110kV Bình Thạnh qua ĐZ 110 kV mạch đơn		Connect to Binh Thanh 110kV transformer station via single-circuit 110 kV line		28	4996					Yes				2022-04-21	HDM		1 ?		10					IV.10			115	120.00 MW	39
Normal	A – Preliminary	Thien Long Kỳ Nam 1	Công ty Đầu tư năng lượng Thiên Long	Kỳ Nam	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Intertidal	30.0 MW					1103					6442/UBND-KT1 ngày 24/9/2020	https://thixakyanh.hatinh.gov.vn/portal/pages/2021-11-02/Thong-nhat-vi-tri-xay-dung-mot-so-hang-muc-ky-thua-454409.aspx
Normal	A – Preliminary	Thien Long Kỳ Nam 2	Công ty Đầu tư năng lượng Thiên Long	Kỳ Nam	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ			Intertidal	270.0 MW					9924					6442/UBND-KT1 ngày 24/9/2020	https://thixakyanh.hatinh.gov.vn/portal/pages/2021-11-02/Thong-nhat-vi-tri-xay-dung-mot-so-hang-muc-ky-thua-454409.aspx
Normal	C – Implementation	Thiên Phú	Thien Phu Energy JSC		Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	9.870101299	106.6636083	Intertidal	30.0 MW	Đấu gom về trạm cắt 110 kV và đấu nối về TBA 110 kV Bình Thạnh qua 1 ĐZ 110 kV mạch kép		Gathering to the 110 kV cut-off station and connecting to Binh Thanh 110 kV transformer station through a dual-circuit 110 kV line					Yes				2022-04-21	HDM				6					IV.6			121	30.00 MW	43
Normal	C – Implementation	Thiên Phú 2			Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	9.870101299	106.6636083	Intertidal	30.0 MW	Đấu gom về trạm cắt 110 kV và đấu nối về TBA 110 kV Bình Thạnh qua 1 ĐZ 110 kV mạch kép		Gathering to the 110 kV cut-off station and connecting to Binh Thanh 110 kV transformer station through a dual-circuit 110 kV line					Yes				2022-04-21	HDM				7					IV.7			122	30.00 MW	44
Normal	A – Preliminary	Thiên Phú giai đoạn 2 và Thiên Phú 2 giai đoạn 2				Bến Tre	Tây Nam Bộ			Offshore	500.0 MW					Letter 5993/TTr-UBND and 5994/TTr-UBND dated 20/12/2020					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/dien-gio-ngoai-khoi-be-phong-cho-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax&_x_tr_sch=http
Normal	D – Operation	Thuận Nam (Hàm Cường 2)	CTCP Đầu tư HD (HD Investment jsc)	Tiến Thành, Hàm Cường	TP Phan Thiet, Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	19.8 MW		transist DD110kV Hàm Kiệm - Tân Thành, 0,5km, dây phân pha 2xACSR 185				899					07/09/2019	Yes				2022-04-21	HDM	#4 says 50 MW	19				34		19	I.B.39			97	34	20.00 MW		68	20.00 MW		đồng thời dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2202/QĐ-UBND ngày 02/8/2017, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1727/QĐ-UBND ngày 9/7/2019 cho Công ty Cổ phần Đầu tư HD triển khai đầu tư xây dựng dự án.	http://vanban.binhthuan.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=4832	https://devi-renewable.com/news/som-day-nhanh-tien-do-trien-khai-du-an-dien-gio-thuan-nam-ham-cuong-2/	http://www.baobinhthuan.com.vn/en-us/print.aspx?id=99439
Normal	D – Operation	Thuận Nhiên Phong	Asia Renewable Energy Corporation joint with Công ty cổ phần xây dựng công trình 525	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	11.083619	108.379324	Onshore	32.0 MW		TC 110kV trạm Mũi Né			8x GE 3.8 MW-137	1499					Yes	Yes				2022-04-21	HDM	Planned capacity for zone 10 was 32 MW. Co-located PV field permitted.	10	59		23	25		10	I.B.32			98	8	30.40 MW		81	19.00 MW	12		http://www.tazon.vn/san-pham/du-an-tru-tubin-dien-gio-thuan-nhien-phong-71.html,	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/ge-cung-cap-tua-bin-va-van-hanh-bao-duong-du-an-dien-gio-thuan-nhien-phong.html
Normal	B – Development	Tiến Thành 1	Ha Do Group JSC	Tiến Thành	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	20.0 MW		25MVA, TC 110kV TBA 220kV Hàm Cường (transit 220kV Phan Thiết - Hàm Tân) - Thay đổi: Transit vào đz 110kV Hàm Kiệm - Tân Thành (AC-2x185, 2,5km)				772					Not by 2020-03-10					2020-05-13	HDM	Capacity was 20MW in Decision 4715 dated 16/8/2012. HDG probably upsized to 50MW.					38		15	I.B.47					https://www.thesaigontimes.vn/280623/ha-do-day-manh-dau-tu-du-an-dien-gio-va-dien-mat-troi.html	https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/research-HDG.pdf
Ghosted	A – Preliminary	Tiến Thành 1 (old plan)	Asia Clean Energy Development and Investment - Service - Trade Co. Ltd.	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	20.0 MW		25MVA, TC 110kV TBA 220kV Hàm Cường (transit 220kV Phan Thiết - Hàm Tân) - Thay đổi: Transit vào đz 110kV Hàm Kiệm - Tân Thành (AC-2x185, 2,5km)					2020-03-24	HDM	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown. overlapping with Titan reserved areas	15			19	30
Zoned		Tiến Thành 2		Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	15.0 MW		25MVA, TC 110kV TBA 220kV Hàm Cường (transit 220kV Phan Thiết - Hàm Tân)					Not by 2020-03-10					2020-04-16	HDM	Seen in Provincial Wind Power Development Plan. Follow up unknown. No investor by 2020-03-10	16			19	31		16	I.B.51
Ghosted	A – Preliminary	Tiến Thành 3	Nhiệt điện Bà Rịa	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	20.0 MW		25MVA, TC 110kV TBA 220kV Hàm Cường (transit 220kV Phan Thiết - Hàm Tân)					Not by 2020-03-10					2020-05-13	HDM		17			19	32		17	I.B.45
Normal	C – Implementation	TNC Quảng Trị 1	Công ty CP Điện gió TNC Quảng Trị 1	Tân Thành, thuộc khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.87788808	106.6440733	Onshore	50.0 MW	Đấu 220kV từ trạm 220 kV Hướng Tân mạch đơn, dây 300 mm2, dài 7km		220 kV connection from the 220 kV Huong Tan station with single circuit, 300 mm 2 wire , 7 km long			1805					12/02/20	Yes				2022-04-21	HDM				4					I.4			119	50.00 MW	41					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-2-du-an-dien-gio-6-164-8761
Normal	C – Implementation	TNC Quảng Trị 2	Công ty CP Điện gió TNC Quảng Trị 2	Tân Thành và xã Tân Long, thuộc khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	16.87789808	106.6440733	Onshore	50.0 MW	Đấu 220kV từ trạm 220 kV Hướng Tân mạch đơn, dây 300 mm2, dài 7km		220 kV connection from the 220 kV Huong Tan station with single circuit, 300 mm 2 wire , 7 km long			1667					12/02/20	Yes				2022-04-21	HDM				5					I.5			120	50.00 MW	42					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-2-du-an-dien-gio-6-164-8761
Cancelled		Tra Vinh 1-1	Woojin Construction	Trường Long Hòa, Dân Thành	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal	48.0 MW				TC 110kV Vĩnh Trạch Đông, mạch kép 10km, ACSR240	24x 2MW		120 M$	2016					02/24/16			2020-04-15	NLA	Project V1-1 in decision 13309. Restarted 24/04/19. without Woojin, ref 41 in source #2		22					MOIT Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030
Cancelled	A – Preliminary	Tra Vinh 2 (Korea – Tra Vinh)	Woojin Construction	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal	96.0 MW					5/2016			03/12/15					Woojin Construction licence cancelled on 8/2019. Feasibility study contract for Tra Vinh 2, 96MW by IE signed 8/6/2016					https://vietnambiz.vn/tra-vinh-thu-hoi-du-an-nha-may-dien-gio-von-dau-tu-hon-247-trieu-usd-20190805102622344.htm
Zoned		Trà Vinh 4				Trà Vinh	Tây Nam Bộ	9.716910087	106.560594	Intertidal	48.0 MW					4
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh zone 1-7, zone 3-8	CTCP Đầu tư xây dựng Trung Nam	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal					TC 110kV Vĩnh Châu, mạch kép 14km, ACSR240					2020-03-24	HDM	Company selected 4/2/2020					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf	https://www.phanvu.vn/en-US/project/industrial-production/wind-power-trung-nam-tra-vinh-v1-7
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh zone 3-2	ATAD + HTECO + Malaysia Solar Resources	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal					TC 110kV TBA 110kV Vĩnh Châu, mạch kép 20km, dây phân pha 2xACSR240 (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					2020-03-24	HDM	Company selected 4/2/2020					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh zone 3-3	CTCP Tap doanTruong Thanh + Mainstream Renewable Power	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal					Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)					2020-03-24	HDM	Company selected 4/2/2020					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh zone 3-5	CTCP Đầu tư xây dựng + Phát triển nhà Phương Bắc + Đầu tư Năng lượng Hưng Bắc	Trường Long Hòa	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	9.649192	106.54864	Intertidal	100.0 MW					7172					2021-01-13	HDM					I.04					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh zone 3-7	Hung Hai Investment JSC + Truong Thanh Energy and Technology JSC			Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal					2020-03-27	HDM	Source 1 unreliable for cost					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149
Normal	A – Preliminary	Trà Vinh zone 3-8 (Hiep Thanh 3)		Hiep Thanh	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	9.717961	106.550909	Intertidal	210.0 MW					2021-01-13	HDM					I.02
Normal	B – Development	Trần Đề			Trần Đề	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	9.474627152	106.2067504	Intertidal	50.0 MW	ĐZ 110 kV mạch đơn về Trạm cắt 110 kV Trần Đề dài 4 km, ACSR185		the single-circuit 110 kV line to the Tran De 110 kV cut-off station is 4km long, ACSR185					2021-01-13	HDM				28					IV.28
Normal	D – Operation	Trung Nam Ninh Thuan phase 1 2 3	Công ty CP Điện Gió Trung Nam (Trungnam Wind Power)	Lợi Hải, Bắc Phong	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	11.697788	109.027874	Onshore	152.0 MW		Thanh cái 110kV, TBA 220kV Tháp Chàm	Biến áp 220 kV Tháp Chàm		ENERCON : 17xE103/2350 + 16x4MW E126 EP3 + 12x4MW E127	4000					Yes	08/26/16	04/27/2019, 1/20/19, 4/16/21		2022-04-21	HDM	Siemens Inverter. First turbine operating on 29/11/2019. Energy complex PV + WInd. 16/4/21 date is inauguration ceremony. TN sold 35.1% to Hitachi in May 2021.	2.3	10.11			60					7	151.95 MW		6	151.95 MW		Capacity upgrade by PM document 311/TTg-CN 10-03-2020	https://www.vir.com.vn/trung-nam-group-to-join-renewable-energy-sector-49877.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Chuyen-nhuong-351-co-phan-Nha-may-dien-gio-Trung-Nam-6-164-10173	https://www.trungnamgroup.com.vn/dien-gio-trung-nam	https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/trung-nam-group-phat-dien-du-an-dien-gio-giai-doan-2-d112208.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/increasing-capacity-of-trung-nam-wind-power-project.html	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Nha-may-dien-gio-Trung-Nam-duoc-tang-cong-suat-len-hon-150-MW-6-164-6024	https://viettimes.vn/trungnam-group-khanh-thanh-nha-may-dien-gio-4-000-ti-tai-ninh-thuan-post144677.html
Normal	A – Preliminary	Trung Nam Trà Vinh (Trà Vinh zone 3-6)	Trung Nam Construction Investment Corporation	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Intertidal	348.0 MW					2021-01-13	HDM	Source 1 unreliable for cost					I.01					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	https://www.phanvu.vn/du-an/du-an-cong-nghiep/dien-gio-trung-nam-tra-vinh
Normal	A – Preliminary	Trường Thành Trà Vinh				Trà Vinh	Tây Nam Bộ			Offshore	2,000.0 MW					Letter 848/UBND-CNXD dated 23/3/2020					2021-06-19	HDM					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/dien-gio-ngoai-khoi-be-phong-cho-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax&_x_tr_sch=http
Zoned		Tuy An 1		An Hiệp, An Lĩnh, An Cu, thi tran Chi Thanh	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ			Onshore	50.0 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)					2021-05-22	HDM	Planning for HBRE An Thọ ? See also Bắc Phú Yên 1 – 4.					III.45
Zoned		Tuy An 2		An Dinh, An Nghiep	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ			Onshore	50.0 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)					2021-05-22	HDM	Planning for HBRE An Thọ ?					III.46
Zoned		Tuy An 3		An Xuan, An Nghiep	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ			Onshore	50.0 MW		TC 220kV TBA 220kV Tuy Hòa (mạch đơn, AC400, 16km) (đấu nối cho GĐ 1)					2021-05-22	HDM	Planning for HBRE An Thọ ?					III.47
Normal	A – Preliminary	Tuy Đúc 1	N&G Group + VESTAS	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					10/15/19					2021-01-14	HDM	Follow up on political MoU for 400MW at end of 2018					III.22					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/in-dak-nong-will-be-added-400-mw-of-wind-power.html
Normal	A – Preliminary	Tuy Đúc 2	N&G Group + VESTAS	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					10/15/19					2021-01-14	HDM					III.23					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/in-dak-nong-will-be-added-400-mw-of-wind-power.html
Normal	A – Preliminary	Tuy Đúc 3	N&G Group + VESTAS	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					10/15/19					2021-01-14	HDM					III.24					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/in-dak-nong-will-be-added-400-mw-of-wind-power.html
Normal	A – Preliminary	Tuy Đúc 4	N&G Group + VESTAS	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW					10/15/19					2021-01-14	HDM					III.25					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/in-dak-nong-will-be-added-400-mw-of-wind-power.html
Ghosted	A – Preliminary	UPC - Quảng Bình 1	UPC Renewables Asia	Hưng Thủy, Sen Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ				30.0 MW					2020-03-27	HDM	2/7/2018 first met Local authority		60					http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Quang-Binh-khao-sat-vi-tri-trien-khai-du-an-dien-gio-111-136-10945.aspx
Ghosted	A – Preliminary	UPC - Quảng Bình 2	UPC Renewables Asia	Sen Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ				30.0 MW					2020-03-27	HDM	2/7/2018 first met Local authority
Ghosted	A – Preliminary	UPC - Quảng Bình 3	UPC Renewables Asia	Ngư Thủy Trung	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ				30.0 MW					2020-03-27	HDM	2/7/2018 first met Local authority
Ghosted	A – Preliminary	UPC - Quảng Bình 4	UPC Renewables Asia	Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ				30.0 MW					2020-03-27	HDM	2/7/2018 first met Local authority
Normal	C – Implementation	UPC Soc Trang 5 (Lạc Hòa)	UPC Renewables + AC Energy	Hoa Dong	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Onshore	30.0 MW		TC 110kV NMĐG Hòa Đông (mạch đơn 5km)			6xV150-3.8 + 2xV150-3.6	1300		05/10/2018				Yes	09/16/20		04/08/22	2022-04-21	HDM	Zone 20. There are two homonym projects.	outside	17			77					59	100	30.00 MW	33
Normal	D – Operation	V1-2 Trà Vinh (Duyên Hải phase 1 ?)	Truong Thanh Vietnam Group JSC + Sermsang Power Corporation (KR)	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	9.677400228	106.5777785	Intertidal	48.0 MW				Transit 110kV NMĐG V2-2 - TBA 110kV Vĩnh Châu (các NM đấu nối theo p/a này sẽ phải giảm phát khi quá tải trong thời gian chờ TBA 220kV Vĩnh Châu)	12x4MW	2232					01/15/20	Yes	08/01/20			2022-04-21	HDM	EPC : AFRY. 2021-06-28 : starting pic on LinkedIn by Esa Holttinen. Re-launch of UNISO project cancelled in 2018. Upsized turbines.	1.2					99	36	48.00 MW		32	48.00 MW		MOIT Decision No. 13309/QD-BCT dated 04/12/2015 approved Planning on wind power development of Tra Vinh province up to 2020, with a vision to 2030	https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tra-Vinh-Dong-tho-du-an-Nha-may-dien-gio-V1-2-6-164-7613	https://www.linkedin.com/posts/esa-holttinen-4721495_offshorewind-vietnam-makingfuture-activity-6815194371370168320-QoCC
Normal	B – Development	V1-3 Bến Tre next phases (Số 7 Ba Tri)	Công ty CP Năng lượng tái tạo Bến Tre (BTRE) (Ecotech)		Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ			Intertidal	81.0 MW					4818					20/07/2017					2021-05-21	HDM	Prorated costs. Total 110MW, VND 6543 bil	7					https://acis.com.vn/ben-tre-thu-hut-7-du-dien-gio/	https://bnews.vn/cac-du-an-dien-gio-tai-ben-tre-khong-dam-bao-dung-tien-do-dong-dien/165902.html
Normal	D – Operation	V1-3 Bến Tre phase 1 (Số 7 Ba Tri)	Công ty CP Năng lượng tái tạo Bến Tre (BTRE)	An Thủy	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	9.990728771	106.6474491	Intertidal	29.0 MW		TC 110kV TBA 110kV Ba Tri (2xACSR185, 18km)			7x V150-4.2	1725					20/07/2017	Yes			11/28/21	2022-04-21	HDM	EPC by Sigma Engineering JSC, formerly Woojin Construction for Ecotech					8					41	29.40 MW		13	29.40 MW			http://sigma.net.vn/du-an-nang-luong-tai-tao/du-an-nha-may-dien-gio-ben-tre-v13.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/insuring-for-ben-tre-v1-3-wind-power-project.html	https://nangluongvietnam.vn/khanh-thanh-nha-may-dien-gio-v1-3-ben-tre-27881.html	https://laodong.vn/kinh-te/de-nghi-gia-han-gia-fit-cho-nhung-du-an-dien-gio-chua-kip-ve-dich-979717.ldo?fbclid=IwAR0Mu6FhOEUOXVINwhR25kJMAw5UFUEyr7OfsM1vIjHmPlFYv3YH92kg9aE
Normal	A – Preliminary	Văn Lâm		Văn Lâm village, Phước Nam	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	50.0 MW					2020-03-27	HDM	Connecting to the exisiting 110kV Ninh Phước substation;					http://www.vietnamwind.com
Normal	C – Implementation	Viên An	Công ty TNHH Tài Tâm và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Phương Bắc		Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	8.589973882739907, 104.94765626527439	104.9476563	Intertidal	49.6 MW	Đấu nối về TBA 220 kV Năm Căn qua ĐZ 220 kV mạch đơn dài 17 km, ACSR400		Connect to Nam Can 220 kV transformer station via single-circuit 220 kV line, 17 km long, ACSR400			2411					Yes				2022-04-21	HDM		3		37					IV.27		101	114	50.00 MW	38					https://khangducconst.com/project/nha-may-dien-gio-vien-an/	https://www.phanvu.vn/du-an/du-an-cong-nghiep/nha-may-dien-gio-vien-an-50mw
Normal	B – Development	Viet Nam Power No 1	Palatial Global Inc		Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	10.82837028	107.8753132	Onshore	30.0 MW	Đấu vào ĐG 7A		Entering the 7A wind power plant					2021-01-13	HDM				8					II.8					http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm
Ghosted	A – Preliminary	Viettracon phase 1	Viettracon Management and Investment Co., Ltd. (Allemagne) en coopération avec Green Venture Invest AG (Suisse)			Bình Định	Nam Trung Bộ				30.6 MW					109 M$				07/04/14					2020-03-30	HDM					https://www.pvpower.vn/binh-dinh-cap-phep-du-an-nha-may-dien-gio-109-trieu-do-la-my/
Ghosted	A – Preliminary	Viettracon phase 2	Viettracon Management and Investment Co., Ltd. (Allemagne) en coopération avec Green Venture Invest AG (Suisse)			Bình Định	Nam Trung Bộ				30.6 MW					07/04/14					https://www.pvpower.vn/binh-dinh-cap-phep-du-an-nha-may-dien-gio-109-trieu-do-la-my/
Zoned		Vĩnh Châu 1			Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Offshore	260.0 MW					2022-04-28	HDM	Calling for investor on 27/4/2022					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tinh-Soc-Trang-keu-goi-dau-tu-5-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-16234
Zoned		Vĩnh Châu 2			Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Offshore	1,000.0 MW					2022-04-28	HDM	Calling for investor on 27/4/2022					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tinh-Soc-Trang-keu-goi-dau-tu-5-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-16234
Zoned		Vĩnh Hải		Vĩnh Hải	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Offshore	800.0 MW					2022-04-28	HDM	Calling for investor on 27/4/2022					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tinh-Soc-Trang-keu-goi-dau-tu-5-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-16234
Normal	A – Preliminary	Vĩnh Hảo	Thuan Binh Wind Power JSC (EVN)		Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	10.17197029	106.7521053	Onshore	60.0 MW					2021-05-27	HDM	Metmast installed				27					http://www.tbw.com.vn/en/Du-an-Vinh-Hao.html
Normal	A – Preliminary	Vinh Phong phase 1	Zarubezhneft (RU) + DEME Offshore (BE)		Vĩnh Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	600.0 MW					Proposed					2021-06-30	HDM					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Bo-Cong-Thuong-thong-tin-ve-cac-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-8381	https://ocean-energyresources.com/2021/06/30/zarubezhneft-prepares-to-bid-for-offshore-wind-farm-project-in-partnership-with-deme-offshore/
Normal	A – Preliminary	Vinh Phong phase 2	Zarubezhneft (RU) + DEME Offshore (BE)		Vĩnh Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	400.0 MW					Proposed					2021-06-30	HDM
Zoned		Vĩnh Tân		Vĩnh Tân	Vĩnh Phước	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ			Offshore	200.0 MW					2022-04-28	HDM	Calling for investor on 27/4/2022					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tinh-Soc-Trang-keu-goi-dau-tu-5-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-6-164-16234
Normal	D – Operation	VPL Bến Tre	VPL Heavy Power JSC, racheté par CTCP Điện Gia Lai	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	10.17197029	106.7521053	Intertidal	29.4 MW	Đấu gom các ĐG VPL Bến Tre-GDD1-2, ĐG Bình Đại, Bình Đại 2, Bình Đại 3 vào thanh cái 110 kV; sau đó đấu nối về TBA 110 kV Bình Đại qua ĐZ 110 kV mạch kép dài 15km, ACSR-2x240		Combine the Ben Tre VPL wind power plants - Phase 1-2, Wind Power Binh Dai, Binh Dai 2, Binh Dai 3 into the busbar 110 kV; then connect to Binh Dai 110 kV transformer station via 110 kV dual circuit line of 15 km long, ACSR-2x240		71x	1320		12/2017				Yes				2022-04-21	HDM	Phase 2 for 40MW	2 ?		15					IV.15		102	17	29.40 MW		45	25.20 MW	1		https://www.phanvu.vn/du-an/du-an-cong-nghiep/nha-may-dien-gio-vpl-ben-tre
Normal	D – Operation	Win Energy Chiến Thắng	Chinh Thang Wind Power Ltd.	Phước Ninh	Thuận Nam, Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Onshore	49.8 MW		Transit 110kV Tháp Chàm - Ninh Phước (ACSR 300, 0,1km)				1701					Yes	25/04/2019			2022-04-21	HDM	Investor quality?? Transit 110kV Tháp Chàm - Ninh Phước (ACSR 300, 0,1km).		73			57					103	22	49.80 MW		27	49.80 MW			http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/thuannam/Pages/Khoi-cong-dien-gio-Win-Energy-Chinh-Thang-.aspx,	https://viettimes.vn/soi-thuc-luc-nhom-win-energy-dn-nang-luong-trung-quoc-tham-vong-choi-lon-o-viet-nam-post138313.html
Normal	A – Preliminary	Xã Trang		Trang, Hnol, K'Dang	Đak Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên	13.873436	108.186897	Onshore	350.0 MW					2021-01-14	HDM					59				III.02
Normal	C – Implementation	Xanh Sông Cầu phase 1	Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Sông Cầu	Xuân Cảnh, Xuân Hải và Xuân Bình		Phú Yên	Nam Trung Bộ			Onshore	49.9 MW					11x4.54	1764					10/27/20	Yes				2022-04-21	HDM	Reactivated. #5 planned for 150MW overall.					62					140	49.50 MW	56				approved by the People's Committee of Phu Yen province in Decision No. 2570/QD-UBND dated December 28, 2017 and Decision No. 1866/QD-UBND dated October 27, 2020	http://vietnamconstruction.vn/vi/dau-tu-du-nha-may-dien-gio-xanh-song-cau-voi-cong-suat-4994mw/
Normal	A – Preliminary	Xuân Trường 1				Lâm Đồng	Tây Nguyên			Onshore	50.0 MW		Kết hợp Xuân Trường 1 và 2 - Transit 110kV Đa Nhim - Đơn Dương (5km, 2xACSR-185)					2021-01-20	HDM					https://vietnambiz.vn/lam-dong-hoan-tat-quy-hoach-10-du-an-nang-luong-dien-20201219205853641.htm
Normal	A – Preliminary	Xuân Trường 2				Lâm Đồng	Tây Nguyên			Onshore	48.0 MW		Kết hợp Xuân Trường 1 và 2 - Transit 110kV Đa Nhim - Đơn Dương (5km, 2xACSR-185)					2021-01-20	HDM					56					https://vietnambiz.vn/lam-dong-hoan-tat-quy-hoach-10-du-an-nang-luong-dien-20201219205853641.htm
Normal	A – Preliminary	Xuyên Mộc	HBRE		Xuyên Mộc	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ			Offshore	760.0 MW					Letter 7586/UBND-CP dated 24/7/2020					2021-06-19	HDM					http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/dien-gio-ngoai-khoi-be-phong-cho-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax&_x_tr_sch=http
Normal	A – Preliminary	Yang Bắc	Tasco JSC	Yang Bắc	Đắk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên			Onshore	100.0 MW					169 M$	Yes					2020-04-13	NLA	Wind mast up since 15/7/2019.					66					http://tasco.com.vn/dau-tu-nang-luong-tai-tao/dien-gio-yang-bac-gia-lai-nd499545.html,	http://scigroup.vn/vi/du-an-dien-gio/cot-do-gio-yang-bac-tasco.html
Normal	C – Implementation	Yang Trung	Công ty CP Phong điện Yang Trung	Yang Trung, Đak Pơ Pho, Chơ Long	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	13.79394743	108.51619	Onshore	145.0 MW	35/220kV ĐG Yang Trung đấu nối transit 1 mạch ĐZ 220kV TĐ An Khê - 500kV Pleiku 2		Construction of Yang Trung wind power 35/220 kV booster station connected to the relay on 01 transmission line of 220 kV An Khe hydropower plant - 500 kV station Pleiku 2		29x	4403					Yes				2022-04-21	HDM				7			68			III.7		104	95	145.00 MW	31
Normal	A – Preliminary	zone 2-1, Phước Dinh	Trung Nam	Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	502.0 MW					Yes		Letter 5934/VPCP-CN dated 21/7/2020, Letter 118/TTr-UBND and 118/TTr-UBND dated 16/7/2020					2021-05-21	HDM	Proposed for MOIT PDP8					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ninh-Thuan-se-tap-trung-phat-trien-dien-khi-LNG-dien-gio-bien-6-164-9997
Zoned		zones 2-2, 3-1, 3-4				Ninh Thuận	Nam Trung Bộ			Offshore	618.0 MW					Letter 5934/VPCP-CN dated 21/7/2020, Letter 118/TTr-UBND and 118/TTr-UBND dated 16/7/2020					2021-05-21	HDM	Proposed for MOIT PDP8					https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ninh-Thuan-se-tap-trung-phat-trien-dien-khi-LNG-dien-gio-bien-6-164-9997

## Pivot Table_Projects_1
Status	Normal
Location type	Offshore

Sum - Capacity (MWp)	Data
Vùng	A – Preliminary	B – Development	Total Result
Bắc Trung Bộ	5,398.0 MW		5,398.0 MW
Đông Nam Bộ	1,260.0 MW	500.0 MW	1,760.0 MW
Nam Trung Bộ	19,952.0 MW		19,952.0 MW
Tây Nam Bộ	11,950.0 MW	200.0 MW	12,150.0 MW
Total Result	38,560.0 MW	700.0 MW	39,260.0 MW

## Notes to the table
Notes to the table
					Project lifecycle model
Project name
we omit « wind power plant » – in vietnamese « nhà máy điện gió », initials NMĐG					Stage	Activities	Milestones
we write « phase » in full, in English – it is « giai đoạn « in vietnamese, initials GĐ
we write « zone » in full, in English – it is « vùng » in Vietnamese, initial V					Site Exclusivity letter from the Province
we write « Số » in Vietnamese, it means « Number » in English.					A. Preliminary development	Site selection, wind measurement, pre-Feasibility Study
Project names have no fixed schema but typically include these elements:					Land Lease for the measurement mast
The name of the commune where the project is located. The name of the company. The name of a sponsoring country.					Province submits to DOIT or MOIT for inclusion in Masterplan
A provincial project number. A provincial zone number. The province name. Capacity.					Authorities include the project in the Power Development Plan. National level if > 50MW, else Provincial.
When the project has registered different phases, each phase is a distinct project from administrative point of view.					Authorities issue Decision on Investment. National level if > 5000 billion VND, else provincial.
Some projects have a (former name) between parenthesis.					(Foreign Investor) will also have an Investment Registration Certificate

Stage	Definition (see box to the right)					B. Development	Feasibility study, Technical design, Land clearance
The more stages, the more work to update. Four is already hard enough to keep up with.					Acceptance letter of Feasibility Study. MOIT level if > 30MW, else DOIT.
					Acceptance letters of Grid connection, metering, SCADA, protective relay system, fire safety, EIA... Authority depends on power levels.
A. Preliminary development	Has a signed exclusivity MoU letter					Acceptance letter for Technical Design. MOIT level if > 30MW, else DOIT.
B. Development	Has the Decision of Investment (requires addition to the Power Plan)					Land Lease
C. Implementation	Has done Groundbreaking ceremory (Khởi công | Động thổ xây dựng) (requires PPA and construction permit)					Power Purchase Agreement signed
D. Operation	Has Operation and Electricity generation licence, for whole plant (Phát điện). Opening ceremony comes later.					Construction permit delivered
E. Decommissionning
					C. Implementation	Detailed design, Financing, Construction
COD					Groundbreaking ceremony / event.
When we find the month but not day, set it to last day of the month. And tag the cell in yellow.					Quarterly summary reporting, biennal detailed reporting
					Construction Acceptance Report for plant completion. MOIT level if > 30MW, else DOIT.
Record type	The whole line must be font color gray if this field is not empty.	Coherence conditions					Tests acceptance
Normal	Active project, proceeding normally	Stage columns must not be empty. Project Owner may be empty because not available. No double counting.					Electricity Generation License
Ghosted	Named investor, but no trace for a long time, presumably delayed, cancelled, abandonned.
Delayed	Source(s) say the project is delayed. Likely cancelled.					D. Commercial Operation	Operation, maintenance
Cancelled	Source(s) say the project’s investment certificate is revoked. Or the project has been sold, renamed, a new record exists. Or the project has been split in phases recorded separately.					Opening ceremony / event
Zoned	Not a project, there are no identified investor / project holder.	Project Owner must be empty. Project stage, investment, turbines... should be empty too.
					E. Decommissionning

Numbered sources					Source: GIZ (2016) Wind power investment guidelines, chapter 2
#1. GIZ (2016) Provincial Wind Power Development Plans Maps of Bac Lieu, Ben Tre, Binh Thuan, Ca Mau, Ninh Thuan, Quang Tri, Soc Trang, Tra Vinh provinces					See also: MOIT Circular 7/VBHN-BCTTT dated March 6, 2020 (updating circular 2 from previous year)
#2. List of wind projects in Vietnam, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hQNS0W-EDO5DDw6TppV7pyYdyagCDmHuASHHZBxQHxo/edit#gid=182466376 , accessed 20/9/2019
#3. MOIT letter 1931/BCT-DL published 19/3/2020. There is one table per Region.
#4. Phan, T. T., Vu, C. M. và Wasielke A. (2012) Tình hình phát triển điện gió và khả năng cung ứng tài chính cho các dự án ở Việt Nam. Bản nghiên cứu của dự án.
#5. Danh mục các NMĐ Gió đã được bổ sung quy hoạch trên cả nước tính đến tháng 02/2019 (Nguồn: thống kê của EVN)
#6. Decision no.68/QĐ-UBND of Gia Lai province dated 20/02/2020 approve the list of projects calling for investment in 2020-2021. (on MOIT website). Quyết định số 68/QĐ-UBND http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-keu-goi-dau-tu-91-du-an-nang-luong-6-164-5919
#7. MOIT Decision No.4751/QĐ-BCT dated 16/08/2012 approved the "Planning on wind power development of Binh Thuan province in the period to 2020, with a vision to 2030" (more project detail than #1)
#8. Danh mục các dự án nguồn điện đề xuất, dự kiến trên địa bàn tỉnh bình thuận (Giai đoạn 2021 - 2025, 2026 - 2030, sau 2030) (Đính kèm tờ trình số 543 /TTr-SCT ngày 10 /3/2020)
#9 PM decision No: 795 / TTg-CN about adding the list of wind power projects to the electricity development planning as proposed in MOIT letters 1931 and 3299
#10 MOIT 23/12/2020 Letter 10052 proposing to add wind power projects.
#11 EVN Cập nhật về tình hình gửi hồ sơ đăng ký đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD) đối với các nhà máy điện gió đến ngày 3/8/2021. https://www.evn.com.vn/c3/nang-luong-tai-tao/Dien-gio-141-195.aspx
#12 6742/EVN-TTD V/v kết quả COD các dự án điện gió đến hết ngày 31/10/2021

Wind Plan lot #1
Not systematic in the table, we did not researched the relation between actual project sitting and the planning. The legal relevance of provincial wind plans becaume questionable after Vietnam 2019 Law on Planning abandonned province-level sectoral planning.

Project owner
Full name in Vietnamese. Do not omit ‘CTCP’, ‘CT TNHH’, ‘JSC’, ‘Ltd. corp.’
Name in English for foreign companies, add the two letters country identifier in parenthesis.
Each project has a Special Purpose Vehicle company registered for management purpose. It is better to record the parent company / group also.
Separate consortium members by ‘+’
The Engineering and Procurement Contractor (EPC) is not the project owner. Use ‘Note’ field to mark the EPC if known.

Location types
Onshore
Intertidal	khu vực biển, gần bờ
Offhore	ngoài khơi

Capacity	công suất

Investment cost
Mention in the VND column the amount in the Invesment Certificate.
Do not use the USD column if the VND is available.

## Changelog
Changelog

09/20/19	Initialized from Source #2, the online table
	Records updates by web search
08/21/19	Added projects listed an tsvinvest.com
	Checked against list at www.thewindpower.net
	Checked against source #1 , provincial wind development plans
	Checked against https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&mid=1NHY5MwPrzOgHvKXpWl3D9aDulas&ll=10.43995691289782%2C106.19635961123015&z=9
21/02/2020	Checked against http://angluongvietnam.vn news stream
	Checked against http://nangluongsachvietnam.vn/vi-VN (bonne source de news)
24/02/2020	Checked against https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
	Checked against tsvinvest.com (again, no change)
	Remove Dam Nai 3 record, source above probably wrong. Operational total – 40 MW.
	Add Huong Linh 1 missiong: Operational total + 30 MW
	Crawled https://baodautu.vn/
	Records updates by web search
03/09/20	Records updates by web search
	Move the location columns before the size and costs column
03/19/20	Update from source #3, letter 1931
	Explode « Location » column into « Commune(s) » and « District »
	Add « Region » column
	More vietnamisation – use diacritics
03/24/20	More vietnamisation – use diacritics
	Create Archive sheet and move there Cancelled and Planned records
	Checked against WindMinds (2018) Wind Energy Potential Vietnam, report for Netherlands Enterprise Agency, table 4.2
	Hanbaram changed to Approved since they have Investment Certificate
	Moved cols A and B right, to the Sources part of the table
	Moved one duplicate Tra Vinh 1 into Archive sheet
	Delete Tra Vinh 3 duplicate of Hiep Thanh
	Add new projects investors in Tra Vinh
	Add Region for Da Lat and Hai Phong
03/25/20	Checked against Wikipedia VN
03/26/20	Added « Turbines » column
03/27/20	Renumbered the sources, moved the wind plan lot with the two other index column
	Edit the project lifecycle block of columns
	Checked against https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
	Delete 2011 Gia Lai CDM proposal from highland wind power company.
	Delete duplicate « Cong Ly Soc Trang 1 »
	Not checked against tables in Phan, T. T., Vu, C. M. và Wasielke A. (2012) Tình hình phát triển điện gió và khả năng cung ứng tài chính cho các dự án ở Việt Nam. Bản nghiên cứu của dự án. – too old pipeline.
	Move Tra Vinh 2 to Archive, Woojin license is cancelled
	Checked against https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_các_nhà_máy_điện_tại_Việt_Nam
	Move apparently orphaned projects to Archive
03/28/20	Add columns « Project health » « Updated on » and « Updated by »
	Move back archived records in the main table and delete the sheet
	Checked against #4. We reconciled 21 projects vs. 48 lines in table A2 in #4, but we did not enter the missing records.
03/30/20	Add column « Investment (billion VND) » to record original amount in Investment Decision
	Removed HBRE Tay Nguyen duplicate record
	Drop SG-CCG Tra Vinh from regression, cheap outlier
	Drop Thang Long Tra Vinh from regression, expensive outlier
04/08/20	Add three « Connection plan » columns: from source #3, source #5 and other sources
	Checked against source #5, add column for cross reference in that source.
	Remove ‘Letter 1931’ from Sources field, we can see if the Letter 1931 column is non-empty.
04/09/20	Add record AMACCAO 1 phase 2 in Quant Tri from company page and Province submission letter
	Add record AMACCAO 2 in Quant Tri from company page and Province submission letter
	Add investments amount in VND
	Add record Cong Hai 1 phase 1
	Various updates: Ham Cuong 2 is active, Bac Long Vi is implementing, Cong Ly Ba Ria Vung Tau is Onshore
	Resolved suspect duplicates in Chu Se and Chu Puh by disregarding tsvinvest.com
	Create column « Gia Lai decision 68 #6 »
04/13/20	Checked against #6 « Gia Lai decision 68 »
	Explode « Other sources » column, one URL per cell
04/14/20	Checked against MOIT Decision no.2497/QĐ-BCT dated 18/03/2015 approved Planning on wind power development of Ben Tre province in the period to 2020, with a vision to 2030
	Delete duplicate « Dong Hai 2 »
	Moved contents of comments in ‘Note’ or ‘Source’ columns as appropriate
	Reworded ‘Not a project’ as ‘Plan zone’
04/15/20	Checked against #7 MOIT's Decision No.4751/QĐ-BCT dated 16/08/2012 approved the "Planning on wind power development of Binh Thuan province in the period to 2020, with a vision to 2030" (fill missing info from #1)
	Deduplicate Binh Thuan project 14 = Mui Ne phase 1 = Thiện Nghiệp
	Demote to ‘Plan zone’ status because no investor known: Bến Tre zone 1-1, Bến Tre zone 1-2, Bến Tre zone 1-4, Bến Tre zone 1-5, Buôn Hồ 1, Buôn Hồ 2, Buôn Hồ 3, Cư M'gar 2 , Tiến Thành 2, Tiến Thành 3
04/23/20	Fixed type in column ‘Capacity’ from string ending in MV to integer formatted to display MW
	Add projects listed in #4 table A2 missing from table. With status Ghosted.
	Update Soc Trang 16 to 50MW, add other Envision Energy prospects in the North. locate HBRE Ha Tinh onshore
05/13/20	Add investment for Tiến Thành 1
	Reclassify Soc Trang 5 as Plan Zone, not duplicate Lac Hoa 1
	Locate CCG Duyen Hai project as onshore (map available from Tra Vinh wind power development plan, decision 13309/2015)
	Update summary tables and add comparisons with Letter 2491
	Add source #8. and check Binh Thuan projects
	Deduplicate Dai Phong (Mui Ne 1, Thien Nghiep)
	Deduplicate Thuận Nam (Hàm Cường 2)
01/13/21	Fill English connection point from PM Decision 975
	Merge/add annexes I, II and IV from MOIT Letter 10052
	Look at PM Decision 911, just asking MOIT to go on.
01/14/21	Letter 7421/BCT-DL 5/10/2020 asks Province Committees to send in wind projects lists for PDPVIII, but evaluation is frozen. Has no annexes.
	Add projects in Letter 6826/UBND-KT from PPC Binh Dinh to MOIT, 2020-10-09
	Heard that annexes of letter 10052 supercedes annexes of both letters 7201 and 7408. Should check anyway.
	Drop row 422 ‘Dak Nong projects 1 to 4, minus Dak Hoa’
	Merge/add annexes III from MOIT Letter 10052
	Check regional totals from #10 annex 1 : section I total OK
	Check regional totals from #10 annex 1 : section III includes Phu Yen and Binh Dinh, they should go in section II, total off missing 28,8MW
	Check regional totals from #10 annex 1 : #10 annex 1 section IV, total off missing 30MW
01/15/21	Add ‘Divided’ status for records of projects that are further recorded as phases. Avoid double counting capacity.
	Tag projects authorized in decision 975 as B-Development
	Add counts on top row
	Move Project Health first, renamed Status
	Moved Project Stage second
01/18/21	Drop costs for Tra Vinh 3.6 and 3.7 , source unreliable
	Phuoc Minh project back on track with GE order
	Add La Gan offshore, 3.5 GW
	Update scraping Vietnam Energy online news
01/19/21	Fix cost of 7A in Ninh Thuanh, 455 is capital only
	Fix cost pro-rating in PNE offshore
	Fix cost and capacities in Phu Cuong offshore (name collision decision 974 / letter 10052)
	Fix KOSY Bac Lieu : Phase 1 is started
01/20/21	Update Ca Mau 1 to C – Implementation
	Update Soc Trang 7
	Update Soc Trang 18 presented EISA
	Update Hoa Binh 5 to C for a 80MW phase 1
	Update Tân Phú Đông 1 and 2
	Update BT1 BT2 to C
	Complete Binh Thuan offshore project list from 8214/BCT-ĐL ngày 29/10/2020
	Scrape VCEA news 10/2020-now
01/21/22	Scrape VCEA news 10/2019 – 9/2020
	Update status of projects listed in VN Dien Gio Wikipedia page
2021/02/04	Add Alpha VNM and Beta VNM investments certificates in Dak Lak
02/21/24	Thanh Long phase 1 changed back to stage A, they are not in PDPVII so cannot be B
	Bien Co Thach phased and costed
	Gia Lai, Chu Phu 300 MW and Chu Se, 200MW changed back to stage A, no investor identified, not listed in 975
	Gia Lai, Dak Po and Mang Yang : change status to Ghosted.
	Add cost to BIM project
	Dak Lak : Cu Ne 1 and 2, Krong Buk 1 and 2 back to stage A, looking for investor
05/21/21	Update from VCEA news: revise LIG project Quan Tri cost quote
	Add columns « PPA », « Latitude » and « Longitude »
	Fill Lat long from VIET sheet.
	Fill PPA from a PDF by Bryan Lee
05/22/21	Match Tuy An 1 2 3 authorized projects with HBRE Phu Yen (partnered with Super Energy)
05/28/21	Spells out Vxxx as « zone xxx »
	Small updates from news
06/19/21	Update offshore from http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-nghi/dien-gio-ngoai-khoi-be-phong-cho-phat-trien-kinh-te-bien-viet-nam.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax&_x_tr_sch=http
06/19/30	Add Trung Nam’s 400MW Ea Nam, Dak Lak project. How could I have missed it ?!
07/03/21	Updates from Youtube and LinkedIn
08/06/21	Update from EVN 3/8 release on plants asking COD
	Add links from www.phanvu.vn projects page
09/09/21	Update the three partially COD projects in August – https://www.evn.com.vn/c3/nang-luong-tai-tao/Dien-gio-141-195.aspx
04/21/22	Columns EVN6742 Annex 1, PPA capacity, Annex 5, COD capacity
	Delete contents of col 1, 2 and Sources due to lost sync					http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/nha-may-dien-gio-huong-linh-3-quang-tri-114.html
	Dedup row Phuoc The
	Merge rows Đầm Nại phase 1 and 2
	Dedup Bac Lieu 3
	Merge Trung Nam Ninh Thuan phases 1 2 3
	Delete Amaccao 1+2
	Delete col « Expected COD »
04/21/22	Merge rows Tân Phú Đông (1 + 2)					http://tanhoancaugroup.com/en/nha-may-dien-gio/nha-may-dien-gio-huong-linh-3-quang-tri-114.html
	Add investment costs					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-de-nghi-bo-sung-2-du-an-nha-may-dien-gio-vao-quy-hoach-6-164-3681
04/26/22	Delete dup Mui Ne 2					http://tanhoancaugroup.com/vi/nha-may-dien-gio/tham-canh-tren-canh-dong-dien-gio-103.html	https://www.k2management.com/news/trio-owners-engineer-vietnam	http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515
	Put back cols 1 2 and sources from backup
	Update costs in Binh Thuan from UBND 15-6-2019 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN table http://ubnd.binhthuan.gov.vn/thongtin/filedinhkem/download?maSo=76ec8a8c23f37da88471328d822c15f2.xls
	Cleanups
04/28/22	Locating all Normal projects
	Ghosting old projects
	Relabel « Plan zone » to « Zoned »
	Drop category « Divided »
	Relabel « Dead » to « Cancelled »					https://www.thewindpower.net/windfarm_fr_24013_khai-long-ca-mau.php

					http://tsvinvest.com/du-an/du-an-dien-gio-kong-yang-178.html
					https://www.vir.com.vn/kosy-to-invest-4347-trillion-in-bac-lieu-wind-farm-68278.html	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-ket-dau-tu-phat-trien-Nha-may-dien-gio-KOSY-Bac-Lieu-6-164-3787

					http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/starting-construction-of-lac-hoa-wind-power-project-phase-1.html	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/starting-construction-of-lac-hoa-wind-power-project-phase-1.htmlhttp://baosoctrang.org.vn/cong-nghiep/khoi-cong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-dien-gio-lac-hoa-33923.html	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Soc-Trang-Khoi-cong-xay-dung-Nha-may-dien-gio-Lac-Hoa-6-164-5601

					http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515	https://ndh.vn/doanh-nghiep/pc1-mua-lai-cong-ty-dien-gio-lien-lap-1255863.html

					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Quang-Tri-de-nghi-bo-sung-2-du-an-nha-may-dien-gio-vao-quy-hoach-6-164-3681
					www.vietnamwind.com, http://www.tbw.com.vn/en/du-an-loi-hai.html	http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/du-an-dien-gio-loi-hai-truoc-nguy-co-bi-huy-dau-tu.html	http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm

					http://www.devi-renewable.com/2019/04/mirat-energy-ky-hop-tac-phat-trien-hai.html

					https://www.thebluecircle.sg/dai-phong-project-1	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/dai-phong-wind-power-project-has-been-licensed-for-investment.html
					https://www.thebluecircle.sg/news-tbc/category/Company+News	https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/general-electric-cung-cap-tuabin-gio-lon-nhat-chau-a-tai-viet-nam-10002.html

					http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/De-xuat-khao-sat-du-an-dien-gio-Ninh-Gia-Lam-Dong-6-164-4765
					https://www.vir.com.vn/impsas-project-gone-with-the-wind-41452.html

					https://www.evn.com.vn/d6/news/Khanh-thanh-Nha-may-Dien-gio-tai-huyen-dao-Phu-Quy-141-17-6584.aspx	Wikipedia

					http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm

					http://wikimapia.org/19606557/vi/%C4%90i%E1%BB%87n-gi%C3%B3-Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-Th%C3%A0nh

					https://nhandan.com.vn/khoahoc/item/2362502-.html
					www.vietnamwind.com	http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=21&macmp=21&mabb=137861	http://www.baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=132786

					https://cafef.vn/khoi-cong-du-an-dien-gio-hon-5300-ty-dong-o-soc-trang-20200305143548738.chn

					https://www.lecourrier.vn/mise-en-chantier-dune-centrale-eolienne-a-soc-trang/682783.html	https://nld.com.vn/kinh-te/tra-vinh-khoi-cong-du-an-dien-gio-78-mw-20200229110118535.htm

					http://www.baoquangtri.vn/Ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-Ghi-ch%C3%A9p/modid/412/ItemID/145515	https://www.k2management.com/news/trio-owners-engineer-vietnam

					https://e.theleader.vn/enterprize-energy-gets-greenlight-for-12-billion-offshore-wind-farm-1560597296097.htm

					http://thanglonginvestgroup.vn/thanh-vien-tig/cong-ty-co-phan-dien-gio-thang-long-huong-son-2.html
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
					Keynote Presentation at VOOWS 2019	https://acis.com.vn/ben-tre-thu-hut-7-du-dien-gio/	http://evni.vn/du-an/tong-quan-ve-du

					https://www.vir.com.vn/ben-tre-approves-nexif-energys-wind-power-project-54818.html	http://www.nexifenergy.com/project/ben-tre	http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ky-hop-dong-mua-ban-dien-giai-doan-1-du-an-dien-gio-tai-Ben-Tre-6-164-5323/

					http://www.tazon.vn/san-pham/du-an-tru-tubin-dien-gio-thuan-nhien-phong-71.html	http://www.525.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=573:2018-11-08-01-49-16&catid=34:tin-tuc-cong-ty-525&Itemid=70
					https://www.thesaigontimes.vn/280623/ha-do-day-manh-dau-tu-du-an-dien-gio-va-dien-mat-troi.html	https://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/ha-do-dat-muc-tieu-850-ty-dong-loi-nhuan-3323681/

					https://nhandan.org.vn/kinhte/item/39967502-tai-khoi-cong-du-an-nha-may-dien-gio-o-tra-vinh.html	https://www.powerengineeringint.com/emissions-environment/construction-begins-on-flagship-48-mw-wind-farm-in-vietnam/	https://baotintuc.vn/kinh-te/khoi-cong-xay-dung-nha-may-dien-gio-han-quoc-tra-vinh-20190424160433775.htm	https://www.offshorewind.biz/2019/05/03/vietnamese-offshore-wind-farm-breaks-ground/	https://www.rechargenews.com/wind/vestas-wins-second-contract-for-intertidal-wind-in-vietnam/2-1-729051	https://climatefundmanagers.com/2020/01/21/climate-fund-managers-announce-construction-of-48mw-near-shore-wind-farm-in-vietnam/
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Tra-Vinh-trao-chung-nhan-dau-tu-cho-2-du-an-dien-gio-115-109-12971.aspxhttp://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Tra-Vinh-trao-chung-nhan-dau-tu-cho-2-du-an-dien-gio-115-109-12971.aspx
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Tra-Vinh-trao-chung-nhan-dau-tu-cho-2-du-an-dien-gio-115-109-12971.aspx
					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf
					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf
					https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/bqlkkt/4955/Thong%20bao%2005-TB-BQLKKT%20ket%20qua%20nha%20dau%20tu%20thuc%20hien%20du%20an%20dien%20gia%20.pdf
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn
					https://www.evwind.es/2020/01/20/wind-energiy-boom-in-tra-vinh-vietnam/73149	https://cafef.vn/bung-no-du-an-dien-gio-tai-tra-vinh-tong-dau-tu-len-den-2-ty-usd-tu-hang-loat-ten-tuoi-lon-ree-trung-nam-20200116144131915.chn

					https://www.trungnamgroup.com.vn/dien-gio-trung-nam	http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable/the-onshore-wind-turbine-with-a-largest-capacity-in-vietnam-has-been-put-into-operation.html
					http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Quang-Binh-khao-sat-vi-tri-trien-khai-du-an-dien-gio-111-136-10945.aspx

					www.vietnamwind.com

					http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/thuannam/Pages/Khoi-cong-dien-gio-Win-Energy-Chinh-Thang-.aspx	http://bizhub.vn/news/work-starts-on-vnd17-trillion-wind-farm-in-ninh-thuan_305121.html	http://baoninhthuan.com.vn/news/111608p25c44/don-doc-xu-lycac-du-an-dien-gio-cham-tien-do.htm

					http://tasco.com.vn/dau-tu-nang-luong-tai-tao/dien-gio-yang-bac-gia-lai-nd499545.html	http://scigroup.vn/vi/du-an-dien-gio/cot-do-gio-yang-bac-tasco.html

## TODO
Scrape the news
Vietnam Clean Energy Association - https://nangluongsachvietnam.vn/c3/vi-VN/news-l/Nang-luong-sach-6-18
Vietnam Energy online - http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-renewable
VNEEP – https://tietkiemnangluong.com.vn/News/Search?keyword=Nh%C3%A0%20m%C3%A1y%20%C4%91i%E1%BB%87n%20gi%C3%B3&fromdate=&todate=&categoryid=-1&Page=1
http://congan.gialai.gov.vn/BaiVietChiTiet/34572/gia-lai-thu-phu-nang-luong-tai-tao-trong-tuong-lai
http://icon.com.vn/vn-s83-142727-580/1320-ty-dong-dau-tu-Nha-may-dien-gio-o-TP-Phan-Thiet.aspx
https://renews.biz/search?s=Vietnam
https://vietnamfinance.vn/tim-kiem.htm?keyword=%C4%91i%E1%BB%87n+gi%C3%B3
EVN press releases- https://www.evn.com.vn/tim-kiem/du-an-dien-gio.aspx

Obtain and check national official sources
3299/BCT-DL 8/5/2020
4589/BCT-DL 24/6/2020 (in Zotero)
7201/BCT-DL 25/9/2020 (not in Zotero) 74 wind projects 6.4 GW (may be already in since we have 10052)
7408/BCT-DL 2/10/2020 (not in Zotero) (may be already in since we have 10052)
8739/BCT-DL 13/11/2020 (not in Zotero) sur PDP VIII
9764/VPCP-CN 22/11/2020 (not in Zotero)
The Ministry of Investment and Planning should publish the lists of Investment Certificates

Obtain and check provincial official sources
Lists of projects submitted by provinces for inclusion in Masterplan as answers to 7421 and mentionned in 8214/BCT-DL 29/10/2020
Find provincial decisions about Investment Certificates for the last 5 years, and add wind projects to the table
Quang Tri situation 6/7/2021 : PPA 31 / 1172,2MW projects, proposed 53 / 2853.65MW, exploring 8/1620MW	https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-ty-Dien-luc-Quang-Tri-dong-hanh-cung-cac-du-an-dien-gio-tren-dia-ban-141-17-28455.aspx

Inspect and correct suspicious data
All suspicious data marked with yellow background
Resolve cost outliers (critically assess source reliability)

Add more column fields
Add column ‘Project area’ (from Investment Certificates)
Add column with geographic coordinates (with link to satellite view)

Increase the coverage
Detail and fill the Turbines specs : number, capacity, supplier
Verify we have investment costs for all stage C and D projects
Find missing Investment costs for stage B projects
Locate the projects with Empty "location type"

Add PPA list from VOOWS email
Add contents of Ninh Thuan / MOIT draft master plan on development of marine wind power in the province in the period of 2021 - 2030, with a vision to 2045
According to EVN #11, there were 21 projects for 819 MW operational on August 1st, 2021
According to EVN #11, there were 24 projects for 963 MW operational on Sep 1st, 2021 and 106 projects (5 655.5MW) on file
Check Letter No. 8214/BCT-DL dated 29 October 2020 of the MOIT
Breakdown 1000 MW Offshore cluster in Binh Dai, Ben Tre : Check Letter 8586/UBND-TCDL sent 17/7/2020 and 2384-CV/TU dated 22/6/2020 from Ben Tre PPC to Chairman of NA
Complete 4386 MW offshore cluster Ninh Thuan

Update Status and PPA capacity from EVN letter 6742

Add back Sources from backup

## Format
Data sheet format and release routine
Unhide all columns
Delete any Cell comment
Format all text as Lato 8
Keep all rows 1 ligne high, undo any « Wrap text »
Sort by record update date and verify the format of newly updated rows
Verify the Last updated date
Grey out rows where Project Health is not empty
Show all rows (reset all filters to ‘All’)
Sort ascending on column Project name
Recalculate all (F9)
Save As / Text CSV

## Summary tables
Pivot table – this sheet can be used to query the database					Last updated 2020-05-13			Notes: This is NOT automatically updated.
Minh Ha-Duong <minh.haduong@vietse.vn >					To edit the pivot table, right click in it and open the « Properties » menu
				Unfold « Sources and destination » and select the range from the Projects sheet
				Choose what you want to see in the table
Database contents overview.					Right click again, open the « Filter » menu and choose Status == Nornal
	Database has one record for each project phase, in principle. But when the information is not available, a database record can describe a whole project or even a plan zone.					Right click again, choose « Refresh »
	Records with non (empty) Project health fields are included for historical interest, but are not expected to materialize as generation capacity.
				Example of interesting tables
	Project stage					Row	Column	Data field
	A – Preliminary	B – Development	C – Implementation	D – Operation	E – Decommission	(empty)					Tình	Project stage	Sum – Capacity (MW)
	48,496.6 MW	4,745.5 MW	3,501.1 MW	4,691.7 MW	0.4 MW	562.0 MW					Project stage	Location type	Sum – Capacity (MW)

Location of active projects
	Filter

	Sum - Capacity (MWp)	Location type
	Project stage	Intertidal	Offshore	Onshore	(empty)	Total Result
	(empty)			562.0 MW		562.0 MW
	E – Decommission			0.4 MW		0.4 MW
	D – Operation	1,071.6 MW		3,620.1 MW		4,691.7 MW
	C – Implementation	1,320.2 MW		2,180.9 MW		3,501.1 MW
	B – Development	1,737.8 MW	700.0 MW	2,307.7 MW		4,745.5 MW
	A – Preliminary	1,769.9 MW	37,812.0 MW	7,581.5 MW	1,333.2 MW	48,496.6 MW
	Total Result	5,899.5 MW	38,512.0 MW	16,252.7 MW	1,333.2 MW	61,997.4 MW

## Early goals
Policy goals before the boom

Decision 2068/2015/QD-TTg STRATEGY OF RENEWABLE ENERGY OF VIETNAM BY 2030 WITH A VISION TO 2050
3. Development orientation of wind power:
- For period to 2030, giving the priority to development of wind power on land; research is done to develop the offshore wind power source and over the continental shelf after 2030.
- The power output produced from the wind power shall increase from around 180 million kWh in 2015 to around 2.5 billion kWh by 2020; around 16 billion kWh by 2030 and around 53 billion kWh by 2050; bring the percentage of power produced from the wind power in the total production power from the negligible rate for the time being to around 1.0% by 2020, around 2.7% by 2030 and around 5.0% by 2050.

Decision 428/10/QD-TTg Revision PDP7
Article 1.1… Bringing the total wind power capacity from current 140 MW to approx. 800 MW in 2020, approx. 2,000 MW in 2025 and approx. 6,000 MW in 2030. The wind power shall make up approx. 0.8 % in 2020, approx. 1% in 2025 and approx. 2.1% in 2030.

		Renewable energy bundle MW	Named wind power projects MW	Installed capacity goal
	2015	unspecified	none	140
	2016	260	none
	2017	360	none
Khai Lon (Ca Mau) 100MW + Bac Lieu phase 3, 142MW	2018	520	242
Soc Trang 99MW + Trung Nam 90MW	2019	450	189
Hanbaram 117MW	2020	470	117	800
	2021	790	none
	2022	1200	none
	2023	1000	none
	2024	1200	none
	2025	1800	none	2000
	2026	2160	none
	2027	2910	none
	2028	3240	none
	2029	3350	none
	2030	3530	none	6000

## Letter 1931
MOIT letter 1931/BCT-DL published 19/3/2020					Summary of MOIT to PM Letter 1931 dated 19/03/2020 about approving new wind power projects in Vietnam’s Power Masterplan
Summary of the contents, article 5 and annexes					Prepared 20/3/2020 by Minh.Haduong@vietse.vn

Note : Table 3, the total of rows is 365,1 MW but the « Total » row says 336,2 MW.					Note: Planned is a necessary administrative authorization for projects to move forward.

				Number of projects	Total capacity
				Operational	9	350 MW	Included in Planned
				Planned		4,800 MW	Due to connect by 2021. Mainly in Southwest and South central coast regions

	Already included in PDP VII		Proposed for inclusion in PDP VII					Proposals received / by March 15th, 2020			Projects to be added
Province	Number	Capacity	Number	Capacity	Existing grid capacity					Number of proposals	Total capacity		Number of proposals	Total capacity
				North central coast	51	2,918.8 MW		16	941 MW
Hà Tĩnh			1	120.0 MW					Quang Tri	49	2,546.8 MW		14	569 MW		All are in Tay Quang Tri ; 30-50MW ; scheduled to connect by 11/21
Quang Binh			1	252.0 MW					Ha Tinh	1	120.0 MW		1	120 MW		HBRE
Quảng Trị	16	638 MW	49	2,546.8 MW	941 MW				Quang Binh	1	252.0 MW		1	252 MW		B&T
Bắc Trung Bộ Result			51	2,918.8 MW					South central coast*	10	4,193.0 MW		9	336 MW		Already 200 MW operating and 1000 MW planned in NT BT
Bà Rịa - Vũng Tàu			2	602.6 MW					Binh Dinh	3	225.0 MW		0	0 MW		Grid is congested
Đông Nam Bộ Result			2	602.6 MW					Binh Thuan	1	3,400.0 MW		0	0 MW		Thang Long project not aiming at 11/2021
Bình Định			3	225.0 MW	Grid full				Ninh Thuan	5	462.1 MW		9	336 MW
Bình Thuận		1 200 MW	1	3,400.0 MW	Not qualified for PDPVII, COD > 2021				Phu Yen	1	106.0 MW		0	0 MW		Grid is congested
Ninh Thuận			5	462.1 MW	340 MW				Central highlands	91	11,733.8 MW		28	2,433 MW		Already 13 projects for 368 MW planned. Need grid upgrade.. Connecting to the 500kV line works too.
Phú Yên			1	106.0 MW	Grid full				Dak Lak	23	2,683.4 MW		6	657 MW
Nam Trung Bộ Result			10	4,193.1 MW					Dak Nong	6	460.0 MW		6	430 MW
Bạc Liêu			19	4,608.6 MW					Gia Lai	59	8,367.0 MW		14	1,192 MW
Bến Tre			23	12,063.0 MW					Kon Tum	2	153.5 MW		2	154 MW
Cà Mau			16	4,249.0 MW					Lam Dong	1	68.9 MW		0	0 MW
Hậu Giang			1	100.0 MW					Southeast	2	602.6 MW		1	103 MW		HBRE 500 MW offshore not added, but see decision 10823/VPVP-CN
Sóc Trăng			19	1,748.8 MW					Ba Ria – Vung Tau	2	602.6 MW		1	103 MW
Tiền Giang			2	685.5 MW					Southwest	94	25,541.0 MW		37	3,167 MW		Already 32 projects for about 2000 MW planned. Gridworks ongoing in Soc Trang and Bac Lieu.
Trà Vinh			14	2,086.0 MW					Bac Lieu	19	4,698.6 MW		4	270 MW
Tây Nam Bộ Result	32	2 000 MW	94	25,540.9 MW	2300 MW				Ben Tre	23	12,063.0 MW		13	828 MW
Đắk Lắk			23	2,683.4 MW					Ca Mau	16	4,249.0 MW		3	250 MW
Đắk Nông			6	460.0 MW					Hau Giang	1	100.0 MW		1	100 MW
Gia Lai			59	8,368.0 MW					Soc Trang	19	1,748.8 MW		11	1,173 MW
Kon Tum			2	153.5 MW					Tien Giang	2	685.5 MW		1	150 MW
Lâm Đồng			1	68.9 MW					Tra Vinh	14	2,086.0 MW		4	396 MW
Tây Nguyên Result	13	368 MW	91	11,733.8 MW	Grid full				Total	248	44,989.2 MW		91	6,979.7 MW
Total Result		4 206 MW	248	44,989.2 MW
	According to article V	4 800 MW					*Except Thang Long Wind 793 MW offshore
Including already operating	9	350MW

				The 2025 wind power capacity goal is 6 030 MW – 11 630 MW.
				Minus the 4800 already planned, it remains 1 230 MW – 6 830 MW to allocate.

## Decision 2491
Letter 2491/BCT-ĐL ngày 09/04/2020

					Subtotal
		Operation		Construction		In Masterplan		Applied for Masterplan addition
		Đang vận hành (2491/BCT-ĐL)		Đang thi công (2491/BCT-ĐL)		Đã bổ sung quy hoạch (2491/BCT-ĐL)		Đã trình bổ sung quy hoạch (2491/BCT-ĐL)
	Tỉnh	Số dự án	Công suất (MW)	Số dự án	Công suất (MW)	Số dự án	Công suất (MW)	Số dự án	Công suất (MW)
1	Bà Rịa - Vũng Tàu					2	603
2	Bạc Liêu	2	99.2	4	292	6	401	19	4,807
3	Bến Tre			6	179.7	6	179.7	23	12,063
4	Bình Định					3	225
5	Bình Thuận	3	60	14	826	21	890	1	3,400
6	Cà Mau			5	550	5	550	16	4,249
7	Đắk Lắk	1	28.8	1	110	2	138.8	23	2,683
8	Đắk Nông					6	460
9	Gia Lai					62	8,719
10	Hà Tĩnh					1	120
11	Hải Phòng
12	Hậu Giang					1	100
13	Kon Tum					2	153
14	Lâm Đồng			3	148	3	148	1	69
15	Ninh Thuận	3	129	5	477.07	8	714	5	462
16	Phú Yên			2	350	2	350	1	106
17	Quang Binh					1	252
18	Quảng Trị	2	60	13	488	15	608	52	2,766
19	Sóc Trăng			10	352.4	10	500	19	1,749
20	Tiền Giang					2	686
21	Trà Vinh			5	270	5	318	14	2,086
	Tổng	11	377	68	4,429	83	4,827	254	45,757

## For Investment Cost TOR
Vietnam wind power investment cost survey
minh.haduong@gmail.com
2021-01-15
					Fill only the currency written in the document.		Exactly as written in the document. Use VN alphabet, etc.	Format as a date field YYYY-MM-DD	Other info on the investment certificate	The full title of the document, including decision number, date, place	How the document was located. URL is best.	A copy of the evidence must be provided.		Name or email		Name or email
					DATA					DATA source			Record entered by		Record verified by
Status	Project stage	Status	[ấp] Xã	Huyện	Tỉnh	Vùng	Location type	Capacity (MWp)	Investment / (billion VND)	Investment / (million USD)	Name of investor	Date of investment Certificate	Note on the data	Reference as text	Location of the source document	File name	Note on the data source	Name	Date	Name	Date
0	0	0	Tân Tiến, Nguyễn Huân, Tam Giang Đông	Đầm Dơi, Năm Căn	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	86.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	0	0	0	0	0.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hoa Dong	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	An Thành	Đăk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	Hữu Lũng	Lạng Sơn	Đông Bắc	Onshore	80.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	Chi Lăng, Lộc Bình	Lạng Sơn	Đông Bắc	Onshore	120.0 MW
Zoned	0	Zoned	Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	80.0 MW
Zoned	0	Zoned	Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	46.2 MW
Normal	0	Normal	0	0	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	10.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	5.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	0	Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	48.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0	0	0	Yang Bắc	Đắk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	0	0	0	0	0.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Phú Hậu village, Cát Chánh	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	27.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	0	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	700.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	0	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Offshore	400.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Phu Tan + Tân Thành	Tan Phu Dong + Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	150.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	Thừa Đức	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Ninh Gia	Đức Trọng	Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	Intertidal	145.8 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	0	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Lộc Bình, Đình Lập	Lạng Sơn	Đông Bắc	Onshore	180.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Ia Boong, Ia Me, Ia Drang, Ia O	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Chí Công, Hòa Minh, Phong Phú	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	14.5 MW
Normal	B – Development	Normal	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	90.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Phước Ninh	Thuận Nam, Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	49.8 MW
Normal	D – Operation	Normal	Gia Ninh, Hải Ninh	Quảng Ninh	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	Onshore	109.2 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	2,000.0 MW
TO CHECK	A – Preliminary	TO CHECK	0	0	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	4,500.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hòa Minh, Chí Công, Phong Phú	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	14.5 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Cư Né	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	49.8 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	49.5 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đak Djrang	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Me, Ia Boong, Ia Drang, t t Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Thăng Hưng, Ia Pech	Chư Prông and Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Bang, Ia Pet, Trang, Bờ Ngoong, Ia Tiêm, Chư Pong, Bar Maih	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	350.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Trang, Hnol, K'Dang	Đak Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	350.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	0.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Le, Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	1,400.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kỳ Ninh	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	Intertidal	200.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu, TP Phước Dân	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	45.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	Hong Phong	Bac Binh	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	0	40.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Hưng Thủy, Sen Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	0	30.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Ngư Thủy Trung	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	0	30.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	0	30.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	46.2 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	100.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	348.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hàm Kiệm, Hàm Mỹ	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	0	0	0	0	0.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Tân Tiến, Nguyễn Huân, Tam Giang Đông	Đầm Dơi, Năm Căn	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	88.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chơ Long và Yang Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Thiện Nghiệp, phường Mũi Né	TP. Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40.0 MW
0	0	0	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	0.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Hướng Linh, Hướng Hiệp	Đakrông	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	29.4 MW
Normal	D – Operation	Normal	Long Hải, Ngũ Phụng	Phú Quý	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	6.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	90.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	600.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	0	0	0	0.0 MW
Zoned	B – Development	Zoned	An Xuan, An Nghiep	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	50.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	up to 15 km away from block 4	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	200.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Tan Thanh, Huong Phung	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	0	Hải Phòng	Bắc Trung Bộ	Offshore	3,900.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hòa Thắng, Hồng Thái, thị trấn Chợ Lầu	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20.0 MW
Ghosted	B – Development	Ghosted	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	40.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	E – Decommission	Normal	Đac R’Tih	Tuy Đúc	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
0	0	0	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	49.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Binh Dai	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	0	30.0 MW
0	0	0	0	Ngoc Hien, Dam Doi	Cà Mau	Tây Nam Bộ	0	250.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Onshore	100.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	Mỹ Thủy	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Offshore	1,000.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	0	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Offshore	500 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Ea H’ding, Ea Kpam, Ea Tul, Ea Tar và Cư Dliê Mnông	Cư M'gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	99.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	30.0 MW
0	0	0	0	Thừa Đức	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	70.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Hậu	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Kỳ Nam	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	Intertidal	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Kỳ Nam	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	Intertidal	270.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Yang Trung, Đak Pơ Pho, Chơ Long	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	145.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	81.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	An Thủy	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	29.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	0	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	0	100.8 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	0	101 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Long Điền Đông	Đông Hải	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Onshore	29.4 MW
Normal	0	Normal	ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Onshore	45.0 MW
Normal	0	Normal	10-40 km	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600.0 MW
Normal	0	Normal	10-40 km	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	10-40 km	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	800.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Công Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	25.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	various communes	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	0	50.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Xuân Cảnh, Xuân Hải và Xuân Bình	0	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	49.9 MW
Normal	D – Operation	Normal	Chư Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
0	0	0	Thới Thuận	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Hướng Tân	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	46.2 MW
Normal	D – Operation	Normal	Sen Thủy, Thái Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	16.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	83.2 MW
Normal	D – Operation	Normal	Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Ninh Loan	Đức Trọng	Lâm Đồng	Tây Nguyên	0	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Tân Thuận	Đầm Dơi	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	25.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	29.4 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Phước Thể	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	0	10.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Tân Liên, Húc	Hướng Hóa, Khe Sanh	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	49.2 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Long Đien, Long Đien Đong & Điên Hai	Đông Hai	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	150.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	110.0 MW
Zoned	0	Zoned	Thạnh Phong, Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	125.0 MW
Zoned	0	Zoned	Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	140.0 MW
Zoned	0	Zoned	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	155.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Phường Bùi Thị Xuân	thành phố Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	49.5 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Mỹ An	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Mỹ Đức, Mỹ Thắng	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	100.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hoài Nhơn	0	Bình Định	Nam Trung Bộ	Intertidal	150.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Nhơn Lý	thành phố Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	1,000.0 MW
TO CHECK	A – Preliminary	TO CHECK	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Zoned	0	Zoned	Hồng Phong	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	46.2 MW
Zoned	0	Zoned	Cu Pong, Ea Ngai, Cu Dlie	Krông Búk, Cu M’gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	48.0 MW
Zoned	0	Zoned	Cu Pong, Ea Ngai, Cu Dlie	Krông Búk, Cu M’gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	48.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Cư Pơng, Chư Kpô	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	49.8 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ea Sin, Cu Ne	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hoa Son, Khue Ngoc Dien, Ea Trul, Hoa Thanh, Hoa Tan, Hoa Hiep, Ea Hu	Krông Bong, Cu Kuin	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	160.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Đak Jo Ta	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Tôr, Ia Me, Ia Pia and Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ayun Hạ and Ia Ke	Phú Thiện	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Glar	Đak Đoa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Hlop	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Dun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chu Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Chu Don, Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Kong Yang, An Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Kong Yang, An Trung	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Kon Thup and Đê Ar	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	HBông	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Kong Yang	Kong Cho	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	104.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Tân An, Yang Bắc	Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	120.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Cu An	Đắk Lắk	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Blư, Ia Phang, Nhơn Hòa and Chư Don	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Tôr, Ia Me, Ia Kly and Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	228.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Bình Giáo, Đrăng, Ia Phìn and Thăng Hưng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Tô, Ia Grăng	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	An Thành	Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	H'ra, Đak Ta Ley, Lơ Pang, Kon Chiêng, Đê Ar, Đăk Trôi and Kon Thụp	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	595.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	500.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Long	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Phuoc Minh, Phuoc Ninh, Phuoc diem	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Văn Lâm village, Phước Nam	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50.0 MW
Zoned	0	Zoned	Phuoc Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	98.0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Húc	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Sen Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	0	30
Normal	D – Operation	Normal	Ea Nam	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	400.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hướng Hiệp	Đakrông	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Dân Hóa	Minh Hóa	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	Onshore	180.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	38.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	0	0	0	0	0.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Bắc Sơn	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	39.4 MW
Normal	D – Operation	Normal	Hoa Thang	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	200.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	0	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	600 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
Zoned	B – Development	Zoned	An Ninh Dong, Hoa Hai	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Intertidal	50.0 MW
Zoned	B – Development	Zoned	An Hiệp, An Lĩnh, An Cu, thi tran Chi Thanh	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	50.0 MW
Normal	B – Development	Normal	up to 15 km away from block 4	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	1,000.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	An Hải, Phước Hải, Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	180.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	Bạch Long Vĩ	Hải Phòng	Đồng Bằng Sông Hồng	Onshore	0.4 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Hoa Phu, Phan Ri Thanh	Tuy Phong, Bac Binh	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	0	39.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	49.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Onshore	40.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Sekong, Attapeu	Lao PDR	Onshore	600.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	An Hải, Phước Hải, Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	0	97.5 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Phước Hữu	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	29.7 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	0.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	72.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Pleiku	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	40.5 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Đliê Yang	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	28.8 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	0	0	0	0	0.0 MW
Ghosted	B – Development	Ghosted	Đliê Yang	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	110.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Đliê Yang	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	300.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	núi Hoành Sơn	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	Onshore	125.0 MW
0	0	0	An Thọ	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	200.0 MW
Normal	B – Development	Normal	An Thọ, An Hiệp, An Lĩnh	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	300.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Ia Băng, Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Ia Băng, Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Xuyên Mộc	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Offshore	760.0 MW
Ghosted	B – Development	Ghosted	trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	21.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Tiến Thành	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Phuoc Minh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ngư Thủy Trung, Sen Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	0	50.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Ia Pếch	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	49.5 MW
Ghosted	0	Ghosted	thôn Doa Cũ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	20.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	núi Bà, thôn Tân Thanh xã Cát Hải	Phù Cát	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	50.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	núi Phương Mai trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	núi Phương Mai trong khu kinh tế Nhơn Hội	Quy Nhơn	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Delayed	A – Preliminary	Delayed	Hướng Phùng	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Ea Sol, Đliê Yang, Ea Hiao	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	20.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Cư Bao, Ea Ngai, Ea Tul	Krông Búk, Cu M’gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	0	0	0	0.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	0	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	117.0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	40.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Sen Thủy, Thái Thủy, Văn Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	Onshore	120.0 MW
0	0	0	Nam Thịnh	Tiền Hải	Thái Bình	Đồng bằng sông Hồng	Onshore	30.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	Hoằng Hóa	Thanh Hóa	Bắc Trung Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	400.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Tân Thành	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Phước Nam, Phước Minh, Phước Ninh, Thuận Nam province and Phước Hải, Ninh Phước province	Phước Nam, Phước Minh, Phước Ninh, Thuận Nam province and Phước Hải, Ninh Phước province	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	125.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Onshore	29.7 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hiệp Thạnh	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	77.3 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Delayed	B – Development	Delayed	Vinh Phuoc, Vinh Tan	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	0	30.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Côn Sơn Bay	Côn Đảo	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Onshore	4.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	0	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	0	50.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Phước Hữu	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	0	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	0	30.0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	0	50.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	0	0	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	Onshore	49.0 MW
Delayed	B – Development	Delayed	Trạm Hành	TP Đà Lạt	Lâm Đồng	Tây Nguyên	Onshore	60.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	0	Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	900.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	0.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kỳ Xuân, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	Offshore	498.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Cửu An, Song An	An Khê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	46.2 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Thanh, A Xing, A Túc, Xy	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	89.6 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	0.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Trường Long Hòa	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	100.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	An Trung, Chư Krêy, Yang Trung	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Normal	0	Normal	Tiến Thành, Hàm Cường	TP Phan Thiet, Hàm Thuận Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	19.8 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chơ Long, Đak Pơ Pho	Kông Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	155.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Vĩnh Trạch Đông	TP Bạc Liêu	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	142.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Đông Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48.3 MW
Normal	D – Operation	Normal	Bàu Cạn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	49.5 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	3,500.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Bắc Sơn	Thuận Bắc	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	100.8 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	90.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Xuyên Mộc	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Onshore	102.6 MW
Normal	D – Operation	Normal	An Nhơn, An Quý, Mỹ An	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Onshore	120.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Hướng Phùng	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Hiệp, Phường 2, phường Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	22.4 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	100.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	96.9 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Đăk Song	Ninh Thuận	Tây Nguyên	Onshore	49.5 MW
Normal	D – Operation	Normal	Vĩnh Châu	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	22.4 MW
Normal	D – Operation	Normal	Sông Cầu	0	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Offshore	500.0 MW
0	0	0	0	0	Bắc Giang	Đông Bắc Bộ	Onshore	300.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Kỳ Tân, Kỳ Tâym Lâm Hop, Kỳ Van	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	0	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Tân Thành, thuộc khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	0	Lộc Bình	Lạng Sơn	Đông Bắc	Onshore	100.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Lạc Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Phang, Nhơn Hòa, Ia Hru	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	46.2 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	25.2 MW
Ghosted	0	Ghosted	Tân Thuận	Đầm Dơi	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Đất Mũi	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	100.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Đất Mũi	Ngọc Hiển	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	100.0 MW
Delayed	B – Development	Delayed	Hòa Đông	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Duyên Hải	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	0.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	32.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	20.0 MW
Ghosted	0	Ghosted	Ngư Thủy Bắc	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	Onshore	42.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	Tân Liên, Húc	Hướng Hóa, Khe Sanh	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50.0 MW
0	0	0	An Ngãi	Long Điền	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Onshore	30.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Zoned	0	Zoned	Bảo Thuận, Tân Thủy, An Thủy	Ba Tri	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	110.0 MW
Zoned	0	Zoned	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	120.0 MW
Zoned	0	Zoned	Thạnh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	120.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Offshore	2 300 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Mỹ Thành	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Mỹ Chánh, Mỹ Chánh Tay, Mỹ Thọ, Mỹ Thành	Phù Mỹ	Bình Định	Nam Trung Bộ	Onshore	100.0 MW
TO CHECK	A – Preliminary	TO CHECK	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Zoned	0	Zoned	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	40.0 MW
Normal	0	Normal	0	0	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Offshore	2,000.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	15.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	20.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Cư Né	Krông Búk	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	49.9 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Ea Khal, Ea Ral	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Tân Lâp, Ea Hồ	Krông Búk, Krông Nang	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Tiêm	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	30.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	H'Bông	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	48.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Rong and H'Bông	Chư Pưh and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	48.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Đăk Ta Ley	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	49.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Dêr	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ayun	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Dêr	Ia Grai	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Thăng Hưng, Bàu Cạn and Ia Phìn	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Pia, Ia Ga	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đak Djrang	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	An Thành and Tơ Tung	Đăk Pơ and K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Băng, Ia Phìn, Ia Tôr, Ia Kly and Bàu Can	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Phìn, Thang Hung, Bau Can	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Đông, Nghĩa Anh and K'Bang	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	110.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Yang Nam	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	120.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Bar Maih, Bờ Ngoong, Al Bá and Ayun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	140.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Vê and Ia Ko	Chư Prông and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	150.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Lơ Pang and Kon Thup	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Tú An and Xuân An	An Khê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Pal, Ia Blang and Dun	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Blu, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Glai	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Hla	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Tơ Tung, Kon Long Kong	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Đak Ya, Đak Drjang and Kon Dong	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Glai, Ia Băng	Chư Sê and Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	An Thành, Yang Bắc and Đak Pơ	Đắk Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Đăk Djrang, Đăk Ya, Lơ Pang and Kon Dong	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	210.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Phìn, Ia Băng, Bàu Cạn, Ia Kly and Chư Prông	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	231.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	An Trung, Chư Krey	Kong Chro	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	250.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	300.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân	Ia Pa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	500 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân	Ia Pa	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	500 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	500.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Sol, Ia Yeng, Chư A Thai	Phú Thiện	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	600.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Tò Long	Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	28.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Tò Re	Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	28.8 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ngoc Réo	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	28.8 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Tò Long	Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	29.7 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ngoc Réo, Đăk Tò Re	Đăk Hà, Kon Rẫy	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	29.7 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	29.7 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Đăk Ui	Đăk Hà	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	30.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Đăk Glei	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	50.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	0	0	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	618.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	0	0	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	3,160.0 MW
TO CHECK	A – Preliminary	TO CHECK	0	0	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Offshore	250.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	3,160.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Huong Phùng, Tân Thành	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Lạc Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	25.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Zoned	0	Zoned	Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	40.0 MW
Zoned	0	Zoned	Vĩnh Hiêp	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	50.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Vĩnh Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	400
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Vĩnh Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	600
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Offshore	5000
Ghosted	0	Ghosted	Tiến Thành, Hàm Cường	TP Phan Thiết, Ham Thuan Nam	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	0	100
Normal	B – Development	Normal	0	Kon Plong	Kon Tum	Tây Nguyên	Onshore	103.5
Cancelled	0	Cancelled	Trường Long Hòa, Dân Thành	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48
Cancelled	A – Preliminary	Cancelled	Trường Long Hòa	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	96
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normal	C – Implementation	Normal	Hòa Thắng	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50
Normal	D – Operation	Normal	Thừa Đức	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	29.4
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Kim Thủy, Ngân Thủy	Lệ Thủy	Quảng Bình	Bắc Trung Bộ	Onshore	120
Ghosted	0	Ghosted	0	0	Bình Định	Nam Trung Bộ	0	30.55
Ghosted	0	Ghosted	0	0	Bình Định	Nam Trung Bộ	0	30.55
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normal	C – Implementation	Normal	Hòa Thắng, thị trấn Chợ Lầu	Bắc Bình	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	100
Normal	D – Operation	Normal	Bình Thạnh	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	30
Normal	C – Implementation	Normal	Bình Thạnh	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	90
Ghosted	0	Ghosted	Phước Minh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	0	30
Ghosted	0	Ghosted	Vinh Hai	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	0	27
Normal	B – Development	Normal	Tân Tiến, Nguyễn Huân, Tam Giang Đông	Đầm Dơi, Năm Căn	Cà Mau	Tây Nam Bộ	Intertidal	88 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	350 MW
Normal	B – Development	Normal	Húc	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50 MW
Cancelled	A – Preliminary	Cancelled	0	Long Mỹ	Hậu Giang	Tây Nam Bộ	Onshore	100 MW
Normal	D – Operation	Normal	Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu, TP Phước Dân	Ninh Phước	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW
0	0	0	Lợi Hải	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	29 MW
Normal	D – Operation	Normal	Phú Lạc	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	24 MW
Normal	D – Operation	Normal	Phú Lạc	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	25 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Tuy Phong	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	60 MW
Normal	B – Development	Normal	0	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	57 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	93 MW
Ghosted	0	Ghosted	0	Mẫu Sơn	Lạng Sơn	Đông Bắc	0	200 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hướng Sơn	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Sơn Hội	Sơn Hòa	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	100 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	29 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	30 MW
Ghosted	0	Ghosted	Lai Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	30 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Nam Bình	Đăk Song	Ninh Thuận	Tây Nguyên	Onshore	50 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Tan Thanh, Huong Linh, Huong Tan	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	48 MW
Normal	C – Implementation	Normal	V2.2 V2.3 V2.4 V2.5 V2.8	Duyên Hải, Cầu Ngang	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	220 MW
Zoned	B – Development	Zoned	An Dinh, An Nghiep	Tuy An	Phú Yên	Nam Trung Bộ	Onshore	50 MW
Normal	B – Development	Normal	Tiến Thành	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	15.0 MW
Ghosted	A – Preliminary	Ghosted	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	30.0 MW
Normal	B – Development	Normal	Thanh Hải	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vinh Hiep, Vinh Phúc	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	40.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Vĩnh Minh A	Hoà Bình	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Onshore	50.0 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Ea H’ding, Ea Kpam, Ea Tul, Ea Tar và Cư Dliê Mnông	Cư M'gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	104 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Bàu Cạn, Thăng Hưng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đông Nam Bộ	Offshore	500 MW
Normal	D – Operation	Normal	Long Điền Đông	Đông Hải	Bạc Liêu	Tây Nam Bộ	Intertidal	48 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	0	101 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Kỳ Khang, Kỳ Phú	Kỳ Anh	Hà Tĩnh	Bắc Trung Bộ	0	101 MW
Normal	D – Operation	Normal	Lợi Hải, Bắc Phong	Thuận Bắc	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	152 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Tân Thành và xã Tân Long, thuộc khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	50 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	Đình Lập	Lạng Sơn	Đông Bắc	Onshore	100 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	Chi Lăng	Lạng Sơn	Đông Bắc	Onshore	100 MW
Normal	D – Operation	Normal	Hướng Linh	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	29.4 MW
Normal	D – Operation	Normal	Ia Bang	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Phang, Ia Le	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ea Sol	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	500.0 MW
Normal	D – Operation	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	35.6 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	0	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	150.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Phước Dinh	Thuận Nam	Ninh Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	37.6 MW
Zoned	0	Zoned	Thới Thuận	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	140.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	Bình Đại	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	140.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	Thạnh Phú	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Intertidal	200.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bến Tre	Tây Nam Bộ	Offshore	500.0 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	0	Bình Định	Nam Trung Bộ	Offshore	1,000.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	TP Phan Thiết	Bình Thuận	Nam Trung Bộ	Onshore	60.0 MW
Zoned	0	Zoned	Ea Khal, Ea Ral, tri tran Ea Drang	Ea H’leo	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	30 MW
Normal	C – Implementation	Normal	Cu Bao, Ea Sien, Binh Thuan, Phiong Tan Binh, Ea Drong	Thi xa Buôn Hồ, Cu M’Gar	Đắk Lắk	Tây Nguyên	Onshore	100 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Nam Binh	Đăk Song	Đắk Nông	Tây Nguyên	Onshore	30 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Băng, Ia Tiêm	Đak Đoa and Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	49 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ayun	Mang Yang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Chư Pong	Chư Sê	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Hla	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Vê	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	50 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Băng	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	70 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Phang, Ia Hru	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	90 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Ko, Ia Blang, Ia H'lốp and Ia Dreng	Chư Sê and Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	97 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Kông Bờ La	K'Bang	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Bang and Ia Tôr	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Bang and Ia Tôr	Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	Ia Glai, Ia Bang	Chư Sê and Chư Prông	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	100 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Phang	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	200.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Kông Long Khong, Kông Bờ La, Nghĩa An, Đăk Hlo, Đông, Tơ Tung and Cư An	K'Bang and Đak Pơ	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	600.0 MW
Zoned	A – Preliminary	Zoned	Ia Le, Ia Blu	Chư Pưh	Gia Lai	Tây Nguyên	Onshore	1 400 MW
Normal	A – Preliminary	Normal	0	Lao Bao	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	40 MW
Normal	C – Implementation	Normal	0	Hướng Hóa	Quảng Trị	Bắc Trung Bộ	Onshore	64 MW
Normal	B – Development	Normal	Khánh Hòa	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	50.0 MW
Normal	B – Development	Normal	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	Long Phu, Trần Đề	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	Trần Đề	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Onshore	100.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	150.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	0	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Intertidal	150.0 MW
Zoned	0	Zoned	Vĩnh Tân	Vĩnh Phước	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	200.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	260.0 MW
Zoned	0	Zoned	0	Cù Lao Dung	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	500.0 MW
Normal	0	Normal	Vĩnh Hải	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	800.0 MW
Normal	0	Normal	0	Vĩnh Châu	Sóc Trăng	Tây Nam Bộ	Offshore	1,000.0 MW
Zoned	0	Zoned	Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	0	Normal	Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	197.5 MW
Normal	0	Normal	Tân Thành	Gò Công Đông	Tiền Giang	Tây Nam Bộ	Intertidal	50.0 MW
Normal	0	Normal	0	0	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	48.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
Normal	0	Normal	0	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	80.0 MW
Normal	0	Normal	Dong Hai	Duyen Hai	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	120.0 MW
Normal	0	Normal	0	Duyên Hải	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Intertidal	120.0 MW
0	0	0	0	0	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Offshore	1,000.0 MW
0	0	0	0	0	Trà Vinh	Tây Nam Bộ	Offshore	2,000.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW
0		0	0	0	0	0	0	0.0 MW

## EVN letter 6742
EVN Press releases

		Operational	May COD by 31/10/2021			No COD by 2021-10-31	Total in construction	Total PPA signed
			Total	Connection letter	No connection letter
2021-07-22	Number of projects	13	106	61	45	25	131	144
	Capacity	611.33 MW	5,621.50 MW	3,487.80 MW	2,133.70 MW	1,912.05 MW	7,533.55 MW	8,144.88 MW

EVN Letter 6742/EVN-TTD dated 2/11/2021				Extracted with Tabula tool

Annex 1	Projects with a PPA with EVN
	STT	Tên nhà máy	Địa điểm	Công suất / (MW) theo / PPA	Copied in master table
	1	Phong điện 1 Bình Thuận (giai đoạn 1)	Bình Thuận	30.00	ok
	2	Bạc Liêu	Bạc Liêu	99.20	ok
	3	Phong điện Phương Mai 1	Bình Định	26.40	ok
	4	Phú Lạc	Bình Thuận	24.00	ok
	5	Trang trại Phong điện Tây Nguyên GĐ 1	Đắk Lắk	28.80	ok
	6	Mũi Dinh	Ninh Thuận	37.60	ok
	7	Phong Điện Trung Nam	Ninh Thuận	151.95	ok
	8	Thuận Nhiên Phong	Bình Thuận	30.40	ok
	9	Hướng Linh 2	Quảng Trị	30.00	ok
	10	Đầm Nại	Ninh Thuận	39.38	ok
	11	Điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau GĐ1	Cà Mau	100.00	ok
	12	Hướng Linh 1	Quảng Trị	30.00	ok
	13	NMĐ gió Công Lý Sóc Trăng - GĐ 1	Sóc Trăng	30.00	ok
	14	NMĐ gió Phương Mai 3	Bình Định	21.00	ok
	15	NMĐ gió Bạc Liêu Giai đoạn 3	Bạc Liêu	140.60	ok
	16	NMĐ gió Hòa Thắng 1.2	Bình THuận	100.00	ok
	17	NMĐ gió VPL Bến Tre	Bến Tre	29.40	ok
	18	NMĐ gió Hòa Bình 1, tỉnh Bạc Liêu	Bạc Liêu	50.00	ok
	19	NMĐ gió Bình Đại	Bến Tre	30.00	ok
	20	NMĐ gió Đông Hải 1 Bạc Liêu	Bạc Liêu	50.00	ok
	21	NMĐ gió Phước Thể	Bình Thuận	26.25	ok
	22	NMĐ gió Win Energy Chính Thắng	Ninh Thuận	49.80	ok
	23	NMĐ gió Hướng Tân	Quảng Trị	46.20	ok
	24	NMĐ gió Tân Linh	Quảng Trị	46.20	ok
	25	NMĐ gió Liên Lập	Quảng Trị	48.00	ok
	26	NMĐ gió Tân Thuận - GĐ 1	Cà Mau	25.00	ok
	27	NMĐ gió Hiệp Thạnh	Trà Vinh	77.30	ok
	28	NMĐ gió Hàn Quốc Trà Vinh (giai đoạn 1)	Trà Vinh	48.00	ok
	29	NMĐ gió Cà Mau 1A	Cà Mau	88.00	ok
	30	NMĐ gió Cà Mau 1B	Cà Mau	88.00	ok
	31	NMĐ gió Cà Mau 1C	Cà Mau	88.00	ok
	32	NMĐ gió Cà Mau 1D	Cà Mau	86.00	ok
	33	NMĐ gió Số 5 Thạnh Hải 1	Bến Tre	30.00	ok
	34	NMĐ gió Hàm Cường 2	Bình Thuận	20.00	ok
	35	NMĐ gió Nexif Energy Bến Tre	Bến Tre	30.00	ok
	36	NMĐ gió V1-2 Trà Vinh	Trà Vinh	48.00	ok
	37	NMĐ gió Lạc Hòa Giai đoạn 1	Sóc Trăng	30.00	ok
	38	Trang trại Phong điện HBRE Chư Prong	Gia Lai	50.00	ok
	39	NMĐ gió Thái Hòa	Bình Thuận	90.00	ok
	40	NMĐ gió Thanh Phong Giai đoạn 1	Bến Tre	29.70	ok
	41	NMĐ gió V1-3 Bến Tre Giai đoạn 1	Bến Tre	29.40	ok
	42	NMĐ gió Tân Thuận GĐ 2	Cà Mau	50.00	ok
	43	NMĐ gió Số 3 Sóc Trăng (V2-1)	Sóc Trăng	29.40	ok
	44	NMĐ gió Quốc Vinh Sóc Trăng (V2-2)	Sóc Trăng	30.00	ok
	45	NMĐ gió Duyên Hải (V1-4)	Trà Vinh	48.00	ok
	46	NMĐ gió Số 3 tại vị trí V1-3 tỉnh Trà Vinh	Trà Vinh	48.00	ok
	47	NMĐ gió Phong Nguyên	Quảng Trị	48.00	ok
	48	NMĐ gió Phong Huy	Quảng Trị	48.00	ok
	49	NMĐ gió Phong Liệu	Quảng Trị	48.00	ok
	50	NMĐ gió Hướng Hiệp 1	Quảng Trị	30.00	ok
	51	NMĐ gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 1	Cà Mau	25.00	ok
	52	NMĐ gió Số 7 Sóc Trăng	Sóc Trăng	29.40	ok
	53	NMĐ gió Gelex 1	Quảng Trị	29.40	ok
	54	NMĐ gió Gelex 2	Quảng Trị	29.40	ok
	55	NMĐ gió Gelex 3	Quảng Trị	29.40	ok
	56	NMĐ gió Hướng Phùng 2	Quảng Trị	20.00	ok
	57	NMĐ gió Hướng Phùng 3	Quảng Trị	29.40	ok
	58	NMĐ gió Đại Phong	Bình Thuận	40.00	ok
	59	NMĐ gió Số 2 - Sóc Trăng	Sóc Trăng	30.00	ok
	60	NMĐ gió Số 18 - Sóc Trăng	Sóc Trăng	22.40	ok
	61	NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 2	Bến Tre	30.00	ok
	62	NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 3	Bến Tre	30.00	ok
	63	NMĐ gió Cầu Đất	Lâm Đồng	68.00	ok
	64	NMĐ gió Số 7 - Giai đoạn 2	Sóc Trăng	88.20	ok
	65	NMĐ gió Hướng Linh 3	Quảng Trị	30.00	ok
	66	NMĐ gió Nhơn Hội - Giai đoạn 1	Bình Định	30.00	ok
	67	NMĐ gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2	Bình Định	30.00	ok
	68	NMĐ gió Phước Minh	Ninh Thuận	27.20	ok
	69	NMĐ gió 7A Ninh Thuận	Ninh Thuận	50.00	ok
	70	NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 4	Bến Tre	30.00	ok
	71	NMĐ gió Đông Hải 1 Giai đoạn 2	Bạc Liêu	50.00	ok
	72	NMĐ gió Chế biến Tây Nguyên	Gia Lai	50.00	ok
	73	NMĐ gió Phát triển miền núi	Gia Lai	50.00	ok
	74	NMĐ gió Ia Le 1	Gia Lai	100.00	ok
	75	NMĐ gió Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2	Bạc Liêu	50.00	ok
	76	NMĐ gió Nhơn Hòa 1	Gia Lai	50.00	ok
	77	NMĐ gió Nhơn Hòa 2	Gia Lai	50.00	ok
	78	NMĐ gió Ia Bang 1	Gia Lai	50.00	ok
	79	NMĐ gió Đăk N'Drung 1	Đăk Nông	100.00	ok
	80	NMĐ gió Đăk N'Drung 2	Đăk Nông	100.00	ok
	81	NMĐ gió Đăk N'Drung 3	Đăk Nông	100.00	ok
	82	NMĐ gió Hòa Thắng 2.2	Bình Thuận	19.80	ok
	83	NMĐ gió Ia Pết - Đak Đoa 1	Gia Lai	100.00	ok
	84	NMĐ gió Ia Pết - Đak Đoa 2	Gia Lai	100.00	ok
	85	NMĐ gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei	Kon Tum	50.00	ok
	86	NMĐ gió Ia Pech	Gia Lai	50.00	ok
	87	NMĐ gió Ia Pech 2	Gia Lai	50.00	ok
	88	NMĐ gió Cửu An	Gia Lai	46.20	ok
	89	NMĐ gió Song An	Gia Lai	46.20	ok
	90	NMĐ gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1)	Bạc Liêu	40.00	ok
	91	NMĐ gió Hướng Linh 4	Quảng Trị	30.00	ok
	92	NMĐ Trang trại điện gió BT1	Quảng Bình	109.20	ok
	93	NMĐ Trang trại điện gió BT2 - Giai đoạn 1	Quảng Bình	100.80	ok
	94	NMĐ gió Chơ Long	Gia Lai	155.00	ok
	95	NMĐ gió Yang Trung	Gia Lai	145.00	ok
	96	NMĐ gió Hòa Bình 5 (Giai đoạn 1)	Bạc Liêu	80.00	ok
	97	NMĐ gió Hanbaram	Ninh Thuận	117.00	ok
	98	NMĐ gió Hồng Phong 1	Bình Thuận	40.00	ok
	99	NMĐ gió Hòa Đông	Sóc Trăng	30.00	ok
	100	NMĐ gió Lạc Hòa	Sóc Trăng	30.00	ok
	101	NMĐ gió Hòa Đông 2	Sóc Trăng	72.00	ok
	102	NMĐ gió Lạc Hòa 2	Sóc Trăng	130.00	ok
	103	NMĐ gió Phước Hữu - Duyên Hải 1	Ninh THuận	30.00	ok
	104	NMĐ gió Hoàng Hải	Quảng Trị	50.00	ok
	105	NMĐ gió Tài Tâm	Quảng Trị	50.00	ok
	106	NMĐ gió Nexif Energy Bến Tre Giai đoạn 2,3	Bến Tre	50.00	ok
	107	NMĐ gió Đông Hải 1 Trà Vinh	Trà Vinh	100.00	ok
	108	NMĐ gió Hướng Linh 7	Quảng Trị	30.00	ok
	109	NMĐ gió Hướng Linh 8	Quảng Trị	25.20	ok
	110	NMĐ gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021 - 2025	Cà Mau	45.00	ok
	111	NMĐ gió Amaccao	Quảng Trị	49.20	ok
	112	NMĐ gió Phong Điện 1 - Bình Thuận Giai đoạn 2	Bình Thuận	30.00	ok
	113	NMĐ gió Số 5 Ninh Thuận	Ninh Thuận	46.20	ok
	114	NMĐ gió Viên An	Cà Mau	50.00	ok
	115	NMĐ gió Thạnh Phú	Bến Tre	120.00	ok
	116	NMĐ gió HBRE Hà Tĩnh	Hà Tĩnh	120.00	ok
	117	NMĐ gióTân Phú Đông	Tiền Giang	150.00	ok
	118	NMĐ gió Lợi Hải 2	Ninh Thuận	28.80	ok
	119	NMĐ gió TNC Quảng Trị 1	Quảng Trị	50.00	ok
	120	NMĐ gió TNC Quảng Trị 2	Quảng Trị	50.00	ok
	121	NMĐ gió Thiên Phú	Bến Tre	30.00	ok
	122	NMĐ gió Thiên Phú 2	Bến Tre	30.00	ok
	123	NMĐ gió Hòa Bình 2	Bạc Liêu	50.00	ok
	124	NMĐ gió Lig Hướng Hóa 1	Quảng Trị	48.00	ok
	125	NMĐ gió Lig Hướng Hóa 2	Quảng Trị	48.00	ok
	126	NMĐ gió Nam Bình 1	Đăk Nông	30.00	ok
	127	NMĐ gió Hưng Hải Gia Lai	Gia Lai	100.00	ok
	128	NMĐ gió Tân Hợp	Quảng Trị	38.00	ok
	129	NMĐ gió Phú lạc - Giai đoạn 2	Bình Thuận	25.20	ok
	130	NMĐ gió Ea Nam	Đắk Lắk	400.00	ok
	131	NMĐ gió Bình Đại số 2	Bến Tre	49.00	ok
	132	NMĐ gió Bình Đại số 3	Bến Tre	49.00	ok
	133	NMĐ gió Cư Né 1	Đắk Lắk	50.00	ok
	134	NMĐ gió Cư Né 2	Đắk Lắk	50.00	ok
	135	NMĐ gió Krông Búk 1	Đắk Lắk	50.00	ok
	136	NMĐ gió Krông Búk 2	Đắk Lắk	50.00	ok
	137	NMĐ gió BIM	Ninh Thuận	88.00	ok
	138	NMĐ gió Đăk Hòa	Ninh Thuận	50.00	ok
	139	NMĐ gió Asia Đắk Song 1	Ninh Thuận	50.00	ok
	140	NMĐ gió Xanh Sông Cầu Giai đoạn 1	Phú Yên	49.50	ok
	141	NMĐ gió Tân Ân 1 Giai đoạn 2021 - 2025 (công suất 30MW)	Cà Mau	30.00	ok
	142	NMĐ gió Số 19 Bến Tre	Bến Tre	50.00	ok
	143	NMĐ gió Số 20 Bến Tre	Bến Tre	50.00	ok
	144	NMĐ gió BT2- Giai đoạn 2	Quảng Bình	42.00	ok
	145	NMĐ gió Hải Anh	Quảng Trị	40.00	ok
	146	NMĐ gió Sunpro	Bến Tre	29.40	ok
				8171.475

Annex 2	Projects not COD by 01/11/2021
	STT	Tên nhà máy	Địa điểm	Công suất / (MW) PPA	Ghi chú	(control)
	60	NMĐ gió Bạc Liêu Giai đoạn 3	Bạc Liêu	140.60
	39	NMĐ gió Thạnh Phú	Bến Tre	120.00
	35	NMĐ gió Nexif Energy Bến Tre Giai đoạn 2,3	Bến Tre	50.00
	58	NMĐ gió Số 19 Bến Tre	Bến Tre	50.00
	59	NMĐ gió Số 20 Bến Tre	Bến Tre	50.00
	49	NMĐ gió Bình Đại số 2	Bến Tre	49.00
	50	NMĐ gió Bình Đại số 3	Bến Tre	49.00
	9	NMĐ gió Nexif Energy Bến Tre	Bến Tre	30.00
	15	NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 3	Bến Tre	30.00
	20	NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 4	Bến Tre	30.00
	43	NMĐ gió Thiên Phú	Bến Tre	30.00
	44	NMĐ gió Thiên Phú 2	Bến Tre	30.00
	10	NMĐ gió Thanh Phong Giai đoạn 1	Bến Tre	29.70
	62	NMĐ gió Sunpro	Bến Tre	29.40
	19	NMĐ gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2	Bình Định	30.00	đã hòa lưới nhưng chưa hoàn thành thử nghiệm để COD
	3	NMĐ gió Hòa Thắng 1.2	Bình THuận	100.00
	37	NMĐ gió Phong Điện 1 - Bình Thuận Giai đoạn 2	Bình Thuận	30.00
	4	NMĐ gió Phước Thể	Bình Thuận	26.25
	26	NMĐ gió Hòa Thắng 2.2	Bình Thuận	19.80
	1	Điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau GĐ1	Cà Mau	100.00		OK
	5	NMĐ gió Cà Mau 1A	Cà Mau	88.00
	6	NMĐ gió Cà Mau 1B	Cà Mau	88.00
	7	NMĐ gió Cà Mau 1C	Cà Mau	88.00
	8	NMĐ gió Cà Mau 1D	Cà Mau	86.00
	38	NMĐ gió Viên An	Cà Mau	50.00
	36	NMĐ gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021 - 2025	Cà Mau	45.00
	57	NMĐ gió Tân Ân 1 Giai đoạn 2021 - 2025 (công suất 30MW)	Cà Mau	30.00
	51	NMĐ gió Cư Né 1	Đắk Lắk	50.00
	52	NMĐ gió Cư Né 2	Đắk Lắk	50.00
	53	NMĐ gió Krông Búk 1	Đắk Lắk	50.00
	54	NMĐ gió Krông Búk 2	Đắk Lắk	50.00
	23	NMĐ gió Đăk N'Drung 1	Đăk Nông	100.00
	24	NMĐ gió Đăk N'Drung 2	Đăk Nông	100.00
	25	NMĐ gió Đăk N'Drung 3	Đăk Nông	100.00
	47	NMĐ gió Nam Bình 1	Đăk Nông	30.00	đã hòa lưới nhưng chưa hoàn thành thử nghiệm để COD
	31	NMĐ gió Yang Trung	Gia Lai	145.00
	21	NMĐ gió Chế biến Tây Nguyên	Gia Lai	50.00
	22	NMĐ gió Phát triển miền núi	Gia Lai	50.00
	28	NMĐ gió Ia Pech 2	Gia Lai	50.00
	29	NMĐ gió Song An	Gia Lai	46.20
	40	NMĐ gió HBRE Hà Tĩnh	Hà Tĩnh	120.00
	27	NMĐ gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei	Kon Tum	50.00	đã hòa lưới nhưng chưa hoàn thành thử nghiệm để COD
	16	NMĐ gió Cầu Đất	Lâm Đồng	68.00	đã hòa lưới nhưng chưa hoàn thành thử nghiệm để COD
	55	NMĐ gió Asia Đắk Song 1	Ninh Thuận	50.00
	56	NMĐ gió Xanh Sông Cầu Giai đoạn 1	Phú Yên	49.50
	41	NMĐ gió TNC Quảng Trị 1	Quảng Trị	50.00
	42	NMĐ gió TNC Quảng Trị 2	Quảng Trị	50.00
	45	NMĐ gió Lig Hướng Hóa 1	Quảng Trị	48.00
	46	NMĐ gió Lig Hướng Hóa 2	Quảng Trị	48.00
	61	NMĐ gió Hải Anh	Quảng Trị	40.00
	48	NMĐ gió Tân Hợp	Quảng Trị	38.00
	18	NMĐ gió Hướng Linh 3	Quảng Trị	30.00
	30	NMĐ gió Hướng Linh 4	Quảng Trị	30.00
	34	NMĐ gió Lạc Hòa 2	Sóc Trăng	130.00
	17	NMĐ gió Số 7 - Giai đoạn 2	Sóc Trăng	88.20
	2	NMĐ gió Công Lý Sóc Trăng - GĐ 1	Sóc Trăng	30.00
	13	NMĐ gió Số 2 - Sóc Trăng	Sóc Trăng	30.00
	32	NMĐ gió Hòa Đông	Sóc Trăng	30.00
	33	NMĐ gió Lạc Hòa	Sóc Trăng	30.00
	11	NMĐ gió Số 3 Sóc Trăng (V2-1)	Sóc Trăng	29.40
	14	NMĐ gió Số 18 - Sóc Trăng	Sóc Trăng	22.40
	12	NMĐ gió Duyên Hải (V1-4)	Trà Vinh	48.00
				3479.45		3979.63

Annex 3	Projects with COD
	STT	Tên nhà máy	Địa điểm	Công suất theo / PPA (MW)	Công suất / đã COD / (MW)	(control)	(control)
	1	Phong điện 1 Bình Thuận (giai đoạn 1)	Bình Thuận	30.00	30.00	4692.03	3980.27
	2	Bạc Liêu	Bạc Liêu	99.20	99.20	OK	OK
	3	Phú Lạc	Bình Thuận	24.00	24.00
	4	Trang trại Phong điện Tây Nguyên GĐ 1	Đắk Lắk	28.80	28.80
	5	Mũi Dinh	Ninh Thuận	37.60	37.60
	6	Phong Điện Trung Nam	Ninh Thuận	151.95	151.95
	7	Hướng Linh 2	Quảng Trị	30.00	30.00
	8	Đầm Nại	Ninh Thuận	39.38	39.38
	9	Hướng Linh 1	Quảng Trị	30.00	30.00
	10	NMĐ gió Phương Mai 3	Bình Định	21.00	20.79
	11	NMĐ gió Đông Hải 1 Bạc Liêu	Bạc Liêu	50.00	50.00
	12	NMĐ gió Đại Phong	Bình Thuận	40.00	40.00
	13	NMĐ gió V1-3 Bến Tre Giai đoạn 1	Bến Tre	29.40	29.40
	14	NMĐ gió Hòa Bình 1, tỉnh Bạc Liêu	Bạc Liêu	50.00	50.00
	15	NMĐ gió Số 5 Ninh Thuận	Ninh Thuận	46.20	46.20
	16	NMĐ gió Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2	Bạc Liêu	50.00	50.00
	17	NMĐ gió 7A Ninh Thuận	Ninh Thuận	50.00	50.00
	18	NMĐ gió Đông Hải 1 Giai đoạn 2	Bạc Liêu	50.00	50.00
	19	NMĐ gió Ea Nam	Đăk Lăk	400.00	399.60
	20	NMĐ gió BIM	Ninh Thuận	88.00	88.00
	21	Phong điện Phương Mai 1	Bình Định	26.40	26.40
	22	NMĐ gió Hướng Tân	Quảng Trị	46.20	46.20
	23	NMĐ gió Tân Linh	Quảng Trị	46.20	46.20
	24	NMĐ gió Nhơn Hòa 1	Gia Lai	50.00	50.00
	25	NMĐ gió Nhơn Hòa 2	Gia Lai	50.00	50.00
	26	NMĐ Trang trại điện gió BT1	Quảng Bình	109.20	109.20
	27	NMĐ gió Win Energy Chính Thắng	Ninh Thuận	49.80	49.80
	28	NMĐ gió Liên Lập	Quảng trị	48.00	48.00
	29	NMĐ gió Gelex 2	Quảng trị	29.40	29.40
	30	NMĐ gió Tân Thuận - GĐ 1	Cà Mau	25.00	25.00
	31	NMĐ gió Hoàng Hải	Quảng Trị	50.00	49.60
	32	NMĐ gió V1-2	Trà Vinh	48.00	48.00
	33	NMĐ gió Số 7	Sóc Trăng	29.40	29.40
	34	NMĐ gió Phong Huy	Quảng Trị	48.00	48.00
	35	NMĐ gió Phước Minh	Ninh Thuận	27.20	27.20
	36	NMĐ gió Ia Bang 1	Gia Lai	50.00	50.00
	37	NMĐ gió Ia Pết - Đak Đoa 1	Gia Lai	100.00	99.00
	38	NMĐ gió Hàn Quốc Trà Vinh (giai đoạn 1)	Trà Vinh	48.00	48.00
	39	NMĐ gió Tài Tâm	Quảng Trị	50.00	48.00
	40	NMĐ gió Phong Liệu	Quảng Trị	48.00	48.00
	41	NMĐ gió Hồng Phong 1	Bình Thuận	40.00	40.00
	42	NMĐ gió Phong Nguyên	Quảng Trị	48.00	48.00
	43	NMĐ gió Amaccao	Quảng Trị	49.20	49.20
	44	NMĐ gió Ia Pết - Đak Đoa 2	Gia Lai	100.00	99.00
	45	NMĐ gió VPL Bến Tre	Bến Tre	29.40	25.20
	46	NMĐ gió Cửu An	Gia Lai	46.20	46.20
	47	NMĐ gió Số 3 tại vị trí V1-3	Trà Vinh	48.00	48.00
	48	NMĐ gió Nhơn Hội - Giai đoạn 1	Bình Định	30.00	30.00
	49	NMĐ gió Gelex 3	Quảng trị	29.40	29.40
	50	NMĐ gió Gelex 1	Quảng trị	29.40	29.40
	51	NMĐ gió Số 5 Thạnh Hải 1	Bến Tre	30.00	30.00
	52	NMĐ gió Hướng Phùng 3	Quảng Trị	29.40	29.40
	53	NMĐ gió Hướng Phùng 2	Quảng Trị	20.00	20.00
	54	Trang trại Phong điện HBRE Chư Prong	Gia Lai	50.00	50.00
	55	NMĐ gió Phú lạc - Giai đoạn 2	Bình Thuận	25.20	25.20
	56	NMĐ gió Quốc Vinh Sóc Trăng	Sóc Trăng	30.00	30.00
	57	NMĐ gió Phước Hữu - Duyên Hải 1	Ninh Thuận	30.00	29.70
	58	NMĐ gió Tân Thuận GĐ 2	Cà Mau	50.00	50.00
	59	NMĐ gió BT2- Giai đoạn 1	Quảng Bình	100.80	100.80
	60	NMĐ gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1)	Bạc Liêu	40.00	40.00
	61	NMĐ gió Hanbaram	Ninh Thuận	117.00	24.00
	62	NMĐ gió Hòa Bình 2	Bạc Liêu	50.00	50.00
	63	NMĐ gió Lợi Hải 2	Ninh Thuận	28.80	28.80
	64	NMĐ gió BT2- Giai đoạn 2	Quảng Bình	42.00	42.00
	65	NMĐ gió Thái Hòa	Bình Thuận	90.00	90.00
	66	NMĐ gió Hướng Linh 8	Quảng Trị	25.20	25.20
	67	NMĐ gió Đông Hải 1 Trà Vinh	Trà Vinh	100.00	100.00
	68	NMĐ gió Hàm Cường 2	Bình Thuận	20.00	20.00
	69	NMĐ gió Tân Phú Đông	Bình Thuận	150.00	50.00
	70	NMĐ gió Hòa Bình 5 (Giai đoạn 1)	Bạc Liêu	80.00	80.00
	71	NMĐ gió Lạc Hòa Giai đoạn 1	Sóc Trăng	30.00	25.00
	72	NMĐ gió Ia Le 1	Gia Lai	100.00	47.20
	73	NMĐ gió Số 5 Thạnh Hải 2	Bến Tre	30.00	4.25
	74	NMĐ gió Hiệp Thạnh	Trà Vinh	77.30	12.80
	75	NMĐ gió Hướng Linh 7	Quảng Trị	30.00	12.60
	76	NMĐ gió Chơ Long	Gia Lai	155.00	49.50
	77	NMĐ gió Đăk Hòa	Ninh Thuận	50.00	49.50
	78	NMĐ gió Hòa Đông 2	Sóc Trăng	72.00	26.40
	79	NMĐ gió Ia Pech	Gia Lai	50.00	16.50
	80	NMĐ gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 1	Cà Mau	25.00	25.00
	81	Thuận Nhiên Phong	Bình Thuận	30.40	19.00
	82	NMĐ gió Bình Đại	Bến Tre	30.00	4.20
	83	NMĐ gió Hưng Hải Gia Lai	Gia Lai	100.00	4.00
	84	NMĐ gió Hướng Hiệp 1	Quảng Trị	30.00	4.50
				4692.025	3980.265

Annex 4	Projects with COD for full plant
	STT	Tên nhà máy	Địa điểm	Công suất đã / COD (MW)	(control)
				3655.115	3655.120	OK
	1	Phong điện 1 Bình Thuận (giai đoạn 1)	Bình Thuận	30.00
	2	Bạc Liêu	Bạc Liêu	99.20
	3	Phú Lạc	Bình Thuận	24.00
	4	Trang trại Phong điện Tây Nguyên GĐ 1	Đắk Lắk	28.80
	5	Mũi Dinh	Ninh Thuận	37.60
	6	Phong Điện Trung Nam	Ninh Thuận	151.95
	7	Hướng Linh 2	Quảng Trị	30.00
	8	Đầm Nại	Ninh Thuận	39.38
	9	Hướng Linh 1	Quảng Trị	30.00
	10	NMĐ gió Phương Mai 3	Bình Định	20.79
	11	NMĐ gió Đông Hải 1 Bạc Liêu	Bạc Liêu	50.00
	12	NMĐ gió Đại Phong	Bình Thuận	40.00
	13	NMĐ gió V1-3 Bến Tre Giai đoạn 1	Bến Tre	29.40
	14	NMĐ gió Hòa Bình 1, tỉnh Bạc Liêu	Bạc Liêu	50.00
	15	NMĐ gió Số 5 Ninh Thuận	Ninh Thuận	46.20
	16	NMĐ gió Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2	Bạc Liêu	50.00
	17	NMĐ gió 7A Ninh Thuận	Ninh Thuận	50.00
	18	NMĐ gió Đông Hải 1 Giai đoạn 2	Bạc Liêu	50.00
	19	NMĐ gió Ea Nam	Đăk Lăk	399.60
	20	NMĐ gió BIM	Ninh Thuận	88.00
	21	Phong điện Phương Mai 1	Bình Định	26.40
	22	NMĐ gió Hướng Tân	Quảng Trị	46.20
	23	NMĐ gió Tân Linh	Quảng Trị	46.20
	24	NMĐ gió Nhơn Hòa 1	Gia Lai	50.00
	25	NMĐ gió Nhơn Hòa 2	Gia Lai	50.00
	26	NMĐ Trang trại điện gió BT1	Quảng Bình	109.20
	27	NMĐ gió Win Energy Chính Thắng	Ninh Thuận	49.80
	28	NMĐ gió Liên Lập	Quảng trị	48.00
	29	NMĐ gió Gelex 2	Quảng trị	29.40
	30	NMĐ gió Tân Thuận - GĐ 1	Cà Mau	25.00
	31	NMĐ gió Hoàng Hải	Quảng Trị	49.60
	32	NMĐ gió V1-2	Trà Vinh	48.00
	33	NMĐ gió Số 7	Sóc Trăng	29.40
	34	NMĐ gió Phong Huy	Quảng Trị	48.00
	35	NMĐ gió Phước Minh	Ninh Thuận	27.20
	36	NMĐ gió Ia Bang 1	Gia Lai	50.00
	37	NMĐ gió Ia Pết - Đak Đoa 1	Gia Lai	99.00
	38	NMĐ gió Hàn Quốc Trà Vinh (giai đoạn 1)	Trà Vinh	48.00
	39	NMĐ gió Tài Tâm	Quảng Trị	48.00
	40	NMĐ gió Phong Liệu	Quảng Trị	48.00
	41	NMĐ gió Hồng Phong 1	Bình Thuận	40.00
	42	NMĐ gió Phong Nguyên	Quảng Trị	48.00
	43	NMĐ gió Amaccao	Quảng Trị	49.20
	44	NMĐ gió Ia Pết - Đak Đoa 2	Gia Lai	99.00
	45	NMĐ gió Cửu An	Gia Lai	46.20
	46	NMĐ gió Số 3 tại vị trí V1-3	Trà Vinh	48.00
	47	NMĐ gió Nhơn Hội - Giai đoạn 1	Bình Định	30.00
	48	NMĐ gió Gelex 3	Quảng trị	29.40
	49	NMĐ gió Gelex 1	Quảng trị	29.40
	50	NMĐ gió Số 5 Thạnh Hải 1	Bến Tre	30.00
	51	NMĐ gió Hướng Phùng 3	Quảng Trị	29.40
	52	NMĐ gió Hướng Phùng 2	Quảng Trị	20.00
	53	Trang trại Phong điện HBRE Chư Prong	Gia Lai	50.00
	54	NMĐ gió Phú lạc - Giai đoạn 2	Bình Thuận	25.20
	55	NMĐ gió Quốc Vinh Sóc Trăng	Sóc Trăng	30.00
	56	NMĐ gió Phước Hữu - Duyên Hải 1	Ninh Thuận	29.70
	57	NMĐ gió Tân Thuận GĐ 2	Cà Mau	50.00
	58	NMĐ gió BT2- Giai đoạn 1	Quảng Bình	100.80
	59	NMĐ gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1)	Bạc Liêu	40.00
	60	NMĐ gió Hòa Bình 2	Bạc Liêu	50.00
	61	NMĐ gió Lợi Hải 2	Ninh Thuận	28.80
	62	NMĐ gió BT2- Giai đoạn 2	Quảng Bình	42.00
	63	NMĐ gió Thái Hòa	Bình Thuận	90.00
	64	NMĐ gió Hướng Linh 8	Quảng Trị	25.20
	65	NMĐ gió Đông Hải 1 Trà Vinh	Trà Vinh	100.00
	66	NMĐ gió Hàm Cường 2	Bình Thuận	20.00
	67	NMĐ gió Hòa Bình 5 (Giai đoạn 1)	Bạc Liêu	80.00
	68	NMĐ gió Đăk Hòa	Ninh Thuận	49.50
	69	NMĐ gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 1	Cà Mau	25.00

Annex 5	Projects with partial COD
	STT	Tên nhà máy	Địa điểm	Công suất đã / COD (MW)	(control)
	1	NMĐ gió VPL Bến Tre	Bến Tre	25.20	625.1	OK
	2	NMĐ gió Hanbaram	Ninh Thuận	24.00
	3	NMĐ gió Tân Phú Đông	Bình Thuận	50.00
	4	NMĐ gió Lạc Hòa Giai đoạn 1	Sóc Trăng	25.00
	5	NMĐ gió Ia Le 1	Gia Lai	47.20
	6	NMĐ gió Số 5 Thạnh Hải 2	Bến Tre	4.25
	7	NMĐ gió Hiệp Thạnh	Trà Vinh	12.80
	8	NMĐ gió Hướng Linh 7	Quảng Trị	12.60
	9	NMĐ gió Chơ Long	Gia Lai	49.50
	10	NMĐ gió Hòa Đông 2	Sóc Trăng	26.40
	11	NMĐ gió Ia Pech	Gia Lai	16.50
	12	Thuận Nhiên Phong	Bình Thuận	19.00
	13	NMĐ gió Bình Đại	Bến Tre	4.20
	14	NMĐ gió Hưng Hải Gia Lai	Gia Lai	4.00
	15	NMĐ gió Hướng Hiệp 1	Quảng Trị	4.50
				325.15

## PDP8 2022-04draft
Bảng 5: Công suất nguồn điện gió trên bờ và điện mặt trời phân theo vùng					Bảng 6: Công suất nguồn điện gió ngoài khơi phân theo vùng
Table 5: Capacity of onshore wind and solar power by region					Table 6: Capacity of offshore wind power by region

	Điện gió					Tổng công / suất lũy kế / tới năm 2030
	2021-2030
KHU VỰC BẮC BỘ	1,615 MW					Bắc Bộ (từ Ninh Bình trở ra)	4,000 MW
KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ	1,201 MW					Bắc Trung Bộ (Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình)
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ	1,267 MW					Trung Trung Bộ (từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi)
KHU VỰC TÂY NGUYÊN	3,703 MW
KHU VỰC NAM TRUNG BỘ	3,014 MW					Nam Trung Bộ (Từ Bình Định đến Bình Thuận)	3,000 MW
KHU VỰC NAM BỘ	4,782 MW					Nam Bộ (từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào)
TOÀN QUỐC	15,582 MW					TOÀN QUỐC	7,000 MW

Note : Ongrid only. Offgrid projects are unlimited.					Note: Minimum target for ongrid. Offgrid projects unlimited.

Onshore. Sum - Capacity (MWp) from the 2022-05-04 version					Intertidal. Sum - Capacity (MWp) from the 2022-05-04 version
Vùng	A – Preliminary	B – Development	C – Implementation	D – Operation	Total Result		Vùng	A – Preliminary	B – Development	C – Implementation	D – Operation	Total Result
Bắc Trung Bộ	388.2 MW	154.0 MW	487.8 MW	966.2 MW	1,996.2 MW		Bắc Trung Bộ	896 MW				896 MW
Đông Bắc	300.0 MW				300.0 MW		Nam Trung Bộ	200 MW				200 MW
Đông Bắc Bộ	300.0 MW				300.0 MW		Tây Nam Bộ	1,520 MW	1,738 MW	1,320 MW	1,072 MW	5,650 MW
Đồng bằng sông Hồng	30.0 MW		1.0 MW		31.0 MW		Total Result	2,616 MW	1,738 MW	1,320 MW	1,072 MW	6,745 MW
Đông Nam Bộ		136.6 MW			136.6 MW
Lao PDR		600.0 MW			600.0 MW		Offshore. Sum - Capacity (MWp) from the 2022-05-04 version
Nam Trung Bộ	729.0 MW	527.6 MW	352.9 MW	1,050.1 MW	2,659.6 MW			A – Preliminary	B – Development	Total Result
Tây Nam Bộ	325.6 MW	199.0 MW	313.5 MW	276.8 MW	1,114.9 MW		Bắc Trung Bộ	5,398.0 MW		5,398.0 MW
Tây Nguyên	5,768.7 MW	690.5 MW	1,025.7 MW	1,327.0 MW	8,811.9 MW		Đông Nam Bộ	1,260.0 MW	500.0 MW	1,760.0 MW
Total Result	7,841.5 MW	2,307.7 MW	2,180.9 MW	3,620.1 MW	15,950.2 MW		Nam Trung Bộ	19,952.0 MW		19,952.0 MW
				Tây Nam Bộ	11,950.0 MW	200.0 MW	12,150.0 MW
				Total Result	38,560.0 MW	700.0 MW	39,260.0 MW